## X施工數量統計表 (hidden)
施工位置、施工項目 一覽表
項次 | 橋梁名稱 |  | 橋梁編碼 | 起訖里程(K) | 橋面積(m2) | 橋梁型式 | 地質改良 | 深度(M) | 橋墩(台)基礎補強 |  |  |  | 橋墩鋼板包覆補強 |  |  |  | 橋墩混凝土包覆補強 |  |  |  | 橋墩帽梁補強 |  |  |  | 增設混凝土止震塊 |  |  |  | 增設鋼板止震裝置 |  |  |  | 增設防落長度 裝置 |  |  |  | 混凝土剝落修復 |  |  |  | 增設剪力榫 |  |  |  | 增設剪力榫 施工圖說 | 抽換防震拉條 |  |  |  | 更換盤式支承 | 備註 |  |  | 610∮內灌混凝土 鋼管樁 |  |  |  | 微型樁 |  |  |  | 增設場鑄基樁 120∮ |  |  |  | 鋼絞線 6T-15.2mm | 鋼絞線 5T-15.2mm | 橋梁數 | 擋土支撐 |  | 施工構台
[9 empty] | 墩號 | 契約 數量 | 本期完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) |  | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%) | 墩號 | 契約 數量 | 本期 完成 | 累計 完成 (%)
1 | 中埔交流道環道4 | 穿越橋 | 03297528PL41 | 297+797 | 387 | 1 | [61 empty] | 1
2 | 崙子頂圳幹線 | 排水兼穿越橋N | 03297797RORN | 297+767~297+827 | 975 | 2 | [18 empty] | A1L.P1L.A2L | 6 |  | 0% | [39 empty] | 2
| 崙子頂圳幹線 | 排水兼穿越橋S | 03297797RORS | 297+767~297+827 | 975 | 2 | [18 empty] | A1R.P1R.A2R |  |  | #DIV/0! | [39 empty] | 3
3 | 崙子頂圳幹線 | 排水兼穿越橋環道3 | 03297797PL31 | 297+797 | 832.5 | 1 | [18 empty] | A1S.A2S | 2 |  | 0% | [39 empty] | 4
4 | 崙子頂圳幹線 | 排水兼穿越橋環道4 | 03297797PL41 | 297+797 | 1566 | 2 |  |  | P1N | 1 |  | 0% | [12 empty] | A1N.P1N.A2N | 3 |  | 0% | [39 empty] | 5 | PN1 | 1
5 | 赤蘭溪 | 河川橋N | 03298762RORN | 298+688~298+860 | 2993.3 | 2 |  |  | P5N | 2 |  | 0% | [12 empty] | A1L.P1L~P5L.A2L | 14 |  | 0% | [39 empty] | 6 | PN5 | 1 | 2016 | 1
| 赤蘭溪 | 河川橋S | 03298762RORS | 298+688~298+860 | 2993.3 | 2 |  |  | P5L | [15 empty] | A1R.P1R~P5R.A2R | 7 |  | 0 | [39 empty] | 7 | PS5 | 1
6 | 嘉139 | 穿越橋N | 03299582BORN | 299+567~299+597 | 483 | 1 | [18 empty] | A1L.A2L | 4 |  | 0% | [39 empty] | 8
| 嘉139 | 穿越橋S | 03299582BORS | 299+567~299+597 | 483 | 1 | [18 empty] | A1R.A2R | 2 |  | 0 | [39 empty] | 9
7 | 谷在來溪 | 排水橋N | 03300149RORN | 300+134~300+164 | 483 | 1 | [18 empty] | A1L.A2L | 4 |  | 0% | [39 empty] | 10 |  |  | 670 | 1
| 谷在來溪 | 排水橋S | 03300149RORS | 300+134~300+164 | 483 | 1 | [18 empty] | A1R.A2R | 2 |  | 0 | [39 empty] | 11
8 | 谷在來溪 | 排水橋環道2 | 03300149PL21 | 300+149 | 516 | 2 | [18 empty] | A1.A2 | 2 |  | 0% | [39 empty] | 12
9 | 嘉138及水上系統交流道匝道2 | 穿越橋N | 03300293BORN | 300+389~300+538 | 2398.9 | 7 | [18 empty] | A1L.A2L | 4 |  | 0% | [12 empty] | PN1.PN2.PN3 | 6 |  | 0% | P1L.P2L.P3L *406.4∮*4支 | [22 empty] | 13
| 嘉138及水上系統交流道匝道2 | 穿越橋S | 03300293BORS | 300+414~300+563 | 2398.9 | 7 | [18 empty] | A1R.A2R | 2 |  | 0 | [12 empty] | PS1.PS2.PS3 | 3 |  | 0 | P1R.P2R.P3R *406.4∮*4支 | [22 empty] | 14
10 | 水上系統交流道匝道3 | 穿越橋 | 03300293PR31 | 300+293 | 215 | 1 | [61 empty] | 15
11 | 水上系統交流道匝道4 | 穿越橋 | 03300293PR41 | 300+293 | 2717.6 | 5 |  |  | P2.P3.P4.P5.P6.P7 | 6 |  | 0% | [12 empty] | A1.P8.A2 | 3 |  | 0% | P4*2組/座 | 1 |  | 0% | [35 empty] | 16 | P2.P3.P4.P5.P6.P7 | 6
12 | 水上 | 跨越橋 | 03301516OORG | 301+516 | 1032 | 8 | [18 empty] | A1.A2 | 2 |  | 0% | [39 empty] | 17
13 | 南鄉 | 排水橋N | 03302725RORN | 302+655~302+795 | 2254 | 3 | [10 empty] | P1L.P2L.P3L | 6 |  | 0% | P1L.P2L.P3L | 6 |  | 0% | A1L.P1L.P2L.P3L.A2L | 10 |  | 0% | [39 empty] | 18 |  |  | 916 | 1
| 南鄉 | 排水橋S | 03302725RORS | 302+655~302+795 | 2254 | 3 | [10 empty] | P1R.P2R.P3R | 3 |  | 0 | P1R.P2R.P3R | 3 |  | 0 | A1R.P1R.P2R.P3R.A2R | 5 |  | 0 | [39 empty] | 19
14 | 牛稠埔坑溪 | 排水橋N | 03303410RORN | 303+256~303+565 | 4974.9 | 7 | PN1 | 25M | P1L.P6L | 4 |  | 0% | [12 empty] | A1L.P1L.P6L.A2L | 8 |  | 0% | [12 empty] | PN2.PN5 | 4 |  | 0% | P2L.P5L *406.4∮*4支 | [13 empty] | 40 |  | 0% | [6 empty] | 20 |  |  | 528 | 1
| 牛稠埔坑溪 | 排水橋S | 03303410RORS | 303+264~303+573 | 4974.9 | 7 |  |  | P1R.P6R | 2 |  | 0 | [12 empty] | A1R.P1R.P6R.A2R | 5 |  | 0 | [12 empty] | PS2.PS5 |  |  | #DIV/0! | P2R.P5R *406.4∮*4支 | [15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 21
15 | 南鄉跨越橋 | 跨越橋 | 03303784OORG | 303+784 | 828.1 | 5 |  |  | A1.A2 | 2 |  | 0% | P1.P2 | 2 |  | 0% | [8 empty] | A1.A2 | 2 |  | 0% | A1.A2*1組/座 | 2 |  | 0% | [35 empty] | 22
16 | 165縣道一號 | 穿越橋N | 03305006BORN | 304+968~305+045 | 1247.8 | 3 | PN1 | 40M | P1L.P2L | 4 |  | 0% |  |  |  |  | P1L.P2L | 4 |  | 0% | P1L.P2L | 4 |  | 0% | A1L.P1L.A2L.P2L | 8 |  | 0% | [25 empty] | PN1.PN2*10支*13M | 40 |  | 0% | [10 empty] | 23 | PN1.PN2 | 2
11 | 165縣道一號 | 穿越橋S | 03305006BORS | 304+968~305+045 | 1247.8 | 3 |  |  | P1R.P2R | 2 |  | 0 |  |  |  |  | P1R.P2R | 2 |  | 0 | P1R.P2R | 2 |  | 0 | A1R.P1R.P2R.A2R | 5 |  | 0 | [25 empty] | PS1.PS2*10支*13M |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 24 | PS1..PS2 | 2
17 | 馬稠後 | 排水橋N | 03305857RORN | 305+811~305+924 | 1811.3 | 3 |  |  | P1L.P2L | 4 |  | 0% |  |  |  |  | P1L.P2L | 4 |  | 0% | P1L.P2L | 4 |  | 0% | A1L.P1L.P2L.A2L | 8 |  | 0% | A1L.A2L*3組/座 | 4 |  | 0% | [29 empty] | PN1.PN2*2支/座-17M S-188圖說有問題(需釐清) 數量計算書P.297 | 8 |  | 0% |  |  | 25 | PN1.PN2 | 2 | 1070 | 1
12 | 馬稠後 | 排水橋S | 03305857RORS | 305+801~305+914 | 1811.3 | 3 |  |  | P1R.P2R | 2 |  | 0 |  |  |  |  | P1R.P2R | 2 |  | 0 | P1R.P2R | 2 |  | 0 | A1R.P1R.P2R.A2R | 5 |  | 0 | A1R.A2R*3組/座 | 2 |  | 0 | [29 empty] | PS1.PS2*2支/座-17M |  |  | #DIV/0! |  |  | 26 | PS1..PS2 | 2
18 | 市嘉南13 | 穿越橋N | 03306331BORN | 306+293~306+371 | 1247.8 | 3 |  |  | P1L.P2L | 4 |  | 0% |  |  |  |  | P1L.P2L | 4 |  | 0% | P1L.P2L | 4 |  | 0% | A1L.P1L.P2L.A2L | 8 |  | 0% | [25 empty] | PN1*13支*30M PN2*15支*31M | 54 |  | 0% | [10 empty] | 27 | PN1.PN2 | 2
| 市嘉南13 | 穿越橋S | 03306331BORS | 306+293~306+371 | 1247.8 | 3 | P1R | 35M | P1R.P2R | 2 |  | 0 |  |  |  |  | P1R.P2R | 2 |  | 0 | P1R.P2R | 2 |  | 0 | A1R.P1R.P2R.A2R | 5 |  | 0 | [25 empty] | PS1*13支*30M PS2*13支*31M |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 28 | PS1..PS2 | 2
19 | 頭前溪 | 河川橋N | 03308170RORN | 307+930~308+410 | 7728 | 7 | P7L | 20M | P1L~P8L | 16 |  | 0% |  |  |  |  | P3L | 2 |  | 0% |  |  |  |  | A1L.P3L.P4L.P9L.A2L | 10 |  | 0% | [12 empty] | PN5.PN6.PN7 PN8 | 8 |  | 0% | P5L.P6L.P7L.P8L *406.4∮*4支 | [16 empty] | PN3.PN4*4支/座-13M PN5.PN6.PN7.PN8*4支/座-12M | 48 | 14 | 29.17% | PN3.PN4.PN9 |  | 29 | PN1.PN2.PN3 PN4.PN5.PN6 PN7.PN8 | 8
15 | 頭前溪 | 河川橋S | 03308170RORS | 307+930~308+410 | 7728 | 7 |  |  | P1R~P8R | 8 |  | 0 |  |  |  |  | P3R | 2 |  | 0 |  |  |  |  | A1R.P3R.P4R.P9R.A2R | 5 |  | 0 | [12 empty] | PS5.PS6.PS7 PS8 | 5 |  | 0 | P5R.P6R.P7R.P8R *406.4∮*4支 | [16 empty] | PS3.PS4*4支/座-13M PS5.PS6.PS7.PS8*4支/座-12M |  |  |  | PS3.PS4.PS9 |  | 30 | PS1.PS2.PS3 PS4.PS5.PS6 PS7.PS8 | 8
20 | 南92-1 | 穿越橋N | 03309544BORN | 309+512~309+577 | 1046.5 | 3 | [18 empty] | A1L.P1L.P2L.A2L | 8 |  | 0% | [39 empty] | 31
17 | 南92-1 | 穿越橋S | 03309544BORS | 309+512~309+577 | 1046.5 | 3 | [18 empty] | A1R.P1R.P2R.A2R | 5 |  | 0 | [39 empty] | 32
21 | 南92 | 穿越橋N | 03309872BOBN | 309+837~309+907 | 1127 | 3 | [18 empty] | A1L.P1L.P2L.A2L | 8 |  | 0% | [39 empty] | 33
19 | 南92 | 穿越橋S | 03309872BOBS | 309+837~309+907 | 1127 | 3 | [18 empty] | A1R.P1R.P2R.A2R | 5 |  | 0 | [39 empty] | 34
22 | 南94 | 穿越橋N | 03310248BORN | 310+216~310+281 | 1046.5 | 3 | [18 empty] | A1L.P1L.P2L.A2L | 8 |  | 0% | [39 empty] | 35
| 南94 | 穿越橋S | 03310248BORS | 310+216~310+281 | 1046.5 | 3 | [18 empty] | A1R.P1R.P2R.A2R | 5 |  | 0 | [39 empty] | 36
23 | 白水溪 | 河川橋N | 03310757RORN | 310+437~311+077 | 10304 | 7 |  |  | P2L~P15L | 28 |  | 0% | [12 empty] | A1L.P1L.P2L.P6L~P10L.P14L.P15L.A2L | 22 |  | 0% | [33 empty] | PN3*8支/座-26M PN4.PN5.PN6*8支/座-25M PN10.PN11.PN12.PN13*8支/座-21M PN7.PN8.PN9*8支/座-23M PN14*8支/座-18M PN2*4支/座-29M PN15*4支/座-20M | 208 |  | 0% | PN1.PN2.PN6 PN7.PN8.PN9 PN10.PN14.PN15 |  | 37 | PN2.PN3.PN4 PN5.PN6.PN7 PN8.PN9.PN10 PN11.PN12.PN13.PN14.PN15 | 14 | 4212 | 1
| 白水溪 | 河川橋S | 03310757RORS | 310+437~311+077 | 10304 | 7 | P2R | 30M | P2R~P15R |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | A1R.P1R.P2R.P6R~P10R.P14R.P15R.A2R |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | PS3*8支/座-26M PS4.PS5.PS6*8支/座-25M PS10.PS11.PS12.PS13*8支/座-21M PS7.PS8.PS9*8支/座-23M PS14*8支/座-18M PS2*4支/座-29M PS15*4支/座-20M |  |  | #DIV/0! | PS1.PS2.PS6 PS7.PS8.PS9 PS10.PS14.PS15 |  | 38 | PS2.PS3.PS4 PS5.PS6.PS7 PS8.PS9.PS10 PS11.PS12.PS13.PS14.PS15 | 14
24 | 白河交流道 | 排水橋N | 03311423RORN | 311+363~311+483 | 1932 | 3 |  |  | P1L.P2L.P3L | 6 |  | 0% | [5 empty] | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% | A1L.P1L.P2L.P3L.A2L | 10 |  | 0% | [33 empty] | PN1.PN2*4支/座-20M PN3*4支/座-21M | 28 |  | 0% |  |  | 39 | PN1.PN2.PN3 | 3 | 580 | 1
| 白河交流道 | 排水橋S | 03311423RORS | 311+363~311+483 | 1932 | 3 |  |  | P1R.P2R.P3R |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | P3R |  |  | #DIV/0! | P3R |  |  | #DIV/0! | A1R.P1R.P2R.P3R.A2R |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | PS1.PS2*4支/座-20M PS3*8支/座-21M |  |  | #DIV/0! |  |  | 40 | PS1.PS2.PS3 | 3
25 | 白河交流道 | RAMP 5 | 03311423PR51 | 311+423 | 1080 | 2 |  |  | P1.P2.P3 | 3 |  | 0% | [12 empty] | A1.P1.P2.P3A2 | 5 |  | 0% | [33 empty] | P1.P2*4支/座-21M P3*4支/座-20M | 12 |  | 0% |  |  | 41 | P1.P2.P3 | 3 | 290 | 1
26 | 白河交流道 | RAMP 8 | 03311423PR81 | 311+423 | 1080 | 3 | [18 empty] | P3R.A2 (共用PS3圖S-318) | 2 |  | 0% | [39 empty] | 42 |  |  | 290 | 1
27 | 白河交流道 | 穿越橋N | 03311688BORN | 311+653~311+723 | 1127 | 5 |  |  | P1L.P2L | 4 |  | 0% | [41 empty] | PN1.PN2*6支*32.125M | 24 |  | 0% | [10 empty] | 43 | PN1.PN2 | 2
| 白河交流道 | 穿越橋S | 03311688BORS | 311+653~311+723 | 1127 | 5 |  |  | P1R.P2R |  |  | #DIV/0! | [41 empty] | PS1.PS2*6支 *32.125M |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 44 | PS1.PS2 | 2
28 | 172縣道 | 穿越橋N | 03311987BORN | 311+952~312+022 | 1236.9 | 3 |  |  | P1L.P2L.P1R6.P2R6 | 6 |  | 0% | [12 empty] | A1L.P1L.P2L.A2L.A1R6.P1R6.P2R6.A2R6 | 12 |  | 0% | [25 empty] | PN1.PN2*10支*21.125M | 44 |  | 0% | [10 empty] | 45 | PN1.PN2 P1R6.P2R6 | 4
| 172縣道 | 穿越橋S | 03311987BORS | 311+952~312+022 | 1236.9 | 3 |  |  | P1R.P2R |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | A1R.P1R.P2R.A2R |  |  | #DIV/0! | [25 empty] | PS1.PS2*12支*21.125M |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 46 | PS1.PS2 | 2
| 172縣道 | 穿越橋 S-匝道6 | [51 empty] | P1R6.P2R6*4支/座*21.125M | 8 |  | 0%
29 | 南97 | 穿越橋N | 03312999BORN | 312+879~313+119 | 3864 | 3 | P4L | 25M | P1L.P2L.P3L.P4L.P5L | 8 |  | 0% |  |  |  |  | P2L.P3L | 4 |  | 0% | P1L.P2L.P3L.P4L.P5L | 10 |  | 0% | A1L.P1L.~P5L.A2L | 14 |  | 0% | [25 empty] | PN1.PN2*4支/座-20M PN3*4支/座-13M PN4*4支/座-23M PN5*2支/座-10M | 30 |  | 0% | [10 empty] | 47 | PN1.PN2.PN3 PN4.PN5 | 5 | 56 | 1
| 南97 | 穿越橋S | 03312999BORS | 312+898~313+138 | 3864 | 3 |  |  | P1R.P2R.P3R |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | P2R.P3R |  |  | #DIV/0! | P1R.P2R.P3R.P4R.P5R |  |  | #DIV/0! | A1R.P1R~P5R.A2R |  |  | #DIV/0! | [25 empty] | PS1.PS3*4支/座-20M PS2*4支/座-25M |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 48 | PS1.PS2.PS3 | 3
30 | 糖鐵1號 | 穿越橋N | 03314270BORN | 314+235~314+305 | 2018.1 | 3 |  |  | P1L.P2L | 4 |  | 0% | [12 empty] | A1L.P1L.P2L.A2L | 8 |  | 0% | [25 empty] | PN1.PN2*12支/座-22M | 48 |  | 0% | [10 empty] | 49
| 糖鐵1號 | 穿越橋S | 03314270BORS | 314+235~314+305 | 1442.7 | 3 |  |  | P1R.P2R |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | A1R.P1R.P2R.A2R |  |  | #DIV/0! | [25 empty] | PS1.PS2*12支/座-22M |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 50
31 | 六重溪 | 河川橋N | 03315012RORN | 314+693~315+342 | 10287.9 | 7 |  |  | P3L.P4L.P13L | 6 |  | 0% | [12 empty] | A1L.P1L.P2L.P8L.P13L.P14L.A2L | 14 |  | 0% | [8 empty] | A1L.P1L~P14L.A2L | 32 |  | 0% | PN3~PN7 PN9~PN12 | 18 |  | 0% | P3L~P7L P9L~P12L *406.4∮*4支 | P8L | 2 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | PN13*13支/座-24.125M | 28 |  | 0% |  | 8 |  | 0% | PN3*5支/座-28M PN4*4支/座-28M | 18 |  | 0% | PN1.PN2 PN13.PN14 | PN8 | 51 | PN3.PN4.PN13 | 3 | 4004 | 1
| 六重溪 | 河川橋S | 03315012RORS | 314+693~315+342 | 10448.9 | 7 |  |  | P3R.P4R.P13R |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | A1R.P1R.P2R.P8R.P13R.P14R.A2R |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | A1R.P1R~P14R.A2R |  |  | #DIV/0! | PS3~PS7 PS9~PS12 |  |  | #DIV/0! | P3R~P6R P9R~P12R *406.4∮*4支 | P8R |  |  | #DIV/0! | P3R.P5R.P7R~P11R.P13R |  |  | #DIV/0! | PS13*15支/座-24.125M |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | PS3*5支/座-28M PS4*4支/座-28M |  |  | #DIV/0! | PS1.PS2 PS13.PS14 | PS8 | 52 | PS13 | 1
32 | 南99-1 | 穿越橋N | 03315549BORN | 315+514~315+584 | 1127 | 3 | [18 empty] | A1L.P1L.P2L.A2L | 8 |  | 0% | [39 empty] | 53
| 南99-1 | 穿越橋S | 03315549BORS | 315+514~315+584 | 1127 | 3 | [18 empty] | A1R.P1R.P2R.A2R |  |  | #DIV/0! | [39 empty] | 54
|  | 總數 |  |  | 133267.6 |  |  |  | 合計 | 124 |  |  |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |  | 38 |  |  |  | 275 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 276 |  |  |  | 48 |  |  |  | 322 | [6 empty] | 96 | 14632 | 11

## 材料檢試驗總表
材料設備檢(試)驗管制總表
項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場日期 |  | 進場 |  | 抽樣日期 |  |  |  | 規定抽(取)樣 | 累積進場數量 |  |  |  |  | 抽試驗 | 抽驗及會同 | 備註
| 材料(設備)名稱 | 實際進場日期 |  | 數量 |  | 抽樣數量 |  |  |  | 頻率 | 累積抽樣數量 |  |  |  |  | 結果 | 人員 | (歸檔編號)
1 | 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-001 M38A1-C2-001
| 拌和廠 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
2 | 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-001 M38A1-C2-001
| 粒料儲藏 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
3 | 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-001 M38A1-C2-001
| 配合設備 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
4 | 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-001 M38A1-C2-001
| 計量設備 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
5 | 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-001 M38A1-C2-001
| 運送設備 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
6 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-002 M38A1-C2-002
| Ｉ型水泥 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
7 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-002 M38A1-C2-002
| 細粒料 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
8 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-002 M38A1-C2-002
| 粗粒料 - 3分石 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
9 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-002 M38A1-C2-002
| 粗粒料 - 6分石 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
10 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-002 M38A1-C2-002
| 拌和水 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
11 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-002 M38A1-C2-002
| 飛灰 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
12 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-002 M38A1-C2-002
| 高爐石粉 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
13 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-07-25 |  | 一 | 式 | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-C1-002 M38A1-C2-002
| 化學摻料 (G-Type) | 109/7/21(盈全) 109/7/24(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸茂：黃玟清
14 | 水泥預拌混凝土料源取樣，配合設計 | 2020-09-15 |  | 一 | 式 | 109/9/4(盈全) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-C2-成果報告 109.11.13 棪嘉南(A1)監字第10911039號
| 配合設計 | 109/9/4(盈全) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：郭騏
15 | 水泥預拌混凝土試體取樣，配合設計 | 2020-08-31 |  | 一 | 式 | 109/10/16(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-C1-003 M38A1-C2-004
| 80 kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/9/29(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：郭騏
16 | 水泥預拌混凝土試體取樣，配合設計 | 2020-08-31 |  | 一 | 式 | 109/10/16(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-C1-003 M38A1-C2-004
| 245 kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/9/29(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：郭騏
17 | 水泥預拌混凝土試體取樣，配合設計 | 2020-08-31 |  | 一 | 式 | 109/10/16(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-C1-003 M38A1-C2-004
| 280 kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/9/29(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：郭騏
18 | 水泥預拌混凝土試體取樣，配合設計 | 2020-08-31 |  | 一 | 式 | 109/10/16(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB ：李秉融 | M38A1-C1-003 M38A1-C2-003
| 315W kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/9/29(盈全) 109/8/14(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：郭騏
19 | 水泥預拌混凝土試體取樣，配合設計 | 2020-08-31 |  | 一 | 式 | 109/10/16(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 | 一式 |  |  |  |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-C1-003 M38A1-C2-004
| 350 kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/9/29(盈全) 109/8/28(贊洲) |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：郭騏
20 | 瀝青混凝土料源取樣，配合設計 | 111/6/30 |  | 一 | 式 |  |  |  |  | 一式 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 粗、細粒料，瀝青膠泥、填充料 |  |  |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
21 | 1.1.1.9、1.1.3.7 | 2020-11-30 |  | 939 | M3 | 110/1/22 |  |  |  | M3≦50 取2組， 50≦M3<100 取樣3組， 每加100M3加取一組。 | 48 |  |  | M3 |  | 試驗中 | TYTB ：廖榮順
| 混凝土，抗壓強度80kgf/cm2 |  | M3 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 12 | 組 | - | 72 | 顆 |  | 宸 茂：莊博宇
22 | 1.1.3.8 | 111/1/1 |  | 1416 | M3 | 2020-12-08 |  |  |  | M3≦50 取2組， 50≦M3<100 取樣3組， 每加100M3加取一組。 | 469.5 |  |  | M3 |  | 試驗中 | TYTB ：高開誠
| 混凝土，抗壓強度245kgf/cm2 | 2020-08-08 |  |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 31 | 組 | - | 186 | 顆 |  | 宸 茂：黃玟清
23 | 1.1.1.10~11、1.1.1.48 | 2020-11-30 |  | 5440 | M3 | 110/01/25 |  |  |  | M3≦50 取2組， 50≦M3<100 取樣3組， 每加100M3加取一組。 | 235.5 |  |  | M3 |  | 試驗中 | TYTB ：高開誠
| 混凝土，抗壓強度280kgf/cm2(帽梁及其他補強) |  | M3 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 12 | 組 | - | 36 | 顆 |  | 宸 茂：蕭錫山
24 | 1.1.1.42~43 | 109/9/19 |  | 2845 | M3 | 110/1/26 |  |  |  | M3≦50 取2組， 50≦M3<100 取樣3組， 每加100M3加取一組。 | 3299 |  |  | M3 |  | 試驗中 | TYTB ：廖榮順
| 全套管鑽掘樁，抗壓強度315(水中)kgf/cm2 | 2020-09-18 | M3 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 266 | 組 | - | 798 | 顆 |  | 宸 茂：莊博宇
25 | 1.1.1.13 | 110/3/31 |  | 22735 | M3 | 110/1/25 |  |  |  | M3≦50 取2組， 50≦M3<100 取樣3組， 每加100M3加取一組。 | 564.5 |  |  | M3 |  | 試驗中 | TYTB ：廖榮順
| 自充填混凝土，抗壓強度350kgf/cm2 |  | M3 |  |  | 7 | 組 | 21 | 顆 |  | 15 | 組 | - | 21 | 顆 |  | 宸 茂：黃玟清
26 | 1.1.1.52 | 110/06/30 |  | 584 | M |  |  |  |  | M3≦50 取2組， 50≦M3<100 取樣3組， 每加100M3加取一組。 |  |  |  | M |  |  | TYTB ：
| 高強度微型樁 |  | M |  |  |  | 組 |  | 顆 |  |  | 組 | - |  | 顆 |  | 宸 茂：
27 | 1.1.1.12 | 2020-09-30 |  | 1 | M3 | 2020-09-25 |  |  |  | 每日澆置取2組。 | 0.06 |  |  | M3 |  | 合格 | TYTB ：高開誠 | M38A1-A- 混凝土鑽心取樣
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 | 2020-09-23 | M3 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 2 | 組 | - | 6 | 顆 |  | 宸 茂：莊博宇
28 | 1.1.2.24、1.1.3.10 | 109/12/31 |  | 198 | M3 |  |  |  |  | 每1000m2之噴凝土至少取樣一格板，每組試體均應有三個直徑為 7.5cm之圓柱試體。 |  |  |  | M3 |  |  | TYTB ：
| 噴凝土，抗壓強度175kgf/cm2 |  | M3 |  |  |  | 組 |  | 顆 |  |  | 組 | - |  | 顆 |  | 宸 茂：
29 | 1.1.1.14、1.1.3.9 | 2020-09-10 |  | 2185 | T | 110/1/20 |  |  |  | (同一爐號) 每批≦50T 取樣 1支， ≧50T≦100T 加取1支。 | 1179.07 |  |  | T |  | 合格 | TYTB ：李秉融 | M38A1-M-001~ M38A1-M-015 1支試驗中
| 竹節鋼筋，SD420W | 2020-09-04 | T |  |  | 1 |  | 支 |  |  | 41 |  |  | 支 |  |  | 宸 茂：黃信傑
30 | 1.1.1.17 | 109/12/31 |  | 10 | T |  |  |  |  | (同一爐號) 每批≦50T取樣 1次， ≧50T≦100T 加取1次。 |  |  |  | T |  |  | TYTB ：
| 橋墩鋼板包覆，A36 |  | T |  |  |  |  | 片 | [5 empty] | 片 |  |  | 宸 茂：
31 | 1.1.1.18 | 2020-12-31 |  | 11 | T |  |  |  |  | (同一爐號) 每批≦50T取樣 1次， ≧50T≦100T 加取1次。 |  |  |  | T |  |  | TYTB ：
| 鋼板止震裝置，A709/A572 GR.50 |  | T |  |  |  |  | 片 | [5 empty] | 片 |  |  | 宸 茂：
32 | 1.1.1.19~20 | 111/06/30 |  | 98 | M2 |  |  |  |  | 批次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 油漆 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
33 | 1.1.1.21~23 | 2020-12-31 |  | 98587 | 支 |  |  |  |  | 每批完成之有效樣本分別做2%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣5支；或4%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣10支。 |  |  |  | 支 |  |  | TYTB ：
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  | T |  |  |  |  | 支 | [5 empty] | 支 |  |  | 宸 茂：
34 | 1.1.1.24 | 109/11/30 |  | 47323 | 支 | 109/11/09 |  |  |  |  | 1425 |  |  | 支 |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E2-003
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  | T |  |  | 57 |  | 支 |  |  | 57 |  |  | 支 |  |  | 宸 茂：郭騏
35 | 1.1.1.25 | 2020-12-31 |  | 32993 | 支 | [8 empty] | 支 |  |  | TYTB ：
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  | T |  |  |  |  | 支 | [5 empty] | 支 |  |  | 宸 茂：
36 | 1.1.1.26~27 | 2020-12-31 |  | 3172 | 支 |  |  |  |  | 每批完成之有效樣本分別做2%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣5支；或4%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣10支。 |  |  |  | 支 |  |  | TYTB ：
| 化學黏著錨筋，25mm∮ |  | T |  |  |  |  | 支 | [5 empty] | 支 |  |  | 宸 茂：
37 | 1.1.1.28 | 2020-12-31 |  | 64 | 支 | [8 empty] | 支 |  |  | TYTB ：
| 化學黏著錨筋，32mm∮ |  | T |  |  |  |  | 支 | [5 empty] | 支 |  |  | 宸 茂：
38 | 1.1.1.34 | 2020-12-31 |  | 120 | 支 | [8 empty] | 支 |  |  | TYTB ：
| 化學黏著錨栓，25mm∮ |  | T |  |  |  |  | 支 | [5 empty] | 支 |  |  | 宸 茂：
39 | 1.1.1.29 | 2020-09-30 |  | 3 | 組 | 2020-09-17 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 取樣1組=3支 | 9 |  |  | 支 |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E2-003
| 化學黏著錨筋，16mm∮ | 2020-09-17 | T |  |  | 9 |  | 支 |  |  | 9 |  |  | 支 |  |  | 宸 茂：郭騏
40 | 1.1.1.30 | 2020-09-30 |  | 1 | 組 | 2020-09-17 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 取樣1組=3支 | 3 |  |  | 支 |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E2-003
| 化學黏著錨筋，19mm∮ | 2020-09-17 | T |  |  | 3 |  | 支 |  |  | 3 |  |  | 支 |  |  | 宸 茂：郭騏
41 | 1.1.1.31 | 2020-09-30 |  | 1 | 組 | 2020-09-17 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 取樣1組=3支 | 3 |  |  | 支 |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E2-003
| 化學黏著錨筋，22mm∮ | 2020-09-17 | T |  |  | 3 |  | 支 |  |  | 3 |  |  | 支 |  |  | 宸 茂：郭騏
42 | 1.1.1.32 | 2020-09-30 |  | 2 | 組 | 2020-09-17 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 取樣1組=3支 | 6 |  |  | 支 |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E2-003
| 化學黏著錨筋，25mm∮ | 2020-09-17 | T |  |  | 6 |  | 支 |  |  | 6 |  |  | 支 |  |  | 宸 茂：郭騏
43 | 1.1.1.33 | 2020-09-30 |  | 1 | 組 | 2020-09-17 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 取樣1組=3支 | 3 |  |  | 支 |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E2-003
| 化學黏著錨筋，32mm∮ | 2020-09-17 | T |  |  | 3 |  | 支 |  |  | 3 |  |  | 支 |  |  | 宸 茂：郭騏
44 | 1.1.1.35-1 | 2020-09-30 |  | 1 | 組 | 2020-09-17 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 取樣1組=3支 | 3 |  |  | 支 |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E2-003
| 化學黏著錨栓，32mm∮ | 2020-09-17 | T |  |  | 3 |  | 支 |  |  | 3 |  |  | 支 |  |  | 宸 茂：郭騏
45 | 1.1.1.36 | 110/03/31 |  | 316 | M |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | M |  |  | TYTB ：
| 高強度螺栓，32mm∮ |  | T |  |  |  |  | M | [5 empty] | M |  |  | 宸 茂：
46 | 1.1.1.38 | 110/03/31 |  | 908 | 個 |  |  |  |  | (同一爐號)拉力試驗 每200個取樣１個，且至少3個高塑性反復載重試驗試體， 應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣1個。 |  |  |  | 組 |  |  | TYTB ：
| 鋼筋續接器，22mm∮ |  | T |  |  |  |  | 組 | [5 empty] | 組 |  |  | 宸 茂：
47 | 1.1.1.39 | 110/03/31 |  | 1842 | 個 | [8 empty] | 組 |  |  | TYTB ：
| 鋼筋續接器，25mm∮ |  | T |  |  |  |  | 組 | [5 empty] | 組 |  |  | 宸 茂：
48 | 1.1.1.40 | 110/03/31 |  | 12 | 組 |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | 組 |  |  | TYTB ：
| 防震拉條 TYPE A |  | T |  |  |  |  | 組 | [5 empty] | 組 |  |  | 宸 茂：
49 | 1.1.1.41 | 110/01/10 |  | 44 | T |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | T |  |  | TYTB ：
| 鋼管剪力榫，40.64cm∮ |  | T |  |  |  |  | 支 | [5 empty] | 支 |  |  | 宸 茂：
50 | 1.1.1.56 | 2020-11-30 |  | 2187 | M2 |  |  |  |  | 批次 (5個樣品) |  |  |  | 桶 |  |  | TYTB ：
| 環氧樹脂塗佈 | 109/11/03 | T |  |  |  |  | 組 | [5 empty] | 組 |  |  | 宸 茂：
51 | 1.1.1.58 | 110/09/30 |  | 2 | T |  |  |  |  | 施工前拉伸試驗，批次。 |  |  |  | T |  |  | TYTB ：
| 預力鋼腱(5T-15.2mm鋼鉸線) |  | T |  |  |  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  | 宸 茂：
52 | 1.1.1.59 | 110/09/30 |  | 8 | T |  |  |  |  | 施工前拉伸試驗，批次。 |  |  |  | T |  |  | TYTB ：
| 預力鋼腱(6T-15.2mm鋼鉸線) |  | T |  |  |  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  | 宸 茂：
53 | 1.1.1.60 | 110/01/31 |  | 1220 | M |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | M |  |  | TYTB ：
| 高強度鋼棒，36mm∮(符合ASTM A449規定) |  | T |  |  |  |  | 支 | [5 empty] | 支 |  |  | 宸 茂：
54 | 1.1.1.61 | 110/04/30 |  | 一 | 式 |  |  |  |  | 批次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 盤式支承 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
55 | 1.1.1.62 | 2020-11-30 |  | 15634 | DM2 | 109/11/25 |  |  |  | 批次：1批 | 15634 DM3 |  |  |  |  | 試驗中 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E2-004 M38A1-E2-005
| 人造橡膠防震板 | 109/11/04 | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 二式 | [5 empty] | 宸 茂：黃信傑
56 | 1.1.1.63 | 110/06/30 |  | 2 | 個 |  |  |  |  | 批次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 人孔蓋及座 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
57 | 1.1.1.70 | 110/08/31 |  | 99 | M3 |  |  |  |  | 批次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 橋台維修檢測平台 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
58 | 1.1.1.73 | 110/08/31 |  | 9 | 處 |  |  |  |  | 批次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 橋台制式不繡鋼板門 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
59 | 1.1.2.22 | 111/06/30 |  | 3009 | M |  |  |  |  | 批次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 臨時性預力鋼鍵地錨 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
60 | 1.1.2.36 | 2020-12-31 |  | 10 | M2 |  |  |  |  | 批次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 波浪鋼板支撐 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
61 | 1.1.2.37、1.1.3.19 | 111/06/30 |  | 230 | M |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | M |  |  | TYTB ：
| 箱型石籠 |  | T |  |  |  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  | 宸 茂：
62-1 | 1.1.3.11 | 2020-12-31 |  | 1445 | M2 |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | M2 |  |  | TYTB：
| 銲接鋼線網及安裝，∮=2.65mm，網目7.5*7.5cm |  | T |  |  |  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  | 宸 茂：
62-2 | 1.1.2.24 | 2020-09-30 |  | 2704 | M2 | 2020-08-04 |  |  |  | 批次 | 1500 |  |  | M2 |  | 合格 | TYTB：李秉融 | M38A1-E1-001
| 噴凝土(5cm厚，含點焊鋼絲網、錨筋及洩水孔)及拆除 | 2020-08-04 | T |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1 |  |  | 次 |  |  | 宸 茂：楊雅蘭
62-3 | 1.1.9.3 | 2020-09-30 |  | 1607 | M2 | 2020-09-21 |  |  |  | 批次 | 2976 |  |  | M2 |  | 合格 | TYTB ：吳英傑 | M38A1-E1-004
| 施工便道(混凝土(含鋼線網)，厚度15cm) | 2020-08-22 | T |  |  | 2 |  | 次 |  |  | 2 |  |  | 次 |  |  | 宸 茂：郭騏
63 | 1.1.3.12 | 109/12/31 |  | 698 | M |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | M |  |  | TYTB ：
| 200mm∮PVC排水管 |  | T |  |  |  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  | 宸 茂：
64 | 1.1.3.13 | 109/12/31 |  | 121 | 只 |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | 只 |  |  | TYTB ：
| 落水斗(0.4*0.4m) |  | T |  |  |  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  | 宸 茂：
65 | 1.1.6.1、1.1.10.9 | 110/05/31 |  | 268 | M2 |  |  |  |  | 批次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 反光熱處理聚酯標線(t=2mm) |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
66 | 1.1.6.3、1.1.10.7 | 110/05/31 |  | 266 | M3 |  |  |  |  | 600MT/個 (最少2組) | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 密級配瀝青混凝土 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
67 | 1.1.6.5 | 110/05/31 |  | 80 | M3 |  |  |  |  | 600MT/個 (最少2組) | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 開放級配瀝青混凝土 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
68 | 1.1.6.7、1.1.10.4 | 110/05/31 |  | 300 | M3 |  |  |  |  | (篩分析)， 每600 M3/一次 | 一式 | [5 empty] | TYTB ：
| 鄉鎮道路維護，碎石級配 |  | T |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 | [5 empty] | 宸 茂：
69 | 1.1.8.1 | 110/05/31 |  | 1303 | M2 |  |  |  |  | 批次 |  |  |  | M2 |  |  | TYTB ：
| 串方塊混凝土護坡 |  | T |  |  |  |  | 次 | [5 empty] | 次 |  |  | 宸 茂：