## 材料設備送審管制總表202112 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備送審管制總表
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 是否取樣試驗 | 預訂送審日期 | 是否驗廠 | 送審資料(P) |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號)
[7 empty] | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他
| 材料(設備)名稱 |  |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 | [5 empty] | 審查結果
1 | 壹、一、1 結構工程 9 | 1528 | M3 | 是 | 109/07/20 | 是 | P |  | P |  |  | 109/07/28(贊洲) 109/08/14(竑榮官田) 109/08/14(竑榮安定) | 贊洲:109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定。109.07.24驗廠取樣。109.08.14 315W廠拌。109.08.28 80、245、280、350SCC廠拌)。 竑榮官田廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定。109.08.25驗廠取樣。109.10.06 80、175、245、280、315W廠拌。 竑榮安定廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定。109.08.31驗廠取樣。109.10.07 80、175、245、280廠拌。
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  |  | 109/07/13 | 109/07/24
| 壹、一、1 結構工程 10 | 955 | M3 | 是 | 109/07/20 | 是 | P |  | P
| 結構用混凝土，280kgf/cm2(墩柱補強) |  |  |  | 109/07/13 | 109/07/24
| 壹、一、1 結構工程 11 | 4450 | M3 | 是 | 109/07/20 | 是 | P |  | P
| 結構用混凝土，280kgf/cm2(帽梁及其他補強) |  |  |  | 109/07/13 | 109/07/24
| 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 是 | 109/07/20 | 是 | P |  | P |  |  | 核定
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  |  | 109/07/13 | 109/07/24 | [5 empty] | 提送核定版
| 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 5 | 116 | M3 | 是 | 109/07/20 | 是 | P |  | P |  |  | 109.7.15
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  |  | 109/07/13 | 109/07/24 | [5 empty] | 提送核定版
| 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 是 | 109/07/20 | 是 | P |  | P |  |  | 109.7.15
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  |  | 109/07/13 | 109/07/24 | [5 empty] | 提送核定版
2 | 壹、一、2 大地擋土工程 28 | 2066 | M3 | 是 | 110/07/20 | 是 | P |  | P |  |  | 109/09/30(水泥) 109/10/20(砂石) 109/09/30(點焊鋼絲網) | 晉瑜水泥:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909065號函廠商核定。(水泥) 永福鑫:109.10.20棪嘉南(A2)監字第10910044號函廠商核定。(砂石)109.12.30廠驗。 三發製網:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909068號函廠商核定。(點焊鋼絲網)109.10.26廠驗。
| 噴凝土(5cm厚，含點焊鋼絲網、錨筋及洩水孔)及拆除 |  |  |  | 109/10/14(砂石) 109/09/28(水泥) 109/09/28(點焊鋼絲網) | 109/12/30(砂石) 109/10/23(鋼絲網)
| 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 8 | 5 | M3 | 是 | 110/07/20 | 是 | P |  | P |  |  | 核定
| 噴凝土，抗壓強度175kgf/cm2 |  |  |  | 109/10/14(砂石) 109/09/28(水泥) 109/09/28(點焊鋼絲網) | 109/12/30(砂石) 109/10/23(鋼絲網)
3 | 壹、一、1 結構工程 12 | 15 | M3 | 是 | 109/08/31 | 否 | P |  | P |  |  | 109/08/17 | 交峯:10908.17棪嘉南(A2)監字第10908025號函廠商核定。
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 |  |  |  | 109/08/10 | [6 empty] | 核定
4 | 壹、一、1 結構工程 15 | 3178 | T | 是 | 109/07/30 | 是 | P |  | P |  |  | 109/07/20(志一) 109/09/30(海光、漢泰、協勝發) | 志一:109.07.20棪嘉南(A2)監字第10907034號函廠商核定。109.08.05(驗廠) 漢泰:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909071號函廠商核定。 海光:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909072號函廠商核定。 協勝發:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909073號函廠商核定。 (海光、漢泰、協勝發109.10.05驗廠合格)
| 鋼筋，SD420W |  |  |  | 109/07/13 | 109/08/05
| 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 79 | T | 是 | 109/07/30 | 是 | P |  | P |  |  | 核定
| 鋼筋，SD420W |  |  |  | 109/07/13 | 109/08/05
5 | 壹、一、1 結構工程 18 | 70 | T | 是 | 110/9/30 | 否 | P |  | P |  |  | 110/09/07 | 達盈:110.09.07棪嘉南(A2)監字第1100657號函廠商核定
| 橋墩鋼板包覆，A36 |  |  |  | 110/09/07 | [6 empty] | 核定
6 | 壹、一、1 結構工程 19 | 105 | T | 是 | 111/02/20 | 否 | P |  | P
鋼板止震裝置，A709/A572 GR.50
7 | 壹、一、1 結構工程 20 | 438 | M2 | 是 | 110/10/30 | 否 | P | P | P |  |  | 110/10/14 | 諦佑:110.10.14棪嘉南(A2)監字第1100737號函廠商核定
| 鋼板外露表面油漆 |  |  |  | 110/10/13 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、1 結構工程 21 | 437 | M2 | 是 | 110/10/30 | 否 | P | P | P |  |  | 110/10/14
| 鋼板內面防鏽油漆 |  |  |  | 110/10/13 | [6 empty] | 核定
8 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 是 | 109/09/15 | 否 | P | P | P |  |  | 109/08/26 | 台灣飛魚:109.08.26棪嘉南(A2)監字第10908046號函廠商核定。109.09.03施工說明會。109.10.12施工前拉拔試驗(合格)。 喜利得:109.09.08棪嘉南(A2)監字第10909020號函廠商核定。109.09.07施工說明會。109.10.13施工前拉拔試驗(合格)。
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  |  | 109/08/19
| 壹、一、1 結構工程 25 | 52992 | 支 | 是 | 109/09/15 | 否 | P | P | P
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  |  | 109/08/19 | [6 empty] | 台灣飛魚藥劑核定
| 壹、一、1 結構工程 26~27 | 30452 | 支 | 是 | 109/09/15 | 否 | P | P | P
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  |  | 109/08/19
| 壹、一、1 結構工程 28~29、36 | 4004 | 支 | 是 | 109/09/15 | 否 | P | P | P |  |  | 109/09/08
| 化學黏著錨筋，25mm∮ |  |  |  | 109/08/19
| 壹、一、1 結構工程 30 | 16 | 支 | 是 | 109/09/15 | 否 | P | P | P
| 化學黏著錨栓，29mm∮ |  |  |  | 109/08/19 | [6 empty] | 喜利得藥劑核定
| 壹、一、1 結構工程 37 | 48 | 支 | 是 | 109/09/15 | 否 | P | P | P
| 化學黏著錨栓，32mm∮ |  |  |  | 109/08/19
9 | 壹、一、1 結構工程 40 | 1600 | M | 是 | 110/06/15 | 否 | P | P | P |  |  | 109/09/30 | 強銓:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909064號函廠商核定。
| 高強度螺栓，32mm∮(符合ASTM A449規定) |  |  |  | 109/09/28 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、1 結構工程 41 | 720 | M | 是 | 110/06/15 | 否 | P | P | P |  |  | 109/09/30 | 強銓:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909064號函廠商核定。
| 高強度螺栓，38mm∮(符合ASTM A449規定) |  |  |  | 109/09/28 | [6 empty] | 核定
10 | 壹、一、1 結構工程 43 | 32 | 個 | 是 | 110/10/15 | 否 | P | P | P |  |  | 110/07/15 | 速霸陸:110.07.15棪嘉南(A2)監字第1100556號函廠商核定。
| 鋼筋續接器，22mm∮ |  |  |  | 110/07/12 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、1 結構工程 44 | 1924 | 個 | 是 | 110/10/15 | 否 | P | P | P |  |  | 110/07/15 | 速霸陸:110.07.15棪嘉南(A2)監字第1100556號函廠商核定。
| 鋼筋續接器，25mm∮ |  |  |  | 110/07/12 | [6 empty] | 核定
11 | 壹、一、1 結構工程 45 | 20 | 組 | 是 | 111/04/30 | 否 | P | P | P
防震拉條 TYPE A
12 | 壹、一、1 結構工程 46 | 4 | T | 是 | 110/12/30 | 否 | P |  | P |  |  | 110/11/03 | 毅兆:110.11.03棪嘉南(A2)監字第1100789號函廠商核定。
| 鋼管剪力榫，31.85cm∮ |  |  |  | 110/10/29 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、1 結構工程 47 | 47 | T | 是 | 110/12/30 | 否 | P |  | P |  |  | 110/11/03
| 鋼管剪力榫，40.64cm∮ |  |  |  | 110/10/29 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、1 結構工程 48 | 41 | T | 是 | 110/12/30 | 否 | P |  | P |  |  | 110/11/03
| 鋼管剪力榫，45.72cm∮ |  |  |  | 110/10/29 | [6 empty] | 核定
13 | 壹、一、1 結構工程 54 | 8763 | M | 是 | 109/10/30 | 否 | P |  | P |  |  | 109/10/16 | 遠東:109.10.16棪嘉南(A2)監字第10910035號函廠商核定。
| 610mmø就地內灌混凝土鋼管樁 |  |  |  | 109/10/14 | [6 empty] | 核定
14 | 壹、一、1 結構工程 57 | 838 | M | 是 | 109/09/30 | 否 | P |  | P |  |  | 109/09/30 | 強銓:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909064號函廠商核定。
| 高強度微型樁 |  |  |  | 109/09/28 | [6 empty] | 核定
15 | 壹、一、1 結構工程 62 | 2193 | M2 | 是 | 109/10/20 | 否 | P | P | P |  |  | 109/08/11 | 台灣西卡:109.08.11棪嘉南(A2)監字第10908021號函廠商核定 煒鑫實業:110.03.29棪嘉南(A2)監字第1100250號函廠商核定
[5 empty] | 109/08/04 | [6 empty] | 核定
| 環氧樹脂塗佈 |  |  |  | 109/10/20 | 否 | P | P | P |  |  | 110/04/01
[5 empty] | 110/04/01 | [6 empty] | 核定
16 | 壹、一、1 結構工程 64 | 2 | T | 是 | 111/10/15 | 否 | P |  | P
預力鋼腱(5T-15.2mm鋼鉸線)
17 | 壹、一、1 結構工程 65 | 4592 | M | 是 | 109/09/30 | 否 | P |  | P |  |  | 109/09/30 | 強銓:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909064號函廠商核定。
| 高拉力鋼棒，36mm∮(符合ASTM A449規定) |  |  |  | 109/09/28 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、1 結構工程 66 | 795 | M | 是 | 109/09/30 | 否 | P |  | P |  |  | 109/09/30 | 強銓:109.09.30棪嘉南(A2)監字第10909064號函廠商核定。
| 高拉力鋼棒，39mm∮(符合ASTM A449規定) |  |  |  | 109/09/28 | [6 empty] | 核定
18 | 壹、一、1 結構工程 67 | 1 | 式 | 是 | 111/07/20 | 是 | P | P | P |  |  | 110/09/13 | 劦承:110.09.13棪嘉南(A2)監字第1100671號函廠商核定
| 盤式支承 |  |  |  | 110/09/09 | 110/09/28 | [5 empty] | 核定
19 | 壹、一、1 結構工程 68 | 13398 | DM3 | 是 | 109/10/20 | 否 | P |  | P |  |  | 109/10/16 | 培特:109.10.16棪嘉南(A2)監字第10910037號函廠商核定
| 人造橡膠防震板 |  |  |  | 109/10/14 | [6 empty] | 核定
20 | 壹、一、1 結構工程 69 | 4 | 個 | 否 | 111/12/15 | 否 | P |  | P
人孔蓋及座
21 | 壹、一、1 結構工程 76 | 162 | M2 | 是 | 111/12/15 | 否 | P |  | P
橋台維修檢測平台
22 | 壹、一、1 結構工程 79 | 4 | 處 | 是 | 111/12/15 | 否 | P | P | P
橋台制式不繡鋼板門
23 | 壹、一、1 結構工程 | 30000 | M2 | 是 | 109/12/15 | 否 | P |  | P |  |  | 109/11/11 | 祥世實業:109.11.11棪嘉南(A2)監字第10911046號函廠商核定。
| 養護劑 |  |  |  | 109/11/06 | [6 empty] | 核定
24 | 壹、一、2 大地擋土工程 12~14 | 10000 | M3 | 是 | 110/01/25 | 否 | P |  | P |  |  | 109/12/04 | 更新實業:109.12.04棪嘉南(A2)監字第10912016號函廠商核定。
| CLSM低強度回填混凝土 |  |  |  | 109/12/03 | [6 empty] | 核定
25 | 壹、一、2 大地擋土工程 25.26 | 4470 | M | 是 | 110/01/25 | 否 | P |  | P |  |  | 109/09/17 | 銘祥機械:109.09.17棪嘉南(A2)監字第10909042號函廠商核定。
| 臨時性預力鋼鍵地錨 |  |  |  | 109/09/15 | [6 empty] | 核定
26 | 壹、一、2 大地擋土工程 40 | 10 | M2 | 是 | 111/12/15 | 否 | P | P | P
波浪鋼板支撐
27 | 壹、一、2 大地擋土工程 41 | 10 | M | 是 | 111/12/15 | 否 | P | P | P
箱型石籠
| 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 13 | 1600 | M | 是 | 111/12/15 | 否 | P | P | P
箱型石籠
28 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 868 | M | 是 | 111/12/15 | 否 | P | P | P
200mm∮PVC排水管
29 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 10 | 97 | 只 | 是 | 111/12/15 | 否 | P | P | P
落水斗
30 | 壹、一、6 交通復舊工程 1 | 410 | M2 | 是 | 111/12/15 | 否 | P |  | P
反光熱處理聚酯標線(t=2mm)
| 壹、一、10 雜項工程 9 | 100 | M2 | 是 | 111/12/15 | 否 | P |  | P
鄉鎮道路維護，反光熱處理聚酯標線(t=2mm)
31 | 壹、一、6 交通復舊工程 3 | 553 | M3 | 是 | 111/03/10 | 是 | P |  | P |  |  | 110/02/18 | 建中:110.02.18棪嘉南(A2)監字第11002015號函廠商核定。
| 密級配瀝青混凝土 |  |  |  | 110/02/17 | 110/11/19 | [5 empty] | 核定
| 壹、一、10 雜項工程 7 | 50 | M3 | 是 | 111/03/10 | 是 | P |  | P |  |  | 110/02/18 | 建中:110.02.18棪嘉南(A2)監字第11002015號函廠商核定。
| 密級配瀝青混凝土 |  |  |  | 110/02/17 | 110/11/19 | [5 empty] | 核定
| 壹、一、6 交通復舊工程 5 | 166 | M3 | 是 | 111/03/10 | 是 | P |  | P |  |  | 110/02/18 | 建中:110.02.18棪嘉南(A2)監字第11002015號函廠商核定。
| 開放級配瀝青混凝土 |  |  |  | 110/02/17 | 110/11/19 | [5 empty] | 核定
| 壹、一、6 交通復舊工程 6 | 3319 | L | 是 | 111/03/10 | 否 | P |  | P |  |  | 110/02/18 | 建中:110.02.18棪嘉南(A2)監字第11002015號函廠商核定。
| 液化瀝青黏層 |  |  |  | 110/02/17 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、10 雜項工程 6 | 1000 | L | 是 | 111/03/10 | 否 | P |  | P |  |  | 110/02/18 | 建中:110.02.18棪嘉南(A2)監字第11002015號函廠商核定。
| 鄉鎮道路維護，液化瀝青黏層 |  |  |  | 110/02/17 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、10 雜項工程 5 | 1000 | L | 是 | 111/03/10 | 否 | P |  | P |  |  | 110/02/18 | 建中:110.02.18棪嘉南(A2)監字第11002015號函廠商核定。
| 鄉鎮道路維護，液化瀝青透層 |  |  |  | 110/02/17 | [6 empty] | 核定
32 | 壹、一、6 交通復舊工程 7 | 9295 | M3 | 是 | 111/03/10 | 否 | P |  | P |  |  | 110/02/18 | 通騏:110.02.18棪嘉南(A2)監字第11002015號函廠商核定。
| 碎石級配 |  |  |  | 110/02/08 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、10 雜項工程 4 | 300 | M3 | 是 | 111/03/10 | 否 | P |  | P |  |  | 110/02/18 | 通騏:110.02.18棪嘉南(A2)監字第11002015號函廠商核定。
| 鄉鎮道路維護，碎石級配 |  |  |  | 110/02/08 | [6 empty] | 核定
33 | 壹、一、6 交通復舊工程 8 | 95 | 個 | 是 | 111/12/15 | 否 | P | P | P
反光路面標記
34 | 壹、一、7 景觀工程 1 | 800 | M2 | 是 | 111/12/15 | 否 | P |  | P | P
植草，草種噴植，混合草種
35 | 壹、一、8 設施復舊工程 1 | 1037 | M2 | 是 | 111/12/15 | 否 | P | P | P
串方塊混凝土護坡
36 | 壹、一、9 假設工程 7 | 2048 | M | 是 | 109/09/30 | 否 | P | P | P |  |  | 109/09/21 | 富永昌:109.09.21棪嘉南(A2)監字第10909043號函廠商核定。
| 鋼板圍籬(H=2.4m)，含警示燈 |  |  |  | 109/09/15
| 壹、一、9 假設工程 8 | 448 | M | 是 | 109/09/30 | 否 | P | P | P
| 鐵絲網圍籬(H=2.4M)，含警示燈 |  |  |  | 109/09/15 | [6 empty] | 核定
| 壹、一、9 假設工程 10 | 6 | 組 | 是 | 109/09/30 | 否 | P | P | P
| 施工圍籬，伸縮拉式大門 |  |  |  | 109/09/15

## 材料 設備檢(試)驗管制總表 202112 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表
項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場日期 | 進場 數量 |  | 抽樣日期 |  |  |  | 規定抽(取)樣 頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗 結果 | 抽驗及會同 | 備註
| 材料(設備)名稱 | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  |  |  | 累積抽樣數量 |  | 人員 | (歸檔編號)
1 | 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/24 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-001(贊洲) M38A2-J-a-C1-004(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-007(竑榮安定)
| 拌和廠 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/24 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-001(贊洲) M38A2-J-a-C1-004(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-007(竑榮安定)
| 粒料儲藏 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/24 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-001(贊洲) M38A2-J-a-C1-004(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-007(竑榮安定)
| 配合設備 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/24 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-001(贊洲) M38A2-J-a-C1-004(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-007(竑榮安定)
| 計量設備 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/24 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-001(贊洲) M38A2-J-a-C1-004(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-007(竑榮安定)
| 運輸設備 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-002(贊洲) M38A2-J-a-C1-005(竑榮官田)
| 水泥 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-002(贊洲) M38A2-J-a-C1-005(竑榮官田)
| 細粒料 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-002(贊洲) M38A2-J-a-C1-005(竑榮官田)
| 粗粒料 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-002(贊洲) M38A2-J-a-C1-005(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-008(竑榮安定)
| 拌和水 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) 109/08/31(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
1 | 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-002(贊洲) M38A2-J-a-C1-005(竑榮官田)
| 飛灰 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-002(贊洲) M38A2-J-a-C1-005(竑榮官田)
| 高爐石粉 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-002(贊洲) M38A2-J-a-C1-005(竑榮官田)
| 化學摻劑 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-002(贊洲) M38A2-J-a-C1-005(竑榮官田)
| 配和設計 | 109/07/24(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/08/26(贊洲) 109/10/06(竑榮官田) 109/10/07(竑榮安定) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-006(贊洲) M38A2-J-a-C1-009(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-010(竑榮安定)
| 80 kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/08/26(贊洲) 109/10/06(竑榮官田) 109/10/07(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/08/26(贊洲) 109/10/06(竑榮官田) 109/10/07(竑榮安定) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-006(贊洲) M38A2-J-a-C1-009(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-010(竑榮安定)
| 245 kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/08/26(贊洲) 109/10/06(竑榮官田) 109/10/07(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/08/26(贊洲) 109/10/06(竑榮官田) 109/10/07(竑榮安定) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-006(贊洲) M38A2-J-a-C1-009(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-010(竑榮安定)
| 280 kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/08/26(贊洲) 109/10/06(竑榮官田) 109/10/07(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/07/22 | 1 | 式 | 109/08/26(贊洲) 109/11/19(竑榮官田) 109/12/28(竑榮安定) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-006(贊洲) M38A2-J-a-C1-012(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-013(竑榮安定)
| 350SCC kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/08/26(贊洲) 109/11/19(竑榮官田) 109/12/28(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 水泥預拌混凝土廠驗廠-配合設備 | 109/08/28 | 1 | 式 | 109/08/14(贊洲) 109/10/06(竑榮官田) 109/11/13(竑榮安定) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-C1-003(贊洲) M38A2-J-a-C1-009(竑榮官田) MA38A2-J-a-C1-011(竑榮安定)
| 315 kgf/cm2廠拌配合設計 | 109/08/14(贊洲) 109/10/06(竑榮官田) 109/11/13(竑榮安定) |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:柯志龍
| 壹.一.1 .9 、壹.一.3.5 | 109/07/22 | 1528 | M3 | 110/11/17(贊洲) 110/12/17(竑榮官田) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 532 | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-380(贊洲) M38A2-J-a-C4B-215(竑榮官田)
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 | 109/07/22(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 組 |  | 顆 |  | 31 |  | 施工:石錦茹
1 | 壹.一.3 .6 | 109/07/22 | 1921 | M3 | 110/09/13(贊洲) 110/11/24(竑榮官田) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 942 | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-336(贊洲) M38A2-J-a-C4B-184(竑榮官田)
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 | 109/07/22(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 組 |  | 顆 |  | 47 |  | 威勝:石錦茹
| 壹.一.1 .10、壹.一.1 .11 | 109/07/22 | 5405 | M3 | 110/11/22(贊洲) 110/12/15(竑榮官田) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 1184.5 | 合格 | 監造:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-384(贊洲) M38A2-J-a-C4B-213(竑榮官田)
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 | 109/07/22(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 組 |  | 顆 |  | 126 |  | 威勝:劉琮誠
| 壹.一.1 . 49、壹.一.1 .50、壹.一.1 .51 | 109/08/28 | 16482 | M3 | 110/09/25(贊洲) 110/06/18(竑榮官田) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 14346 | 合格 | 監造:黃育智 | M38A2-J-a-C4A-342(贊洲) M38A2-J-a-C4B-143(竑榮官田)
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 | 109/08/14(贊洲) |  |  |  | 組 |  | 顆 |  | 854 |  | 威勝:周孝忠
| 壹.一.1 .13、壹.一.1 .14 | 109/07/22 | 38313 | M3 | 110/11/13(贊洲) 110/12/08(竑榮官田) |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 12881.5 | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-379(贊洲) M38A2-J-a-C4B-202(竑榮官田)
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 | 109/07/22(贊洲) 109/08/25(竑榮官田) |  |  |  | 組 |  | 顆 |  | 265 |  | 威勝:石錦茹
| 壹.一.1 .77 | 109/08/10 | 52 | 個 | 109/08/10 |  |  |  | 混凝土鑽心取壓作業依CNS1238 A0351辦理。鑽心取樣孔以350kg/cm2無收縮水泥砂漿填實。無收縮水泥砂漿應符合施工規範第03601章規定鑽心取樣位置原則與柱內灌漿孔同位，位置及數量依核定計畫書或工程司代表指示辦理。 | 52個 | 合格 | 監造:李秉融 | DM-20-03621 C-20-07171 DM-20-03585 C-20-07117、M-20-03852 C-20-07588 SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-001
| 混凝土鑽心取樣 | 109/08/10 |  |  | 52 |  | 個 |  |  | 52個 |  | 威勝:柯志龍
2 | 壹.一.2 .28 、壹.一.3 .8 | 110/03/30 | 5 | M3 | 110/04/27 |  |  |  | 每1000m2之噴凝土至少取樣一格板，每組試體均應有三個直徑為 7.5cm之圓柱試體。 | 1組 | 合格 | 監造:李之杰 | M38A2-J-c-E-026
| 噴凝土，抗壓強度175kgf/cm2 | 109/10/29 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 1組 |  | 威勝:劉琮誠
3 | 壹.一.1 . 12 | 109/07/22 | 15 | M3 | 110/12/21 |  |  |  | 每日澆置取2組。 | 177 | 合格 | 監造:吳清標 | 方77
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 | 110/05/18 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 148 |  | 威勝:王建凱
4 | 壹.一.1 .15、壹.一.3 .7 | 109/05/24 | 3257 | T | 110/12/06 |  |  |  | (同一爐號)每批≦50T 取樣 1支，≧50T≦100T 加取1支。 | 1840 | 合格 | 監造:林東興 | M38A2-J-b-R1-057 | 補3+編號57以前(79) | 每月按表單編號更新
| 鋼筋，SD420W | 109/05/24 |  |  | 4 |  | 支 |  |  | 88 |  | 威勝:劉琮誠
| 壹.一.1 . 49、壹.一.1 .50、壹.一.1 .51 | 109/05/24 | 2988 | T | 110/08/17 |  |  |  | (同一爐號)每批≦50T 取樣 1支，≧50T≦100T 加取1支。 | 2722.44 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-b-R1-055 | 補3+編號55以前(99)
| 全套管鑽掘樁，鋼筋，SD420W | 109/05/24 |  |  | 2 |  | 支 |  |  | 102 |  | 威勝:劉琮誠
| 壹.一.1 . 49、壹.一.1 .50、壹.一.1 .51 | 109/05/24 | 803 | T | 110/10/01 |  |  |  | (同一爐號)每批≦50T 取樣 1支，≧50T≦100T 加取1支。 | 436.71 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-b-R1-056 | 補1+編號56以前(23)
| 610mm∮就地內灌混凝土鋼管樁，SD420W | 109/05/24 |  |  | 7 |  | 支 |  |  | 24 |  | 威勝:劉琮誠
5 | 壹.一.1 .18 | 110/05/31 | 79 | T | 110/05/31 |  |  |  | (同一爐號) 每批≦50T取樣 1次，≧50T≦100T 加取1次。 | 65.352T | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-b-M-051
| 橋墩鋼板包覆，A36 | 110/05/31 |  |  | 3 |  | 片 |  |  | 3片 |  | 威勝:周孝忠
6 | 壹.一.1 .19 | 111/03/15 | 105 | T |  |  |  |  | (同一爐號) 每批≦50T取樣 1次，≧50T≦100T 加取1次。 |  |  | 監造:
| 鋼板止震裝置，A709/A572 GR.50 | [5 empty] | 片 |  |  |  |  | 威勝:
7 | 壹.一.1 .20、壹.一.1 .21 | 111/01/15 | 875 | M2 | 110/12/24 |  |  |  | 每批/一次 。 | 1式 | 試驗中 | 監造:吳英傑 | 試驗中
| 油漆 | 110/12/24 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1式 |  | 威勝:劉琮誠
8 | 壹.一.1 .22、 壹.一.1 .23、 壹.一.1 .24 | 110/05/30 | 175438 | 支 | 110/12/15 |  |  |  | 每批完成之有效樣本分別做2%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣5支；或4%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣10支。 | 68385支 | 合格 | 監造:洪詔勛 | 21-1215-007植
| 化學黏著錨筋，16mm∮ | 110/05/25 |  |  | 136 |  | 支 |  |  | 1883支 |  | 威勝:蔡宗育
| 壹.一.1 . 25 | 110/04/30 | 52992 | 支 | 110/11/29 |  |  |  | 每批完成之有效樣本分別做2%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣5支；或4%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣10支。 | 12833 | 合格 | 監造:洪詔勛 | 21-1129-011B植
| 化學黏著錨筋，19mm∮ | 110/04/09 |  |  | 12 |  | 支 |  |  | 533支 |  | 威勝:林士興
| 壹.一.1 .26、壹.一.1 .27 | 110/10/15 | 30452 | 支 | 110/10/08 |  |  |  | 每批完成之有效樣本分別做2%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣5支；或4%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣10支。 | 344支 | 合格 | 監造:洪詔勛 | 21-1007-004植
| 化學黏著錨筋，22mm∮ | 110/04/29 |  |  | 5 |  | 支 |  |  | 15支 |  | 威勝:蔡宗育
| 壹.一.1 . 28、壹.一.1 .29 | 111/03/30 | 2810 | 支 |  |  |  |  | 每批完成之有效樣本分別做2%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣5支；或4%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣10支。 |  | 合格 | 監造:
| 化學黏著錨筋，25mm∮ | [5 empty] | 支 |  |  |  |  | 威勝:
| 壹.一.1 .30 | 111/03/30 | 16 | 支 |  |  |  |  | 每批完成之有效樣本分別做2%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣5支；或4%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣10支。 |  | 合格 | 監造:
| 化學黏著錨筋，29mm∮ | [5 empty] | 支 |  |  |  |  | 威勝:
| 壹.一.1 .37 | 111/03/30 | 16 | 支 |  |  |  |  | 每批完成之有效樣本分別做2%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣5支；或4%之隨機取樣拉拔試驗，每批最少取樣10支。 |  | 合格 | 監造:
| 化學黏著錨筋，32mm∮ | [5 empty] | 支 |  |  |  |  | 威勝:
| 壹.一.1 .31 | 109/10/13 | 4 | 組 | 109/10/13 |  |  |  | (施工前拉拔試驗)，取樣1組=3支。 | 8 | 合格 | 監造:吳英傑 | 飛魚藥劑:4組 (M38A2-J-c-E-007) 喜利得藥劑:4組 (M38A2-J-c-E-008)
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 16mm∮ | 109/10/13 |  |  | 4 |  | 組 |  |  | 8 |  | 威勝:蘇俊男
8 | 壹.一.1 .32 | 109/10/13 | 2 | 組 | 109/10/13 |  |  |  | (施工前拉拔試驗)，取樣1組=3支。 | 4 | 合格 | 監造:吳英傑 | 飛魚藥劑:2組 (M38A2-J-c-E-007) 喜利得藥劑:2組 (M38A2-J-c-E-008)
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 19mm∮ | 109/10/13 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 4 |  | 威勝:蘇俊男
| 壹.一.1 .33 | 109/10/13 | 2 | 組 | 109/10/13 |  |  |  | (施工前拉拔試驗)，取樣1組=3支。 | 4 | 合格 | 監造:吳英傑 | 飛魚藥劑:2組 (M38A2-J-c-E-007) 喜利得藥劑:2組 (M38A2-J-c-E-008)
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 22mm∮ | 109/10/13 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 4 |  | 威勝:蘇俊男
| 壹.一.1 .34 | 109/10/13 | 2 | 組 | 109/10/13 |  |  |  | (施工前拉拔試驗)，取樣1組=3支。 | 4 | 合格 | 監造:吳英傑 | 飛魚藥劑:3組 (M38A2-J-c-E-007) 喜利得藥劑:3組 (M38A2-J-c-E-008)
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 25mm∮ | 109/10/13 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 4 |  | 威勝:蘇俊男
| 壹.一.1 .35 | 109/10/13 | 1 | 組 | 109/10/13 |  |  |  | (施工前拉拔試驗)，取樣1組=3支。 | 2 | 合格 | 監造:吳英傑 | 飛魚藥劑:1組 (M38A2-J-c-E-007) 喜利得藥劑:1組 (M38A2-J-c-E-008)
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 29mm∮ | 109/10/13 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 2 |  | 廠商:蘇俊男
| 壹.一.1 .38 | 109/10/13 | 1 | 組 | 109/10/13 |  |  |  | (施工前拉拔試驗)，取樣1組=3支。 | 2 | 合格 | 監造:吳英傑 | 飛魚藥劑:1組 (M38A2-J-c-E-007) 喜利得藥劑:1組 (M38A2-J-c-E-008)
| 化學黏著錨栓，施工前拉拔試驗 25mm∮ | 109/10/13 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 2組 |  | 威勝:蘇俊男
| 壹.一.1 .39 | 109/10/13 | 1 | 組 | 109/10/13 |  |  |  | (施工前拉拔試驗)，取樣1組=3支。 | 2 | 合格 | 監造:吳英傑 | 飛魚藥劑:1組 (M38A2-J-c-E-007) 喜利得藥劑:1組 (M38A2-J-c-E-008)
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 32mm∮ | 109/10/13 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 2組 |  | 威勝:蘇俊男
9 | 壹.一.1 . 40 | 111/03/30 | 1600 | M |  |  |  |  | 每批/一次 。 |  |  | 監造:
| 高強度螺栓，32mm∮(符合ASTM A449規定) | [5 empty] | 支 |  |  |  |  | 威勝:
| 壹.一.1 .41 | 111/03/30 | 720 | M |  |  |  |  | 每批/一次 。 |  |  | 監造:
| 高強度螺栓，38mm∮(符合ASTM A449規定) | [5 empty] | 支 |  |  |  |  | 威勝:
10 | 壹.一.1 . 43 | 111/03/30 | 32 | 個 |  |  |  |  | (同一爐號)拉力試驗每200個取樣１個，且至少3個高塑性反復載重試驗試體，應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣1個。 |  |  | 監造:
| 鋼筋續接器，22mm∮ | [5 empty] | 個 |  |  |  |  | 威勝:
| 壹.一.1 .44 | 111/03/30 | 1924 | 個 | [7 empty] | 監造:
| 鋼筋續接器，25mm∮ | [5 empty] | 個 |  |  |  |  | 威勝:
11 | 壹.一.1 .45 | 111/03/30 | 20 | 組 |  |  |  |  | 每批/一次 。 |  |  | 監造:
| 防震拉條 TYPE A | [10 empty] | 威勝:
12 | 壹.一.1 .46、壹.一.1 .47、壹.一.1 .48、壹.一.1 .49 | 111/01/31 | 92 | T | 110/12/13 |  |  |  | 每批/一次 。 | 92T | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-b-M-040
| 鋼管剪力榫，31.85cm∮、40.64cm∮、45.72cm∮ | 110/12/10 |  |  | 4 |  | 支 |  |  | 4支 |  | 威勝:周孝忠
13 | 壹.一.1 .54 | 110/03/30 | 8763 | M | 110/8/30 |  |  |  | 每批/一次 。 | 5652.1M | 合格 | 監造:李之杰 | M38A2-J-b-M-032 |  | 遠東3744 | 達盈864 | 達盈432+120 | 492.1
| 610mmø鋼管樁 | 110/01/18 |  |  | 5 |  | 支 |  |  | 9支 |  | 威勝:劉琮誠
52 | 壹.一.1 .54 | 110/06/30 | 803 | T |  |  |  |  | (同一爐號)每批≦50T 取樣 1支，≧50T≦100T 加取1支。 |  |  | 監造:
| 610mmø鋼管樁，鋼筋 | [10 empty] | 威勝:
53 | 壹.一.1 .54 | 110/06/30 | 1485 | M3 |  |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 |  |  | 監造:
| 610mmø鋼管樁用混凝土，280kgf/cm2 |  |  |  |  | 組 |  | 顆 |  |  |  | 威勝:
14 | 壹.一.1 .57 | 110/03/30 | 123.3 | T | 110/02/24 |  |  |  | 每批/一次 。 | 75.9T(1649M) | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-b-M-023
| 高強度微型樁，鋼套管 | 110/02/24 |  |  | 1 |  | 只 |  |  | 1只 |  | 威勝:劉琮誠 |  |  |  |  | 3603
| 壹.一.1 .57 | 110/03/30 | 7.6 | T | 110/01/07 |  |  |  | 每批/一次 。 | 1式 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-b-M-011
| 高強度微型樁，錨錠鋼板(A709/A572 GR.50) | 110/01/07 |  |  | 1 |  | 塊 |  |  | 1式 |  | 威勝:劉琮誠
| 壹.一.1 .57 | 110/03/30 | 38.6 | T | 110/01/18 |  |  |  | 每批/一次 。 | 1式 | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-b-M-016
| 高強度微型樁，高拉力螺紋鋼棒(ASTM A722) | 110/01/18 |  |  | 1 |  | 式 |  |  | 1式 |  | 威勝:劉琮誠
15 | 壹.一.1 . 62 | 110/06/30 | 2193 | M2 | 110/03/18 |  |  |  | 每批/一次(5個樣品)。 | 10組 | 合格 | 監造:李之杰 | M38A2-J-c-E-024
| 環氧樹脂塗佈 | 110/03/18 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 1組 |  | 威勝:劉琮誠
16 | 壹.一.1 .64 | 111/10/30 | 2 | T |  |  |  |  | 施工前拉伸試驗，每批/一次。 |  |  | 監造:
| 預力鋼腱(5T-15.2mm鋼鉸線) | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
17 | 壹.一.1 . 65 | 110/04/30 | 5436 | M | 110/01/18 |  |  |  | 每批/一次。 | 36mm 5342.4M 40mm 93.6 M | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-b-M-015
| 高強度鋼棒，36mm，39mm∮(符合ASTM A449規定) | 110/01/18 |  |  | 2 |  | 支 |  |  | 2支 |  | 威勝:劉琮誠
18 | 壹.一.1 .67 | 111/08/20 | 1 | 式 | 110/09/28 |  |  |  | 每批/一次。 | 1式 | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-b-M-033(母材取樣)
| 盤式支承 | 110/09/28 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1式 |  | 威勝:劉琮誠
19 | 壹.一.1 .68 | 109/11/30 | 13398 | DM3 | 109/12/07 |  |  |  | 每批/一次。 | 100塊 | 合格 | 監造:吳英傑 | 培特有限公司(正達橡膠-桃園) SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-017
| 人造橡膠防震板 | 109/12/07 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:蘇俊男
20 | 壹.一.1 . 69 | 111/12/31 | 4 | 個 |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造:
| 人孔蓋及座 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
21 | 壹.一.1 .76 | 111/12/31 | 162 | M3 |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造:
| 橋台維修檢測平台 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
22 | 壹.一.1 .79 | 111/12/31 | 4 | 處 |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造:
| 橋台制式不繡鋼板門 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
23 | 壹.一.1 | 111/12/31 | 1 | 式 |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造:
| 養護劑 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
24 | 壹、一、2 大地擋土工程 12~14 | 109/12/31 | 7308.64 | M3 | 110/06/02 |  |  |  | 每種CLSM每澆置50 m3應取樣一次製作二組圓柱試體，不足50m3者以50m3計，但分批取樣餘數未達25m3者，得併入前一組取樣，每次澆置量未達20m3者經工程司同意得免作抗壓強度試驗。 | 966M3 | 合格 | 監造:林東新 | YM21-03961
| CLSM低強度回填混凝土 | 109/12/09 |  |  | 12 |  | 組 |  |  | 34組 |  | 威勝:劉琮誠
25 | 壹.一.2 .25 | 110/10/30 | 4470 | M | 110/10/01 |  |  |  | 每批/一次。 | 一式 | 合格 | 監造:吳英傑 | M38A2-J-b-M-034(母材取樣) M38A2-J-b-M-035(組合拉力)
| 臨時性預力鋼鍵地錨 | 110/10/01 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 一式 |  | 威勝:周孝忠
26 | 壹.一.2.40 | 111/12/31 | 10 | M2 |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造:
| 波浪鋼板支撐 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
27 | 壹.一.2.41、壹.一.3.13 | 111/12/31 | 1610 | M |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造:
| 箱型石籠 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
28 | 壹.一.3 . 9 | 111/12/31 | 868 | M |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造:
| 200mm∮PVC排水管 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
29 | 壹.一.3 . 10 | 111/12/31 | 97 | 只 |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造:
| 落水斗 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
30 | 壹.一.6 .1 、 壹.一.10 . 9 | 111/12/31 | 410 | M2 |  |  |  |  | 每批(每處)/一次。 |  |  | 監造:
| 反光熱處理聚酯標線(t=2mm) | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
31 | 壹.一.6 .7 | 111/12/31 | 603 | M3 | 110/11/19 |  |  |  | 每批(每處)/一次。 鑽心：600MT/1組 (最少2個)。 | 1式 | 試驗中 | 監造:李之杰 | M38A2-J-c-A1-002 (廠驗、配比驗證)
| 密級配瀝青混凝土 | 110/11/19 |  |  | 1 | 次 |  | 組 |  | 1式 |  | 威勝:劉琮誠
| 壹.一.6 . 5 | 111/12/31 | 166 | M3 | 110/11/19 |  |  |  | 每批(每處)/一次。 馬歇爾試驗夯實試體：600T/1組 (最少2個)。 | 1式 | 試驗中 | 監造:李之杰 | M38A2-J-c-A1-002 (廠驗、配比驗證)
| 開放級配瀝青混凝土 | 110/11/19 |  |  | 1 | 次 |  | 組 |  | 1式 |  | 威勝:劉琮誠
32 | 壹.一.6 .7、壹.一.10 、 4 | 111/12/31 | 9595 | M3 | 110/03/29 |  |  |  | 每600 M3/一次。 | 進場前取樣 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-M-029
| 碎石級配 | 110/03/29 |  |  | 1次 |  |  |  |  | 1次 |  | 威勝:黃正泰
33 | 壹、一、6 交通復舊工程 8 | 111/12/31 | 95 | 個 |  |  |  |  | 進場前 |  |  | 監造:
| 反光路面標記 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
34 | 壹、一、7 景觀工程 1 | 111/12/31 | 800 | M2 |  |  |  |  | 進場前(項目確認) |  |  | 監造:
| 植草，草種噴植，混合草種 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
35 | 壹.一.8 .1 | 111/12/31 | 1037 | M2 |  |  |  |  | 每批/一次。 |  |  | 監造: |  |  |  | 988985663
| 串方塊混凝土護坡 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
36 | 壹.一.9 .7 | 109/09/30 | 2048 | M | 109/09/09 |  |  |  | 每批/一次。 | 母材取樣 | 合格 | 監造:李秉融 | M38A2-J-a-M-001
| 鋼板圍籬(H=2.4m) | 109/09/09 |  |  | 鋼板*1塊、角鋼*1支 調合漆*1桶 |  |  |  |  | 鋼板*1塊、角鋼*1支 調合漆*1桶 |  | 威勝:柯志龍

## 材料與設備試驗管制總表
國道1號265k+286排水箱涵改建工程 材料設備檢(試)驗管制總表
項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場日期 | 進場 數量 |  | 抽樣日期 |  |  |  | 規定抽樣 頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)及會同 | 備註
| 材料(設備)名稱 | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  |  |  | 累積抽樣數量 |  | 人員 | (歸檔編號、報告編號)
| 水泥 | 112/04/12 | 廠驗 |  | 112/04/12 |  |  |  | 廠驗 | 廠驗 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-002 SGS KB-23-03280-C-23-08984、 RKG23000490Y
|  | 112/04/12(廠驗) |  |  | 廠驗 |  |  |  |  | 廠驗 |  | 威勝:杜文斌、黃淑惠
| 細粒料 | 112/04/12 | 廠驗 |  | 112/04/12 |  |  |  | 每半年 | 廠驗 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-002 SGS KB-23-03283-C-23-08987
|  | 112/04/12(廠驗) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌、黃淑惠
| 細粒料 | 112/10/11 | 112年 第二季取樣 |  | 112/10/04 |  |  |  | 每半年 | 112年 第二季取樣 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C1-007 KB-23-09301-C-23-23462
|  | 112/10/04 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
| 細粒料 | 113/04/04 | 113年 半年度第一次取樣 |  | 113/03/28 |  |  |  | 每半年 | 113年 半年度第一次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-010 SGS斗六實驗室 TB-24-02104、C-24-05292 KB-24-03977、C-24-09345
|  | 113/03/28 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
| 細粒料 | 113/09/28 | 113年 半年度第二次取樣 |  | 113/09/26 |  |  |  | 每半年 | 113年 半年度第二次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-014 SGS斗六實驗室 TB-24-07188、C-24-17240 KB-24-10352、C-24-27268
|  | 113/09/26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
| 細粒料 | 114/03/12 | 114年 半年度第一次取樣 |  | 114/03/12 |  |  |  | 每半年 | 114年 半年度第一次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-015 SGS斗六實驗室 TB-25-01452、C-25-03731、KB-25-02260、C-25-07228
|  | 114/03/12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 威勝：杜文斌
| 粗粒料 | 112/04/12 | 廠驗 |  | 112/04/12 |  |  |  | 每半年 | 廠驗 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-002 SGS KB-23-03283-C-23-08987
|  | 112/04/12(廠驗) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌、黃淑惠
| 粗粒料 | 112/10/11 | 112年 第二季取樣 |  | 112/10/04 |  |  |  | 每半年 | 112年 第二季取樣 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C1-007 KB-23-09301-C-23-23462
|  | 112/10/04 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
| 粗粒料 | 113/04/04 | 113年 半年度第一次取樣 |  | 113/03/28 |  |  |  | 每半年 | 113年 半年度第一次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-010 SGS斗六實驗室 TB-24-02104、C-24-05292 KB-24-03977、C-24-09345
|  | 113/03/28 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
| 粗粒料 | 113/09/28 | 113年 半年度第二次取樣 |  | 113/09/26 |  |  |  | 每半年 | 113年 半年度第二次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-014 SGS斗六實驗室 TB-24-07188、C-24-17240 KB-24-10352、C-24-27268
|  | 113/09/26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
| 粗粒料 | 114/03/12 | 114年 半年度第一次取樣 |  | 114/03/12 |  |  |  | 每半年 | 114年 半年度第一次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-015 SGS斗六實驗室 TB-25-01452、C-25-03731、KB-25-02260、C-25-07228
|  | 114/03/12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 威勝：杜文斌
| 拌和水 | 112/04/12 | 廠驗 |  | 112/04/12 |  |  |  | 每半年 | 廠驗 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-002 SGS RKG23000492Y KB-23-03279-C-23-08983
|  | 112/04/12(廠驗) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌、黃淑惠
| 拌和水 | 112/10/11 | 112年 第二季取樣 |  | 112/10/04 |  |  |  | 每半年 | 112年 第二季取樣 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C1-007 SGS-23-09300-C-23-23461
|  | 112/10/04 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
| 拌和水 | 113/04/04 | 113年 半年度第一次取樣 |  | 113/03/28 |  |  |  | 每半年 | 113年 半年度第一次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-010 SGS斗六實驗室 KB-24-03978、C-24-09346 RKG24000647
|  | 113/03/28 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
| 拌和水 | 113/09/28 | 113年 半年度第二次取樣 |  | 113/09/26 |  |  |  | 每半年 | 113年 半年度第二次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-014 SGS斗六實驗室 RKG24001654、KB-24-10353 C-24-27269
|  | 113/09/26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
| 拌和水 | 114/03/12 | 114年 半年度第一次取樣 |  | 114/03/12 |  |  |  | 每半年 | 114年 半年度第一次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-015 SGS斗六實驗室 RKG25000382、KB-25-02259 C-25-07227
|  | 114/03/12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 威勝：杜文斌
| 飛灰 | 112/04/12 | 廠驗 |  | 112/04/12 |  |  |  | 廠驗 | 廠驗 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-002 SGS RKG23000493Y KB-23-03282-C-23-08986
|  | 112/04/12(廠驗) |  |  | 廠驗 |  |  |  |  | 廠驗 |  | 威勝:杜文斌、黃淑惠
| 高爐石粉 | 112/04/12 | 廠驗 |  | 112/04/12 |  |  |  | 廠驗 | 廠驗 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-002 SGS- KB-23-03281-C-23-08985、 RKG23000491Y
|  | 112/04/12(廠驗) |  |  | 廠驗 |  |  |  |  | 廠驗 |  | 威勝:杜文斌、黃淑惠
| 化學摻劑 | 112/04/12 | 廠驗 |  | 112/04/12 |  |  |  | 每半年 | 廠驗 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-002 SGS-佑聲SP-150 KB-23-03403-1-C-23-09305 HB-23-02627-C-23-11032 SGS-明氏MC-2188 KB-23-03402-1-C-23-09304 HB-23-02629-C-23-11034
|  | 112/04/12(廠驗) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌、黃淑惠
| 化學摻劑 | 112/10/11 | 112年 第二季取樣 |  | 112/10/04 |  |  |  | 每半年 | 112年 第二季取樣 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C1-007 SGS-佑聲SP-150 HB-23-07745-C-23-32728 SGS-明氏MC-2188 KB-23-09298-C-23-23459 HB-23-07747-C-23-32730
|  | 112/10/04 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
| 化學摻劑 | 113/04/04 | 113年 半年度第一次取樣 |  | 113/03/28 |  |  |  | 每半年 | 113年 半年度第一次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-010 SGS斗六實驗室 明氏MC-Powerflow2188: KB-24-03981、C-24-09349 HB-24-02734、C-24-11248 佑聲SP-150: HB-24-02735、C-24-11249 KB-24-03982、C-24-09350
|  | 113/03/28 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
| 化學摻劑 | 113/09/28 | 113年 半年度第二次取樣 |  | 113/09/23 |  |  |  | 每半年 | 113年 半年度第二次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-014 SGS斗六實驗室 明氏MC-Powerflow2188: KB-24-10355、C-24-27271 HB-24-08802、C-24-33430 佑聲SP-150: KB-24-10354、C-24-27270 HB-24-08803、C-24-33431
|  | 113/09/23 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
| 化學摻劑 | 114/03/12 | 114年 半年度第一次取樣 |  | 114/03/12 |  |  |  | 每半年 | 114年 半年度第一次取樣 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-015 SGS斗六實驗室 明氏MC-Powerflow2188: KB-25-02258、C-25-07226 HB-25-01953、C-25-07811 佑聲SP-150: KB-25-02257、C-25-07225 HB-25-01952、C-25-07810
|  | 114/03/12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 威勝：杜文斌
1 | 預拌混凝土工程
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 112/04/18 | 試拌 |  | 112/04/18 |  |  |  | 試拌 | 試拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 昌煇-2304800-7天 昌煇-2304801-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 112/04/18 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 112/04/21 | 廠拌 |  | 112/04/21 |  |  |  | 廠拌 | 廠拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 竣葦-2305206-1-7天 竣葦-2305207-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 112/04/21 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 廠拌 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 112/09/26 | 48 | M3 | 112/09/26 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 48 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C280-001 竣葦-2311418-7天 竣葦-2311419-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 112/09/26 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 2 |  | 威勝：黃劭鈞
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 112/09/27 | 112 | M3 | 112/09/27 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 160 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C280-002 竣葦-2311460-7天 竣葦-2311461-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 112/09/27 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 6 |  | 威勝：黃劭鈞
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 112/09/28 | 40 | M3 | 112/09/28 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 200 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C280-003 竣葦-2311498-7天 竣葦-2311499-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 112/09/28 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 8 |  | 威勝：黃劭鈞
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 112/10/02 | 145.5 | M3 | 112/10/02 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 345.5 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C280-004 昌煇-2311063-7天 昌煇-2311064-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 112/10/02 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 12 |  | 威勝：蔡侑滕
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/01/31 | 115 | M3 | 113/01/31 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 460.5 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C280-005 昌煇-2401315-7天 昌煇-2401316-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/01/31 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 16 |  | 威勝：黃劭鈞
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/02/20 | 111.5 | M3 | 113/02/20 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 572 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C280-006 昌煇--2401892-7天 昌煇--2401893-14天 昌煇-2401894-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/02/20 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 20 |  | 威勝：黃劭鈞、王建凱
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/02/23 | 1.5 | M3 | 113/02/23 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 573.5 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C280-007 昌煇-2402093-7天 昌煇-2402095-1-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/02/23 |  |  | 1 | 組 | 4 | 顆 |  | 21 |  | 威勝：黃劭鈞
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/02/24 | 1.5 | M3 | 113/02/24 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 575 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C280-008 昌煇-2402090-7天 昌煇-2402092-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/02/24 |  |  | 1 | 組 | 4 | 顆 |  | 22 |  | 威勝：黃劭鈞
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/03/21 | 12 | M3 | 113/03/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 587 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C280-009 竣葦-2404562-7天 竣葦-2404563-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/03/21 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 23 |  | 威勝：黃劭鈞
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/04/10 | 10 | M3 | 113/04/10 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 597 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-010 昌煇-2403808-7天 昌煇-2403809-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/04/10 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 24 |  | 威勝：王建凱
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/05/03 | 22.5 | M3 | 113/05/03 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 619.5 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C280-011 竣葦-2406617-7天 竣葦-2406618-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/05/03 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 26 |  | 威勝：孫振銘
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/05/18 | 29.5 | M3 | 113/05/18 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 649 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C280-012 竣葦-2407352-7天 竣葦-2407353-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/05/18 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 28 |  | 威勝：孫振銘
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/05/21 | 33 | M3 | 113/05/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 682 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-013 竣葦-2407550-7天 竣葦-2407551-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/05/21 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 30 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/05/22 | 12 | M3 | 113/05/22 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 694 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-014 竣葦-2407620-1-7天 竣葦-2407621-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/05/22 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 31 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/05/23 | 41 | M3 | 113/05/23 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 735 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-015 竣葦-2407764-1-7天 竣葦-2407665-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/05/23 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 33 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/06/01 | 21.5 | M3 | 113/06/01 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 756.5 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C280-016 昌煇-2405921-10天 昌煇-2405922-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/06/01 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 34 |  | 威勝：孫振銘
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/06/03 | 20.5 | M3 | 113/06/03 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 777 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-017 昌煇-2406001-8天 昌煇-2406002-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/06/03 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 35 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/06/04 | 4.5 | M3 | 113/06/04 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 781.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-018 昌煇-2406042-7天 昌煇-2406043-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/06/04 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 36 |  | 威勝：孫振銘
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/06/05 | 3 | M3 | 113/06/05 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 784.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-019 昌煇-2406194-7天 昌煇-2406195-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/06/05 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 37 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/09/26 | 100 | M3 | 113/09/26 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 884.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-020 昌煇-2410250-7天 昌煇-2410251-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/09/26 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 41 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/09/28 | 106.5 | M3 | 113/09/28 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 991 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-021 昌煇-2410301-7天 昌煇-2410302-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/09/28 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 45 |  | 威勝：徐國瑋
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/09/30 | 9 | M3 | 113/09/30 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1000 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-022 昌煇-2410349-7天 昌煇-2410348-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/09/30 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 46 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/10/1 | 5.5 | M3 | 113/10/1 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1005.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-023 竣葦-2414461-7天 竣葦-2414462-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/10/1 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 47 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/10/5 | 3 | M3 | 113/10/5 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1008.5 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C280-024 竣葦-2414550-7天 竣葦-2414551-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/10/5 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 48 |  | 威勝：郭志宏
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/10/7 | 15.5 | M3 | 113/10/7 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1024 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-025 竣葦-2414661-7天 竣葦-2414662-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/10/7 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 49 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/11/14 | 14 | M3 | 113/11/14 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1038 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-026 竣葦-2412151-7天 竣葦-2412152-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/11/14 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 50 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 113/11/15 | 14 | M3 | 113/11/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1052 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-027 竣葦-2412239-7天 竣葦-2412240-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 113/11/15 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 51 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/01/17 | 54 | M3 | 114/01/17 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1106 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-028 竣葦-2501813-7天 竣葦-2501814-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/01/17 |  |  | 3 | 組 | 9 | 顆 |  | 54 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/01/24 | 16 | M3 | 114/01/24 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1122 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-029 竣葦-2502473-7天 竣葦-2502474-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/01/24 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 55 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/02/17 | 16 | M3 | 114/02/17 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1138 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-030 昌煇-2502166-7天 昌煇-2502165-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/02/17 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 56 |  | 威勝：徐國瑋
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/03/03 | 9 | M3 | 114/03/03 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1147 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-031 竣葦-2504599-7天 竣葦-2504600-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/03/03 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 57 |  | 威勝：徐國瑋
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/03/21 | 114 | M3 | 114/03/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1261 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-032 昌煇-2503624-7天 昌煇-2503625-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/03/21 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 61 |  | 威勝：徐國瑋
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/03/25 | 112.5 | M3 | 114/03/25 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1373.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-033 昌煇-2503786-7天 昌煇-2503787-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/03/25 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 65 |  | 威勝：徐國瑋
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/03/28 | 4 | M3 | 114/03/28 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1377.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-034 昌煇-2503996-10天 昌煇-2503997-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/03/28 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 66 |  | 威勝：徐國瑋
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/05/23 | 36 | M3 | 114/05/23 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1413.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-035 昌煇-2507026-10天 昌煇-2507027-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/05/23 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 68 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/05/27 | 22 | M3 | 114/05/27 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1435.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-036 昌煇-2507222-7天 昌煇-2507223-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/05/27 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 69 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/05/29 | 10 | M3 | 114/05/29 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1445.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-037 昌煇-2507450-7天 昌煇-2507451-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/05/29 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 70 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/05/30 | 8 | M3 | 114/05/30 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1453.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-038 昌煇-2507452-7天 昌煇-2507453-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/05/30 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 71 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/06/16 | 24 | M3 | 114/06/16 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1477.5 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-039 昌煇-2508169-7天 昌煇--28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/06/16 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 73 |  | 威勝：杜文斌
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/06/21 | 33 | M3 | 114/06/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1510.5 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C280-040 昌煇-2508596-3天 昌煇-2508488-9天 昌煇-2508489-28天 | ★編號:265K-J-a-C280-040；該筆現場混凝土澆置實際是280(早強)kgf/cm2，但設計圖說是280kgf/cm2；故向業主請款280kgf/cm2的單價，但任建向我們請款是以280(早強)kgf/cm2的計價，其差價自行吸收。
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/06/21 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 75 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/07/02 | 90 | M3 | 114/07/02 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1600.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-041 昌煇-2508986-7天 昌煇-2508987-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/07/02 |  |  | 3 | 組 | 9 | 顆 |  | 78 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/07/23 | 126 | M3 | 114/07/23 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1726.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-042 昌煇-2509907-7天 昌煇-2509908-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/07/23 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 82 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/08/07 | 27 | M3 | 114/08/07 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1753.5 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-043 昌煇-2510248-7天 昌煇-2510249-28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/08/07 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 84 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/08/12 | 72 | M3 | 114/08/12 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1825.5 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-044 昌煇-2510436-7天 昌煇--28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/08/12 |  |  | 3 | 組 | 9 | 顆 |  | 87 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/08/21 | 99 | M3 | 114/08/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1924.5 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280-045 昌煇-2510847-7天 昌煇--28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/08/21 |  |  | 3 | 組 | 9 | 顆 |  | 90 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/09/01 | 37 | M3 | 114/09/01 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1961.5 | 試驗中 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C280-046 昌煇-2511286-7天 昌煇--28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/09/01 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 92 |  | 威勝：許貴森
1-1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1、A.9(280代替方案)) | 114/09/03 | 18 | M3 | 114/09/03 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1979.5 | 試驗中 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C280-047 昌煇--7天 昌煇--28天
| 280kgf/cm2混凝土 | 114/09/03 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 93 |  | 威勝：許貴森
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 113/1/24 | 6.5 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 6.5 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-001
| 80kgf/cm2混凝土 | 113/1/24 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 113/2/6 | 7 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 13.5 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-002
| 80kgf/cm2混凝土 | 113/2/6 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 113/4/22 | 4 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 17.5 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-003
| 80kgf/cm2混凝土 | 113/4/22 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 113/4/23 | 8.5 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 26 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-004
| 80kgf/cm2混凝土 | 113/4/23 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 113/5/7 | 2 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 28 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-005
| 80kgf/cm2混凝土 | 113/5/7 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 113/6/6 | 8 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 36 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-006
| 80kgf/cm2混凝土 | 113/6/6 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 113/9/18 | 16 | M3 | 113/09/18 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 52 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C80-007 昌煇-2409910-7天 昌煇-2409911-28天 | ★該組試體胡主任交代混凝土廠品管人員須製作1組試體
| 80kgf/cm2混凝土 | 113/9/18 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 113/09/18 |  | 威勝：徐國瑋
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 113/11/25 | 14.5 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 66.5 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-008 | ★該組試體胡主任交代混凝土廠品管人員須製作1組試體
| 80kgf/cm2混凝土 | 113/11/25 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/01/13 | 5.5 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 72 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-009 | ★30立方的混凝土數量待確認，因該數量為當天315水中全套管基樁A2-22無法施工，轉至該處的混凝土方數，實際數量是否因以圖面的面積計算。
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/01/13 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/03/11 | 9 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 81 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-010 | ★編號:265K-J-a-C80-010；該筆現場混凝土澆置實際是175kgf/cm2強度，但設計圖說是80kgf/cm2；故向業主請款80kgf/cm2的單價，但任建向我們請款是以175kgf/cm2的計價。
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/03/11 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/03/14 | 9 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 90 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-011 | ★編號:265K-J-a-C80-011；該筆現場混凝土澆置實際是175kgf/cm2強度，但設計圖說是80kgf/cm2；故向業主請款80kgf/cm2的單價，但任建向我們請款是以175kgf/cm2的計價。
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/03/14 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/04/02 | 63 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 153 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-012 | ★編號:265K-J-a-C80-012；該筆現場混凝土澆置實際是210kgf/cm2強度，但設計圖說是80kgf/cm2；故向業主請款80kgf/cm2的單價，但任建向我們請款是以210kgf/cm2的計價。
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/04/02 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/04/09 | 5 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 158 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-013 | ★編號:265K-J-a-C80-013；該筆現場混凝土澆置實際是175kgf/cm2強度，但設計圖說是80kgf/cm2；故向業主請款80kgf/cm2的單價，但任建向我們請款是以175kgf/cm2的計價。
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/04/09 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/06/12 | 8 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 166 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-014
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/06/12 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/06/24 | 18 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 184 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-015
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/06/24 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/07/04 | 26 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 210 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-016 | ★編號:265K-J-a-C80-016；該筆現場混凝土澆置實際是175kgf/cm2強度，但設計圖說是80kgf/cm2；故向業主請款80kgf/cm2的單價，但任建向我們請款是以175kgf/cm2的計價。
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/07/04 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-2 | 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 114/08/27 | 5 | M3 | 免製作試體及送驗 |  |  |  | 80kg/cm2 低強度混凝土(混凝土用粒料)免提送配合設計報告，且免製作試體及送驗。 | 215 | 合格 | 監造：NA | 265K-J-a-C80-017 | ★編號:265K-J-a-C80-017；該筆現場混凝土澆置實際是175kgf/cm2強度，但設計圖說是80kgf/cm2；故向業主請款80kgf/cm2的單價，但任建向我們請款是以175kgf/cm2的計價。
| 80kgf/cm2混凝土 | 114/08/27 | [7 empty] | 免製作試體及送驗 |  | 威勝：NA
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/04/18 | 試拌 |  | 112/04/18 |  |  |  | 試拌 | 試拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 昌煇-2304802-7天 昌煇-2304803-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/04/18 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝:杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/04/21 | 廠拌 |  | 112/04/21 |  |  |  | 廠拌 | 廠拌 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 竣葦-2305198-1-7天 竣葦-2305201-28天 | 14天、21天試驗報告編號已移除
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/04/21 |  |  | 1 | 組 | 14 | 顆 |  | 廠拌 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/05 | 18.5 | M3 | 112/05/05 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 18.5 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C245-001 竣葦-2305762-7天 竣葦-2305763-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/05 |  |  | 1 | 組 | 4 | 顆 |  | 1 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/13 | 13.5 | M3 | 112/05/13 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 32 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-002 竣葦-2306113-7天 竣葦-2306114-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/13 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 2 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/15 | 26.5 | M3 | 112/05/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 58.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-003 竣葦-2306197-7天 竣葦-2306198-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/15 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 4 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/16 | 16.5 | M3 | 112/05/16 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 75 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-004 竣葦-2306199-7天 竣葦-2306200-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/16 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 5 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/18 | 30 | M3 | 112/05/18 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 105 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-005 竣葦-2306259、2306261-7天 竣葦-2306260、2306262-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/18 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 7 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/22 | 30.5 | M3 | 112/05/22 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 135.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-006 竣葦-2306422-7天 竣葦-2306423-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/22 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 9 |  | 威勝：孫振銘
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/24 | 23 | M3 | 112/05/24 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 158.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-007 竣葦-2306606-7天 竣葦-2306607-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/24 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 11 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/26 | 32.5 | M3 | 112/05/26 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 191 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-008 竣葦-2306677-7天 竣葦-2306678-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/26 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 13 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/27 | 13.5 | M3 | 112/05/27 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 204.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-009 竣葦-2306679-7天 竣葦-2306680-27天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/27 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 14 |  | 威勝：孫振銘
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/29 | 19.5 | M3 | 112/05/29 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 224 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-010 竣葦-2306726-7天 竣葦-2306727-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/29 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 15 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/30 | 19.5 | M3 | 112/05/30 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 243.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-011 竣葦-2306798-7天 竣葦-2306799-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/30 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 16 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/05/31 | 19.5 | M3 | 112/05/31 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 263 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-012 竣葦-2306869-7天 竣葦-2306870-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/05/31 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 17 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/1 | 19.5 | M3 | 112/06/1 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 282.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-013 昌煇-2306780-7天 昌煇-2306781-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/1 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 18 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/2 | 19.5 | M3 | 112/06/2 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 302 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-014 昌煇-2306871-7天 昌煇-2306872-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/2 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 19 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/3 | 19.5 | M3 | 112/06/3 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 321.5 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C245-015 昌煇-2306873-7天 昌煇-2306874-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/3 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 20 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/5 | 19.5 | M3 | 112/06/5 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 341 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-016 昌煇-2306935-7天 昌煇-2306936-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/5 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 21 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/6 | 19.5 | M3 | 112/06/6 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 360.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-017 昌煇-2306983-7天 昌煇-2306984-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/6 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 22 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/7 | 19.5 | M3 | 112/06/7 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 380 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-018 昌煇-2307019-7天 昌煇-2307020-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/7 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 23 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/8 | 19.5 | M3 | 112/06/8 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 399.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-019 昌煇-2307086-7天 昌煇-2307085-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/8 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 24 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/9 | 19.5 | M3 | 112/06/9 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 419 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-020 昌煇-2307167-7天 昌煇-2307168-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/9 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 25 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/10 | 19.5 | M3 | 112/06/10 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 438.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-021 昌煇-2307153-7天 昌煇-2307154-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/10 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 26 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/12 | 19.5 | M3 | 112/06/12 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 458 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-022 昌煇-2307232-7天 昌煇-2307233-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/12 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 27 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/13 | 19.5 | M3 | 112/06/13 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 477.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-023 昌煇-2307292-7天 昌煇-2307293-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/13 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 28 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/14 | 19.5 | M3 | 112/06/14 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 497 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-024 昌煇-2307320-7天 昌煇-2307319-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/14 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 29 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/15 | 19.5 | M3 | 112/06/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 516.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-025 昌煇-2307382-7天 昌煇-2307383-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/15 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 30 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/16 | 19.5 | M3 | 112/06/16 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 536 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-026 昌煇-2307436-7天 昌煇-2307437-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/16 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 31 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/17 | 19.5 | M3 | 112/06/17 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 555.5 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C245-027 昌煇-2307488-7天 昌煇-2307489-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/17 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 32 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/19 | 19.5 | M3 | 112/06/19 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 575 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-028 昌煇-2307531-7天 昌煇-2307532-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/19 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 33 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/20 | 19.5 | M3 | 112/06/20 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 594.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-029 昌煇-2307585-7天 昌煇-2307584-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/20 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 34 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/21 | 19.5 | M3 | 112/06/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 614 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-030 昌煇-2307661-7天 昌煇-2307662-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/21 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 35 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/26 | 19.5 | M3 | 112/06/26 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 633.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-031 昌煇-2307727-7天 昌煇-2307728-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/26 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 36 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/27 | 19.5 | M3 | 112/06/27 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 653 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-032 昌煇-2307781-7天 昌煇-2307782-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/27 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 37 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/28 | 19.5 | M3 | 112/06/28 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 672.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-033 昌煇-2307843-7天 昌煇-2307844-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/28 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 38 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/29 | 19.5 | M3 | 112/06/29 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 692 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-034 昌煇-2307918-7天 昌煇-2307919-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/29 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 39 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/06/30 | 19.5 | M3 | 112/06/30 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 711.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-035 昌煇-2308068-7天 昌煇-2308069-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/06/30 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 40 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/07/01 | 14 | M3 | 112/07/01 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 725.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-036 竣葦-2308066-7天 竣葦-2308067-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/07/01 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 41 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/07/06 | 56 | M3 | 112/07/06 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 781.5 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-037 竣葦-2308306-7天 竣葦-2308307-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/07/06 |  |  | 3 | 組 | 9 | 顆 |  | 44 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/09/28 | 19.5 | M3 | 112/09/28 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 801 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-a-C245-038 竣葦-2311500-7天 竣葦-2311501-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/09/28 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 45 |  | 威勝：徐裕欽
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/11/15 | 18.5 | M3 | 112/11/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 819.5 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C245-039 竣葦-2313743-7天 竣葦-2313744-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/11/15 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 46 |  | 威勝：黃紹鈞
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/11/23 | 32 | M3 | 112/11/23 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 851.5 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C245-040 竣葦-2314243-7天 竣葦-2314244-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/11/23 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 48 |  | 威勝：黃紹鈞
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 112/11/25 | 32 | M3 | 112/11/25 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 883.5 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C245-041 竣葦-2314329-7天 竣葦-2314330-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 112/11/25 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 50 |  | 威勝：黃紹鈞
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/04/30 | 42 | M3 | 113/04/30 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 925.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-042 昌煇-2404680-7天 昌煇-2404683-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/04/30 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 52 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/03 | 22.5 | M3 | 113/05/03 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 948 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C245-043 竣葦-2406619-7天 竣葦-2406622-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/03 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 54 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/06 | 22.5 | M3 | 113/05/06 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 970.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-044 竣葦-2406689-7天 竣葦-2406692-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/06 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 56 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/10 | 15 | M3 | 113/05/10 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 985.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-045 竣葦-2407016-1-7天 竣葦-2407017-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/10 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 57 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/11 | 8 | M3 | 113/05/11 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 993.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-046 竣葦-2407014-7天 竣葦-2407015-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/11 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 58 |  | 威勝：胡凱翔
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/13 | 7 | M3 | 113/05/13 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1000.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-047 竣葦-2407086-1-7天 竣葦-2407087-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/13 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 59 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/15 | 40 | M3 | 113/05/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1040.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-048 竣葦-2407201-7天 竣葦-2407202-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/15 |  |  | 2 | 組 | 3 | 顆 |  | 61 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/22 | 9 | M3 | 113/05/22 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1049.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-049 竣葦-2407618-7天 竣葦-2407619-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/22 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 62 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/23 | 7 | M3 | 113/05/23 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1056.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-050 竣葦-2407662-7天 竣葦-2407663-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/23 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 63 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/25 | 4 | M3 | 113/05/25 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1060.5 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C245-051 竣葦-2407710-7天 竣葦-2407711-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/25 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 64 |  | 威勝：孫振銘
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/29 | 11.5 | M3 | 113/05/29 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1072 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-052 竣葦-2407887-7天 竣葦-2407888-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/29 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 65 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/05/31 | 2 | M3 | 113/05/31 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1074 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-053 昌煇-2405919-7天 昌煇-2405920-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/05/31 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 66 |  | 威勝：孫振銘
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/06/05 | 4 | M3 | 113/06/05 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1078 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-054 昌煇-2406140-7天 昌煇-2406139-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/06/05 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 67 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/06/06 | 4 | M3 | 113/06/06 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1082 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-055 昌煇-2406196-7天 昌煇-2406197-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/06/06 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 68 |  | 威勝：謝旻勳
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/06/07 | 8 | M3 | 113/06/07 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1090 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-056 昌煇-2406338-7天 昌煇-2406336-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/06/07 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 69 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/06/08 | 9 | M3 | 113/06/08 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1099 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-057 昌煇-2406340-7天 昌煇-2406337-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/06/08 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 70 |  | 威勝：胡凱翔
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/06/18 | 20 | M3 | 113/06/18 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1119 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-058 昌煇-2406676-7天 昌煇-2406677-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/06/18 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 71 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/06/20 | 6 | M3 | 113/06/20 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1125 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-059 昌煇-2406845-7天 昌煇-2406846-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/06/20 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 72 |  | 威勝：杜文斌
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 113/11/20 | 32 | M3 | 113/11/20 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1157 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-060 昌煇-2412502-7天 昌煇-2412503-28天 | 265K-J-a-C245-060此批混凝土為代替方案混凝土金額及混凝土抗壓試驗不列入計價(混凝土製作*1組)
| 245kgf/cm2混凝土 | 113/11/20 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 73 |  | 威勝：許貴森
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 114/06/10 | 7 | M3 | 114/06/10 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1164 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-061 昌煇-2507903-7天 昌煇-2507904-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 114/06/10 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 74 |  | 威勝：許貴森
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 114/06/23 | 15.5 | M3 | 114/06/23 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1179.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-062 昌煇-2508597-7天 昌煇-2508598-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 114/06/23 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 75 |  | 威勝：許貴森
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 114/07/10 | 11.5 | M3 | 114/07/10 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1191 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-063 昌煇-2509309-7天 昌煇-2509310-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 114/07/10 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 76 |  | 威勝：許貴森
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 114/07/18 | 11.5 | M3 | 114/07/18 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1202.5 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-064 昌煇-2509661-7天 昌煇-2509662-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 114/07/18 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 77 |  | 威勝：許貴森
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 114/07/21 | 4.5 | M3 | 114/07/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1207 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-065 昌煇-2509720-7天 昌煇-2509721-28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 114/07/21 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 78 |  | 威勝：許貴森
1-3 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、D.2、F.2、F.6、K.5、J.增35) | 114/09/10 | 16 | M3 | 114/09/10 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1223 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C245-066 昌煇--7天 昌煇--28天
| 245kgf/cm2混凝土 | 114/09/10 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 79 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/04/18 | 試拌 |  | 112/04/18 |  |  |  | 試拌 | 試拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 昌煇-2304796-7天 昌煇-2304797-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/04/18 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝：杜文斌
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/04/21 | 廠拌 |  | 112/04/21 |  |  |  | 廠拌 | 廠拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 竣葦-2305202-1-7天 竣葦-2305203-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/04/21 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 廠拌 |  | 威勝：杜文斌
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/09 | 30 | M3 | 112/12/09 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 30 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C315W-001 昌煇-2313777-7天 昌煇-2313778-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/09 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 2 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/12 | 30 | M3 | 112/12/12 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 60 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-002 昌煇-2313884-7天 昌煇-2313885-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/12 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 4 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/14 | 30 | M3 | 112/12/14 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 90 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C315W-003 昌煇-2314077-7天 昌煇-2314078-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/14 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 6 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/15 | 30 | M3 | 112/12/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 120 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-004 昌煇-2314079-7天 昌煇-2314080-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/15 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 8 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/18 | 30 | M3 | 112/12/18 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 150 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-005 昌煇-2314160-7天 昌煇-2314164-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/18 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 10 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/19 | 30 | M3 | 112/12/19 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 180 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-006 昌煇-2314225-7天 昌煇-2314226-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/19 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 12 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/21 | 30 | M3 | 112/12/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 210 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-007 昌煇-2314322-7天 昌煇-2314323-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/21 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 14 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/22 | 30 | M3 | 112/12/22 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 240 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-008 昌煇-2314437-7天 昌煇-2314438-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/22 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 16 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/25 | 30 | M3 | 112/12/25 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 270 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-009 昌煇-2314505-7天 昌煇-2314506-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/25 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 18 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/26 | 30 | M3 | 112/12/26 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 300 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-010 昌煇-2314580-7天 昌煇-2314581-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/26 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 20 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/29 | 32 | M3 | 112/12/29 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 332 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-011 竣葦-2400089-7天 竣葦-2400090-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/29 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 22 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/12/30 | 31 | M3 | 112/12/30 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 363 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-a-C315W-012 竣葦-2400091-7天 竣葦-2400092-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 112/12/30 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 24 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/01/02 | 29 | M3 | 113/01/02 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 392 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-013 竣葦-2400189-7天 竣葦-2400189-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/01/02 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 26 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/01/03 | 28 | M3 | 113/01/03 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 420 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-014 竣葦-2400286-7天 竣葦-2400287-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/01/03 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 28 |  | 威勝：王建凱
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/01/05 | 31 | M3 | 113/01/05 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 451 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-015 竣葦-2400286-7天 竣葦-2400466-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/01/05 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 30 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/01/06 | 31 | M3 | 113/01/06 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 482 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C315W-016 竣葦-2400467-7天 竣葦-2400468-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/01/06 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 32 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/01/08 | 30 | M3 | 113/01/08 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 512 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C315W-017 竣葦-2400539-7天 竣葦-2400540-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/01/08 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 34 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/01/09 | 30 | M3 | 113/01/09 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 542 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C315W-018 竣葦-2400668-7天 竣葦-2400669-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/01/09 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 36 |  | 威勝：黃劭鈞
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/01/11 | 31 | M3 | 113/01/11 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 573 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C315W-019 竣葦-2400843-7天 竣葦-2400844-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/01/11 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 38 |  | 威勝：王建凱
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/01/12 | 30 | M3 | 113/01/12 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 603 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C315W-020 竣葦-2400932-7天 竣葦-2400933-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/01/12 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 40 |  | 威勝：王建凱
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/07 | 30 | M3 | 113/08/07 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 633 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-021 竣葦-2411469-7天 竣葦-2411470-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/07 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 42 |  | 威勝：杜文斌
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/09 | 29.5 | M3 | 113/08/09 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 662.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-022 竣葦-2411648-7天 竣葦-2411649-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/09 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 44 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/12 | 29 | M3 | 113/08/12 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 691.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-023 竣葦-2411732-7天 竣葦-2411733-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/12 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 46 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/14 | 29.5 | M3 | 113/08/14 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 721 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-024 竣葦-2411881-7天 竣葦-2411882-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/14 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 48 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/15 | 29.5 | M3 | 113/08/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 750.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-025 竣葦-2411942-7天 竣葦-2411943-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/15 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 50 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/17 | 29.5 | M3 | 113/08/17 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 780 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C315W-026 竣葦-2412104-7天 竣葦-2412105-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/17 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 52 |  | 威勝：孫振銘
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/19 | 29.5 | M3 | 113/08/19 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 809.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-027 竣葦-2412170-7天 竣葦-2412171-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/19 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 54 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/21 | 29.5 | M3 | 113/08/21 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 839 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-028 竣葦-2412260-7天 竣葦-2412261-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/21 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 56 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/24 | 30 | M3 | 113/08/24 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 869 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C315W-029 竣葦-2412389-7天 竣葦-2412390-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/24 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 58 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/26 | 30 | M3 | 113/08/26 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 899 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-030 竣葦-2412417-7天 竣葦-2412418-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/26 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 60 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/28 | 29.5 | M3 | 113/08/28 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 928.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-031 竣葦-2412520-7天 竣葦-2412521-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/28 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 62 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/29 | 29.5 | M3 | 113/08/29 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 958 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-032 竣葦-2412584-7天 竣葦-2412585-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/29 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 64 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/30 | 29.5 | M3 | 113/08/30 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 987.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-033 竣葦-2412665-7天 竣葦-2412666-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/08/30 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 66 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/09/02 | 29.5 | M3 | 113/09/02 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1017 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-034 昌煇-2409354-7天 昌煇-2409355-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/09/02 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 68 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/09/03 | 29.5 | M3 | 113/09/03 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1046.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-035 昌煇-2409425-7天 昌煇-2409426-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/09/03 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 70 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/09/04 | 29.5 | M3 | 113/09/04 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1076 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-036 昌煇-2409484-7天 昌煇-2409485-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 113/09/04 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 72 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/01/08 | 30 | M3 | 114/01/08 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1106 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-037 竣葦-2500885-7天 竣葦-2500886-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/01/08 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 74 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/01/09 | 30 | M3 | 114/01/09 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1136 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-038 竣葦-2501000-7天 竣葦-2501001-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/01/09 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 76 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/01/10 | 30 | M3 | 114/01/10 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1166 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-039 竣葦-2501167-7天 竣葦-2501168-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/01/10 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 78 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/01/14 | 30 | M3 | 114/01/14 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1196 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-040 竣葦-2501377-7天 竣葦-2501378-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/01/14 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 80 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/01/15 | 30 | M3 | 114/01/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1226 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-041 竣葦-2501474-7天 竣葦-2501475-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/01/15 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 82 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/01/16 | 30 | M3 | 114/01/16 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1256 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-042 竣葦-2501582-7天 竣葦-2501583-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/01/16 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 84 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/01/17 | 30 | M3 | 114/01/17 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1286 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-043 竣葦-2501815-7天 竣葦-2501816-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/01/17 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 86 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/01/20 | 30 | M3 | 114/01/20 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1316 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-044 竣葦-2501817-7天 竣葦-2501818-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/01/20 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 88 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/02/06 | 30 | M3 | 114/02/06 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1346 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-045 昌煇-2501722-7天 昌煇-2501723-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/02/06 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 90 |  | 威勝：許貴森
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/02/07 | 30 | M3 | 114/02/07 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1376 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-046 昌煇-2501767-7天 昌煇-2501768-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/02/07 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 92 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/02/08 | 30 | M3 | 114/02/08 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1406 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-047 昌煇-2501832-7天 昌煇-2501833-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/02/08 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 94 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/02/10 | 30 | M3 | 114/02/10 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1436 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-048 昌煇-2501946-7天 昌煇-2501945-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/02/10 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 96 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/02/12 | 30 | M3 | 114/02/12 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1466 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-049 昌煇-2501979-7天 昌煇-2501980-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/02/12 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 98 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/02/13 | 30 | M3 | 114/02/13 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1496 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-050 昌煇-2502027-7天 昌煇-2502028-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/02/13 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 100 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/02/14 | 30 | M3 | 114/02/14 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1526 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-051 昌煇-2502117-7天 昌煇-2502118-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/02/14 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 102 |  | 威勝：徐國瑋
1-4 | 壹.甲.C.1、C2 | 114/02/15 | 30 | M3 | 114/02/15 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 1556 | 試驗中 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C315W-052 昌煇-2502119-7天 昌煇-2502120-28天
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 | 114/02/15 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 104 |  | 威勝：徐國瑋
1-5 | 壹.甲.B.1 | 112/04/18 | 試拌 |  | 112/04/18 |  |  |  | 試拌 | 試拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 昌煇-2304794-7天 昌煇-2304795-28天 | 1120421廠拌試驗報告編號已移除(整列移除) 1120518試驗報告編號無誤 請詳閱1120421-265K-J-a-C1-004-試拌-抽驗申請單
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 | 112/04/18 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝：杜文斌
1-5 | 壹.甲.B.1 | 112/05/18 | 試拌 |  | 112/05/18 |  |  |  | 試拌 | 試拌 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-004 昌煇-2306219-7天 昌煇-2306220-28天
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 | 112/05/18 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝：杜文斌
1-5 | 壹.甲.B.1 | 112/08/11 | 廠拌 |  | 112/08/11 |  |  |  | 廠拌 | 廠拌 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C1-005 昌煇-2309484-7天 昌煇--230948528天
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 | 112/08/11 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 廠拌 |  | 威勝：杜文斌
1-5 | 壹.甲.B.1 | 113/1/3 | 試拌 |  | 113/1/3 |  |  |  | 試拌 | 試拌 | 合格 | 主辦：蔡崇仁 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-008 竣葦-2400288-7天 竣葦-2400289-28天
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 | 113/1/3 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝：杜文斌
1-5 | 壹.甲.B.1 | 113/1/19 | 廠拌 |  | 113/1/19 |  |  |  | 廠拌 | 試拌 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-a-C1-009 竣葦-2401397-7天 竣葦-2401398-28天
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 | 113/1/19 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝：杜文斌
1-5 | 壹.甲.B.1 | 113/4/18 | 342 | M3 | 113/4/18 |  |  |  | M3≦50 取2組 50≦M3<100 取樣3組 100≦M3<200 取樣4組 V≧200，INT(V/100)+3組 | 342 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C420-001 昌煇-2404189-7天 昌煇-2404193-28天
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 | 113/4/18 |  |  | 7 | 組 | 21 | 顆 |  | 7組 |  | 威勝：謝旻勳
1-5 | 壹.甲.B.1 | 113/10/30 | 367 | M3 | 113/10/30 |  |  |  | M3≦50 取2組 50≦M3<100 取樣3組 100≦M3<200 取樣4組 V≧200，INT(V/100)+3組 | 709 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C420-002 昌煇-2416243、2416331-7天 昌煇-2416249-28天
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 | 113/10/30 |  |  | 7 | 組 | 21 | 顆 |  | 14組 |  | 威勝：徐國瑋
1-5 | 壹.甲.B.1 | 114/05/05 | 378 | M3 | 114/05/05 |  |  |  | M3≦50 取2組 50≦M3<100 取樣3組 100≦M3<200 取樣4組 V≧200，INT(V/100)+3組 | 1087 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C420-003 昌煇-2505903-4天17時水養 昌煇-2505904-7天水養 昌煇-2506160-7天空養 昌煇-2505906-28天
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 | 114/05/05 |  |  | 7 | 組 | 49 | 顆 |  | 22組 |  | 威勝：許貴森
1-6 | 壹.甲.B.2、B.4 | 113/12/15 | 試拌 |  | 113/06/04 |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 試拌 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-011 昌煇-2406044-3天-420早強無收縮混凝土 昌煇-2406045-7天-420早強無收縮混凝土 昌煇-2406047-28天-420早強無收縮混凝土 昌煇-2406040-7天-350無收縮混凝土 昌煇-2406041-28天-350無收縮混凝土
| 場鑄早強無收縮混凝土，420 kgf/cm2及無收縮混凝土，350 kgf/cm2 | 113/06/04 |  |  | 2 | 組 | 12 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝：杜文斌
1-6 | 壹.甲.B.2、B.4 | 113/12/15 | 廠拌 |  | 113/06/06 |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 廠拌 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C1-012 昌煇-2406200-5天-420早強無收縮混凝土 昌煇-2406201-7天-420早強無收縮混凝土 昌煇-2406202-28天-420早強無收縮混凝土 昌煇-2406198-7天-350無收縮混凝土 昌煇-2406199-28天-350無收縮混凝土
| 場鑄早強無收縮混凝土，420 kgf/cm2及無收縮混凝土，350 kgf/cm2 | 113/06/06 |  |  | 2 | 組 | 12 | 顆 |  | 廠拌 |  | 威勝：杜文斌
1-6 | 壹.甲.B.2、B.4 | 113/6/17 | 8 | M3 | 113/6/17 |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 8 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C420早強無收縮-001 昌煇-2406637-7天 昌煇-2406638-28天
| 場鑄早強無收縮混凝土，420 kgf/cm2 | 113/6/17 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 1 |  | 威勝：杜文斌
1-6 | 壹.甲.B.2、B.4 | 113/11/11 | 24 | M3 | 113/11/11 |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 32 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-a-C420早強無收縮-002 昌煇-2411931-1天(空養) 昌煇-2411951-3天(空養) 昌煇-2411952-7天(水養) 昌煇-2411953-28天(水養)
| 場鑄早強無收縮混凝土，420 kgf/cm2 | 113/11/11 |  |  | 2 | 組 | 10 | 顆 |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
1-6 | 壹.甲.B.2、B.4 | 113/12/4 | 9.5 | M3 | 113/12/4 |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 41.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C420早強無收縮-003昌煇-2413100-7天 昌煇-2413101-28天
| 場鑄早強無收縮混凝土，420 kgf/cm2 | 113/12/4 |  |  | 1 | 組 | 4 | 顆 |  | 4 |  | 威勝：徐國瑋
1-6 | 壹.甲.B.2、B.4 | 114/06/05 | 18 | M3 | 114/06/05 |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 59.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C420早強無收縮-004 昌煇-2507702-1天 昌煇-2507752-4天 昌煇-2507703-7天 昌煇-2507704-28天
| 場鑄早強無收縮混凝土，420 kgf/cm2 | 114/06/05 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 5 |  | 威勝：許貴森
1-6 | 壹.甲.B.2、B.4 | 114/07/08 | 15 | M3 | 114/07/08 |  |  |  | M3≦50 取2組，50≦M3<100 取樣3組，每加100M3加取一組。 | 74.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C420早強無收縮-005 昌煇-2509284-2天 昌煇-2509332-4天 昌煇-2508986-7天 昌煇-2509276-28天
| 場鑄早強無收縮混凝土，420 kgf/cm2 | 114/07/08 |  |  | 1 | 組 | 8 | 顆 |  | 6 |  | 威勝：許貴森
1-7 | 壹.甲.B.3 | 112/04/18 | 試拌 |  | 112/04/18 |  |  |  | 試拌 | 試拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 昌煇-2304798-7天 昌煇-2304799-28天
| 早強混凝土280kgf/cm2 | 112/04/18 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝：杜文斌
1-7 | 壹.甲.B.3 | 112/04/21 | 廠拌 |  | 112/04/21 |  |  |  | 廠拌 | 廠拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 竣葦-2305208-1-7天 竣葦-2305209-28天
| 早強混凝土280kgf/cm2 | 112/04/21 |  |  | 1 | 組 | 10 | 顆 |  | 廠拌 |  | 威勝：杜文斌
1-7 | 壹.甲.B.3 | 113/04/09 | 33.5 | M3 | 113/04/09 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 33.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280早強-001 昌煇-2403760-7天 昌煇-2403761-28天
| 早強混凝土280kgf/cm2 | 113/04/09 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
1-7 | 壹.甲.B.3 | 113/06/07 | 20 | M3 | 113/06/07 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 20 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280早強-002 昌煇-2406330-4天 昌煇-2406339-10天 昌煇-2406335-28天 (第一階段南下側) | ★該筆計價費用須以一般混凝土280kgf/cm2混凝土費用計算(設計圖為280kgf/cm2，為了縮短材齡快速達到設計強度，故改280早強混凝土
| 早強混凝土280kgf/cm2 | 113/06/07 |  |  | 2 | 組 | 12 | 顆 |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
1-7 | 壹.甲.B.3 | 113/11/26 | 20 | M3 | 113/11/26 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 40 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280早強-003 昌煇-2412798-3天 昌煇-2412799-7天 昌煇-2412800-28天 (第二階段中央分隔帶-A2) | ★該筆計價費用須以一般混凝土280kgf/cm2混凝土費用計算(設計圖為280kgf/cm2，為了縮短材齡快速達到設計強度，故改280早強混凝土
| 早強混凝土280kgf/cm2 | 113/11/26 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 6 |  | 威勝：杜文斌
1-7 | 壹.甲.B.3 | 113/11/27 | 22 | M3 | 113/11/27 |  |  |  | 20M3以下 取1組 20M3-50M3 取樣2組 50M3 取樣3組 100M3~200M3取4組 | 62 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-a-C280早強-004 昌煇--3天 昌煇-2412801-7天 昌煇-2412802-28天 (第二階段中央分隔帶-A1) | ★該筆計價費用須以一般混凝土280kgf/cm2混凝土費用計算(設計圖為280kgf/cm2，為了縮短材齡快速達到設計強度，故改280早強混凝土
| 早強混凝土280kgf/cm2 | 113/11/27 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 8 |  | 威勝：杜文斌
1-8 | 壹.甲.(G.2、G.3) | 112/04/18 | 試拌 |  | 112/04/18 |  |  |  | 試拌 | 試拌 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 昌煇-2304804-7天 昌煇-2304805-28天
| 175kgf/cm2混凝土 | 112/04/18 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 試拌 |  | 威勝:杜文斌
1-8 | 壹.甲.(G.2、G.3) | 112/04/21 | 廠拌 |  | 112/04/12 |  |  |  | 廠拌 | 廠拌 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-a-C1-003 竣葦-2305204-1-7天 竣葦-2305205-28天 | 試驗報告編號無誤 請詳閱1120421-265K-J-a-C1-003-廠拌-抽驗申請單
| 175kgf/cm2混凝土 | 112/04/21 |  |  | 1 | 組 | 6 | 顆 |  | 廠拌 |  | 威勝：杜文斌
2 | 鋼筋工程
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 112/04/27 | 78.57 | T | 112/04/28 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (50T內取1支，50T~100T取2支，100T以上每增50T加取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 78.57 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-b-R1-002 竣葦-2305501-1-物性 DS-23-00439-C-23-04172 DS-23-00440-C-23-04174
| 鋼筋，SD420W | 112/04/27 |  |  | D16-4支 |  |  |  |  | D16-4支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 112/11/15 | 88.53 | T | 112/11/20 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (50T內取1支，50T~100T取2支，100T以上每增50T加取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 78.57 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-R1-003 竣葦-2313915物性 SGS-DS-23-01154-C-23-10770(化性) SGS-DS-23-01155-C-23-10771(無放射性污染) | 265K-J-b-R1-003 ★全套管基樁鋼筋單價已算大地工程C1全套管鑽掘樁(樁徑100cm)(橋下限高h≦10m)裡面，不可紀錄於一般鋼筋數量用量裡(詳情請見施工規範02451計量與計價說明)故本次88.53噸不列入
| 鋼筋，SD420W | 112/11/17 |  |  | D19-2支 D32-3支 |  |  |  |  | D16-4支 D19-2支 D32-3支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 112/12/11 | 交通部 施工查核 |  | 112/12/11 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (50T內取1支，50T~100T取2支，100T以上每增50T加取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | D32-2支 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 恆準-2300376-1(物性) 晶準T20230428-1(化性) 晶準C20232935-1(水淬) SGS-ZS-23-02056-1 C-23-12066(無放射性污染)
| 鋼筋，SD420W |  |  |  | D32-2支 | [6 empty] | 威勝：黃淑惠(取樣) 威勝：杜文斌(送、會驗)
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 112/12/27 | 23.57 | T | 112/12/29 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 78.57 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-R1-004 昌煇-2314691(物性) 晶準-T20240001(化性) 昌煇-2314692(水淬) 聯美-GT-CY-Y113M01A002(無放射性污染) | 265K-J-b-R1-004 ★全套管基樁鋼筋單價已算大地工程C1全套管鑽掘樁(樁徑100cm)(橋下限高h≦10m)裡面，不可紀錄於一般鋼筋數量用量裡(詳情請見施工規範02451計量與計價說明)故本次23.57噸不列入
| 鋼筋，SD420W | 112/12/28 |  |  | D19-1支 D32-1支 |  |  |  |  | D16-4支 D19-3支 D32-4支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 113/1/9 | 35.38 | T | 113/1/10 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 113.95 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-R1-005 竣葦2402902(物性、水淬) SGS-DS-24-00171-C-24-01432(化性) SGS-DS-24-00172-C-24-01433(無放射性污染)
| 鋼筋，SD420W | 113/1/9 |  |  | D10-1支 D13-1支 D16-1支 D19-1支 D22-1支 D32-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-1支 D16-5支 D19-4支 D22-1支 D32-5支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 113/2/2 | 41.32 | T | 113/2/16 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 155.27 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-R1-006 竣葦2400670(物性、水淬) SGS-DS-24-00056-C-24-00483(化性) SGS-DS-24-00057-C-24-00484(無放射性污染)
| 鋼筋，SD420W | 113/2/2 |  |  | D13-2支 D16-1支 D19-1支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-3支 D16-6支 D19-5支 D22-1支 D25-1支 D32-5支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 113/3/15 | 28.17 | T | 113/3/15 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 142.12 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-007 竣葦-2404227(物性、水淬) SGS-DS24-00291、C-24-02395(化性) SGS-DS-24-00290、C-24-02394(無放射性污染)
| 鋼筋，SD420W | 113/3/15 |  |  | D13-1支 D16-1支 D19-1支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-4支 D16-7支 D19-6支 D22-1支 D25-2支 D32-5支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 113/4/17 | 33.01 | T | 113/4/17 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 175.13 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-008 竣葦2405775(物性、水淬) SGS-DS24-00432、C-24-03414(化性) SGS-DS-24-00431、C-24-03413(無放射性污染)
| 鋼筋，SD420W | 113/4/17 |  |  | D13-1支 D16-1支 D19-1支 D22-1支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-5支 D16-8支 D19-7支 D22-2支 D25-3支 D32-5支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 113/5/29 | 33.01 | T | 113/5/29 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 208.14 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-009 竣葦-2407799(物性、水淬) 鎰發-T20240290(化性) SGS-DS-24-00611、C-24-05101(無放射性污染)
| 鋼筋，SD420W | 113/5/29 |  |  | D13-1支 D16-1支 D19-1支 D22-1支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-6支 D16-9支 D19-8支 D22-3支 D25-4支 D32-5支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 113/7/11 | 114.47 | T | 113/7/11 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 208.14 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-b-R1-010 竣葦: 物性及水淬-2410107 鎰發顧問: 化性試驗-T20240401 SGS: 無放射性汙染: DS-24-00777 C-24-06370 | 265K-J-b-R1-010 ★全套管基樁鋼筋單價已算大地工程C1全套管鑽掘樁(樁徑100cm)(橋下限高h≦10m)裡面，不可紀錄於一般鋼筋數量用量裡(詳情請見施工規範02451計量與計價說明)故本次114.47噸不列入
| 鋼筋，SD420W | 113/7/11 |  |  | D19-2支 D32-3支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-6支 D16-9支 D19-10支 D22-3支 D25-4支 D32-8支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 113/9/12 | 41.03 | T | 113/9/16 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 249.17 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-011 竣葦: 物性及水淬-2413517 鎰發顧問: 化性試驗-T20240625 SGS: 無放射性汙染: DS-24-01060 C-24-08492
| 鋼筋，SD420W | 113/9/16 |  |  | D13-2支 D16-1支 D19-1支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-8支 D16-10支 D19-11支 D22-3支 D25-5支 D32-8支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 113/12/4 | 26.74 | T | 113/12/5 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 275.91 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-012 昌煇: 物性及水淬-2413090、2413091 鎰發顧問: 化性試驗-T20240846 聯美: 無放射性汙染: GT-CY-Y114M01A004
| 鋼筋，SD420W | 113/12/5 |  |  | D13-1支 D16-1支 D19-1支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-9支 D16-11支 D19-12支 D22-3支 D25-6支 D32-8支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 114/1/2 | 34.31 | T | 114/1/3 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 275.91 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-013 昌煇: 物性及水淬-2500192、2500193 鎰發顧問: 化性試驗-T20250016 聯美: 無放射性汙染: GT-CY-Y114M01A003 | 265K-J-b-R1-013 ★全套管基樁鋼筋單價已算大地工程C1全套管鑽掘樁(樁徑100cm)(橋下限高h≦10m)裡面，不可紀錄於一般鋼筋數量用量裡(詳情請見施工規範02451計量與計價說明)故本次34.31噸不列入
| 鋼筋，SD420W | 114/1/3 |  |  | D19-1支 D32-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-9支 D16-11支 D19-13支 D22-3支 D25-6支 D32-9支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 114/1/2 | 40.06 | T | 114/1/3 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 315.97 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-014 昌煇: 物性及水淬-2500194、2500195 鎰發顧問: 化性試驗-T20250017 聯美: 無放射性汙染: GT-CY-Y114M01A004
| 鋼筋，SD420W | 114/1/3 |  |  | D32-2支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-9支 D16-11支 D19-13支 D22-3支 D25-6支 D32-11支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 114/1/13 | 27.12 | T | 114/1/14 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 343.09 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-015 竣葦: 物性及水淬-2501251 鎰發顧問: 化性試驗-T20250032 SGS: 無放射性汙染: DS-25-00095 C-25-00584
| 鋼筋，SD420W | 114/1/14 |  |  | D13-1支 D16-1支 D19-1支 D22-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-10支 D16-12支 D19-14支 D22-4支 D25-6支 D32-11支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 114/3/19 | 44.68 | T | 114/3/20 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 387.77 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-016 昌煇: 物性及水淬-2503476、2503477 鎰發顧問: 化性試驗-TT20250167 聯美: 無放射性汙染: GT-CY-Y114M03A006
| 鋼筋，SD420W | 114/3/20 |  |  | D13-2支 D16-1支 D19-1支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-12支 D16-13支 D19-15支 D22-4支 D25-7支 D32-11支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 114/06/09 | 43.7 | T | 114/06/09 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 431.47 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-017 昌煇實驗室： 物性：2507754 水淬：2507755 鎰發顧問(晶準實驗室): 化性試驗-T20250345 聯美輻射偵測有限公司： 無放射性汙染: GT-CY-Y114M06A003
| 鋼筋，SD420W | 114/06/09 |  |  | D13-1支 D16-1支 D25-1支 D32-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-13支 D16-14支 D19-15支 D22-4支 D25-8支 D32-12支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 114/08/14 | 49.64 | T | 114/08/14 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 481.11 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-018 昌煇實驗室： 物性：2510438 水淬：2510439 鎰發顧問(晶準實驗室)： 化性試驗-T20250542 聯美輻射偵測有限公司： 無放射性汙染： GT-CY-Y114M08A001
| 鋼筋，SD420W | 114/08/14 |  |  | D13-1支 D16-2支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-14支 D16-16支 D19-15支 D22-4支 D25-9支 D32-12支 |  | 威勝：杜文斌
2-1 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1、J.增35) | 114/09/1 | 57.79 | T | 114/09/1 |  |  |  | 物性、外觀、尺寸 每批同1爐號 (每批及每25T內取1支) 化學成分 (含熱處理鋼筋判定) 同1爐號取1支 | 538.9 | 試驗中 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R1-019 昌煇實驗室： 物性：2511212 水淬：251213 鎰發顧問(晶準實驗室)： 化性試驗- 聯美輻射偵測有限公司： 無放射性汙染： GT-CY-Y
| 鋼筋，SD420W | 114/09/1 |  |  | D13-1支 D16-2支 D25-1支 |  |  |  |  | D10-1支 D13-15支 D16-18支 D19-15支 D22-4支 D25-10支 D32-12支 |  | 威勝：杜文斌
2-2 | 壹.甲.(A14、F6、G.2、G.3) | 112/04/27 |  | T | [7 empty] | 監造:
| 鋼筋，SD280 | [10 empty] | 威勝:
2-3 | 壹.甲.B.16 | 113/3/30 | 96 | 個 | 113/03/26 |  |  |  | 1.鋼筋母材拉力試驗：1次 2.續接器接合試體： 1)拉力試驗：不分號數，進場時每200個取1個且至少3個 2)高塑性反復載重試驗：試體取最大號數鋼筋，每1000取樣1個 | 96 | 試驗中 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-R2-002 華光-NL2402301X 華光-NL2402299Y 華光-NL2402298Y 華光-NL2402300Y
| 鋼筋，鋼筋續接器，D25 | 113/03/26 |  |  | 4 |  | 個 |  |  | 4 |  | 威勝:杜文斌
2-4 | 壹.甲.B.17 | 113/1/30 | 92 | 個 | 113/1/23 |  |  |  | 1.鋼筋母材拉力試驗：1次 2.續接器接合試體： 1)拉力試驗：不分號數，進場時每200個取1個且至少3個 2)高塑性反復載重試驗：試體取最大號數鋼筋，每1000取樣1個 | 92 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-R2-001 華光-NL2400719Y
| 鋼筋，鋼筋續接器，D22 | 113/1/25 |  |  | 4 |  | 個 |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
2-5 | 壹.甲.B.18 | 113/1/30 | 132 | 個 | 113/1/23 |  |  |  | 1.鋼筋母材拉力試驗：1次 2.續接器接合試體： 1)拉力試驗：不分號數，進場時每200個取1個且至少3個 2)高塑性反復載重試驗：試體取最大號數鋼筋，每1000取樣1個 | 132 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-R2-001 華光-NL2400719Y
| 鋼筋，鋼筋續接器，D19 | 113/1/25 |  |  | 3 |  | 個 |  |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
2-6 | 壹.甲.B.19 | 113/1/30 | 476 | 個 | 113/03/26 |  |  |  | 1.鋼筋母材拉力試驗：1次 2.續接器接合試體： 1)拉力試驗：不分號數，進場時每200個取1個且至少3個 2)高塑性反復載重試驗：試體取最大號數鋼筋，每1000取樣1個 | 476 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R2-002 華光-NL2402301X 華光-NL2402299Y 華光-NL2402298Y 華光-NL2402300Y
| 鋼筋，鋼筋續接器，D16 | 113/03/26 |  |  | 9 |  | 個 |  |  | 9 |  | 威勝：杜文斌
2-7 | 壹.甲.B.20 | 113/1/30 | 80 | 個 | 113/1/23 |  |  |  | 1.鋼筋母材拉力試驗：1次 2.續接器接合試體： 1)拉力試驗：不分號數，進場時每200個取1個且至少3個 2)高塑性反復載重試驗：試體取最大號數鋼筋，每1000取樣1個 | 80 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-R2-001 華光-NL2400720X
| 鋼筋，鋼筋續接器，D13m | 113/1/25 |  |  | 3 |  | 個 |  |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
2-7 | 壹.甲.B.20 | 113/1/30 | 1420 | 個 | 113/3/26 |  |  |  | 1.鋼筋母材拉力試驗：1次 2.續接器接合試體： 1)拉力試驗：不分號數，進場時每200個取1個且至少3個 2)高塑性反復載重試驗：試體取最大號數鋼筋，每1000取樣1個 | 1500 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-R2-002 華光-NL2402301X 華光-NL2402299Y 華光-NL2402298Y 華光-NL2402300Y
| 鋼筋，鋼筋續接器，D13m | 113/3/26 |  |  | 24 |  | 個 |  |  | 27 |  | 威勝：杜文斌
3 | 瀝青混凝土工程
3-1 | 瀝青混凝土配合比試拌 | 112/05/08 | 試拌 |  | 112/05/08 |  |  |  | 試拌 | 1式 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A1 (廠驗、配比驗證) 竣葦-2305759
| 開放級配瀝青混凝土 (改質IV-F型) | 112/05/08 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝：杜文斌
3-1 | 瀝青混凝土材料 | 112/06/12 | 1 | 式 | 112/06/12 |  |  |  | 1式 | 1式 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A1 竣葦-2307282 華光-2303696Y
| 粗、細骨材 | 112/06/12 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝：杜文斌
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/06/28 | 381.88 |  | 112/06/28 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 381.88 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-c-A1-005 <駐廠>
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/06/28 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1 |  | 威勝:黃淑惠
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/06/29 | 300.97 |  | 112/06/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 682.85 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-c-A1-006 <駐廠>
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/06/29 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 2 |  | 威勝:黃淑惠
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/07/11 | 133.54 |  | 112/07/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 816.39 | 合格 | 監造:姚冠宏 | 265K-J-c-A1-007 <駐廠-日間>
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/07/11 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 3 |  | 威勝:黃淑惠
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/07/11 | 399.27 |  | 112/07/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1215.66 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-c-A1-008 <駐廠-夜間>
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/07/11 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 4 |  | 威勝:黃淑惠
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/07/12 | 387.95 |  | 112/07/12 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1603.61 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-c-A1-009 <駐廠>
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/07/12 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 5 |  | 威勝:黃淑惠
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/07/14 | 18.16 |  | 112/07/14 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1621.77 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A1-010 <駐廠>
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/07/14 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 6 |  | 威勝:黃淑惠
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/06/28 | 381.88 | T | 112/06/28 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 381.88 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A2-002 <現場抽樣-桶料> 竣葦-2307892
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量.篩分析試驗 | 112/06/28 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/06/29 | 300.97 | T | 112/06/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 682.85 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A2-003 <現場抽樣-桶料> 竣葦-2307935
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量.篩分析試驗 | 112/06/29 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/07/11 | 133.54 | T (日間) | 112/07/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 816.39 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-c-A2-004 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2308416、2308417
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量.篩分析試驗 | 112/07/11 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 6 |  | 威勝：徐裕欽
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/07/11 | 399.27 | T (夜間) | 112/07/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1215.66 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A2-005 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2308418、2308419
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量.篩分析試驗 | 112/07/11 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 8 |  | 威勝：杜文斌
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/07/12 | 387.95 | T | 112/07/12 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1603.61 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A2-006 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2308420、2308421
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量.篩分析試驗 | 112/07/12 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 10 |  | 威勝：杜文斌
3-1 | 壹.甲.A.6 | 112/07/14 | 18.16 | T | 112/07/14 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1621.77 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A2-007 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2308468
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量.篩分析試驗 | 112/07/14 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 11 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 瀝青混凝土配合比試拌 | 112/05/08 | 試拌 |  | 112/05/08 |  |  |  | 試拌 | 1式 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A1 (廠驗、配比驗證) 竣葦-2305761
| 密級配瀝青混凝土 (改質IV-F型) | 112/05/08 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/06/26 | 135.36 |  | 112/06/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 135.36 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A1-004 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/06/26 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1 |  | 威勝：黃淑惠
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/06/26 | 每250t/一次 (第一次取樣) |  | 112/06/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | <250T | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A1-004 <瀝青膠泥-改質IV-F型-駐廠抽樣> 晶準-C20231469
| 改質瀝青 第IV-F型 | 112/06/26 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 1 |  | 威勝：黃淑惠
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/17 | 828.94 |  | 112/10/17 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 964.3 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A1-011 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/10/17 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 2 |  | 威勝：黃淑惠
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/18 | 429.38 |  | 112/10/18 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1393.68 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A1-012 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/10/18 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 3 |  | 威勝：黃淑惠
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/31 | 579.44 |  | 112/10/31 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1973.12 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A1-014 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 112/10/31 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 4 |  | 威勝：黃淑惠
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/05/16 | 338.13 |  | 113/05/16 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2311.25 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A1-018 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 113/05/16 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 5 |  | 威勝：謝旻勳
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/05/24 | 40 |  | 113/05/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2351.25 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A1-021 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 113/05/24 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 6 |  | 威勝：謝旻勳
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/06/12 | 105.4 |  | 113/06/12 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2456.65 | 合格 | 監造：翁壽昌 | 265K-J-c-A1-023 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 113/06/12 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 7 |  | 威勝：謝旻勳
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/06/14 | 690 |  | 113/06/14 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3146.65 | 合格 | 監造：翁壽昌 | 265K-J-c-A1-024 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 113/06/14 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 8 |  | 威勝：謝旻勳
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/11/29 | 176.56 |  | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3323.21 | 合格 | 監造：吳侑穎 | 265K-J-c-A1-029 <駐廠>
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) | 113/11/29 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 9 |  | 威勝：徐國瑋
3-2 | 壹.甲.A.7 | 114/06/24 | 每250t/一次 (第二次取樣) |  | 114/06/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | >250t | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A1-036 <瀝青膠泥-改質IV-F型-駐廠抽樣> 晶準-C20252153
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 瀝青膠泥 | 114/06/24 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 2 |  | 威勝：賴泉忠
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/06/26 | 135.36 | T | 112/06/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 135.36 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A2-001 <現場抽樣-桶料> 竣葦-2307817
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 112/06/26 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/17 | 828.94 | T | 112/10/17 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 964.3 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A2-008 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2311509、2311510
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 112/10/17 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/18 | 429.38 | T | 112/10/18 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1393.68 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A2-009 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2311553、2311554
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 112/10/18 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 6 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/31 | 579.44 | T | 112/10/31 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1973.12 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A2-011 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2312289、2312290
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 112/10/31 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 8 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/5/16 | 338.13 | T | 113/5/16 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2311.25 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-015 <現場抽樣-桶料> 竣葦-2407272
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 113/5/16 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 9 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/5/24 | 40 | T | 113/5/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2351.25 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-018 <現場抽樣-桶料> 竣葦-2405740
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 113/5/24 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 10 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/6/12 | 105.4 | T | 113/6/12 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2456.65 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-020 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2406421
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 113/6/12 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 11 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/6/14 | 690 | T | 113/6/14 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3146.65 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-021 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2406550、2406551
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 113/6/14 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 13 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/11/29 | 176.56 | T | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3323.21 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-026 <現場抽樣-桶料> 竣葦-2418172
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 113/11/29 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 14 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 114/06/24 | 40.04 | T | 114/06/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3363.25 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-032 <現場抽樣-桶料> 晶準-洗油:C20252154、 比重:C20252155
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 114/06/24 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 15 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 114/06/26 | 90.35 | T | 114/06/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3453.6 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-033 <現場抽樣-桶料> 晶準-C20252279
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 114/06/26 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 16 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/06/26 | 135.36 | T | 112/06/28 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 135.36 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A3-001 <現場抽樣-鑽心> 竣葦-2307894
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 112/06/26 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 1 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/17 | 828.94 | T | 112/10/19 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1393.68 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A3-005 265K-J-c-A3-006 <現場抽樣-鑽心試體> 昌煇-2311646、2311647 昌煇-2311648、2311649
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 112/10/17
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/18 | 429.38 | T | 4 |  | 組 |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 5 |  | 威勝：杜文斌
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 112/10/18
3-2 | 壹.甲.A.7 | 112/10/31 | 579.44 | T | 112/10/31 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1973.12 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A3-007 <現場抽樣-鑽心試體> 昌煇-2312291、2312292
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 112/10/31 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 6 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/5/16 | 338.13 | T | 113/5/16 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2311.25 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A3-010 <現場抽樣-鑽心試體> 竣葦-2407274
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 113/5/16 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 7 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/5/24 | 40 | T | 113/5/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2351.25 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A3-013 <現場抽樣-鑽心試體> 昌煇- 壓實度：2405742 厚度：2405743
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 113/5/24 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 8 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/6/12 | 105.4 | T | 113/6/12 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2456.65 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A3-015 <現場抽樣-鑽心試體> 昌煇- 壓實度：2406423 厚度：2406424
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 113/6/12 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 9 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/6/14 | 690 | T | 113/6/14 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3146.65 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A3-016 <現場抽樣-鑽心試體> 昌煇- 壓實度：2406552 厚度：2406553
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 113/6/14 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 11 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 113/11/29 | 176.56 | T | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3323.21 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A3-020 <現場抽樣-鑽心試體> 竣葦- 壓實度、厚度:2418468 最大乾密度:2418172
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 113/11/29 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 12 |  | 威勝：杜文斌
3-2 | 壹.甲.A.7 | 114/06/27 | 2025-06-24 | 40.04 | 114/06/27 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3323.21+40.04+90.5=3453.6T | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A3-025 <現場抽樣-鑽心試體> 晶準- 壓實度、厚度： C20252280、 C20252281
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) 壓實度及厚度試驗 | 114/06/27 | 2025-06-26 | 90.35 | 1 |  | 組 |  |  | 13 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 瀝青混凝土配合比試拌 | 112/05/08 | 試拌 |  | 112/05/08 |  |  |  | 試拌 | 1式 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A1 (廠驗、配比驗證) 竣葦-2305760
| 瀝青處理底層 | 112/05/08 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/5/24 | 65 |  | 113/5/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 65 | 合格 | 監造: 葉致廷 | 265K-J-c-A1-020 <駐廠>
| 瀝青處理底層 | 113/5/24 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1 |  | 威勝：謝旻勳
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/6/11 | 83.04 |  | 113/6/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 148.04 | 合格 | 監造: 翁壽昌 | 265K-J-c-A1-022 <駐廠>
| 瀝青處理底層 | 113/6/11 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 2 |  | 威勝：謝旻勳
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/11/29 | 155 |  | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 303.04 | 合格 | 監造: 吳侑穎 | 265K-J-c-A1-028 <駐廠>
| 瀝青處理底層 | 113/11/29 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 3 |  | 威勝：徐國瑋
3-3 | 壹.甲.A.8 | 114/06/24 | 182.92 |  | 114/06/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 485.96 | 合格 | 監造: 葉致廷 | 265K-J-c-A1-034 <駐廠>
| 瀝青處理底層 | 114/06/24 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 4 |  | 威勝：賴泉忠
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/5/24 | 65 | T | 113/5/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 65 | 合格 | 監造: 林國邦 | 265K-J-c-A2-017 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2405737
| 瀝青處理底層 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 113/5/24 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 1 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/6/11 | 83.04 | T | 113/6/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 148.04 | 合格 | 監造: 林國邦 | 265K-J-c-A2-019 <現場抽樣-桶料> 昌煇-2406420
| 瀝青處理底層 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 113/6/11 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/11/29 | 155 | T | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 303.04 | 合格 | 監造: 林國邦 | 265K-J-c-A2-025 <現場抽樣-桶料> SGS- DB-24-03334 C-24-10827
| 瀝青處理底層 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 113/11/29 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 壹.甲.A.8 | 114/06/24 | 182.92 | T | 114/06/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 485.96 | 合格 | 監造: 林國邦 | 265K-J-c-A2-031 <現場抽樣-桶料> 晶準-洗油:C20252161 正道-比重:2505457
| 瀝青處理底層 含油量、篩分析、容積比重試驗 | 114/06/24 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/5/24 | 62 | T | 113/5/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 62 | 合格 | 監造: 林國邦 | 265K-J-c-A3-012 <現場抽樣-鑽心試體> 昌煇- 壓實度:2405738 厚度:2405739
| 瀝青處理底層 壓實度、厚度試驗 | 113/5/24 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 1 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/6/11 | 83.04 | T | 113/6/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 145.04 | 合格 | 監造: 林國邦 | 265K-J-c-A3-014 <現場抽樣-鑽心試體> SGS- 馬歇爾:KB-24-07128 C-24-17536 壓實度及厚度: DB-24-01692 C-24-05536
| 瀝青處理底層 壓實度、厚度試驗 | 113/6/11 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 壹.甲.A.8 | 113/11/29 | 155 | T | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 300.04 | 合格 | 監造: 林國邦 | 265K-J-c-A3-019 <現場抽樣-鑽心試體> SGS- 壓實度及厚度: DB-24-03370 C-24-10928
| 瀝青處理底層 壓實度、厚度試驗 | 113/11/29 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
3-3 | 壹.甲.A.8 | 114/06/27 | 182.92 | T | 114/06/27 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 482.96 | 合格 | 監造: 葉致廷 | 265K-J-c-A3-024 <現場抽樣-鑽心試體> 晶準- 壓實度及厚度: C20252280、 C20252281
| 瀝青處理底層 壓實度、厚度試驗 | 114/06/27 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/06/26 | 1152 | M2 | 112/06/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1152 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/06/26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/06/28 | 8679.05 | M2 | 112/06/28 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 9831.05 | 合格 | 監造：李之杰 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/06/28 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/06/29 | 6840.3 | M2 | 112/06/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 16671.35 | 合格 | 監造：顧永春 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/06/29 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/07/11 | 3035 | M2 (日間) | 112/07/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 19706.35 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/07/11 | [7 empty] | 3 |  | 威勝：徐裕欽
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/07/11 | 9074.25 | M2 (夜間) | 112/07/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 28780.6 | 合格 | 監造：李之杰 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/07/11 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/07/12 | 8817.1 | M2 | 112/07/12 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 37597.7 | 合格 | 監造：顧永春 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/07/12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/07/14 | 412.73 | M2 | 112/07/14 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 38010.43 | 合格 | 監造：李之杰 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/07/14 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/10/18 | 23103 | M2 | 112/10/18 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 61113.43 | 合格 | 監造：李之杰 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/10/18 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/10/31 | 10250 | M2 | 112/10/31 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 71363.43 | 合格 | 監造：顧永春 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/10/31 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/11/01 | 3560 | M2 | 112/11/01 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 74923.43 | 合格 | 監造：顧永春 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/11/01 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 112/11/02 | 2400 | M2 | 112/11/02 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 77323.43 | 合格 | 監造：顧永春 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 112/11/02 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/05/16 | 1439 | M2 | 113/05/16 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 78762.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/05/16 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/05/24 | 114 | M2 | 113/05/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 78876.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/05/24 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/06/11 | 161 | M2 | 113/06/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 79037.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/06/11 |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/06/12 | 309 | M2 | 113/06/12 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 79346.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/06/12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/06/14 | 2936 | M2 | 113/06/14 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 82282.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/06/14 |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/06/21 | 6171 | M2 | 113/06/21 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 88453.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/06/21 |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/06/26 | 5312 | M2 | 113/06/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 93765.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/06/26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/06/27 | 5086 | M2 | 113/06/27 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 98851.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/06/27 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 113/11/29 | 873.94 | M2 | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 99725.37 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 113/11/29 |  |  | 1 |  |  |  |  | 19 |  | 威勝：杜文斌
3-4 | 壹.甲.A.11 | 114/06/26 | 768.97 | M2 | 114/06/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 100494.34 | 合格 | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青黏層 | 114/06/26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 |  | 威勝：杜文斌
3-5 | 壹.甲.A.11 | 113/6/11 | 160.65 | M2 | 113/6/11 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1 |  | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青透層 | 113/6/11 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 1 |  | 威勝：杜文斌
3-5 | 壹.甲.A.11 | 113/11/29 | 300.006 | M2 | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1 |  | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青透層 | 113/11/29 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
3-5 | 壹.甲.A.11 | 114/06/24 | 218.77 | M2 | 114/06/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1 |  | 監造：林國邦 | 現場檢驗，試驗結果合格。
| 瀝青透層 | 114/06/24 |  |  | 1 | 次 | 1 | 組 |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 瀝青混凝土配合比試拌 | 112/05/08 | 試拌 |  | 112/05/08 |  |  |  | 試拌 | 1式 | 合格 | 主辦：謝孟承 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A1 (廠驗、配比驗證) 竣葦-2305758
| 開放級配(AC-20) | 112/05/08 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/10/18 | 駐廠 |  | 112/10/18 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 164.86 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A1-013
| 開放級配瀝青混凝土 | 112/10/18 |  |  | 164.86 |  |  |  |  | 164.86 |  | 威勝：黃淑惠
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/10/31 | 駐廠 |  | 112/10/31 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 507.18 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A1-015
| 開放級配瀝青混凝土 | 112/10/31 |  |  | 342.32 |  |  |  |  | 507.18 |  | 威勝：黃淑惠
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/11/01 | 駐廠 |  | 112/11/01 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量3次 | 635.84 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A1-016
| 開放級配瀝青混凝土 | 112/11/01 |  |  | 128.66 |  |  |  |  | 635.84 |  | 威勝：黃淑惠
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/11/02 | 駐廠 |  | 112/11/02 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 738.1 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-A1-017
| 開放級配瀝青混凝土 | 112/11/02 |  |  | 102.26 |  |  |  |  | 738.1 |  | 威勝：黃淑惠
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/5/16 | 駐廠 |  | 113/5/16 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 806.49 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A1-019
| 開放級配瀝青混凝土 | 113/5/16 |  |  | 68.39 |  |  |  |  | 806.49 |  | 威勝：謝旻勳
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/6/21 | 駐廠 |  | 113/6/21 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1078.03 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A1-025
| 開放級配瀝青混凝土 | 113/6/21 |  |  | 271.54 |  |  |  |  | 1078.03 |  | 威勝：謝旻勳
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/6/26 | 駐廠 |  | 113/6/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1311.76 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A1-026
| 開放級配瀝青混凝土 | 113/6/26 |  |  | 233.73 |  |  |  |  | 1311.76 |  | 威勝：謝旻勳
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/6/27 | 駐廠 |  | 113/6/27 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1545.54 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A1-027
| 開放級配瀝青混凝土 | 113/6/27 |  |  | 233.78 |  |  |  |  | 1545.54 |  | 威勝：謝旻勳
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/11/29 | 駐廠 |  | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1569.43 | 合格 | 監造：吳侑穎 | 265K-J-c-A1-030
| 開放級配瀝青混凝土 | 113/11/29 |  |  | 23.89 |  |  |  |  | 1569.43 |  | 威勝：徐國瑋
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/12/6 | 駐廠 |  | 113/12/6 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2035.5 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A1-031
| 開放級配瀝青混凝土 | 113/12/6 |  |  | 466.07 |  |  |  |  | 2035.5 |  | 威勝：徐國瑋
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/10/18 | 駐廠 |  | 112/10/18 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 164.86 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A1-013 晶準-C20232308
| 開放級配瀝青混凝土 瀝青膠泥(AC-20) | 112/10/18 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 1 |  | 威勝：黃淑惠
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/10/18 | 164.86 | T | 112/10/18 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 164.86 | 合格 | 監造：李之杰 | 265K-J-c-A2-010 昌煇-2311557、2311558
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 112/10/18 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 2 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/10/31 | 342.32 | T | 112/10/31 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 507.18 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A2-012 昌煇-2312295、2312296
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 112/10/31 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/11/01 | 128.66 | T | 112/11/01 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 635.84 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A2-013 昌煇-2312297、2312298
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 112/11/01 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 6 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 112/11/02 | 102.26 | T | 112/11/02 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 738.1 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-A2-014 昌煇-2312299、2312300
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 112/11/02 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 8 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/5/16 | 68.39 | T | 113/5/16 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 806.49 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-016 竣葦-2407273
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 113/5/16 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 9 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/6/21 | 271.54 | T | 113/6/21 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量15次 | 1078.03 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-022 竣葦-2409628
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 113/6/21 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 11 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/6/26 | 233.73 | T | 113/6/26 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1311.76 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-023 竣葦-2409629
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 113/6/26 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 12 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/6/27 | 233.78 | T | 113/6/27 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1545.54 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-024 竣葦-2409630
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 113/6/27 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 13 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/11/29 | 23.89 | T | 113/11/29 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 1569.43 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-027 竣葦-2418173
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 113/11/29 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 14 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/12/6 | 466.07 | T | 113/12/6 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2035.5 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-028 竣葦-2418753
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 113/12/6 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 16 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/12/18 | 346.3 | T | 113/12/18 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2381.8 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-029 竣葦-2419605
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 113/12/18 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 18 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 113/12/19 | 244.75 | T | 113/12/19 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材 料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2626.55 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-030 竣葦-2419605
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 113/12/19 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 20 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 114/07/12 | 212.52 | T | 114/07/12 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 2839.07 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-034 晶準-C20252411
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 114/07/12 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 21 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 114/07/23 | 229.48 | T | 114/07/23 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3068.55 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-035 昌煇-2509779
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 114/07/23 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 23 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 114/07/24 | 341.18 | T | 114/07/24 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3409.73 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-036 昌煇-2509838(第1組) 2509839(第2組)
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 114/07/24 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 25 |  | 威勝：杜文斌
3-6 | 壹.甲.J.33 | 114/07/25 | 88.48 | T | 114/07/25 |  |  |  | 1.瀝青膠泥 2.改質瀝青250t一次 一般瀝青500t一次 3.壓實度、厚度 每鋪築600t取樣一組 4.抽油篩分析 改質瀝青:每批二次 一般瀝青: 上下午及夜間各1次) 5.瀝青黏層、透層材料 每300t檢驗一次 施工前噴灑量1次 | 3498.21 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A2-037 昌煇-2509934
| 開放級配瀝青混凝土 含油量.篩分析試驗 | 114/07/25 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 26 |  | 威勝：杜文斌
4 | 橋面伸縮縫
4-1 | 壹.甲.B.14 | 113/06/13 | 廠驗 (母材取樣) |  | 113/03/14 |  |  |  | 物化性試驗/每批一次 | 1次 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-b-M-013 明研:MM-240581Z (第一階段)
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型 | 113/03/14 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
4-1 | 壹.甲.B.14 | 113/06/13 | 11.72 | M | 113/04/25 |  |  |  | 磁力檢測/每批一次 | 1組 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-015 統証-國1-MT-1130425-1 (第一階段)
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型(A1橋台) | 113/04/25 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1組 |  | 威勝:杜文斌
4-1 | 壹.甲.B.14 | 113/06/13 | 11.72 | M | 113/05/14 |  |  |  | 磁力檢測/每批一次 | 1組 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-017 統証-國1-MT-1130514-1 (第一階段)
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型(A2橋台) | 113/05/14 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1組 |  | 威勝:杜文斌
4-1 | 壹.甲.B.14 | 113/06/13 | 11.72 | M | 113/05/31 |  |  |  | 鍍鋅量每批1次 | 1組 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-018 SGS-DK-24-00665 (第一階段)
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型(A1、A2橋台) | 113/05/31 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1組 |  | 威勝:杜文斌
4-1 | 壹.甲.B.14 | 113/11/30 | 12.6 | M | 113/10/29 |  |  |  | 磁力檢測/每批一次 | 1組 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-027 統証-國1-MT-1131029-1 (第二階段) | 橋面伸縮縫C型尺寸查驗及磁力檢測，第二與第三階段於113/10/29一次性查驗
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型(A1、A2橋台) | 113/10/29 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1組 |  | 威勝:杜文斌
4-1 | 壹.甲.B.14 | 113/11/30 | 13.05 | M | 113/10/29 |  |  |  | 磁力檢測/每批一次 | 1組 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-027 統証-國1-MT-1131029-1 (第三階段)
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型(A1、A2橋台) | 113/10/29 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1組 |  | 威勝:杜文斌
4-1 | 壹.甲.B.14 | 113/11/30 | 12.6 | M | 113/11/14 |  |  |  | 鍍鋅量每批1次 | 1組 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-029 統証-2417151-國1 (第二階段) | 橋面伸縮縫鍍鋅量試驗片取樣，第二與第三階段於113/11/14一次性取樣
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型(A1、A2橋台) | 113/11/14 |  |  | 1 |  | 塊 |  |  | 1組 |  | 威勝:杜文斌
4-1 | 壹.甲.B.14 | 113/11/30 | 13.05 | M | 113/11/14 |  |  |  | 鍍鋅量每批1次 | 1組 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-029 統証-2417152-國1 (第三階段)
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型(A1、A2橋台) | 113/11/14 |  |  | 1 |  | 塊 |  |  | 1組 |  | 威勝:杜文斌
5 | 止水帶
5-1 | 壹.甲.A.10 | 113/12/31 | 40 | M | 113/02/16 |  |  |  | 每批/一次。 | 40 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-E-009 SGS-KZ-24-00178 SGS-C-24-04985
| 聚氯乙烯，A型，150x9mm | 113/02/02 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
5-2 | 壹.甲.B.5 | 113/02/10 | 80 | M | 113/02/16 |  |  |  | 每批/一次。 | 80 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-E-009 SGS-KZ-24-00178 SGS-C-24-04985
| 聚氯乙烯，B型，230x7.5mm | 113/02/02 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
6 | 土方材料
6-1 | 壹.甲.A.4 | 112/09/13 | 原土土壤 |  | 112/09/13 |  |  |  | 原土土壤 | 1式 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-S1-001 恆準-2300163
| 基地及路堤填築 | 112/09/13 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:杜文斌
6-1 | 壹.甲.A.4 | 112/12/31 | 1862 | M2 | 112/09/18 |  |  |  | 每1000M2/1孔 | 1862 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-S2-001 恆準-2300171
| 基地及路堤填築 | 112/09/18 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 2 |  | 威勝:杜文斌
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 113/05/31 | 600 | M3 | 113/05/31 |  |  |  | 每600m3/取樣一次 | 600 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S1-004 華光-NL2404369、NL2404370Y
| 級配粒料底層 | 113/05/31 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 一式 |  | 威勝:杜文斌
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 113/05/31 | 765 | M2 | 113/05/31 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 765 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-014 昌煇-2405879 昌煇-2405880 昌煇-2405881
| 級配粒料底層 | 113/05/31 |  |  | 3 |  | 孔 |  |  | 3 |  | 威勝:杜文斌
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 113/06/06 | 510 | M2 | 113/06/06 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 1275 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-018 昌煇-2406143 昌煇-2406144
| 級配粒料底層 | 113/06/06 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 5 |  | 威勝:謝旻勳
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 113/11/20 | 600 | M3 | 113/11/20 |  |  |  | 每600m3/取樣一次 | 600 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-G1-001 昌煇-2412399、2412398 (最大乾密度、篩分析)
| 級配粒料底層 | 113/11/20 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 114/06/11 | 200 | M3 | 114/06/11 |  |  |  | 每600m3/取樣一次 | 800 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-G1-002 昌煇-2507887、2507886 (最大乾密度、篩分析)
| 級配粒料底層 | 114/06/11 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝:杜文斌
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 113/11/23 | 510 | M2 | 113/11/23 |  |  |  | 級配粒料 (通騏開發有限公司) | 1785 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-G2-001 昌煇-2412542、2412543
| 級配粒料底層 | 113/11/23 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 7 |  | 威勝:徐國瑋
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 113/11/24 | 510 | M2 | 113/11/24 |  |  |  | 級配粒料 (通騏開發有限公司) | 1110 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-G2-002 昌煇-2412544
| 級配粒料底層 | 113/11/24 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 9 |  | 威勝:許貴森
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 113/11/25 | 510 | M2 | 113/11/25 |  |  |  | 級配粒料 (通騏開發有限公司) | 2295 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-G2-003 昌煇-2412626、2412627
| 級配粒料底層 | 113/11/25 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 11 |  | 威勝:杜文斌
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 114/06/12 | 272 | M2 | 114/06/12 |  |  |  | 級配粒料 (通騏開發有限公司) | 1382 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-G2-004 恆準-2500854、2500855、 2500856、2500857
| 級配粒料底層 | 114/06/12 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 15 |  | 威勝:杜文斌
6-2 | 壹.甲. (A.9、G.2、G.3、K.6) | 114/06/19 | 272 | M2 | 114/06/19 |  |  |  | 級配粒料 (通騏開發有限公司) | 2567 | 合格 | 監造:翁壽昌 | 265K-J-c-G2-005 昌煇-2508312、2508313 2508314、2508315
| 級配粒料底層 | 114/06/19 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 19 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/04/30 | 原土土壤 |  | 113/02/01 |  |  |  | 原土土壤 | 1式 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-S1-002 恆準-2400071
| 構造物回填 | 113/02/01 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/04/30 | 原土土壤 |  | 113/02/19 |  |  |  | 原土土壤 | 1式 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-S1-003 恆準-2400103
| 構造物回填 | 113/02/19 |  |  | 一式 |  |  |  |  | 1式 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/02/20 | 255 | M2 | 113/2/20 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 255 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-S2-002 恆準-2400114
| 構造物回填 | 113/02/20 |  |  | 1 |  | 孔 |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/02/23 | 1020 | M2 | 113/2/23 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 1275 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-S2-003 竣葦-2403207、2403208 、2403224
| 構造物回填 | 113/02/23 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 5 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/02/26 | 1020 | M2 | 113/02/26 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 2295 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-S2-004 竣葦-2403299、2403300 2403323、2403324
| 構造物回填 | 113/02/26 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 9 |  | 威勝:王建凱
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/02/26 | 1275 | M2 | 113/02/26 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 3570 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-S2-005 竣葦-2402175、2402176 2402177、2402178、2402179
| 構造物回填 | 113/02/26 |  |  | 5 |  | 孔 |  |  | 14 |  | 威勝:王建凱
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/02/26 | 1020 | M2 | 113/03/06 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 4590 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-S2-006 竣葦-2402472、2402473 2402474、2402475
| 構造物回填 | 113/02/26 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 18 |  | 威勝:黃劭鈞
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/03/07 | 1020 | M2 | 113/03/07 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 1275 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-S2-007 竣葦-2402501、2402502 2402503
| 構造物回填 | 113/03/07 |  |  | 3 |  | 孔 |  |  | 21 |  | 威勝:王建凱
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/03/08 | 1275 | M2 | 113/03/08 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 2550 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-S2-008 竣葦-2402541、2402542 2402543、2402544、2402545
| 構造物回填 | 113/03/08 |  |  | 5 |  | 孔 |  |  | 26 |  | 威勝:王建凱
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/05/21 | 1020 | M2 | 113/05/21 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 3570 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-009 竣葦-2407499、2407500 2407501、2407502
| 構造物回填 | 113/05/21 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 30 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/05/21 | 213 | M2 | 113/05/21 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 3783 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-010 竣葦-2407498
| 構造物回填 | 113/05/21 |  |  | 1 |  | 孔 |  |  | 31 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/05/22 | 852 | M2 | 113/05/22 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 5442 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-011 竣葦-2407560、2407562 2407564、2407566
| 構造物回填 | 113/05/22 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 35 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/05/22 | 1020 | M2 | 113/05/22 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 6462 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-012 竣葦-2407561、2407563 2407565、2407567
| 構造物回填 | 113/05/22 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 39 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/05/24 | 1020 | M2 | 113/05/24 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 7482 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-013 竣葦-2407668、2407669 2407670、2407671
| 構造物回填 | 113/05/24 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 43 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/03 | 1020 | M2 | 113/06/03 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 8502 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-015 昌煇-2405941、2405942、2405943、2405944
| 構造物回填 | 113/06/03 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 47 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/04 | 1275 | M2 | 113/06/04 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 9777 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-016 昌煇-2405991、2405992、2405993、2406008、2406009
| 構造物回填 | 113/06/04 |  |  | 5 |  | 孔 |  |  | 52 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/05 | 510 | M2 | 113/06/05 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 9012 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-017 昌煇-2406051、2406051
| 構造物回填 | 113/06/05 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 54 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/07 | 510 | M2 | 113/11/07 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 9522 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-S2-019 昌煇-2411745、2411746 | 第二階段中央分隔帶(起始113/11/7)
| 構造物回填 | 113/11/07 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 56 |  | 威勝:杜文斌 |  | A1與A2各12層
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/08 | 510 | M2 | 113/11/08 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 10032 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-S2-020 昌煇-2411809、2411805
| 構造物回填 | 113/11/08 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 58 |  | 威勝:徐國瑋
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/09 | 510 | M2 | 113/11/09 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 10542 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-c-S2-021 昌煇-2411816、2411817
| 構造物回填 | 113/11/09 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 60 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/11 | 2040 | M2 | 113/11/11 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 12582 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-c-S2-022 昌煇-2411879、2411880、2411881、2411882、2411883、2411884、2411885、2411886
| 構造物回填 | 113/11/11 |  |  | 8 |  | 孔 |  |  | 68 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/12 | 1785 | M2 | 113/11/12 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 14367 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-S2-023 昌煇-2411935、2411936、2411937、2411938、2411939、2411940、2411941
| 構造物回填 | 113/11/12 |  |  | 7 |  | 孔 |  |  | 75 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/13 | 1275 | M2 | 113/11/13 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 15642 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-024 昌煇-2412015、2412016、2412017、2412018、2412019
| 構造物回填 | 113/11/13 |  |  | 5 |  | 孔 |  |  | 80 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/18 | 2040 | M2 | 113/11/18 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 17682 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-025 昌煇-2412262、2412263、2412264、2412265、2412266、2412267、2412268、2412269
| 構造物回填 | 113/11/18 |  |  | 8 |  | 孔 |  |  | 88 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/19 | 510 | M2 | 113/11/19 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 18192 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-026 昌煇-2412333、2412334
| 構造物回填 | 113/11/19 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 90 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/11/20 | 510 | M2 | 113/11/20 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 18702 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-027 昌煇-2412383、2412384
| 構造物回填 | 113/11/20 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 92 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/04/15 | 810 | M2 | 113/04/15 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 19512 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-028 昌煇-2504680、2504681、 2504682、2504683
| 構造物回填 | 113/04/15 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 96 |  | 威勝:徐國瑋
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/04/16 | 810 | M2 | 113/04/16 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 20322 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-029 昌煇-2504741、2504742、 2504743、2504744
| 構造物回填 | 113/04/16 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 100 |  | 威勝:徐國瑋
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/04/17 | 810 | M2 | 113/04/17 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 21132 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-030 昌煇-2504802、2504803、 2504804、2504805
| 構造物回填 | 113/04/17 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 104 |  | 威勝:徐國瑋
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/04/18 | 202.5 | M2 | 113/04/18 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 21334.5 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-031 昌煇-2504924
| 構造物回填 | 113/04/18 |  |  | 1 |  | 孔 |  |  | 105 |  | 威勝:徐國瑋
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/02 | 810 | M2 | 113/06/02 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 22144.5 | 試驗中 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-032 昌煇-2507445、2507446 2507447、2507448
| 構造物回填 | 113/06/02 |  |  | 4 |  | 孔 |  |  | 109 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/03 | 405 | M2 | 113/06/03 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 22549.5 | 試驗中 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-033 昌煇-2507528、2507529
| 構造物回填 | 113/06/03 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 111 |  | 威勝:杜文斌
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/07 | 1417.5 | M2 | 113/06/07 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 23967 | 試驗中 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-034 昌煇-
| 構造物回填 | 113/06/07 |  |  | 7 |  | 孔 |  |  | 118 |  | 威勝:郭志宏
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/08 | 1620 | M2 | 113/06/08 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 25587 | 試驗中 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-035 昌煇-
| 構造物回填 | 113/06/08 |  |  | 8 |  | 孔 |  |  | 126 |  | 威勝:郭志宏
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/09 | 405 | M2 | 113/06/09 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 25992 | 試驗中 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-036 昌煇-
| 構造物回填 | 113/06/09 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 128 |  | 威勝:許貴森
6-3 | 壹.甲.(B.11、D.8) | 113/06/10 | 405 | M2 | 113/06/10 |  |  |  | 每15cm/1層1孔 | 26397 | 試驗中 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-S2-037 昌煇-
| 構造物回填 | 113/06/10 |  |  | 2 |  | 孔 |  |  | 130 |  | 威勝:許貴森
7 | 預力地錨
7-1 | 壹.甲.C.8 | 112/10/15 | 28 | T | 112/09/25 |  |  |  | 1.尺度、機械性質：每批/一次。 2.鬆弛 120 小時：每批/一次。 3.工作載重試驗：每批/一次。 4.破壞載重試驗(端錨夾片組)：每批/一次。 | 28 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-b-M-003 華光-23-01970Y-鋼絞線 華光-2306077Y-無收縮 華光-TS-2300006組合拉力
| 預力鋼腱及鋼線(設計拉力25t) | 112/09/21 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
7-2 | 壹.甲.C.8 | 112/10/15 | 792 | M | 1 |  | 次 |  | 物性試驗：每批材料取1次物性試驗。 | 792 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-b-M-003 SGS-HV-23-05002
| 預力地錨，錨錠段浪型管 | 112/09/21 | [7 empty] | 1 |  | 威勝:杜文斌
7-3 | 壹.甲.C.8 | 112/10/15 | 264 | M | 112/09/21 |  |  |  | 物性試驗：每批材料取1次物性試驗。 | 264 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-b-M-003 SGS-HV-23-05002
| 預力地錨，自由段護管，PE平面套管 | 112/09/21 | [9 empty] | 威勝:杜文斌
7-4 | 壹.甲.C.8 | 112/10/15 | 1 | 支 | 112/10/11 |  |  |  | 每支/3組方塊試體 | 1 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-C240NSM-001 昌煇-2311301-7天 昌煇-231130328天
| 預力地錨(確認試驗)無收縮水泥漿 | 112/10/11 |  |  | 3 |  | 組 |  |  | 3 |  | 威勝:杜文斌
7-4 | 壹.甲.C.8 | 112/10/15 | 1 | 支 | 112/10/12 |  |  |  | 每支/3組方塊試體 | 2 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-C240NSM-002 昌煇-2311359-7天 昌煇-2311361-28天
| 預力地錨(確認試驗)無收縮水泥漿 | 112/10/12 |  |  | 3 |  | 組 |  |  | 6 |  | 威勝:杜偉汗
7-4 | 壹.甲.C.8 | 112/10/15 | 1 | 支 | 112/10/13 |  |  |  | 每支/3組方塊試體 | 3 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-C240NSM-003 昌煇-2311422-7天 昌煇-2311424-28天
| 預力地錨(確認試驗)無收縮水泥漿 | 112/10/13 |  |  | 3 |  | 組 |  |  | 9 |  | 威勝:杜偉汗
7-4 | 壹.甲.C.8 | 113/1/2 | 1 | 支 | 113/1/2 |  |  |  | 每支/1組方塊試體 | 4 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-a-C240NSM-004 竣葦-2400165-7天 竣葦-2400166-28天
| 預力地錨無收縮水泥漿 | 113/1/2 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 11 |  | 威勝:黃劭鈞
7-4 | 壹.甲.C.8 | 113/1/3 | 1 | 支 | 113/1/3 |  |  |  | 每支/1組方塊試體 | 5 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-a-C240NSM-005 竣葦-2400284-7天 竣葦-2400285-28天
| 預力地錨無收縮水泥漿 | 113/1/3 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 13 |  | 威勝:黃劭鈞
7-4 | 壹.甲.C.8 | 113/1/4 | 2 | 支 | 113/1/4 |  |  |  | 每支/1組方塊試體 | 7 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-a-C240NSM-006 竣葦-2400357-7天 竣葦-2400358-28天
| 預力地錨無收縮水泥漿 | 113/1/4 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 15 |  | 威勝:黃劭鈞
7-4 | 壹.甲.C.8 | 113/1/20 | 1 | 支 | 113/1/20 |  |  |  | 每支/1組方塊試體 | 8 | 合格 | 監造:陳宥維 | 265K-J-a-C240NSM-007 竣葦-2401399-7天 竣葦-2401400-28天
| 預力地錨無收縮水泥漿 | 113/1/20 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 17 |  | 威勝:黃劭鈞
7-4 | 壹.甲.C.8 | 113/1/21 | 2 | 支 | 113/1/21 |  |  |  | 每支/1組方塊試體 | 10 | 合格 | 監造:陳宥維 | 265K-J-a-C240NSM-008 竣葦-2401401、2401403-7天 竣葦-2401402、2401404-28天
| 預力地錨無收縮水泥漿 | 113/1/21 |  |  | 4 |  | 組 |  |  | 21 |  | 威勝:黃劭鈞
7-4 | 壹.甲.C.8 | 113/1/22 | 1 | 支 | 113/1/22 |  |  |  | 每支/1組方塊試體 | 11 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-a-C240NSM-009 竣葦-2401868-7天 竣葦-2401867-28天
| 預力地錨無收縮水泥漿 | 113/1/22 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 23 |  | 威勝:黃劭鈞
7-4 | 壹.甲.C.8 | 113/1/23 | 1 | 支 | 113/1/23 |  |  |  | 每支/1組方塊試體 | 12 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-a-C240NSM-010 竣葦-2401629-7天 竣葦-2401630-28天
| 預力地錨無收縮水泥漿 | 113/1/23 |  |  | 2 |  | 組 |  |  | 25 |  | 威勝:黃劭鈞
8 | 排水材料
8-1 | 壹.甲.B.15 | 113/03/31 | 廠驗 (母材取樣) |  | 113/03/14 |  |  |  | 物化性試驗/每批1次 | 1次 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-b-M-013 明研:MM-240583Z
| 橋面洩水孔 | 113/03/14 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
8-1 | 壹.甲.B.15 | 114/06/30 | 6 | 個 | 114/04/15 (製程中尺寸查驗) |  |  |  | 尺寸查驗/每批1個 | 1個 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-030 (偕同監造單位-自行試驗)
| 橋面洩水孔 | 114/04/15 |  |  | 1 |  | 個 |  |  | 1個 |  | 威勝:杜文斌
8-1 | 壹.甲.B.15 | 114/04/30 | 6 | 組 | 114/04/26 |  |  |  | 鍍鋅量/每批1次 | 6 |  | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-031 竣葦-2509154
| 橋面洩水孔 | 114/04/26 |  |  | 1 |  | 塊 |  |  | 1塊 |  | 威勝:杜文斌
8-2 | 壹.戊.A.11 | 114/01/14 | 12 | 支 | 114/01/14 |  |  |  | 每批/一次 | 12支 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-E-021 (自行試驗)
| 鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管 | 114/01/14 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
9 | 隔音牆工程
9-1 | 壹.甲.H.1 | 114/08/01 | 1 | 式 | 114/08/01 |  |  |  | 每批/一次 | 1式 | 試驗中 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-033 SGS-
| 隔音牆，金屬隔音板，高3.0m | 114/08/01 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1式 |  | 威勝:杜文斌
10 | 交通工程
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 112/06/28 | 222.15 | M2 | 112/06/28 |  |  |  | 抗滑試驗每1000M2試驗1次 | 222.15 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-A3-002 竣葦-2307893抗滑
| 標線，熱處理聚酯 | 112/06/28 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 112/06/29 | 417.15 | M2 | 112/06/29 |  |  |  | 抗滑試驗每1000M2試驗1次 | 639.3 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-A3-003 竣葦-2307937抗滑 竣葦-2307936標線
| 標線，熱處理聚酯 | 112/06/29 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝:杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 112/07/12 | 868.65 | M2 | 112/07/12 |  |  |  | 抗滑試驗每1000M2試驗1次 | 1507.95 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-A3-004 昌煇-2308422抗滑 昌煇-2308423標線 昌煇-2308424標線
| 標線，熱處理聚酯 | 112/07/12 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 威勝:杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 112/11/01 | 204 | M2 | 112/11/01 |  |  |  | 抗滑試驗每1000M2試驗1次 | 1711.95 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-A3-008 昌煇-2312175抗滑 昌煇-2312302標線 昌煇-2312303標線
| 標線，熱處理聚酯 | 112/11/01 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 威勝:杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 112/11/02 | 208 | M2 | 112/11/02 |  |  |  | 抗滑試驗每1000M2試驗1次 | 1919.95 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-A3-009 昌煇-2312207抗滑 昌煇-2312301標線
| 標線，熱處理聚酯 | 112/11/02 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  | 威勝:杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 113/5/16 | 60 | M2 | 113/5/16 |  |  |  | 抗滑試驗每1000M2試驗1次 | 1979.95 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-A3-011 竣葦-2407225-抗滑 竣葦-2407275-標線
| 標線，熱處理聚酯 | 113/5/16 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  | 威勝:杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 113/6/26 | 421.65 | M2 | 113/6/26 |  |  |  | 每批/次 | 2401.6 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A3-017 竣葦- 標線抗滑:2409416 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2409631
| 標線，熱處理聚酯 | 113/6/26 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 9 |  | 威勝：杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 113/6/27 | 286.2 | M2 | 113/6/27 |  |  |  | 每批/次 | 2687.8 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-A3-018 竣葦- 標線抗滑:2409487 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2409632
| 標線，熱處理聚酯 | 113/6/27 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 10 |  | 威勝：杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 113/12/6 | 450.75 | M2 | 113/12/6 |  |  |  | 每批/次 | 3138.55 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A3-021 竣葦- 標線抗滑:2418754 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2418769
| 標線，熱處理聚酯 | 113/12/6 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 11 |  | 威勝：杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 113/12/18 | 467.93 | M2 | 113/12/18 |  |  |  | 每批/次 | 3606.48 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A3-022 竣葦- 標線抗滑:2419604 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2419603
| 標線，熱處理聚酯 | 113/12/18 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 12 |  | 威勝：杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 113/12/19 | 467.92 | M2 | 113/12/19 |  |  |  | 每批/次 | 4074.4 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A3-023 竣葦- 標線抗滑:2419607 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2419606
| 標線，熱處理聚酯 | 113/12/19 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 13 |  | 威勝：杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 114/07/16 | 467.92 | M2 | 114/07/16 |  |  |  | 每批/次 | 4542.32 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A3-026(昌煇) 標線抗滑:2509437 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2509438(黃色)、2509439(白色)
| 標線，熱處理聚酯 | 114/07/16 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 14 |  | 威勝：杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 114/07/23 | 752.25 | M2 | 114/07/23 |  |  |  | 每批/次 | 5294.57 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A3-027 昌煇- 標線抗滑:2509780 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2509781
| 標線，熱處理聚酯 | 114/07/23 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 15 |  | 威勝：杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 114/07/24 |  |  | 114/07/24 |  |  |  | 每批/次 | 5294.57 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A3-028 昌煇- 標線抗滑:2509840 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2509841
| 標線，熱處理聚酯 | 114/07/24 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 16 |  | 威勝：杜文斌
10-1 | 壹.甲. (E.6、J.31) | 114/07/25 |  |  | 114/07/25 |  |  |  | 每批/次 | 5294.57 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-A3-029 昌煇- 標線抗滑:2509935 玻璃珠含量、厚度、外觀瑕疵率:2509936
| 標線，熱處理聚酯 | 114/07/25 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 17 |  | 威勝：杜文斌
10-2 | 壹.甲.E.7 | 112/06/29 | 604 | 個 | 112/06/29 |  |  |  | 進場前提送出廠試驗報告 | 604 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-W-a-SI-001
| 標記，路面用，反光片型 | 112/06/29 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
10-2 | 壹.甲.E.7 | 112/07/12 | 835 | 個 | 112/07/12 |  |  |  | 進場前提送出廠試驗報告 | 1439 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-W-a-SI-005
| 標記，路面用，反光片型 | 112/07/12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝:杜文斌
10-2 | 壹.甲.E.7 | 112/11/02 | 378 | 個 | 112/11/02 |  |  |  | 進場前提送出廠試驗報告 | 1817 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-W-a-SI-007
| 標記，路面用，反光片型 | 112/11/02 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 威勝:杜文斌
10-2 | 壹.甲.E.7 | 113/5/16 | 40 | 個 | 113/5/16 |  |  |  | 進場前提送出廠試驗報告 | 1857 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-W-a-SI-008
| 標記，路面用，反光片型 | 113/5/16 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 威勝:杜文斌
10-2 | 壹.甲.E.7 | 113/6/26 | 394 | 個 | 113/6/26 |  |  |  | 進場前提送出廠試驗報告 | 2251 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-W-a-SI-009
| 標記，路面用，反光片型 | 113/6/26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 威勝:杜文斌
10-2 | 壹.甲.E.7 | 113/6/27 | 378 | 個 | 113/6/27 |  |  |  | 進場前提送出廠試驗報告 | 2629 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-W-a-SI-010
| 標記，路面用，反光片型 | 113/6/27 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 威勝:杜文斌
10-2 | 壹.甲.E.7 | 113/12/19 | 740 | 個 | 113/12/19 |  |  |  | 進場前提送出廠試驗報告 | 3369 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-W-a-SI-011
| 標記，路面用，反光片型 | 113/12/19 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 威勝:杜文斌
11 | 防眩板
11-1 | 壹.甲.J.20 | 112/09/30 | 980 | 座 | 112/9/15 |  |  |  | 1.未達500座提送原廠抗候測試報告 2.500~1000座每批抽取3組 3.超過1000座每超過1000座增加1組 | 980 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-c-E-001 膨脹螺栓TK-23-05349 防眩柱TV-23-03712
| 防眩板 | 112/09/08 |  |  | 防眩板-3組 不銹鋼膨脹螺栓-1組 |  |  |  |  | 防眩板-3組 不銹鋼膨脹螺栓-1組 |  | 威勝:杜文斌
12 | 交控土木管道
12-1 | 壹.甲.G.4 | 114/02/26 | 150 | M | 114/02/26 |  |  |  | 依規格不同每批1次 | 150M | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-023 (自行試驗)
| 高密度聚乙烯管，標稱管徑78±3mm | 114/02/26 |  |  | 50 |  | M |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
12-2 | 壹.甲. G.5 | 114/02/26 | 500 | M | 114/02/26 |  |  |  | 依規格不同每批1次 | 500M | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-023 (自行試驗)
| 高密度聚乙烯管，標稱管徑52±2mm | 114/02/26 |  |  | 100 |  | M |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
12-3 | 壹.甲. G.6 | 113/11/30 | 1組 (母材取樣) |  | 113/10/29 |  |  |  | 物化性試驗/每批一次 | 1組 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-028 SGS-TK-24-07258
| 橋梁附掛管路座(4管) | 113/10/29 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1組 |  | 威勝:杜文斌
12-3 | 壹.甲. G.6 | 113/11/30 | 150 | 組 |  |  |  |  | 鍍鋅量每批1次 |  |  | 監造:
| 橋梁附掛管路座(4管) | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
12-4 | 壹.甲.G.7 | 113/04/30 | 廠驗 |  | 114/04/25 |  |  |  | 依規格不同每批1次 | 1批 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-013 SGS-TV-24-01797
| 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，(標稱78±2mm，厚5.1mm) | 113/04/25 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
12-5 | 壹.甲.G.8 | 113/04/30 | 廠驗 |  | 114/04/25 |  |  |  | 依規格不同每批1次 | 1批 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-013 SGS-TV-24-01798
| 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm | 113/04/25 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
12-6 | 壹.甲.G.9 | 114/03/31 |  | M |  |  |  |  | 進場前檢附材料試驗報告 |  |  | 監造:
| SM-84芯單模光纜 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
12-7 | 壹.甲.G.10 | 114/03/31 |  | M |  |  |  |  | 進場前檢附材料試驗報告 |  |  | 監造:
| SM-72芯單模光纜 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
12-8 | 壹.甲.G.11 | 114/03/31 |  | M |  |  |  |  | 進場前檢附材料試驗報告 |  |  | 監造:
| SM-48芯單模光纜 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
12-9 | 壹.甲.G.12 | 114/03/31 |  | M |  |  |  |  | 進場前檢附材料試驗報告 |  |  | 監造:
| 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，2/C，60mm2 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
12-10 | 壹.甲.G.1 | 113/09/30 | 1 | 只 | 113/09/30 |  |  |  | 物化性、鍍鋅量試驗 /每批一次 | 1塊 | 試驗中 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-026 竣葦-2414295
| A型拉線箱 | 113/09/30 |  |  | 1 |  | 只 |  |  | 1塊 |  | 威勝:杜文斌
13 | 預力系統
13-1 | 壹.甲.B.4 | 113/03/31 | 35.736 | T | 113/02/27 |  |  |  | 每30捲 1.鬆弛試驗 2.靜載重試驗 3.母材拉伸試驗 | 35.736 T | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-b-M-009 華光-24-00312Y SGS-TS-24-00845 C-24-03420 SGS-TS-24-00844 C-24-03419
| 預力鋼腱 | 113/03/30 |  |  | 1.鬆弛試驗:3條 2.靜載重試驗:36條 3.母材拉伸檢測試驗:3條 |  |  |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
13-2 | 壹.甲.B.1 | 113/02/29 | 226.4 | M | 113/02/23 |  |  |  | 每500支/一批，取樣1組 1.母材厚度及伸長率、抗拉強度、鍍鋅量試驗 2.管徑尺寸試驗 3.變形量試驗 | 24支 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-M-008 SGS-TK-24-01196 SGS-TK-24-01198
| 套管，鍍鋅金屬製，D=110cm | 113/02/20 |  |  | 1 組 |  |  |  |  | 1組 |  | 威勝：杜文斌
13-3 | 壹.甲.B.4 | 113/03/31 | 216 | 組 | 113/02/29 |  |  |  | 1.錨頭:每1000個取樣 3個 2.錨座:每1000個取樣 3個 3.夾片:每1000個取樣 1個 | 216 組 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-b-M-010 華光-24-00320Y
| 端錨 | 113/03/26 |  |  | 1.錨頭:3個 2.錨座:3個 3.夾片:3組 |  |  |  |  | 1.錨頭:3個 2.錨座:3個 3.夾片:3組 |  | 威勝:杜文斌
13-4 | 壹.甲.B.4 | 113/03/31 | 600 | 支 | 113/02/27 |  |  |  | 每500支為一批，每批取樣3個 | 600支 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-b-M-009 SGS--TS-24-00844(尺寸、強度、水密性試驗) SGS--TS-24-00845(母材鍍鋅量、厚度、降伏點、抗拉強度、伸長率、彎曲試驗)
| 預力混凝土套管 | 113/03/27 |  |  | 母材試驗:1片 預力混凝土套管:6個 |  |  |  |  | 6個 |  | 威勝：杜文斌
13-5 | 壹.甲.B.4 | 113/05/13 | 1 | 組 | 113/05/13 |  |  |  | 每批/1組方塊試體 | 1 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-E-014 竣葦-2407018
| 預力系統錨座無收縮水泥砂漿 | 113/05/13 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 1 |  | 威勝：胡凱翔
13-5 | 壹.甲.B.4 | 113/05/14 | 1 | 組 | 113/05/14 |  |  |  | 每批/1組方塊試體 | 2 | 合格 | 監造：謝旻勳 | 265K-J-c-E-015 竣葦-2407054
| 預力系統錨座無收縮水泥砂漿 | 113/05/14 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 2 |  | 威勝：林國邦
13-5 | 壹.甲.B.4 | 113/11/8 | 1 | 組 | 113/11/8 |  |  |  | 每批/1組方塊試體 | 3 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-E-020 昌煇-2411854
| 預力系統錨座無收縮水泥砂漿 | 113/11/8 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 3 |  | 威勝：杜文斌
13-5 | 壹.甲.B.4 | 114/05/16 | 1 | 組 | 114/05/16 |  |  |  | 每批/1組方塊試體 | 4 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-c-E-026 昌煇-2506610
| 預力系統錨座無收縮水泥砂漿 | 114/05/16 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 4 |  | 威勝：杜文斌
13-6 | 壹.甲.B.4 | 113/11/7 | 1 | 組 | 113/11/7 |  |  |  | 每批取樣1組 | 1組 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-E-019 昌煇-2411744
| 預力混凝土套管水泥砂漿拌合水氯離子檢測 | 113/11/7 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 1組 |  | 威勝：杜文斌
13-6 | 壹.甲.B.4 | 114/05/15 | 1 | 組 | 114/05/15 |  |  |  | 每批取樣1組 | 1組 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-c-E-025 昌煇-2506401
| 預力混凝土套管水泥砂漿拌合水氯離子檢測 | 114/05/15 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 1組 |  | 威勝：杜文斌
14 | 植栽工程
14-1 | 壹.甲.I.2 | 114/07/31 | - | 株 | 113/1/15 (驗苗) |  |  |  | 開工後苗場驗苗 | - |  | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-024 (偕同監造單位-自行查驗)
| 小葉榕 H*W≧150*80(cm) | 114/04/15 |  |  | 1 |  | 式 |  |  | 1式 |  | 威勝:杜文斌
15 | 橡膠防震版
15-1 | 壹.甲.B.1 | 113/03/30 | - | 塊 | 113/1/15 (製程取樣) |  |  |  | 每批/一次。 1.製程檢驗：橡膠材質、鋼板材質。 鋼板材質：物性、化性試驗 橡膠板：物性試驗 | - | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-M-006 SGS-TK-24-00280(物、化性) SGS-TV-24-00184(橡膠板)
| 人造橡膠支承墊，60*30*5.7cm | 113/01/15 |  |  | 1組 |  |  |  |  | 1組 |  | 威勝：杜文斌
15-1 | 壹.甲.B.1 | 113/03/30 | 66 | 塊 | 113/03/06 (進場取樣) |  |  |  | 每批取樣3塊，若該批數量超過50塊加取1塊 | 66 | 試驗中 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-M-011 明研-24-0392Y(承載試驗) TGS-PL-24-00617C(硬度、抗拉強度、伸長量、老化耐久性、壓縮量、臭氧抵抗、黏結力、尺寸量測及保護層厚度)
| 人造橡膠支承墊，60*30*5.7cm | 113/03/06 |  |  | 4塊 |  |  |  |  | 4塊 |  | 威勝：杜文斌
15-2 | 壹.甲.B.5 | 113/03/30 | - | 塊 | 113/1/15 (製程取樣) |  |  |  | 每批/一次。 1.製程檢驗：橡膠材質、鋼板材質。 鋼板材質：物性、化性試驗 橡膠板：物性試驗 | - | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-M-006 SGS-TK-24-00280(物、化性) SGS-TV-24-00184(橡膠板)
| 人造橡膠支承墊，15*15*3cm | 113/01/15 |  |  | 1組 |  |  |  |  | 1組 |  | 威勝：杜文斌
15-2 | 壹.甲.B.5 | 113/03/30 | 102 | 塊 | 113/03/06 (進場取樣) |  |  |  | 每批取樣3塊，若該批數量超過50塊加取1塊 | 102 | 試驗中 | 監造：顧永春 | 265K-J-b-M-011 TGS-PL-24-00617C(硬度、抗拉強度、伸長量、老化耐久性、壓縮量、臭氧抵抗、黏結力、尺寸量測及保護層厚度)
| 人造橡膠支承墊，15*15*3cm | 113/03/06 |  |  | 5塊 |  |  |  |  | 5塊 |  | 威勝：杜文斌
15-3 | 壹.甲.B.5 | 113/03/25 | 132 | 支 | 113/03/18 |  |  |  | 物化性、鍍鋅量試驗 /每批一次 | 1支、1片 | 合格 | 監造:葉志廷 | 265K-J-b-M-014 SGS-DK-00302
| 進橋板用，∮6cm，t=2mm鍍鋅鋼管 | 113/03/18 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
16 | 石籠，1M×1M(箱型)
16-1 | 壹.乙.D.14 | 114/06/30 | 19 | 組 | 114/06/10 |  |  |  | 每批/一次。 | 19組 | 合格 | 監造:葉志廷 | 265K-J-b-M-032 晶準-T20250340
| 石籠，1M×1M(箱型) | 114/06/10 |  |  | 1 |  | 件 |  |  | 1件 |  | 威勝:杜文斌
17 | 填縫版
17-1 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、B.1、B.5、B.15) | 113/02/14 | 90 | 片 | 113/02/16 |  |  |  | 每批/一次。 | 90 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-E-005 SGS-TV-24-00633
| 填縫板 | 113/02/02 |  |  | 3片 |  |  |  |  | 3片 |  | 威勝：杜文斌
18 | 填縫劑
18-1 | 壹.甲.(A.10、A.13、A.14、B.5、B.15) | 113/02/14 | 1 | 式 | 113/02/16 |  |  |  | 進場前檢附材料試驗報告 | 1 | 合格 | 監造: | 265K-J-c-E-010 SGS-KV-24-01564
| 填縫劑 | 113/02/02 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1 |  | 威勝:
19 | 維修道欄杆
19-1 | 壹.甲.(B.20) | 114/03/31 |  | M |  |  |  |  | 一次。 |  |  | 監造:
| 維修道欄杆(橋台) | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
20 | 固定鋼棒
20-1 | 壹.甲.B.5 | 113/03/25 | 98 | 組 | 113/03/18 |  |  |  | 物化性、鍍鋅量試驗 /每批一次 | 1支、1片 | 合格 | 監造:葉志廷 | 265K-J-b-M-012 SGS-DK-24-00303
| 進橋板用，D=22mm2鍍鋅鋼棒 | 113/03/18 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
21 | PVC管
21-1 | 壹.甲.B.5 | 114/03/31 |  | M |  |  |  |  | 物化性每批1次 |  |  | 監造:
| PVC管，10cm∮ | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
22 | 不鏽鋼踏步，D=19mm
22-1 | 壹.甲.B.5 | 114/03/31 |  | 支 |  |  |  |  | 物性1次 |  |  | 監造:
| 不銹鋼踏步，D=19mm | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
23 | 金屬橋欄杆
23-1 | 壹.甲.B.12 | 113/03/14 | 廠驗 (母材取樣) |  | 113/03/14 |  |  |  | 物化性試驗/每批一次 | 1次 | 合格 | 監造:邱俊榮 | 265K-J-b-M-013 明研:MM-240582Z
| 金屬橋欄杆 | 113/03/14 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
23-1 | 壹.甲.B.12 | 113/04/30 |  | 支 |  |  |  |  | 鍍鋅量每批1次 |  |  | 監造:
| 金屬橋欄杆 | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
24 | 化學黏著錨筋
24-1 | 壹.甲.D.10 | 113/03/15 | 3 | 支 | 113/03/15 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 3支(1組) 施工後每批完成之植筋取2%拉拔試驗 | 3支 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-011 國立-S24-01733
| 化學黏著錨筋，D25mm | 113/03/15 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 3支 |  | 威勝:杜文斌
24-2 | 壹.甲.D.10 | 113/03/15 | 3 | 支 | 113/03/15 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 3支(1組) 施工後每批完成之植筋取2%拉拔試驗 | 3支 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-011 國立-S24-01733
| 化學黏著錨筋，D16mm | 113/03/15 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 3支 |  | 威勝:杜文斌
24-2 | 壹.甲.D.10 | 114/09/05 | 6000 | 支 | 114/09/05 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 3支(1組) 施工後每批完成之植筋取2%拉拔試驗 | 6000 | 試驗中 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-027 國立-
| 化學黏著錨筋，D16mm | 114/09/05 |  |  | 120 |  | 支 |  |  | 120 |  | 威勝:杜文斌
24-2 | 壹.甲.D.10 | 114/09/09 | 3160 | 支 | 114/09/09 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 3支(1組) 施工後每批完成之植筋取2%拉拔試驗 | 9160 | 試驗中 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-E-028 國立-
| 化學黏著錨筋，D16mm | 114/09/09 |  |  | 64 |  | 支 |  |  | 184 |  | 威勝:杜文斌
24-2 | 壹.甲.D.10 | 114/09/12 | 3700 | 支 | 114/09/12 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 3支(1組) 施工後每批完成之植筋取2%拉拔試驗 | 12860 | 試驗中 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-E-029 國立-
| 化學黏著錨筋，D16mm | 114/09/12 |  |  | 74 |  | 支 |  |  | 258 |  | 威勝:杜文斌
24-3 | 壹.甲.D.10 | 113/03/15 | 3 | 支 | 113/03/15 |  |  |  | 施工前拉拔試驗 3支(1組) 施工後每批完成之植筋取2%拉拔試驗 | 3支 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-011 國立-S24-01733
| 化學黏著錨筋，D13mm | 113/03/15 |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 3支 |  | 威勝:杜文斌
24-4 | 壹.甲.D.10.(契約變更書CCO-03) | 114/03/31 | 3 | 支 |  |  |  |  | 施工前拉拔試驗 3支(1組) 施工後每批完成之植筋取2%拉拔試驗 | 3支 | 合格 | 監造:
| 化學黏著錨筋，D19mm |  |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 3支 |  | 威勝:杜文斌
24-5 | 壹.甲.D.10.(契約變更書CCO-03) | 114/03/31 | 3 | 支 |  |  |  |  | 施工前拉拔試驗 3支(1組) 施工後每批完成之植筋取2%拉拔試驗 | 3支 | 合格 | 監造:
| 化學黏著錨筋，D21mm |  |  |  | 1 |  | 組 |  |  | 3支 |  | 威勝:杜文斌
25 | 公路照明
25-1 | 壹.甲.F.3 | 113/04/30 | 廠驗 (母材取樣) |  | 113/04/25 |  |  |  | 以生產批次一批 抽驗一次 物、化性試驗 | 1批 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-016 SGS-TK-24-03103(化性)
| 道路照明，燈柱，(基座式，單臂)，高12m，含接線盒 | 113/04/25 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
25-1 | 壹.甲.F.3 | 113/08/21 | 7 | 座 | 113/08/22 |  |  |  | 以生產批次一批 抽驗一次 鍍鋅量試驗 | 7座 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-023 竣葦:2412262
| 道路照明，燈柱，(基座式，單臂)，高12m，含接線盒 | 113/08/19 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 2次 |  | 威勝:杜文斌
25-2 | 壹.甲.F.4 | 113/08/30 | 21 | 只 | 113/05/30 |  |  |  | 以生產批次一批 抽驗一次 | 1次 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-017 正修科技大學:EA113306
| 道路照明，(燈具，含安定器及燈泡(管))，(400W，220V)，高壓鈉光燈用 | 113/05/30 |  |  | 1 |  | 只 |  |  | 1只 |  | 威勝:杜文斌
25-3 | 壹.甲.F.5 | 113/04/30 | 廠驗 (母材取樣) |  | 113/04/25 |  |  |  | 以生產批次一批 抽驗一次 物、化性試驗 | 1批 | 合格 | 監造:葉致廷 | 265K-J-b-M-016 SGS-TK-24-03104(物性) SGS-TK-24-04407(鍍鋅量)
| 燈柱基座含螺栓及螺帽 | 113/04/25 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
25-4 | 壹.甲.F.9 | 113/08/30 | 400 | M | 113/08/20 |  |  |  | 以生產批次一批 抽驗一次 | 1次 | 合格 (自主查驗) | 監造:葉致廷 | 265K-J-c-E-018
| 電線及電纜，PEX CABLE，1/C，38mm2 | 113/08/20 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
25-5 | 壹.甲.F.10 | 113/12/30 |  | M |  |  |  |  | 以生產批次一批 抽驗一次 |  |  | 監造:
| 電線及電纜，PEX CABLE，單心，22mm2，600V | [5 empty] | 次 |  |  |  |  | 威勝:
26 | 交通維持工程
26-1 | 壹.甲.J.17 | 112/07/10 | 900 | M | 112/07/17 |  |  |  | 進場前提送製造廠商出具之產品證明文件 | 900 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-W-a-IF-003
| 鋼板圍籬(鎖於護欄，H=2.4m)(含警示燈)(折舊) | 112/07/10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
26-2 | 壹.甲.J.18 | 112/07/10 | 160 | M | 112/07/17 |  |  |  | 進場前提送製造廠商出具之產品證明文件 | 160 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-W-a-IF-003
| 鐵絲網圍籬(H=2.4M)(含警示燈)(折舊) | 112/07/10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 威勝:杜文斌
26-1 | 壹.甲.J.17 | 112/08/20 | 256 | M | 112/08/21 |  |  |  | 進場前提送製造廠商出具之產品證明文件 | 1156 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-W-a-IF-005
| 鋼板圍籬(鎖於護欄，H=2.4m)(含警示燈)(折舊) | 112/08/21 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝:徐裕欽
26-2 | 壹.甲.J.18 | 112/08/20 | 18 | M | 112/08/21 |  |  |  | 進場前提送製造廠商出具之產品證明文件 | 178 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-W-a-IF-005
| 鐵絲網圍籬(H=2.4M)(含警示燈)(折舊) | 112/08/21 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 威勝:徐裕欽
26-1 | 壹.甲.J.17 | 112/09/13 | 586 | M | 112/09/13 |  |  |  | 進場前提送製造廠商出具之產品證明文件 | 1742 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-W-a-IF-005
| 鋼板圍籬(鎖於護欄，H=2.4m)(含警示燈)(折舊) | 112/09/13 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 威勝:徐裕欽
26-2 | 壹.甲.J.18 | 112/09/13 | 78 | M | 112/09/13 |  |  |  | 進場前提送製造廠商出具之產品證明文件 | 256 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-W-a-IF-005
| 鐵絲網圍籬(H=2.4M)(含警示燈)(折舊) | 112/09/13 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 威勝:徐裕欽
27 | 預鑄鋼筋混凝土護欄，長度2.0m
27-1 | 壹.甲.J增35(契約變更書CCO-01) | 112/05/10 | 2162 | 支 | 112/05/15 |  |  |  | 每批/一次。 | 2162 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-b-M-001 SGS-DK-23-00583
| 錨栓(M16) | 112/05/10 |  |  | 母材*1支、錨栓*1支 |  |  |  |  | 母材*1支、錨栓*1支 |  | 威勝:杜文斌
28 | 控制性低強度回填材料
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 112/08/31 | 廠拌 |  | 112/08/31 |  |  |  | 廠拌 | 廠拌 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-a-C1-006 昌煇-2310141-12小時 昌煇-2310942-28天
| CLSM低強度回填混凝土 | 112/08/31 |  |  | 1 | 組 | 3 | 顆 |  | 廠拌 |  | 威勝：杜文斌
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 112/09/20 | 120 | M3 | 112/09/20 |  |  |  | 每種CLSM每澆置50 m3應取樣一次製作二組圓柱試體，不足50m3者以50m3計，但分批取樣餘數未達25m3者，得併入前一組取樣，每次澆置量未達20m3者經工程司同意得免作抗壓強度試驗。 | 120 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-CLSM-001 竣葦-2310978-12小時 竣葦-2312192-28天
| CLSM低強度回填混凝土 | 112/09/20 |  |  | 6 | 組 | 18 | 顆 |  | 6 |  | 威勝：杜偉汗
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 112/09/21 | 96 | M3 | 112/09/21 |  |  |  |  | 216 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-CLSM-002 竣葦-2311077-12小時 竣葦-2312268-28天 | 中央分隔帶底層回填265K+360~265K+605
| CLSM低強度回填混凝土 | 112/09/21 |  |  | 4 | 組 | 12 | 顆 |  | 10 |  | 威勝：徐裕欽
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 112/09/22 | 136 | M3 | 112/09/22 |  |  |  | 每種CLSM每澆置50 m3應取樣一次製作二組圓柱試體，不足50m3者以50m3計，但分批取樣餘數未達25m3者，得併入前一組取樣，每次澆置量未達20m3者經工程司同意得免作抗壓強度試驗。 | 352 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-CLSM-003 竣葦-2311127-12小時 竣葦-2312324-28天
| CLSM低強度回填混凝土 | 112/09/22 |  |  | 6 | 組 | 18 | 顆 |  | 16 |  | 威勝：徐裕欽
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 112/09/23 | 136 | M3 | 112/09/23 |  |  |  |  | 488 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-CLSM-004 竣葦-2311196-12小時 竣葦-2312381-28天
| CLSM低強度回填混凝土 | 112/09/23 |  |  | 6 | 組 | 18 | 顆 |  | 22 |  | 威勝：黃劭鈞
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 112/09/25 | 24 | M3 | 112/09/25 |  |  |  |  | 512 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-CLSM-005 竣葦-2311261-12小時 竣葦-2312437-28天
| CLSM低強度回填混凝土 | 112/09/25 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 24 |  | 威勝：黃劭鈞
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 112/09/27 | 245 | M | 112/09/27 |  |  |  | 為確保後續工作的執行，工程司得要求進行ASTM D 6024落沉強度試驗等 試驗項目 落沉強度試驗之壓紋直徑小於76mm | 245 | 合格 | 監造:李之杰 | 265K-J-a-CLSM-006 桂田-23011426
| CLSM落沉強度試驗 | 112/09/27 |  |  | 6 | 組 | 12 | 顆 |  | 6 |  | 威勝：杜文斌
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 113/05/11 | 40 | M3 | 113/05/11 |  |  |  | 每種CLSM每澆置50 m3應取樣一次製作二組圓柱試體，不足50m3者以50m3計，但分批取樣餘數未達25m3者，得併入前一組取樣，每次澆置量未達20m3者經工程司同意得免作抗壓強度試驗。 | 552 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-a-CLSM-007 竣葦-2406957-12小時 竣葦-2408419-28天
| CLSM低強度回填混凝土 | 113/05/11 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 26 |  | 威勝：胡凱翔
28-1 | 壹.甲.A.9 (不變更原設計之代替方案) | 113/05/13 | 32 | M3 | 113/05/13 |  |  |  | 每種CLSM每澆置50 m3應取樣一次製作二組圓柱試體，不足50m3者以50m3計，但分批取樣餘數未達25m3者，得併入前一組取樣，每次澆置量未達20m3者經工程司同意得免作抗壓強度試驗。 | 584 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-a-CLSM-008 竣葦-2407042-12小時 竣葦-2408418-28天
| CLSM低強度回填混凝土 | 113/05/13 |  |  | 2 | 組 | 6 | 顆 |  | 28 |  | 威勝：杜文斌
29 | 大地工程
29-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 112/10/18 | 200 | 只 | 112/08/25 |  |  |  | 1.物性試驗：(同一爐號)每批材料取1組物性試驗。 2.化學成分：(同一爐號)每批材料取1組化性試驗。 3.超音波探傷檢測：19mm以上厚度之鋼板，各板厚每1片檢驗1次。 | 200 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-b-M-002 SGS-DK-23-01072-1 銓億-UT-2308-065
| 基樁-鋼套環 結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36-鋼料 | 112/10/18 |  |  | 1.物性試驗：1次 2.化學成分：1次 3.超音波探傷檢測：5片 |  |  |  |  | 1.物性試驗：1次 2.化學成分：1次 3.超音波探傷檢測：5片 |  | 威勝：杜文斌
[5 empty] | 112/09/28 |  |  |  | 以超音波檢測時,應就該接頭銲道之全長執行 100%探傷檢驗 | 超音波銲道試驗：200只 | 合格 | 監造:顧永春 | 265K-J-b-M-004 銓億-UT-2309-076
[5 empty] | 超音波銲道試驗：200只 | [6 empty] | 威勝：杜文斌
29-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/06/13 | 5 | 塊 | 113/06/13 |  |  |  | 1.物性試驗：(同一爐號)每批材料取1組物性試驗。 2.化學成分：(同一爐號)每批材料取1組化性試驗。 3.超音波探傷檢測：19mm以上厚度之鋼板，各板厚每1片檢驗1次 | 5 | 合格 | 監造：翁壽昌 | 265K-J-b-M-019 銓億-UT-2406-019(超依波) SGS-TK-04408(物、化性)
| 基樁-鋼套環 結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36-鋼料 | 113/06/13 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 威勝：謝旻勳
29-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/07/15 | 21 | 只 | 113/07/15 |  |  |  | 1.物性試驗：(同一爐號)每批材料取1組物性試驗。 2.化學成分：(同一爐號)每批材料取1組化性試驗。 3.超音波探傷檢測：19mm以上厚度之鋼板，各板厚每1片檢驗1次 | 21 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-M-020 統証-國道-MT-1130715-1
| 基樁-鋼套環 結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36-鋼料 | 113/07/15 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 威勝：杜文斌
29-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/07/22 | 53 | 只 | 113/07/22 |  |  |  | 1.物性試驗：(同一爐號)每批材料取1組物性試驗。 2.化學成分：(同一爐號)每批材料取1組化性試驗。 3.超音波探傷檢測：19mm以上厚度之鋼板，各板厚每1片檢驗1次 | 74 | 合格 | 監造：林國邦 | 265K-J-b-M-021 統証-國道-MT-1130722-1
| 基樁-鋼套環 結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36-鋼料 | 113/07/22 |  |  | 53 |  |  |  |  | 74 |  | 威勝：杜文斌
29-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/07/31 | 92 | 只 | 113/07/31 |  |  |  | 1.物性試驗：(同一爐號)每批材料取1組物性試驗。 2.化學成分：(同一爐號)每批材料取1組化性試驗。 3.超音波探傷檢測：19mm以上厚度之鋼板，各板厚每1片檢驗1次 | 166 | 合格 | 監造：陳宥維 | 265K-J-b-M-022 統証-國道-MT-1130731-1
| 基樁-鋼套環 結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36-鋼料 | 113/07/31 |  |  | 92 |  |  |  |  | 166 |  | 威勝：杜文斌
29-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/08/23 | 50 | 只 | 113/08/23 |  |  |  | 1.物性試驗：(同一爐號)每批材料取1組物性試驗。 2.化學成分：(同一爐號)每批材料取1組化性試驗。 3.超音波探傷檢測：19mm以上厚度之鋼板，各板厚每1片檢驗1次 | 216 | 合格 | 監造：葉致廷 | 265K-J-b-M-024 銓億-MT2408-040
| 基樁-鋼套環 結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36-鋼料 | 113/08/23 |  |  | 50 |  |  |  |  | 216 |  | 威勝：杜文斌
30 | 橋梁暨結構工程
30-1 | 壹.甲.(B.3、B.5) | 113/02/05 | 35 | M2 | 113/02/16 |  |  |  | 每批/一次。 | 35 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-E-006 SGS-KV-24-01565
| 環氧樹脂 | 113/02/02 |  |  | 1組5個 |  |  |  |  | 1組5個 |  | 威勝：杜文斌
31 | 大地工程
31-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/12/12 | 1 | 批 | 112/12/07 |  |  |  | 成分分析試驗： 每批/一次。 | 1批 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-E-002 SGS- TK-23-07342(AWS-E8016G) TK-23-07344(AWS-E6019) TK-23-07343(AWS-E7024)
| 焊材 | 113/12/07 |  |  | 1次 |  |  |  |  | 1次 |  | 威勝：杜文斌
31-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/12/08 | 1 | 式 | 112/12/08 |  |  |  | 拉拔試驗： 每批/一次。 | 1式 | 合格 | 監造：邱俊榮 | 265K-J-c-E-004 SGS--DK-23-01572 SGS--DK-23-01574 SGS--DK-23-01575 SGS--DK-23-01592 SGS--DK-24-00153 SGS--DK-24-00154
| 焊材 | 113/12/08 |  |  | 鋼筋、鋼板銲接拉拔1支 鋼筋銲接拉拔2支 |  |  |  |  | 鋼筋、鋼板銲接拉拔1支 鋼筋銲接拉拔2支 |  | 威勝：杜文斌
32 | 大地工程
32-1 | 壹.甲.C.1、C2 | 113/12/08 | 1000 | 支 | 113/12/08 |  |  |  | 外觀尺寸： 每批/一次。 PVC管，內徑≧50mm，厚度≧3mm | 1000 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-E-003 TV-23-04943-1
| 基樁-PVC塑膠硬質管 | 113/12/08 |  |  | 1支 |  |  |  |  | 1支 |  | 威勝：杜文斌
33 | 橋梁暨結構工程
33-1 | 壹.甲.B.1 | 113/02/05 | 1 | 式 | 113/02/16 |  |  |  | 每批/一次。 | 1 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-E-008 SGS-KV-24-02120
| 混凝土養護劑 | 113/02/02 |  |  | 1次 |  |  |  |  | 1次 |  | 威勝：杜文斌
34 | 橋梁暨結構工程
34-1 | 壹.甲.B.1 | 113/02/05 | 65 | M2 | 113/02/16 |  |  |  | 每批/一次。 | 65 | 合格 | 監造：顧永春 | 265K-J-c-E-007 KV-24-01563
| 防水膜 | 113/02/02 |  |  | 1次 |  |  |  |  | 1次 |  | 威勝：杜文斌
35 | 排水工程
35-1 | 壹.戊.B.11 | 114/01/14 | 11 | 支 | 114/01/14 |  |  |  | 每批/一次 | 12支 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-E-021 (自行試驗)
| 鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管 | 114/01/14 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌
35-1 | 壹.戊.B.11 | 114/01/15 | 13 | 支 | 114/01/15 |  |  |  | 每批/一次 | 24支 | 合格 | 監造:林國邦 | 265K-J-c-E-022 (自行試驗)
| 鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管 | 114/01/15 |  |  | 1 |  | 次 |  |  | 1次 |  | 威勝:杜文斌

## 材料設備送審及進場時程管制總表
國道1號265k+286排水箱涵改建工程 材料設備送審管制總表
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 是否 取樣試驗 | 預訂送審日期 | 是否驗廠 | 送審資料(P) |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號) (報告編號)
[7 empty] | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他
| 材料(設備)名稱 |  |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 | [5 empty] | 審查結果
1 | 壹.甲.(B.5、B.12、D.1、E.1、H.1) | 2702 | M3 | 是 | 112/03/20 | 是 | P |  | P |  | 配比 資料 | 112/03/30 | 265K-U-a-材料/設備 112年3月24日聯嘉字第1120324003號函廠商核定 112年3月30日南新字第1120010760號函廠商核定 112.04.12驗廠取樣。 112.04.18試拌(175、245、280、280早強、315W、420) 112.04.21廠拌(175、245、280、280早強、315W、420) 112.05.18試拌(420) 112.08.11廠拌(420) 112年12月6日聯嘉字第1121206006號函廠商核定 112年12月21日南新字第1125162149號函廠商核定 113.01.03試拌(新配比420) 113.01.19廠拌(新配比420) 113年6月3日聯嘉字第1130603001號函廠商核定(420無收縮混凝土) 1136月11日南新字第1135160955號函廠商核定(420無收縮混凝土)
| 280kgf/cm2混凝土 |  |  |  | 112/03/20 | 112/04/12
| 壹.甲.(A.13、A.14、B.6、E.1) | 179 | M3 | 否 | 112/03/20 | 是 | P |  | P
| 80kgf/cm2混凝土 |  |  |  | 112/03/20 | 112/04/12
| 壹.甲.(A.10、A.13、A14、D.2、F.2、F.6、K.5) | 1325 | M3 | 是 | 112/03/20 | 是 | P |  | P
| 245kgf/cm2混凝土 |  |  |  | 112/03/20 | 112/04/12
| 壹.甲.(C.1、C.2) | 1404 | M3 | 是 | 112/03/20 | 是 | P |  | P
| 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2 |  |  |  | 112/03/20 | 112/04/12
| 壹.甲.B.1 | 1064 | M3 | 是 | 112/03/20 | 是 | P |  | P |  |  | 同意核定
| 場鑄預力混凝土，420 kgf/cm2 |  |  |  | 112/03/20 | 112/04/12
| 壹.甲.(B.2、B.4) | 52 | M3 | 是 | 113/05/31 | 否 | P |  | P
| 場鑄早強無收縮混凝土，420 kgf/cm2 |  |  |  | 113/05/30 | 否
| 壹.甲.B.3 | 12 | M3 | 是 | 112/03/20 | 是 | P |  | P
| 早強混凝土280kgf/cm2 |  |  |  | 112/03/20 | 112/04/12
| 壹.甲.(G.2、G.3) | 261 | M3 | 是 | 112/03/20 | 是 | P |  | P
| 175kgf/cm2混凝土 |  |  |  | 112/03/20 | 112/04/12
2 | 壹.甲.(A.13、B.7、B12、B13、C.1、C.2、D.9、D10、E.1、H.1) | 681 | T | 否 | 112/03/25 | 是 | P | P | P |  |  | 112/04/12 | 265K-U-a-材料/設備 112年3月28日聯嘉字第1120328001號函廠商核定(志一) 112年4月12日南新字第1125160558號函廠商核定(志一) 112.04.14驗廠(志一) 112年12月27日聯嘉字第1121227001號函廠商核定(易利隆) 113年1月3日南新字第1135160001號函廠商核定(易利隆) 113年1月4日聯嘉字第1130104005號函廠商核定(東和) 113年2月16日南新字第1135160252號函廠商核定(東和) 113年1月4日聯嘉字第1130104005號函廠商核定(海光) 113年2月16日南新字第1135160252號函廠商核定(海光) 113年1月4日聯嘉字第1130104005號函廠商核定(漢泰) 113年2月16日南新字第1135160252號函廠商核定(漢泰)
| 鋼筋，SD420W |  |  |  | 112/03/25 | 112/04/14
2 | 壹.甲.(A14、F6、G.2、G.3) | 91 | T | 否 | 112/03/25 | 是 | P | P | P |  |  | 同意核定
| 鋼筋，SD280 |  |  |  | 112/03/25 | 112/04/14
2 | 壹.甲.B.16 | 80 | 個 | 是 | 112/11/10 | 否 | P | P | P |  |  | 112/11/23 | 265K-U-a-材料/設備 112年11月7日聯嘉字第1121107001號函廠商核定 112年11月23日南新字第1125161934號函廠商核定
| 鋼筋，鋼筋續接器，D25 |  |  |  | 112/11/01 | 113/1/23
| 壹.甲.B.17 | 92 | 個 | 是 | 112/11/10 | 否 | P | P | P
| 鋼筋，鋼筋續接器，D22 |  |  |  | 112/11/01 | 113/1/23
| 壹.甲.B.18 | 132 | 個 | 是 | 112/11/10 | 否 | P | P | P
| 鋼筋，鋼筋續接器，D19 |  |  |  | 112/11/01 | 113/1/23 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲.B.19 | 48 | 個 | 是 | 112/11/10 | 否 | P | P | P
| 鋼筋，鋼筋續接器，D16m |  |  |  | 112/11/01 | 113/1/23
| 壹.甲.B.20 | 1009 | 個 | 是 | 112/11/10 | 否 | P | P | P
| 鋼筋，鋼筋續接器，D13m |  |  |  | 112/11/01 | 113/1/23
3 | 壹.甲.A.6 | 1602 | T | 是 | 112/03/20 | 是 | P | P | P |  | 配比 資料 | 112/04/20 | 265K-U-a-材料/設備 112年3月22日聯嘉字第1120322002號函廠商核定 112年3月25日南新字第1120010714號函廠商審核後再提送 112年3月28日聯嘉字第1120322002號函廠商核定 112年4月17日聯嘉字第1120417002號函廠商核定 112年4月20日南新字第1120016157號函廠商核定 112.04.24驗廠 112.05.08瀝青混凝土配合比試拌(含油量及篩分析) 開放級配(改質IV-F型)、開放級配(AC-20)、密級配(改質IV-F型)、粗級配(AC-20) 112.06.12瀝青混凝土材料取樣
| 開放級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) |  |  |  | 112/03/16 | 112/04/24
| 壹.甲.A.7 | 639 | T | 是 | 112/03/20 | 是 | P | P | P
| 密級配瀝青混凝土(改質Ⅳ-F型) |  |  |  | 112/03/16 | 112/04/24
| 壹.甲.A.8 | 899 | T | 是 | 112/03/20 | 是 | P | P | P
| 瀝青處理底層 |  |  |  | 112/03/16 | 112/04/24 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲.A.11 | 43656 | M2 | 是 | 112/03/20 | 是 | P | P | P
| 瀝青黏層 |  |  |  | 112/03/16 | 112/04/24
| 壹.甲.A.11 | 2550 | M2 | 是 | 112/03/20 | 是 | P | P | P
| 瀝青透層 |  |  |  | 112/03/16 | 112/04/24
| 壹.甲.J.33 | 3786 | T | 是 | 112/03/20 | 是 | P | P | P
| 開放級配瀝青混凝土 |  |  |  | 112/03/16 | 112/04/24
4 | 壹.甲.B.14 | 75 | M | 是 | 113/01/15 | 是 | P | P | P |  |  | 113/02/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月8日聯嘉字第1130108003號函廠商核定 113年2月16日南新字第1135160255號函廠商核定
| 橋面排水，橋面伸縮縫，C型 |  |  |  | 113/01/05 | 113/03/14 | [5 empty] | 同意核定
5 | 壹.甲.A.10 | 23 | M | 是 | 113/01/20 | 否 | P | P | P |  |  | 113/02/15 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月18日聯嘉字第1130118001號函廠商核定 113年2月15日南新字第1135160256號函廠商核定
| 止水帶，聚氯乙烯，A型，150x9mm |  |  |  | 113/01/17
| 壹.甲.B.5 | 79 | M | 是 | 113/01/20 | 否 | P | P | P |  |  | 同意核定
| 止水帶，聚氯乙烯，B型，230x7.5mm |  |  |  | 113/01/17
6 | 壹.甲.A.4 | 108 | M3 | 是 | 112/07/03 | 否 | P |  | P |  | 級配 土方 來源 證明 | 112/07/10 | 265K-U-a-材料/設備 112年7月6日聯嘉字第1120706001號函廠商核定 112年7月10日南新字第1120029650號函廠商核定
| 基地及路堤填築 |  |  |  | 112/07/03
| 壹.甲.(A.9、G.2、G.3、K.6) | 736 | M3 | 是 | 112/07/03 | 否 | P |  | P
| 級配粒料底層 |  |  |  | 112/07/03 | [6 empty] | 同意核定
| 壹.甲.(B.11、D.8) | 749 | M3 | 是 | 112/07/03 | 否 | P |  | P
| 構造物回填 |  |  |  | 112/07/03
7 | 壹.甲.C.8 | 59 | T | 是 | 112/08/10 | 否 | P | P | P |  |  | 112/08/28 | 265K-U-a-材料/設備 112年8月14日聯嘉字第1120814003號函廠商核定 112年8月28日南新字第1125161395號函廠商核定
| 預力鋼腱及鋼線 |  |  |  | 112/08/10
| 壹.甲.C.8 | 13152 | M | 是 | 112/08/10 | 否 | P | P | P
| 預力地錨，錨錠段浪型管 |  |  |  | 112/08/10 | [6 empty] | 同意核定
| 壹.甲.C.8 | 4224 | M | 是 | 112/08/10 | 否 | P | P | P
| 自由段護管PE平面套管 |  |  |  | 112/08/10
8 | 壹.甲.B.15 | 12 | 個 | 是 | 113/01/31 | 否 | P | P | P |  |  | 113/02/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月23日聯嘉字第1130123002號函廠商核定 113年2月16日南新字第1135160258號函廠商核定
| 橋面洩水孔 |  |  |  | 113/01/23 | 113/03/14 | [5 empty] | 同意核定
9 | 壹.甲.H.1 | 46 | M | 是 | 113/11/01 | 否 | P | P | P |  |  | 113/10/9 | 265K-U-a-材料/設備 113年9月13日聯嘉字第1130918001號函廠商核定 113年10月9日南新字第1135161639號函廠商核定
| 隔音牆，金屬隔音板，高3.0m |  |  |  | 113/09/11 | [6 empty] | 同意核定
10 | 壹.甲.(E.6、J.31) | 3848 | M2 | 是 | 112/05/09 | 否 | P | P | P |  |  | 112/05/19 | 265K-U-a-材料/設備 112年5月16日聯嘉字第1120516001號函廠商核定 112年5月19日南新字第1120021180號函廠商核定
| 標線，熱處理聚酯 |  |  |  | 112/05/09
| 壹.甲.E.7 | 1023 | 個 | 是 | 112/05/09 | 否 | P | P | P |  |  | 同意核定
| 標記，路面用，反光片型 |  |  |  | 112/05/09
11 | 壹.甲.J.20 | 710 | 座 | 是 | 112/09/10 | 否 | P | P | P |  |  | 112/09/14 | 265K-U-a-材料/設備 112年9月8日聯嘉字第1120908002號函廠商核定 112年9月14日南新字第1120040902號函廠商核定
| 防眩板 |  |  |  | 112/09/07 | [6 empty] | 同意核定
12 | 壹.甲.G.4 | 41 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| 高密度聚乙烯管，標稱管徑78±3mm |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | 113/04/25 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲. G.5 | 773 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| 高密度聚乙烯管，標稱管徑52±2mm |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | 113/04/25 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲. G.6 | 40 | 組 | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| 橋梁附掛管路座(10管) |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | [6 empty] | 同意核定
| 壹.甲.G.7 | 568 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，(標稱78±2mm，厚5.1mm) |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | 113/04/25 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲.G.8 | 10501 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | 113/04/25 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲.G.9 | 300 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| SM-84芯單模光纜 |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | [6 empty] | 同意核定
| 壹.甲.G.10 | 324 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| SM-72芯單模光纜 |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | [6 empty] | 同意核定
| 壹.甲.G.11 | 596 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| SM-48芯單模光纜 |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | [6 empty] | 同意核定
| 壹.甲.G.12 | 552 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定
| 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，2/C，60mm2 |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | [6 empty] | 同意核定
13 | 壹.甲.B.4 | 36 | T | 是 | 112/11/30 | 否 | P | P | P |  |  | 113/02/16 | 265K-U-a-材料/設備 112年12月6日聯嘉字第1121206003號函廠商核定(阿爾格) 112年12月15日南新字第1125162028號函廠商核定(阿爾格) 113年2月6日聯嘉字第1130206002號函廠商送審中(奇研) 113年02月16日南新字第1135160254號函廠商核定(奇研) 113年1月22日聯嘉字第1130122001號函廠商送審中(季陽)
| 預力鋼腱 |  |  |  | 112/11/29 | 113/02/27
| 壹.甲.B.1 | 624 | M | 是 | 112/11/30 | 否 | P | P | P
| 套管，鍍鋅金屬製，D=110cm |  |  |  | 112/11/29 | 113/02/22 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲.B.4 | 216 | 組 | 是 | 112/11/30 | 否 | P | P | P
| 端錨 |  |  |  | 112/11/29 | 113/02/29
14 | 壹.甲.I.2 | 399 | 株 | 否 | 114/02/15 | 否 | P |  |  |  | 驗苗 | 114/02/10 | 265K-U-a-材料/設備 114年1月2日聯嘉字第1140102002號函廠商核定 114年2月10日南新字第1145160177號函廠商核定
| 小葉榕 H*W≧150*80(cm) |  |  |  | 113/12/27 | [6 empty] | 同意核定
15 | 壹.甲.B.1 | 66 | 塊 | 是 | 113/01/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/01/11 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月8日聯嘉字第1130108004號函廠商核定 113年1月11日南新字第1135160066號函廠商核定
| 人造橡膠支承墊，60*30*5.7cm |  |  |  | 113/01/04 | 113/01/15
| 壹.甲.B.5 | 98 | 塊 | 是 | 113/01/15 | 否 | P | P | P |  |  | 同意核定
| 人造橡膠支承墊，15*15*3cm |  |  |  | 113/01/04 | 113/01/15
16 | 壹.乙.D.14 | 19 | M | 是 | 113/12/31 | 否 | P |  |  |  | 料源證明 | 113/11/14 | 265K-U-a-材料/設備 113年10月22日聯嘉字第1131022003號函廠商核定 113年11月14日南新字第1135161835號函廠商核定
| 石籠，1M×1M(箱型) |  |  |  | 113/10/22 | [6 empty] | 同意核定
17 | 壹.甲. (A.10、A.13、A.14、B.1、B.5、B.15) | 1 | 式 | 是 | 113/01/20 | 否 | P | P | P |  |  | 113/02/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年01月18日聯嘉字第1130118001號函廠商核定 113年02月16日南新字第1135160256號函廠商核定
| 填縫板 |  |  |  | 113/01/17 | [6 empty] | 同意核定
18 | 壹.甲.(A.10、A.13、A.14、B.5、B.15) | 1 | 式 | 是 | 113/01/20 | 否 | P | P | P |  |  | 113/02/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年01月18日聯嘉字第1130118001號函廠商核定 113年02月16日南新字第1135160256號函廠商核定
| 填縫劑 |  |  |  | 113/01/17 | [6 empty] | 同意核定
19 | 壹.甲.B.21 | 75 | M | 是 | 114/02/15 | 否 | P | P | P |  |  | 114/01/20 | 265K-U-a-材料/設備 114年01月02日聯嘉字第1140102003號函廠商核定 114年01月20日南新字第111145160108號函廠商核
| 維修道欄杆(橋台) |  |  |  | 113/12/27 | [6 empty] | 同意核定
20 | 壹.甲.B.5 | 98 | 組 | 是 | 113/01/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/02/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月8日聯嘉字第1130108005號函廠商核定 113年2月16日南新字第1135160253號函廠商核定
| 進橋板用，D=22mm2鍍鋅鋼棒 |  |  |  | 113/01/04 | [6 empty] | 同意核定
21 | 壹.甲.B.5 | 180 | M | 是 | 113/01/29 | 否 | P | P | P |  |  | 112/12/15 | 265K-U-a-材料/設備 112年12月15日南新字第1125162089號函廠商核定
| PVC管，10cm∮ |  |  |  | 112/12/07 | [6 empty] | 同意核定
22 | 壹.甲.B.5 | 32 | 支 | 是 | 113/12/31 | 否 | P | P | P |  |  | 114/01/20 | 265K-U-a-材料/設備 114年01月02日聯嘉字第1140102003號函廠商核定 114年01月20日南新字第1145160108號函廠商核定
| 不銹鋼踏步，D=19mm |  |  |  | 113/12/27 | [6 empty] | 同意核定
23 | 壹.甲.B.12 | 99 | M | 是 | 113/01/31 | 否 | P | P | P |  |  | 113/02/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月23日聯嘉字第1130123002號函廠商核定 113年2月16日南新字第1135160258號函廠商核定
| 金屬橋欄杆 |  |  |  | 113/01/23 | [6 empty] | 同意核定
24 | 壹.甲.D.10 | 32 | 支 | 是 | 112/05/09 | 否 | P | P | P |  |  | 112/05/19 | 265K-U-a-材料/設備 112年5月16日聯嘉字第1120516002號函廠商核定 112年5月19日南新字第1120021180號函廠商核定 喜利得股份有限公司 112年11月27日聯嘉字第1121127002號函廠商核定 112年12月15日南新字第1125162088號函廠商核定
| 化學黏著錨筋，D25mm |  |  |  | 112/05/09 | 否
| 壹.甲.H.1 | 80 | 支 | 是 | 112/05/09 | 否 | P | P | P
| 化學黏著錨筋，D16mm |  |  |  | 112/05/09 | 否 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲.H.1 | 11 | 支 | 是 | 112/05/09 | 否 | P | P | P
| 化學黏著錨筋，D13mm |  |  |  | 112/05/09 | 否
25 | 壹.甲.F.3 | 21 | 支 | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/07/23 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定 113年5月27日聯嘉字第1130527001號函廠商核定 113年7月23日南新字第1135161202號函廠商核定
| 道路照明，燈柱，(基座式，單臂)，高12m，含接線盒 |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | 113/04/25 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲.F.4 | 21 | 只 | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定 113年5月27日聯嘉字第1130527001號函廠商核定 113年7月23日南新字第1135161202號函廠商核定
| 道路照明，(燈具，含安定器及燈泡(管))，(400W，220V)，高壓鈉光燈用 |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | [6 empty] | 同意核定
| 壹.甲.F.5 | 21 | 座 | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定 113年5月27日聯嘉字第1130527001號函廠商核定 113年7月23日南新字第1135161202號函廠商核定
| 燈柱基座含螺栓及螺帽 |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | 113/04/25 | [5 empty] | 同意核定
| 壹.甲.F.9 | 6567 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定 113年5月27日聯嘉字第1130527001號函廠商核定 113年7月23日南新字第1135161202號函廠商核定 113年8月16日聯嘉字第1130816001號函廠商核定 113年9月06日南新字第1135161461號函廠商核定
| 電線及電纜，PEX CABLE，1/C，38mm2 |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | [6 empty] | 同意核定
| 壹.甲.F.10 | 2112 | M | 是 | 113/03/15 | 否 | P | P | P |  |  | 113/05/30 | 265K-U-a-材料/設備 113年4月23日聯嘉字第1130423002號函廠商核定 113年5月30日南新字第1135160900號函廠商核定 113年5月27日聯嘉字第1130527001號函廠商核定 113年7月23日南新字第1135161202號函廠商核定 113年8月16日聯嘉字第1130816001號函廠商核定 113年9月06日南新字第1135161461號函廠商核定
| 電線及電纜，PEX CABLE，單心，22mm2，600V |  |  |  | 113/03/01(初版) 113/03/18(修正一版) 113/04/17(修正二版) | [6 empty] | 同意核定
26 | 壹.甲.J.17 | 1754 | M | 否 | 112/4/25 | 否 | P | P | P |  |  | 112/05/03 | 265K-U-a-材料/設備 112年4月28日聯嘉字第1120502003號函廠商核定 112年5月3日南新字第1120016375號函廠商核定
| 鋼板圍籬(鎖於護欄，H=2.4m)(含警示燈)(折舊) |  |  |  | 112/4/25 | 否
| 壹.甲.J.18 | 40 | M | 否 | 112/4/25 | 否 | P | P | P |  |  | 同意核定
| 鐵絲網圍籬(H=2.4M)(含警示燈)(折舊) |  |  |  | 112/4/25 | 否
| 壹.甲.J.30 | 2 | 處 | 是 |  | 否 | P | P | P
| 工區出入口大門(伸縮式，L=8m) |  |  |  |  | 否
27 | 壹.甲.(J.增35) | 2162 | 支 | 是 | 112/5/12 | 否 | P |  | P |  |  | 112/05/19 | 265K-U-a-材料/設備 112年5月15日聯嘉字第1120515002號函廠商核定 112年5月19日南新字第1120021180號函廠商核定
| 錨栓(M16) |  |  |  | 112/5/12 | 否 | [5 empty] | 同意核定
28 | 壹.甲.A.9(CLSM替代方案) | 652 | M3 | 是 | 112/8/10 | 否 | P | P | P |  | 配比 資料 | 112/08/15 | 265K-U-a-材料/設備 112年8月9日聯嘉字第1120809002號函廠商核定 112年8月15日南新字第1120035212號函廠商核定 112.08.31廠拌
| CLSM低強度回填混凝土 |  |  |  | 112/8/8 | 112/08/31 | [5 empty] | 同意核定
29 | 壹.甲.C.1、C2 | 366 | 只 | 是 | 112/8/10 | 否 | P | P | P |  |  | 112/08/28 | 265K-U-a-材料/設備 112年8月14日聯嘉字第1120814001號函廠商核定 112年8月28日南新字第1125161394號函廠商核定
| 基樁-鋼套環 |  |  |  | 112/8/10 | 112/08/25 | [5 empty] | 同意核定
30 | 壹.甲.(B.3、B.5) | 34.26 | M2 | 是 | 113/01/31 | 否 | P | P | P |  |  | 113/2/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月26日聯嘉字第1130126003號函廠商核定 113年2月16日南新字第1135160262號函廠商核定
| 環氧樹脂 |  |  |  | 113/01/24 | 否 | [5 empty] | 同意核定
31 | 壹.甲.C.1、C2 | 1 | 式 | 是 | 112/11/30 | 是 | P |  | P |  |  | 112/12/14 | 265K-U-a-材料/設備 112年11月27日聯嘉字第1121127002號函廠商核定 112年12月14日南新字第1125162083號函廠商核定
| 焊材 |  |  |  | 112/11/22 | 112/12/07 | [5 empty] | 同意核定
32 | 壹.甲.C.1、C2 | 7176 | M | 是 | 112/12/10 | 否 | P |  | P |  |  | 112/12/15 | 265K-U-a-材料/設備 112年12月8日聯嘉字第1121208001號函廠商核定 112年12月15日南新字第1125162089號函廠商核定
| 基樁-PVC塑膠硬質管 |  |  |  | 112/12/07 | 否 | [5 empty] | 同意核定
33 | 壹.甲.B.1 | 1 | 式 | 是 | 113/1/31 | 否 | P |  | P |  |  | 113/2/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月29日聯嘉字第1130129001號函廠商核定 113年2月16日南新字第1135160260號函廠商核定
| 混凝土養護劑 |  |  |  | 113/1/25 | 否 | [5 empty] | 同意核定
34 | 壹.甲.B.1 | 65 | M2 | 是 | 113/1/31 | 否 | P |  | P |  |  | 113/2/16 | 265K-U-a-材料/設備 113年1月29日聯嘉字第1130129002號函廠商核定 113年2月16日南新字第1135160261號函廠商核定
| 防水膜 |  |  |  | 113/1/26 | 否 | [5 empty] | 同意核定
35 | 壹.戊.B.11 | 20 | M | 否 | 114/1/10 | 否 | P |  | P |  |  | 114/01/20 | 265K-U-a-材料/設備 114年01月02日聯嘉字第1140102004號函廠商核定 114年01月20日南新字第1145160101號函廠商核定
| 鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管 |  |  |  | 113/12/31 | 否 | [5 empty] | 同意核定
33 | 壹.甲.C.4 | 44 | M | 否 | 112/12/25 | 否 | P
| H型鋼樁 |  |  |  | 112/12/25 | 否

## 三個月材料檢試驗管控表20240801~0831 (hidden)
國道1號265k+286排水箱涵改建工程
三個月材料檢試驗管控表
項次 | 契約項次 | 材料(設備)名稱 | 契約數量 | 預定 進場數量 | 預定 取樣日期 | 實際 取樣日期 | 備註 | 備註(2)
| 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B1~B3、B5~B6 | 結構用混凝土 | 1式 | 1式 | 112/03/27 | 112/04/21 | 112年 第一季取樣 | 已完成(報告以歸檔)
| 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B1~B3、B5~B6 | 結構用混凝土 | 1式 | 1式 | 112/10/02 | 112/10/04 | 112年 第二季取樣 | 已完成(報告以歸檔)
1 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B1~B3、B5~B6 | 結構用混凝土 | 1式 | 1式 | 113/03/28 | 113/03/28 | 113年 半年度第一次取樣--SGS(試驗中)
2 | 壹、甲、A 路工工程 A.10 | 245kgf/cm2混凝土 | 64 M3 | 42 M3 | 113/04/30 | 113/04/30 | 三個月合計方數:42m3 三個月合計: 2組試體 | 1.1120505-工程告示牌基礎18.5立方 2.1120513~1120701-預鑄單面RC護欄總方數707立方 3.1120706-北上側施工便道56立方 4.1120928-北上側洗車台基礎及牆身19.5立方 5.1121115-南下側洗車台基礎及牆身18.5立方 6.1121123-北上側施工便道32立方 7.1121125-北上側及南下側施工便道32立方 8.1130430-路工工程A10，契約數量64立方(長度57公尺)，變更設計後的護欄長度為95公尺，變更後的數量須從新計算
3 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.5 | 280kgf/cm2混凝土 | 820 M3 | 146.5 M3 | 113/02/20 113/04/10 | 113/04/10 | 三個月合計方數:146.5m3 三個月合計: 9組試體 | 累計日期:112/09/26~113/04/10 總累計方數:607m3 總累計試體組數:25組
4 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1 | 420kgf/cm2混凝土 | 1064 M3 | 342 M3 | 113/04/18 | 113/04/18 | 試體製作累積組數:7組
| 壹.甲.A.路工工程 壹.甲.A.6 壹.甲.A.7 | 瀝青混凝土 | 1式 | 1式 | 112/06/12 | 112/06/12 | 試驗已完成(歸檔)
| 壹.甲.C.大地工程 壹.甲.C.1 橋下限高h≦10m | 鋼筋，SD420W | 170.62 T | 88.53 T | 112/11/20 112/12/29 | 112/11/20 112/12/29 | 試驗已完成(歸檔) | 全套管鑽掘樁
| 壹.甲.C.大地工程 壹.甲.C.2 | 鋼筋，SD420W | 66.64 T | 23.57 T | 112/11/20 112/12/29 | 112/11/20 112/12/29 | 試驗已完成(歸檔) | 全套管鑽掘樁
5 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.7 | 鋼筋，SD420W | 213 T | 28.17 | 113/03/15 | 113/03/15 | 累計: 104.87 T | 113/01/10-A1與A2橋台(35.38T)，113/02/16-橋面板(41.32T)，113/03/15-中空梁版(28.17T)；合計104.87T
| 壹、甲、D 排水工程 D.4 | 鋼筋，SD420W | 156 T | 28.17 | - | - | 尚未使用
6 | 壹、甲、A 路工工程 A.13 A.14 | 鋼筋，SD420W | - | 33.01 T | 113/04/17 | 113/04/17 | 擋土牆拓寬段變更設計中 竣葦實驗室 (試驗中) | 加深型混凝土護欄(95m)、擋土牆拓寬段(50m)、擋土牆懸伸段(51m)，目前擋土牆拓寬段尚在變更當中無法計算出該段的鋼筋用量
| 壹.甲.C.大地工程 壹.甲.C.1、 壹.甲.C.2 | 結構用混凝土，(機拌，水中)，315kgf/cm2， | 1404 M3 | 540 M3 | 112/12/01 | 112/12/09~113/1/12 | 合計:603m3 共計:40組試體 試驗已完成 (歸檔)
| 壹.甲.C.大地工程 壹.甲.C.1 | 鋼筋鋼套環 | - | 200顆 | 112/08/31 | 112/08/25 | 試驗已完成(歸檔)
| 壹.甲.C.大地工程 壹.甲.C.8 | 預力鋼腱地錨 | 1056m | 1056m | 112/09/30 | 112/09/21 112/09/25 | 試驗已完成(歸檔)
| 壹.甲.E.交通工程 壹.甲.E.8 | 防眩板 | 710座 | 840座 | 112/09/15 | 112/09/15 | 試驗已完成(歸檔)
| 壹、甲、C 大地工程C.1(全套管鑽掘樁-限高) | 鋼筋，SD420W | 170.62 T | 88.53 T | 112/11/20 | 112/11/20 | 限高1支基樁鋼筋用量4.49T | 目前已進貨20支限高基樁鋼筋用量，合約總數量:38支
| 壹、甲、C 大地工程 C.2 | 鋼筋，SD420W | 66.64 T | 23.57 T | 112/12/29 | 112/12/29 | 非限高1支基樁鋼筋用量4.76T | 目前已進貨6支限高基樁鋼筋用量，合約總數量:14支
| 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.20 | 鋼筋，續接器(D13) | 1009個 | 80個 | 113/01/15 | 113/01/23 | 華光(台南) 試驗合格 報告已歸檔 | <1>D13鋼筋續接器-契約數量1009個，實際進貨數量1500個。 <2>D16鋼筋續接器-契約數量48個，實際進貨數量476個。 <3>D19鋼筋續接器-契約數量132個，實際進貨數量132個。 <4>D22鋼筋續接器-契約數量92個，實際進貨數量92個。 <5>D25鋼筋續接器-契約數量80個，實際進貨數量96個。 ★因D13與D16及D25鋼筋續接器，施工圖設計單位計算錯誤(中空梁版)，故辦理數量變更追加。
| 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.18 | 鋼筋，續接器(D19) | 132個 | 132個 | 113/01/15 | 113/01/23 | 華光(台南) 試驗合格 報告已歸檔
| 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.17 | 鋼筋，續接器(D22) | 92個 | 92個 | 113/01/15 | 113/01/23 | 華光(台南) 試驗合格 報告已歸檔
7 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.20 | 鋼筋，續接器(D13) | 1009個 | 1420個 | 113/03/26 | 113/03/26 | 華光(台南) 試驗合格
8 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.18 | 鋼筋，續接器(D16) | 48個 | 476個 | 113/03/26 | 113/03/26 | 華光(台南) 試驗合格
9 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.17 | 鋼筋，續接器(D25) | 80個 | 96個 | 113/03/26 | 113/03/26 | 華光(台南) 試驗合格
| 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1 | 合成橡膠防震墊，60*30*5.7cm | 66塊 | 66塊 | 113/01/15 | 113/01/15 | 合格 | 製程檢驗:產製期間取樣辦理一次，施工技術規範05823規定
| 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.5 | 合成橡膠支承墊，15*15*3.0cm | 98塊 | 98塊 | 113/01/15 | 113/01/15 | 合格 | 製程檢驗:產製期間取樣辦理一次，施工技術規範05823規定
10 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.14 | 橋面排水，橋面伸縮縫，C型 | 74.94M | 23.44M | 113/03/15 | 113/03/14 | 明研 母材取樣 試驗合格
11 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.14 | 橋面排水，橋面伸縮縫，C型-A1橋台 | 74.94M | 11.72M | 113/04/30 | 113/04/25 | 統証 磁力檢測(MT)
12 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.5 | 進橋板用，D=22mm2鍍鋅鋼棒 | 98組 | 98組 | 113/03/18 | 113/03/18 | SGS 合格
| 壹.甲.A.7 | 密級配瀝青混凝土 (改質IV-F型) | 639T | 740T | 112/10/31 112/11/01 | 112/10/31 112/11/01 | 試驗已完成 (歸檔)
| 壹.甲.J.33 | 開放級配瀝青混凝土 | 3786T | 170T | 112/10/31 112/11/02 | 112/10/31 112/11/02 | 試驗已完成 (歸檔)
| 壹.甲.C.大地工程 壹.甲.C.1、 壹.甲.C.2 | 焊材 | 1式 | 1式 | 112/12/12 | 112/12/07 | 試驗已完成 (歸檔)
| 壹.甲.C.1、C2 | 基樁-PVC塑膠硬質管 | 7176 | 1000 | 112/12/08 | 112/12/08 | 試驗已完成 (歸檔)
13 | 壹、甲、A 路工工程 A.10 | 聚氯乙烯，A型， 150x9mm | 23 M | 40 M | 113/02/06 | 113/02/16 | SGS 合格
14 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.5 | 聚氯乙烯，B型，230x7.5mm | 79 M | 80 M | 113/02/06 | 113/02/16 | SGS 合格
15 | 壹、甲、A 路工工程 A.10、A.13、A.14 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1、B.5、B.15 | 填縫板(1cm、2cm、3cm) | 1式 | 1式 | 113/02/06 | 113/02/16 | SGS 合格 | 契約數量1cm:30.73m2，進貨數量:10m2 契約數量2cm:197.503m2，進貨數量:25m2 契約數量3cm:29.7m2，進貨數量:10m2
16 | 壹、甲、A 路工工程 A.10、A.13、A.14 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1、B.5、B.15 | 填縫劑 | 152.55 L | 1式 | 113/02/06 | 113/02/16 | SGS 合格 | A劑進貨10桶(每桶6kg) B劑進貨10桶(每桶12kg)
17 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.3、B.5 | 環氧樹脂 | 34.26 M2 | 35 M2 | 113/02/06 | 113/02/16 | SGS 合格 | 結構修補砂漿20kg/包，進貨40包 環氧樹酯介面接著劑5kg/組，進貨5組(A+B劑)
18 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1 | 混凝土養護劑 | 1式 | 1式 | 113/02/06 | 113/02/16 | SGS 合格 | 該項目單價分析表內並沒有，進貨數量12桶(每桶5加侖)
19 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1 | 防水膜 | 65 M2 | 65 M2 | 113/02/06 | 113/02/16 | SGS (合格)
20 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.4 | 預力鋼腱 | 36 T | 36 T | 113/02/15 | 113/02/27 | 華光(楊梅) 合格
21 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.4 | 預力混凝土套管 | 3456 M | 3456 M | 113/02/15 | 113/02/27 | SGS 合格
22 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.4 | 端錨 | 216 組 | 216 組 | 113/02/15 | 113/02/29 | 華光(楊梅) 合格
23 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1 | 套管，鍍鋅金屬製，D=110cm | 624 M | 624 M | 113/02/15 | 113/02/23 | SGS (合格)
24 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1 | 合成橡膠防震墊，60*30*5.7cm | 66塊 | 66塊 | 113/03/06 | 113/03/06 | 明研 (試驗中) 進場取樣 | 一級送驗明研(3/6取樣)，二級送驗SGS(3/5取樣)
25 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.1 | 合成橡膠支承墊，15*15*3.0cm | 98塊 | 102塊 | 113/03/06 | 113/03/06 | 明研 (試驗中) 進場取樣 | 一級送驗明研(3/6取樣)，二級送驗SGS(3/5取樣)
26 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.5 | 6cm∮，t=2mm鍍鋅鋼管 | - | 132支 | 113/03/18 | 113/03/18 | SGS 合格
27 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.15 | 橋面洩水孔 | 12個 | 6個 | 113/08/31 | 113/03/14 | 明研 (母才取樣) 合格
28 | 壹、甲、B 橋梁暨結構工程 B.12 | 金屬橋欄杆 | 75M | 34.1M | 113/04/12 | 113/03/14 | 明研 (母才取樣) 合格
29 | 壹、甲、D 排水工程D.9及 壹、甲、H 隔音牆工程 | 化學黏著錨筋施工前拉拔試驗，D13、D16、D25 | 3組 | 3組 (每組各3支) | 113/03/15 | 113/03/15 | 國立實驗室 合格 | 化學黏著錨筋施工前拉拔試驗，D19、D22於113/03/20自行辦理檢測(國立實驗室)，2組。
30 | 壹、甲、G 交控管線遷移工程 G.7 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，(標稱78±2mm，厚5.1mm) | 568M | - | 113/04/25 | 113/04/25 | SGS (試驗中)
31 | 壹、甲、G 交控管線遷移工程 G.8 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm | 10501M | - | 113/04/25 | 113/04/25 | SGS (試驗中)
32 | 壹、甲、F 公路照明工程 F.3及F5 | 道路照明-燈柱 燈柱基座-∮25螺栓 | 21支 | 7支 | 113/04/25 | 113/04/25 | SGS (試驗中)

## 1140117(材料送審核定情形一覽表)
國道1號265k+286排水箱涵改建工程 材料設備送審管制總表
審查項次 | 預計提送 | 已提送 | 已核定
材料送審資料 | 34 | 34 | 31
備註 (交通部高速公路局南區養護分局尚未核定) | 34 | 34 | 壹.甲.I.2：小葉榕 H*W≧150*80(cm) 壹.甲.B.21：維修道欄杆(橋台) 壹.甲.B.5：不銹鋼踏步，D=19mm ★上述三項材料送審資料為主辦機關尚未核定，監造單位已核定

## 混凝土 80KGF CM3 贊洲 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
1 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 109/08/28 | 一式 |  | 109/08/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定。 109.07.24 驗廠取樣。 109.08.14 315W廠拌。 109.08.28 80、245、280、350SCC廠拌)。 M38A2-J-a-C1-006。 | 1100224
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
1-1 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/03/31 | 24 | M3 | 110/01/09 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 24 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-107 渡子頭二號橋P2L及P3L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/01/09 |  |  | 2組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:林士興
1-2 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/01/15 | 22 | M3 | 110/01/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 46 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-110 渡子頭二號橋P1L及P2R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-3 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/03/02 | 10 | M3 | 110/03/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 56 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-166 渡子頭二號橋P3、P4R側基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/03/02 |  |  |  |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-4 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/03/09 | 18.5 | M3 | 110/03/09 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 74.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-175 渡子頭二號橋P1R、P4R側基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/03/09 |  |  |  |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:林士興
1-5 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/03/18 | 39 | M3 | 110/03/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 113.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-192 官田溪河川橋P9L側PC基礎
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/03/18 |  |  | 2 |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:林士興
1-6 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/04/02 | 10 | M3 | 110/04/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 123.5 | M3 |  | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4A-205 渡子頭一號橋P2L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/04/02 |  |  |  |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-7 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/05/04 | 21 | M3 | 110/05/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 144.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-235 官田溪河川橋P12L側基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/05/04 |  |  | 2 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-8 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/05/17 | 4.5 | M3 | 110/05/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 149 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-251 官田溪河川P14R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/05/17 |  |  |  |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-9 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/07/19 | 7 | M3 | 110/07/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 156 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-295 曾文溪河川橋P8L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/07/19 |  |  |  |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-10 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/08/27 | 30 | M3 | 110/08/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 186 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-324 官田溪河川橋P9R側基礎補強PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/08/27 |  |  | 2 |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-11 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/08/30 | 8 | M3 | 110/08/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 194 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-326 曾文溪河川橋P8R側基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/08/30 |  |  |  |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-12 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/09/06 | 20 | M3 | 110/09/06 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 214 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-331 官田溪河川橋P12R側基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/09/06 |  |  |  |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-13 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/09/16 | 31 | M3 | 110/09/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 245 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-339 官田溪河川橋P16L側基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/09/16 |  |  | 2 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-14 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/10/04 | 6 | M3 | 110/10/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 251 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-344 官田系統6號橋P3基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/10/04 |  |  |  |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-15 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/10/13 | 16 | M3 | 110/10/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 267 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-361 官田溪河川橋P6L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/10/13 |  |  |  |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-16 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/11/01 | 8 | M3 | 110/11/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 275 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-366 官田五號高架橋P1基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/11/01 |  |  |  |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-17 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/11/03 | 7 | M3 | 110/11/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 282 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-367 南117穿越橋P1R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/11/03 |  |  |  |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-18 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/11/17 | 16 | M3 | 110/11/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 298 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-380 官田四號高架橋P1基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/11/17 |  |  | 2 |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-19 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/01/14 | 7 | M3 | 111/01/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 305 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-385 南117穿越橋P1L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/01/14 |  |  | 2 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-20 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/01/17 | 19 | M3 | 111/01/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 324 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-387 官田一號高架橋P6W基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/01/17 |  |  |  |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-21 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/02/14 | 20 | M3 | 111/02/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 344 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-394 官田一號高架橋P5W基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/02/14 |  |  | 2 |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-22 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/02/18 | 8 | M3 | 111/02/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 352 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-395 六雙溪四號排水橋P1基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/02/18 |  |  |  |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-23 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/03/07 | 20 | M3 | 111/03/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 372 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-399 官田一號高架橋P6E基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/03/07 |  |  |  |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-24 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/03/25 | 10 | M3 | 111/03/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 382 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-406 官田二號高架橋P2基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/03/25 |  |  | 2 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-25 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/03/30 | 6 | M3 | 111/03/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 388 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-407 官田六號高架橋P6基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/03/30 |  |  |  |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-26 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/03/30 | 16 | M3 | 111/03/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 404 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-408 官田溪河川橋P7R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/03/30 |  |  |  |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-27 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/04/26 | 26 | M3 | 111/04/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 430 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-419 官田五號高架橋P2基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/04/26 |  |  | 2 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-28 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/05/03 | 32 | M3 | 111/05/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 462 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-421 171甲穿越橋P1RL基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/05/03 |  |  |  |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-29 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/05/20 | 32 | M3 | 111/05/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 494 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-428 曾文溪橋P10基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/05/20 |  |  | 2 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-30 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/05/24 | 4.5 | M3 | 111/05/24 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 498.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-429 官田三號高架橋P8基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/05/24 |  |  |  |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-31 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/06/13 | 22 | M3 | 111/06/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 520.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-435 官田溪河川橋P20R側基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/06/13 |  |  |  |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-32 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/06/20 | 22 | M3 | 111/06/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 542.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-436 官田三號高架橋P6基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 2 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-33 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/06/22 | 16 | M3 | 111/06/22 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 558.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-437 官田溪河川橋P6R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/06/22 |  |  |  |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-34 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/06/23 | 4 | M3 | 111/06/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 562.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-440 官田三號高架橋P1基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/06/23 |  |  |  |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-35 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/07/05 | 26 | M3 | 111/07/05 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 588.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-448 官田溪河川橋P17L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/07/05 |  |  | 2 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-36 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/07/25 | 9 | M3 | 111/07/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 597.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-463 糖鐵四號穿越橋既有水溝復舊
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/07/25 |  |  |  |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-37 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/07/29 | 15.5 | M3 | 111/07/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 613 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-472 官田一號高架橋P7EW基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/07/29 |  |  |  |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-38 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/07/29 | 24 | M3 | 111/07/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 637 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-473 官田溪河川橋P1L基礎PC，P20既有排水溝復舊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/07/29 |  |  | 2 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-38 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/08/13 | 13 | M3 | 111/08/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 650 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-484 官田溪河川橋P11L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/08/13 |  |  |  |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-39 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/09/16 | 20 | M3 | 111/09/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 670 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-493 官田溪河川橋P1R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/09/16 |  |  |  |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-40 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/09/20 | 7 | M3 | 111/09/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 677 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-499 官田一號高架橋P4EW基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/09/20 |  |  | 2 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-41 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/09/22 | 13 | M3 | 111/09/22 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 690 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-500 官田溪河川橋P19L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/09/22 |  |  |  |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-42 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/10/05 | 6 | M3 | 111/10/05 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 696 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-506 官田二號高架橋P1基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/10/05 |  |  |  |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-43 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/10/12 | 6 | M3 | 111/10/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 702 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-508 官田二號高架橋P6基礎PC 官田三號高架橋P2基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/10/12 |  |  |  |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-44 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/10/13 | 20 | M3 | 111/10/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 722 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-509 官田溪河川橋P11R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/10/13 |  |  | 2 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-45 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/10/20 | 3.5 | M3 | 111/10/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 725.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-520 官田溪河川橋P1水溝復舊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/10/20 |  |  |  |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-46 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/10/20 | 2 | M3 | 111/10/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 727.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-521官田三號高架橋P2基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/10/20 |  |  |  |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-47 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/11/02 | 4.5 | M3 | 111/11/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 732 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-538 官田溪河川橋P1L水溝復舊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/11/02 |  |  |  |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-48 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/11/07 | 3 | M3 | 111/11/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 735 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-547 官田溪河川橋P20水溝復舊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/11/07 |  |  |  |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-49 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/11/11 | 21 | M3 | 111/11/11 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 756 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-550 糖鐵二號穿越橋P1L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/11/11 |  |  | 2 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-50 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/11/14 | 20 | M3 | 111/11/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 776 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-551 六雙溪一號排水橋P1RL基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/11/14 |  |  |  |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-51 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/11/14 | 16 | M3 | 111/11/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 792 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-552 糖鐵二號穿越橋P1R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/11/14 |  |  |  |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-52 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/12/3 | 18 | M3 | 111/12/3 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 810 | M3 |  | 監造單位:高開誠 | M38A2-J-a-C4A-564 官田溪河川橋P5R-P8R水溝復舊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/12/3 |  |  | 2 |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-53 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/12/6 | 9.5 | M3 | 111/12/6 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 819.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-566 六雙溪二號排水橋P2基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/12/6 |  |  |  |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-54 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/12/10 | 13 | M3 | 111/12/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 832.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-571 官田溪河川橋P19R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/12/10 |  |  |  |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-55 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/12/12 | 2 | M3 | 111/12/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 834.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-572 官田三號高架橋P3基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/12/12 |  |  |  |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-56 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/12/16 | 2 | M3 | 111/12/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 836.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-580 南117穿越橋P1水溝PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/12/16 |  |  |  |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-57 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/12/16 | 2.5 | M3 | 111/12/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 839 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-581 南117穿越橋P2水溝PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/12/16 |  |  |  |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-58 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/12/28 | 21.5 | M3 | 111/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 860.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-599 官田溪河川橋P5L-P8L水溝PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/12/28 |  |  |  |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-59 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 112/1/4 | 2 | M3 | 112/1/4 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 862.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-611 官田一號高架橋P3W基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 112/1/4 |  |  | 2 |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-60 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 112/1/4 | 17 | M3 | 112/1/4 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 879.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-613 官田溪河川橋P2L-P4L水溝PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 112/1/4 |  |  |  |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-61 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 112/1/10 | 15 | M3 | 112/1/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 894.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-628 官田溪河川橋P2R-P4R水溝PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 112/1/10 |  |  |  |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-62 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 112/1/14 | 2 | M3 | 112/1/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 896.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-644 官田二號高架橋P5基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 112/1/14 |  |  |  |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋

## 混凝土 80KGF CM3 竑榮官田廠 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
1 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定。 109.08.25驗廠取樣)。 109.10.06 80、175、245、280、315W廠拌。M38A2-J-a-C1-009 | 1100224
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
1 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮安定廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定。 109.08.31驗廠取樣。 109.10.07 80、175、245、280廠拌。 M38A2-J-a-C1-010
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
1-1 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/03/31 | 23 | M3 | 110/03/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 23 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-104 潭頂溪排水橋P4基礎
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/03/31 |  |  | 2 |  |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-2 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/06/18 | 3 | M3 | 110/06/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 26 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-144 潭頂溪排水橋P6支撐補強PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/06/18 |  |  |  | 組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-3 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/07/12 | 55 | M3 | 110/07/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 81 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-148 潭頂溪排水橋P3RL基礎補強PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/07/12 |  |  | 3 | 組 |  | 5 | 組 |  | 施工廠商:李秉融
1-4 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/07/27 | 13 | M3 | 110/07/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 94 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-168 潭頂溪排水橋P6RL基礎補強PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/07/27 |  |  | 2 | 組 |  | 7 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-5 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/09/24 | 16 | M3 | 110/09/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 110 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-174 潭頂溪排水橋P7RL側基礎底PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/09/24 |  |  | 2 | 組 |  | 9 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-6 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/10/25 | 23 | M3 | 110/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 133 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-178 潭頂溪排水橋P5RL側基礎底PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/10/25 |  |  |  | 組 |  | 9 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-7 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/11/24 | 24 | M3 | 110/11/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 157 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-185 官田二號高架橋P3基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/11/24 |  |  | 2 | 組 |  | 11 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-8 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/11/25 | 4.5 | M3 | 110/11/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 161.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-186 善化一號排水間穿越橋P2基礎
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/11/25 |  |  |  | 組 |  | 11 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-9 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/11/26 | 31 | M3 | 110/11/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 192.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-189 官田溪河川橋P16R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/11/26 |  |  | 2 | 組 |  | 13 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-10 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/12/13 | 19 | M3 | 110/12/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 211.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-210 官田一號高架橋P5E基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/12/13 |  |  | 2 | 組 |  | 15 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-11 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/12/15 | 6 | M3 | 110/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 217.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-214 南117穿越橋P2R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/12/15 |  |  |  | 組 |  | 15 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-12 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/12/17 | 16 | M3 | 110/12/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 233.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-215 官田溪河川橋P7L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/12/17 |  |  | 2 | 組 |  | 17 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-13 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/12/25 | 5.5 | M3 | 110/12/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 239 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-221 善化一號排水兼穿越橋P1RL基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/12/25 |  |  | 2 | 組 |  | 19 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-14 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/01/03 | 34 | M3 | 111/01/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 273 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-243 曾文溪橋P9基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/01/03 |  |  |  | 組 |  | 19 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-15 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/01/08 | 9 | M3 | 111/01/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 282 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-250 官田四號高架橋P7基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/01/08 |  |  |  | 組 |  | 19 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-16 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/01/18 | 23 | M3 | 111/01/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 305 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-269 潭頂溪排水橋P2基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/01/18 |  |  | 2 | 組 |  | 21 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-17 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/01/21 | 8 | M3 | 111/01/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 313 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-273 六雙溪四號排水橋P2基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/01/21 |  |  |  | 組 |  | 21 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-18 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/02/15 | 7 | M3 | 111/02/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 320 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-298 曾文溪橋P7R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/02/15 |  |  |  | 組 |  | 21 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-19 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/02/22 | 7 | M3 | 111/02/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 327 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-310 曾文溪橋P7L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/02/22 |  |  |  | 組 |  | 21 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-20 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/03/17 | 29 | M3 | 111/03/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 356 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-369 官田溪河川橋P17R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/03/17 |  |  | 2 | 組 |  | 23 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-21 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/03/24 | 88 | M3 | 111/03/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 444 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-372 曾文溪橋P7鼎塊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/03/24 |  |  | 3 | 組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-22 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/03/24 | 16 | M3 | 111/03/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 460 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-373 糖鐵四號穿越橋P2R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/03/24 |  |  |  | 組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-23 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/03/26 | 116 | M3 | 111/03/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 576 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-374 曾文溪橋P7鼎塊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/03/26 |  |  | 4 | 組 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-24 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/04/19 | 231 | M3 | 111/04/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 807 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-397 曾文溪橋P7鼎塊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/04/19 |  |  | 6 | 組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-25 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/05/12 | 8 | M3 | 111/05/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 815 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-410 糖鐵四號穿越橋P3L基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/05/12 |  |  |  | 組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-26 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/05/13 | 119 | M3 | 111/05/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 934 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-411 曾文溪橋P7鼎塊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/05/13 |  |  | 5 | 組 |  | 41 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-27 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/05/17 | 25 | M3 | 111/05/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 959 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-412 潭頂溪排水橋P1RL基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/05/17 |  |  | 2 | 組 |  | 43 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-28 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/05/23 | 155 | M3 | 111/05/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1114 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-414 曾文溪橋P7鼎塊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/05/23 |  |  | 4 | 組 |  | 47 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
1-29 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/08/20 | 3 | M3 | 111/08/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1117 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-447 官田一號高架橋P2E基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/08/20 |  |  |  | 組 |  | 47 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-30 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/08/26 | 9 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1126 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-461 糖鐵四號穿越橋既有水溝復舊PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  |  | 組 |  | 47 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
1-31 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/09/14 | 35 | M3 | 111/09/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1161 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-470 曾文溪橋P11RL基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/09/14 |  |  |  | 組 |  | 47 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-32 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/09/21 | 6 | M3 | 111/09/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1167 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-487 糖鐵四號穿越橋P1基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/09/21 |  |  |  | 組 |  | 47 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-33 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/10/03 | 26 | M3 | 111/10/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1193 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-493 官田溪河川橋P10R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/10/03 |  |  |  | 組 |  | 47 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
1-34 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/10/14 | 40 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1233 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-504 官田六號高架橋P5基樁裸露補強
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 2 | 組 |  | 49 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-35 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/10/27 | 13 | M3 | 111/10/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1246 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-524 糖鐵四號穿越橋P1R基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/10/27 |  |  |  | 組 |  | 49 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1-35 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 111/12/24 | 2 | M3 | 111/12/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1248 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-539 官田一號高架橋P3E基礎PC
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 111/12/24 |  |  |  | 組 |  | 49 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹

## 混凝土 245KGF CM3 贊洲 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
2 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定。 109.07.24 驗廠取樣。 109.08.14 315W廠拌。 109.08.28 80、245、280、350SCC廠拌)。 M38A2-J-a-C1-006。 | 1100224
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
2-1 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/09/23 | 88.5 | M3 | 109/09/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 88.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-001 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/09/23 |  |  | 3 |  | 3 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
2-2 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/10/15 | 40 | M3 | 109/10/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 128.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-002 渡子頭二號橋便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/10/15 |  |  | 2 |  | 5 | 組 |  | 施工廠商:柯志龍
2-3 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/11/28 | 40 | M3 | 109/11/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 168.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-049 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/11/28 |  |  | 2 |  | 7 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
2-4 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/11/30 | 48 | M3 | 109/11/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 216.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-052 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/11/30 |  |  | 2 |  | 9 | 組 |  | 施工廠商:李秉融
2-5 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/19 | 41 | M3 | 109/12/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 257.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-079 官田溪河川橋P6及P5施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/19 |  |  | 2 |  | 11 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
2-6 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/21 | 76 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 333.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-081 官田溪河川橋P6及P5施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/21 |  |  | 3 |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
2-7 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/23 | 40 | M3 | 109/12/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 373.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-083 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/23 |  |  | 2 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
2-8 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/24 | 32 | M3 | 109/12/24 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 405.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-085 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/24 |  |  | 2 |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
2-9 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/25 | 16 | M3 | 109/12/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 421.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-089 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/25 |  |  | 2 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:林士興
2-10 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/28 | 48 | M3 | 109/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 469.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-092 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 2 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:林士興
2-11 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/01/06 | 24 | M3 | 110/01/06 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 493.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-102 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/01/06 |  |  | 2 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-12 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/02/09 | 124 | M3 | 110/02/09 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 617.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-145 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/02/09 |  |  | 4 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:林士興
2-13 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/03/13 | 48 | M3 | 110/03/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 665.5 | M3 | 合格 | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4A-184 官田系統4號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/03/13 |  |  | 2 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-14 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/08/12 | 56 | M3 | 110/08/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 721.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-307 官田系統三號橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/08/12 |  |  | 3 |  | 33 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-15 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/09/13 | 40 | M3 | 110/09/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 761.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-336 官田系統一號橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/09/13 |  |  | 2 |  | 35 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-16 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/14 | 20 | M3 | 111/03/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 781.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-402 官田溪河川橋P20L基礎PC
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/14 |  |  | 2 |  | 37 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-17 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/24 | 14 | M3 | 111/03/24 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 795.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-405 官田系統洗車台
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/24 |  |  | 2 |  | 39 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-18 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/04/01 | 16 | M3 | 111/04/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 811.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-411 官田系統一號橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 2 |  | 41 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-19 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/04/02 | 80 | M3 | 111/04/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 891.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-412 官田系統一號橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/04/02 |  |  | 3 |  | 44 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-20 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/04/06 | 29 | M3 | 111/04/06 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 920.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-413 官田系統一號橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/04/06 |  |  | 2 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-21 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/04/12 | 45 | M3 | 111/04/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 965.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-417 官田系統一號橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/04/12 |  |  | 2 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-22 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/04/13 | 52.5 | M3 | 111/04/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1018 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-418 官田系統一號橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/04/13 |  |  | 3 |  | 51 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-23 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/07/09 | 147 | M3 | 111/07/09 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1165 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-454 官田溪河川橋P4-P2施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/07/09 |  |  | 3 |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-24 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/07/19 | 10 | M3 | 111/07/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1175 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-459 糖鐵四號穿越橋P2R西側瓦斯管線便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/07/19 |  |  | 2 |  | 56 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-25 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/07/29 | 24 | M3 | 111/07/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1199 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-474 糖鐵四號穿越橋P2R側既有水溝復舊
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/07/29 |  |  | 2 |  | 58 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-26 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/08/08 | 4.5 | M3 | 111/08/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1203.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-476 官田溪河川橋P20水溝復舊打底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/08/08 |  |  | 2 |  | 60 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-27 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/08/10 | 6 | M3 | 111/08/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1209.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-477 官田溪河川橋P20水溝復舊牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/08/10 |  |  | 2 |  | 62 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-28 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/09/02 | 10.5 | M3 | 111/09/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1220 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-489 官田溪河川橋P20農路施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/09/02 |  |  | 2 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-29 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/11/03 | 7 | M3 | 111/11/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1227 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-539 官田溪河川橋L水溝復舊底版
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/11/03 |  |  |  |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-30 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/11/07 | 10 | M3 | 111/11/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1237 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-544 官田溪河川橋P1L水溝復舊牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/11/07 |  |  |  |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-31 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/11/08 | 3 | M3 | 111/11/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1240 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-548 官田溪河川橋P20R水溝復舊底版
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/11/08 |  |  |  |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-32 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/11/09 | 3.5 | M3 | 111/11/09 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1243.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-549 官田溪河川橋P20R水溝復舊牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/11/09 |  |  |  |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-33 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/11/28 | 24 | M3 | 111/11/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1267.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-558 官田一號高架橋P8E施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/11/28 |  |  | 2 |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-34 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/11/30 | 24 | M3 | 111/11/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1291.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-562 官田一號高架橋P8E施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/11/30 |  |  |  |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-35 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/08 | 15 | M3 | 111/12/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1306.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-569 官田溪河川橋P5R-P8R水溝底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/08 |  |  |  |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-36 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/10 | 9 | M3 | 111/12/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1315.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-570 官田溪河川橋P5R-P8R水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/10 |  |  |  |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-37 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/13 | 8.5 | M3 | 111/12/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1324 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-574 官田溪河川橋P5R-P8R水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/13 |  |  |  |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-38 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/16 | 8.5 | M3 | 111/12/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1332.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-579 官田溪河川橋P5R-P8R水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/16 |  |  |  |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-39 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/20 | 3.5 | M3 | 111/12/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1336 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-585 官田溪河川橋P5R-P8R水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/20 |  |  | 2 |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-40 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/23 | 2.5 | M3 | 111/12/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1338.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-591 南117穿越橋P1水溝底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/23 |  |  |  |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-41 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/23 | 3.5 | M3 | 111/12/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1342 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-592 南117穿越橋P2水溝底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/23 |  |  |  |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-42 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/26 | 4 | M3 | 111/12/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1346 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-595 南117穿越橋P1水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/26 |  |  |  |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-43 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/26 | 5.5 | M3 | 111/12/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1351.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-596 南117穿越橋P2水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/26 |  |  |  |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-44 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/31 | 29.5 | M3 | 111/12/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1381 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-605 官田溪河川橋P5L-P8L水溝底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/31 |  |  |  |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-45 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/2 | 21 | M3 | 112/1/2 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1402 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-606 糖鐵二號穿越橋P2RL基礎PC
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/2 |  |  | 2 |  | 70 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-46 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/3 | 8 | M3 | 112/1/3 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1410 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-608 官田溪河川橋P5L-P8L水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/3 |  |  |  |  | 70 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-47 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/3 | 17 | M3 | 112/1/3 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1427 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-609 南117穿越橋P1.P2串方塊PC
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/3 |  |  | 2 |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-48 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/4 | 10 | M3 | 112/1/4 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1437 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-612 南117穿越橋P1.P2串方塊地梁
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/4 |  |  |  |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-49 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/5 | 9 | M3 | 112/1/5 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1446 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-615 官田溪河川橋P5L-P8L水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/5 |  |  |  |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-50 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/5 | 4 | M3 | 112/1/5 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1450 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-616 南117穿越橋鏈式鐵絲網
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/5 |  |  |  |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-51 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/6 | 9 | M3 | 112/1/6 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1459 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-618 官田溪河川橋P2L-P5L水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/6 |  |  |  |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-52 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/7 | 14 | M3 | 112/1/7 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1473 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-622 官田溪河川橋P2L-P4L水溝底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/7 |  |  | 2 |  | 74 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-53 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/7 | 3 | M3 | 112/1/7 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1476 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-623 171甲穿越橋鍊式鐵絲網
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/7 |  |  | 2 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-54 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/9 | 8.5 | M3 | 112/1/9 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1484.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-623 官田溪河川橋P5L-P8L水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/9 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-55 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/10 | 4 | M3 | 112/1/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1488.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-629 善化一號排水橋鍊式鐵絲網
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/10 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-56 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/12 | 2 | M3 | 112/1/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1490.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-634 糖鐵四號穿越橋鍊式鐵絲網
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/12 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-57 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/12 | 9 | M3 | 112/1/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1499.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-635 官田溪河川橋P2L-P4L、P5L-P8L水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/12 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-58 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/12 | 11 | M3 | 112/1/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1510.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-636 官田溪河川橋P2R-P4R水溝底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/12 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-59 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/14 | 2 | M3 | 112/1/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1512.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-638 官田溪河川橋P1鍊式鐵絲網基座
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/14 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-60 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/14 | 12 | M3 | 112/1/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1524.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-639 官田溪河川橋P2R-P4R水溝底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/14 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-61 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/14 | 9 | M3 | 112/1/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1533.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-640 官田溪河川橋P2L-P4L水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/14 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-62 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/16 | 9 | M3 | 112/1/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1542.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-645 官田溪河川橋P2L-P4L水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/16 |  |  |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-63 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/18 | 10.5 | M3 | 112/1/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1553 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-648 官田溪河川橋P2R-P4R水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/18 |  |  | 2 |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-64 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/20 | 10.5 | M3 | 112/1/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1563.5 | M3 | 合格 | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4A-650 官田溪河川橋P2R-P4R水溝牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/20 |  |  |  |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹

## 混凝土 245KGF CM3 竑榮官田廠 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
2 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定。 109.08.25驗廠取樣)。 109.10.06 80、175、245、280、315W廠拌。M38A2-J-a-C1-009
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
2 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮安定廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定。 109.08.31驗廠取樣。 109.10.07 80、175、245、280廠拌。 M38A2-J-a-C1-010
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
2-1 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/17 | 23 | M3 | 109/12/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 23 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-015 潭頂溪排水橋洗車台及施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/17 |  |  | 2 | 組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
2-2 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/06/08 | 4 | M3 | 110/06/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 27 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-134 曾文溪河川橋人員休息區地坪(P12L旁)
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/06/08 |  |  | 2 | 組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-3 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/09/10 | 73.5 | M3 | 110/09/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 100.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-173 官田系統南下側交維系統施工便道及官田系統一號高架橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/09/10 |  |  | 3 | 組 |  | 7 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-4 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/11/23 | 64 | M3 | 110/11/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 164.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-183 官田系統主線便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/11/23 |  |  | 3 | 組 |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-5 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/11/24 | 16 | M3 | 110/11/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 180.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-184 官田系統主線便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/11/24 |  |  | 2 | 組 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-6 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/02/17 | 107 | M3 | 111/02/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 287.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-302 曾文溪橋10噸鼎塊01~24
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/02/17 |  |  | 4 | 組 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-7 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/02/19 | 107 | M3 | 111/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 394.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-303 曾文溪橋10噸鼎塊25~48
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/02/19 |  |  | 4 | 組 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-8 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/02/22 | 46 | M3 | 111/02/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 440.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-311 171甲穿越橋P2RL基礎PC
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/02/22 |  |  | 2 | 組 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-9 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/02/23 | 107 | M3 | 111/02/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 547.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-312 曾文溪橋10噸鼎塊49~72
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/02/23 |  |  | 4 | 組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-10 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/02/24 | 107 | M3 | 111/02/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 654.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-314 曾文溪橋10噸鼎塊73-96
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/02/24 |  |  | 4 | 組 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-11 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/02/25 | 107 | M3 | 111/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 761.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-315 曾文溪橋10噸鼎塊97-120
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/02/25 |  |  | 4 | 組 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-12 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/02/26 | 107 | M3 | 111/02/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 868.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-322 曾文溪橋10噸鼎塊121-144
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/02/26 |  |  | 4 | 組 |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-13 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/01 | 107 | M3 | 111/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 975.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-324 曾文溪橋10噸鼎塊145-168
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/01 |  |  | 4 | 組 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-14 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/02 | 107 | M3 | 111/03/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1082.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-331 曾文溪橋10噸鼎塊169-192
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/02 |  |  | 4 | 組 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-15 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/02 | 7 | M3 | 111/03/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1089.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-332 南117穿越橋P2L基礎PC
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/02 |  |  | 2 | 組 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-16 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/03 | 107 | M3 | 111/03/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1196.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-333 曾文溪橋10噸鼎塊193-216
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/03 |  |  | 4 | 組 |  | 52 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-17 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/04 | 107 | M3 | 111/03/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1303.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-334 曾文溪橋10噸鼎塊217-240
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/04 |  |  | 4 | 組 |  | 56 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-18 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/05 | 107 | M3 | 111/03/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1410.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-335 曾文溪橋10噸鼎塊241-264
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/05 |  |  | 4 | 組 |  | 60 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-19 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/07 | 107 | M3 | 111/03/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1517.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-336 曾文溪橋10噸鼎塊265-288
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/07 |  |  | 4 | 組 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-20 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/08 | 107 | M3 | 111/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1624.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-343 曾文溪橋10噸鼎塊289-312
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 4 | 組 |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-21 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/10 | 107 | M3 | 111/03/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1731.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-351 曾文溪橋10噸鼎塊313-336
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/10 |  |  | 4 | 組 |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2-22 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/03/11 | 107 | M3 | 111/03/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1838.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-352 曾文溪橋10噸鼎塊337-360
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/03/11 |  |  | 4 | 組 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
2-23 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/06/29 | 8 | M3 | 111/06/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1846.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-441 糖鐵四號穿越橋P2L基礎PC
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/06/29 |  |  | 2 | 組 |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-24 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/08/01 | 15.5 | M3 | 111/08/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1862 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-444 糖鐵四號穿越橋既有排水溝復舊水溝牆
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/08/01 |  |  | 2 | 組 |  | 80 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-24 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/08/11 | 9 | M3 | 111/08/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1871 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-446 糖鐵二號穿越橋施工便道
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/08/11 |  |  | 2 | 組 |  | 82 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
2-25 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/08/25 | 26 | M3 | 111/08/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1897 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-449 官田溪河川橋P10L基礎PC
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/08/25 |  |  | 2 | 組 |  | 84 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-26 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/08/31 | 12.5 | M3 | 111/08/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1909.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-467 糖鐵四號穿越橋既有水溝復舊牆身
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/08/31 |  |  | 2 | 組 |  | 86 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-27 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/16 | 11 | M3 | 111/12/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1920.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-534 糖鐵四號穿越橋紐澤西護欄東側-2及西側（基礎）
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/16 |  |  | 2 | 組 |  | 88 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-28 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/23 | 8 | M3 | 111/12/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1928.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-538 糖鐵四號穿越橋L1型既有明溝復舊底
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/23 |  |  | 2 | 組 |  | 90 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-29 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/26 | 6 | M3 | 111/12/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1934.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-540 糖鐵四號穿越橋L1型既有明溝復舊（牆身）
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/26 |  |  | 2 | 組 |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-30 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 111/12/27 | 3.5 | M3 | 111/12/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1938 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-541 171甲穿越橋水溝復舊
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 111/12/27 |  |  |  | 組 |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
2-31 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 112/1/13 | 2 | M3 | 112/1/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1940 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-543 潭頂溪排水橋P7鏈式鐵絲網
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 112/1/13 |  |  | 2 | 組 |  | 94 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹

## 混凝土 280KGF CM3 贊洲 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
3 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 一式 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定。 109.07.24 驗廠取樣。 109.08.14 315W廠拌。 109.08.28 80、245、280、350SCC廠拌)。 M38A2-J-a-C1-006。 | 1100224
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
3-1 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/01/31 | 7 | M3 | 109/12/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-060 官田溪河川橋P5洗車台基礎
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 109/12/03 |  |  | 2組 |  |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
3-2 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/12/07 | 10.5 | M3 | 109/12/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-064 官田溪河川橋P5洗車台牆身
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 109/12/07 |  |  | 2組 |  |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
3-3 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/12/14 | 20 | M3 | 109/12/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 37.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-069 官田溪河川橋P5R側洗車台車道大底及牆身
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 109/12/14 |  |  | 2組 |  |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
3-4 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/01/21 | 40 | M3 | 110/01/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 77.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-115 南117線穿越橋A1橋台止震塊補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/01/21 |  |  | 2組 |  |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:林士興
3-5 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/01/27 | 41 | M3 | 110/01/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 118.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-124 南117線穿越橋A2橋台止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/01/27 |  |  | 2組 |  |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:林士興
3-6 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/01/30 | 37.5 | M3 | 110/01/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 156 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-129 南117線穿越橋A1 A2橋台止震塊補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/01/30 |  |  | 2組 |  |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-7 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/02/26 | 41 | M3 | 110/02/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 197 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-158 渡子頭二號橋A1、A2橋台止震塊補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/02/26 |  |  | 2組 |  |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:林士興
3-8 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/03/11 | 34 | M3 | 110/03/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 231 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-178 渡子頭一號橋A1、A2橋台RC止震塊補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/03/11 |  |  | 2組 |  |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:林士興
3-9 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/06/04 | 33 | M3 | 110/06/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 264 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-263 渡子頭2號橋P1LR側墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/06/04 |  |  | 2 | 組 |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-10 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/06/11 | 21.5 | M3 | 110/06/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 285.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-267 渡子頭2號橋P2LR側墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/06/11 |  |  | 2 | 組 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-11 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/06/25 | 28.5 | M3 | 110/06/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 314 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-275 渡子頭2號橋P2LR側墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/06/25 |  |  | 2 | 組 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-12 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/06/30 | 30 | M3 | 110/06/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 344 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-277 曾文溪洗車台底版
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/06/30 |  |  | 2 | 組 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-13 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/05 | 9 | M3 | 110/07/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 353 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-282 曾文溪洗車台牆身
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/05 |  |  | 2 | 組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-14 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/08/25 | 26 | M3 | 110/08/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 379 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-321 渡子頭2號排水橋P3R及L墩柱補強第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/08/25 |  |  | 2 | 組 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-15 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/09/08 | 26 | M3 | 110/09/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 405 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-333 渡子頭2號橋P4RL墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/09/08 |  |  | 2 | 組 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-16 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/07 | 4 | M3 | 110/10/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 409 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-346 南117穿越橋P1R-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/07 |  |  | 1 | 組 |  | 31 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-17 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/07 | 4 | M3 | 110/10/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 413 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-347 南117穿越橋P1R-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/07 |  |  | 1 | 組 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-18 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/07 | 4 | M3 | 110/10/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 417 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-348 南117穿越橋P1R-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/07 |  |  | 1 | 組 |  | 33 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-19 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/07 | 4 | M3 | 110/10/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 421 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-349 南117穿越橋P1R-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/07 |  |  | 1 | 組 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-20 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/07 | 4 | M3 | 110/10/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 425 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-350 南117穿越橋P1R-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/07 |  |  | 1 | 組 |  | 35 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-21 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/07 | 4 | M3 | 110/10/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 429 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-351 南117穿越橋P1R-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/07 |  |  | 1 | 組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-22 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/07 | 4 | M3 | 110/10/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 433 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-352 南117穿越橋P1R-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/07 |  |  | 1 | 組 |  | 37 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-23 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/08 | 40.5 | M3 | 110/10/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 473.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-353 渡子頭2號橋P4RL墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/08 |  |  | 2 | 組 |  | 39 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-24 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/12 | 4 | M3 | 110/10/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 477.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-354 南117穿越橋P1R-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/12 |  |  | 1 | 組 |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-25 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/12 | 4 | M3 | 110/10/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 481.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-355 南117穿越橋P1R-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/12 |  |  | 1 | 組 |  | 41 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-26 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/12 | 4 | M3 | 110/10/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 485.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-356 南117穿越橋P1R-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/12 |  |  | 1 | 組 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-27 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/12 | 4 | M3 | 110/10/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 489.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-357 南117穿越橋P1R-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/12 |  |  | 1 | 組 |  | 43 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-28 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/12 | 4 | M3 | 110/10/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 493.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-358 南117穿越橋P1R-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/12 |  |  | 1 | 組 |  | 44 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-29 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/12 | 4 | M3 | 110/10/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 497.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-359 南117穿越橋P1R-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/12 |  |  | 1 | 組 |  | 45 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-30 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/12 | 4 | M3 | 110/10/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 501.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-360 南117穿越橋P1R-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/12 |  |  | 1 | 組 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-31 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/22 | 35 | M3 | 110/10/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 536.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-363 渡子頭溪二號排水橋P3RL墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/22 |  |  | 2 | 組 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-32 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/23 | 29.5 | M3 | 110/10/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 566 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-364 渡子頭溪三號排水橋A1橋台 渡子頭溪四號排水橋A2橋台 渡子頭溪五號排水橋A1橋台
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/23 |  |  | 2 | 組 |  | 50 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-33 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/04 | 4 | M3 | 110/11/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 570 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-369 南117穿越橋P2R-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/04 |  |  | 1 | 組 |  | 51 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-34 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/04 | 4 | M3 | 110/11/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 574 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-370 南117穿越橋P2R-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/04 |  |  | 1 | 組 |  | 52 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-35 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/04 | 4 | M3 | 110/11/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 578 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-371 南117穿越橋P2R-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/04 |  |  | 1 | 組 |  | 53 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-36 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/04 | 4 | M3 | 110/11/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 582 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-372 南117穿越橋P2R-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/04 |  |  | 1 | 組 |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-37 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/10 | 32 | M3 | 110/11/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 614 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-373 渡子頭溪三號排水橋A2橋台 渡子頭溪四號排水橋A1橋台 渡子頭溪五號排水橋A2橋台
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/10 |  |  | 2 | 組 |  | 56 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-38 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/12 | 4 | M3 | 110/11/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 618 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-375 南117穿越橋P2R-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/12 |  |  | 1 | 組 |  | 57 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-39 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/12 | 4 | M3 | 110/11/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 622 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-376 南117穿越橋P2R-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/12 |  |  | 1 | 組 |  | 58 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-40 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/12 | 4 | M3 | 110/11/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 626 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-377 南117穿越橋P2R-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/12 |  |  | 1 | 組 |  | 59 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-41 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/12 | 5 | M3 | 110/11/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 631 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-378 南117穿越橋P2R-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/12 |  |  | 1 | 組 |  | 60 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-42 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/19 | 41 | M3 | 110/11/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 672 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-381 渡子頭溪二號排水橋P1RL墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/19 |  |  | 2 | 組 |  | 62 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-43 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/22 | 4 | M3 | 110/11/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 676 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-382 南117穿越橋P2R-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/22 |  |  | 1 | 組 |  | 63 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-44 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/22 | 4 | M3 | 110/11/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 680 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-383 南117穿越橋P2R-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/22 |  |  | 1 | 組 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-45 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/15 | 56 | M3 | 111/01/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 736 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-384 南117穿越橋P2R-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/15 |  |  | 3 | 組 |  | 67 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-46 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/18 | 14 | M3 | 111/01/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 750 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-388 渡子頭溪二號排水橋P4RL帽樑止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/18 |  |  | 2 | 組 |  | 69 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-47 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/27 | 60 | M3 | 111/01/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 810 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-392 渡子頭二號排水橋P1RL帽樑止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/27 |  |  | 3 | 組 |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-48 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/06 | 64 | M3 | 111/04/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 874 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-414 渡子頭二號排水橋P3帽樑止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/06 |  |  | 3 | 組 |  | 75 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-49 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/27 | 10 | M3 | 111/04/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 884 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-420 官田一號高架橋P7W、P7E剪力榫基座
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/27 |  |  | 2 | 組 |  | 77 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-50 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/05/04 | 64 | M3 | 111/05/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 948 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-423 渡子頭二號排水橋P2帽樑止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/05/04 |  |  | 3 | 組 |  | 80 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-51 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/05/19 | 4 | M3 | 111/05/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 952 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-424 官田三號高架橋P1-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/05/19 |  |  | 1 | 組 |  | 81 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-52 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/05/19 | 4 | M3 | 111/05/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 956 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-425 官田三號高架橋P1-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/05/19 |  |  | 1 | 組 |  | 82 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-53 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/05/19 | 4 | M3 | 111/05/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 960 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-426 官田三號高架橋P1-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/05/19 |  |  | 1 | 組 |  | 83 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-54 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/05/19 | 4 | M3 | 111/05/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 964 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-427 官田三號高架橋P1-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/05/19 |  |  | 1 | 組 |  | 84 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-55 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/06/06 | 4 | M3 | 111/06/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 968 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-434 官田一號高架橋P7剪力榫箱梁內基座
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/06/06 |  |  | 2 | 組 |  | 86 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-56 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/07/06 | 21 | M3 | 111/07/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 989 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-449 官田三號高架橋P7剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/07/06 |  |  | 2 | 組 |  | 88 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-57 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/07/21 | 11.5 | M3 | 111/07/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1000.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-461 官田一號高架橋P6E、W剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/07/21 |  |  | 2 | 組 |  | 90 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-58 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/07/26 | 65 | M3 | 111/07/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1065.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-464 渡子頭一號橋P2RL帽樑止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/07/26 |  |  | 3 | 組 |  | 93 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-59 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/07/28 | 19 | M3 | 111/07/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1084.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-471 官田溪河川橋P4RL墩柱頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/07/28 |  |  | 2 | 組 |  | 95 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-60 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/08/19 | 38 | M3 | 111/08/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1122.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-487 官田溪河川橋P2RL、P3RL墩柱頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/08/19 |  |  | 2 | 組 |  | 97 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-61 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/09/08 | 26 | M3 | 111/09/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1148.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-490 六雙溪一號排水橋A1橋台RL止震塊補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/09/08 |  |  | 2 | 組 |  | 99 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-62 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/09/15 | 67 | M3 | 111/09/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1215.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-491 渡子頭一號排水橋P1RL帽樑
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/09/15 |  |  | 3 | 組 |  | 102 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-63 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/09/16 | 37 | M3 | 111/09/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1252.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-492 官田溪河川橋P5RL、P6R、P7R墩柱頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/09/16 |  |  | 2 | 組 |  | 104 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-64 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/09/20 | 18 | M3 | 111/09/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1270.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-496 官田三號高架橋P6剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/09/20 |  |  | 2 | 組 |  | 106 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-65 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/09/20 | 7 | M3 | 111/09/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1277.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-497 官田二號高架橋P2剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/09/20 |  |  | 2 | 組 |  | 108 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-66 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/09/20 | 7 | M3 | 111/09/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1284.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-498 官田二號高架橋P3剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/09/20 |  |  | 2 | 組 |  | 110 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-67 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/03 | 19.5 | M3 | 111/10/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1304 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-503 官田三號高架橋P4剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/03 |  |  | 2 | 組 |  | 112 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-68 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/20 | 9.5 | M3 | 111/10/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1313.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-519 官田溪河川橋P5RL、P6R、P7R剪力榫箱梁底增厚
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/20 |  |  | 2 | 組 |  | 114 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-69 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 55 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1368.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-524 171甲穿越橋P2RL帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 3 | 組 |  | 117 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-70 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/27 | 5.5 | M3 | 111/10/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1374 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-533 官田溪河川橋P1水溝復舊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/27 |  |  |  | 組 |  | 117 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-71 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/31 | 39 | M3 | 111/10/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1413 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-535 官田溪河川橋P8RL、9RL墩柱頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/31 |  |  | 2 | 組 |  | 119 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-72 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/31 | 55.5 | M3 | 111/10/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1468.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-536 171甲穿越橋P1RL帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/31 |  |  | 2 | 組 |  | 121 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-73 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/31 | 8 | M3 | 111/10/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1476.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-537 官田溪河川橋P1水溝復舊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/31 |  |  |  | 組 |  | 121 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-74 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/07 | 11 | M3 | 111/11/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1487.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-545 六雙溪四號排水橋P1、P2剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/07 |  |  | 2 | 組 |  | 123 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-75 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/25 | 38 | M3 | 111/11/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1525.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-557 官田溪河川橋P10RL、P13RL墩柱頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/25 |  |  | 2 | 組 |  | 125 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-76 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/29 | 6 | M3 | 111/11/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1531.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-559 官田三號高架橋P6、P7箱樑底剪力榫增厚
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/29 |  |  | 2 | 組 |  | 127 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-77 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/29 | 6 | M3 | 111/11/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1537.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-560 官田二號高架橋P2、P3箱樑底剪力榫增厚
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/29 |  |  | 2 | 組 |  | 129 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-78 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/29 | 10 | M3 | 111/11/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1547.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-561 六雙溪二號排水橋A2橋台止震塊補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/29 |  |  | 2 | 組 |  | 131 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-79 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/30 | 10.5 | M3 | 111/11/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1558 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-563 官田溪河川橋P8RL、P9RL箱梁內剪力榫增厚
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/30 |  |  | 2 | 組 |  | 133 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-80 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/12/08 | 39 | M3 | 111/12/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1597 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-568 官田溪河川橋P14RL及P15RL墩柱頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/12/08 |  |  | 2 | 組 |  | 135 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-81 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/12/22 | 9 | M3 | 111/12/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1606 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-589 六雙溪二號排水橋A1橋台止震塊補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/12/22 |  |  | 2 | 組 |  | 137 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-82 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/6 | 21.5 | M3 | 112/1/6 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1627.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-619 南175穿越橋A2RL橋台及止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/6 |  |  | 2 | 組 |  | 139 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-83 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/7 | 7.5 | M3 | 112/1/7 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1635 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-621 官田一號高架橋P2W墩柱第一昇層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/7 |  |  | 2 | 組 |  | 141 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-84 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/9 | 48 | M3 | 112/1/9 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1683 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-625 曾文溪橋P7RL墩頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/9 |  |  | 2 | 組 |  | 143 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-85 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/10 | 40 | M3 | 112/1/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1723 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-630 糖鐵四號穿越橋P1L帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/10 |  |  | 2 | 組 |  | 145 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-86 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/10 | 44 | M3 | 112/1/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1767 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-631 糖鐵四號穿越橋P3L帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/10 |  |  | 2 | 組 |  | 147 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-87 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/13 | 26 | M3 | 112/1/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1793 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-637 官田一號高架橋P2E墩柱第一升層、P2W墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/13 |  |  | 2 | 組 |  | 149 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-88 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/20 | 23 | M3 | 112/1/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1816 | M3 |  | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4A-649 官田溪河川橋P18RL帽梁剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/20 |  |  | 2 | 組 |  | 151 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹

## 混凝土 280KGF CM3 竑榮官田廠 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
3 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 109/08/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定。 109.08.25驗廠取樣)。 109.10.06 80、175、245、280、315W廠拌。M38A2-J-a-C1-009 | 1100224
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
3 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 109/08/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮安定廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定。 109.08.31驗廠取樣。 109.10.07 80、175、245、280廠拌。 M38A2-J-a-C1-010
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
3-1 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/05/06 | 34 | M3 | 110/05/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 34 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-121 善化二號排水橋兼穿越橋
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/05/06 |  |  | 2 | 組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-2 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/05/17 | 29 | M3 | 110/05/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 63 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-125 善化1號橋A1A2橋台止震塊補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/05/17 |  |  | 2 | 組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-3 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/05 | 68.5 | M3 | 110/07/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 131.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-145 善化交流道A1A2橋台新增止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/05 |  |  | 3 | 組 |  | 7 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-4 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/10 | 4 | M3 | 110/07/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 135.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-146 潭頂溪排水橋P6R-2φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/10 |  |  | 1 | 組 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-5 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/10 | 4 | M3 | 110/07/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 139.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-147 潭頂溪排水橋P6R-3φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/10 |  |  | 1 | 組 |  | 9 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-6 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/14 | 4 | M3 | 110/07/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 143.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-149 潭頂溪排水橋P6L-1φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/14 |  |  | 1 | 組 |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-7 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/14 | 4 | M3 | 110/07/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 147.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-150 潭頂溪排水橋P6L-2φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/14 |  |  | 1 | 組 |  | 11 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-8 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/14 | 4 | M3 | 110/07/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 151.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-151 潭頂溪排水橋P6L-3φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/14 |  |  | 1 | 組 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-9 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/14 | 4 | M3 | 110/07/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 155.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-152 潭頂溪排水橋P6L-4φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/14 |  |  | 1 | 組 |  | 13 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-10 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/14 | 4 | M3 | 110/07/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 159.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-153 潭頂溪排水橋P6R-1φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/14 |  |  | 1 | 組 |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-11 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/14 | 4 | M3 | 110/07/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 163.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-154 潭頂溪排水橋P6R-4φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/14 |  |  | 1 | 組 |  | 15 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-12 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/17 | 4 | M3 | 110/07/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 167.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-155 潭頂溪排水橋P7L-1φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/17 |  |  | 1 | 組 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-13 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/17 | 4 | M3 | 110/07/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 171.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-156 潭頂溪排水橋P7L-2φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/17 |  |  | 1 | 組 |  | 17 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-14 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/17 | 4 | M3 | 110/07/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 175.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-157 潭頂溪排水橋P7L-5φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/17 |  |  | 1 | 組 |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-15 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/17 | 4 | M3 | 110/07/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 179.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-158 潭頂溪排水橋P7L-6φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/17 |  |  | 1 | 組 |  | 19 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-16 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/21 | 4 | M3 | 110/07/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 183.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-159 潭頂溪排水橋P7L-3φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/21 |  |  | 1 | 組 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-17 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/21 | 4 | M3 | 110/07/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 187.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-160 潭頂溪排水橋P7L-4φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/21 |  |  | 1 | 組 |  | 21 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-18 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/21 | 4 | M3 | 110/07/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 191.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-161 潭頂溪排水橋P7L-7φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/21 |  |  | 1 | 組 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-19 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/21 | 4 | M3 | 110/07/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 195.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-162 潭頂溪排水橋P7L-8φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/21 |  |  | 1 | 組 |  | 23 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-20 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/24 | 4 | M3 | 110/07/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 199.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳豐文 | M38A2-J-a-C4B-164 潭頂溪排水橋P7R-7φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/24 |  |  | 1 | 組 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-21 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/24 | 4 | M3 | 110/07/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 203.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳豐文 | M38A2-J-a-C4B-165 潭頂溪排水橋P7R-8φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/24 |  |  | 1 | 組 |  | 25 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-22 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/26 | 4 | M3 | 110/07/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 207.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-166 潭頂溪排水橋P7R-3φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/26 |  |  | 1 | 組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-23 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/26 | 4 | M3 | 110/07/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 211.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-167 潭頂溪排水橋P7R-4φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/26 |  |  | 1 | 組 |  | 27 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-24 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/28 | 4 | M3 | 110/07/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 215.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-169 潭頂溪排水橋P7R-1φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/28 |  |  | 1 | 組 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-25 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/28 | 4 | M3 | 110/07/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 219.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-170 潭頂溪排水橋P7R-2φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/28 |  |  | 1 | 組 |  | 29 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-25 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/28 | 4 | M3 | 110/07/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 223.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-171 潭頂溪排水橋P7R-5φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/28 |  |  | 1 | 組 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-26 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/07/28 | 4 | M3 | 110/07/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 227.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-172 潭頂溪排水橋P7R-6φ610鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/07/28 |  |  | 1 | 組 |  | 31 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-26 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/10/12 | 20 | M3 | 110/10/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 247.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-177 潭頂溪排水橋A2橋台
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/10/12 |  |  | 1 | 組 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-27 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/4 | 32 | M3 | 110/11/4 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 279.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-180 潭頂溪排水橋P6RL墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/4 |  |  | 2 | 組 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-28 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/10 | 48 | M3 | 110/11/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 327.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-181 潭頂溪排水橋P3RL墩柱第一升層(含錨栓護座)
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/10 |  |  | 2 | 組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-29 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/23 | 42 | M3 | 110/11/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 369.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-182 糖鐵二號穿越橋A1、A2橋台新增止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/23 |  |  | 2 | 組 |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-30 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/26 | 4 | M3 | 110/11/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 373.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-187 171甲穿越橋P2R-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/26 |  |  | 1 | 組 |  | 39 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-31 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/26 | 4 | M3 | 110/11/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 377.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-188 171甲穿越橋P2R-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/26 |  |  | 1 | 組 |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-32 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/29 | 4 | M3 | 110/11/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 381.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-191 南117穿越橋P2R-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/29 |  |  | 1 | 組 |  | 41 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-33 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/29 | 4 | M3 | 110/11/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 385.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-192 南117穿越橋P2R-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/29 |  |  | 1 | 組 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-34 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/29 | 4 | M3 | 110/11/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 389.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-193 南117穿越橋P2R-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/29 |  |  | 1 | 組 |  | 43 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-35 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/11/30 | 25 | M3 | 110/11/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 414.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-195 潭頂溪排水橋P6RL墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/11/30 |  |  | 2 | 組 |  | 45 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-36 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/01 | 4 | M3 | 110/12/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 418.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-198 171甲穿越橋P2R-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/01 |  |  | 1 | 組 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-37 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/01 | 4 | M3 | 110/12/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 422.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-199 171甲穿越橋P2R-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/01 |  |  | 1 | 組 |  | 47 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-38 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/06 | 4 | M3 | 110/12/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 426.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-200 171甲穿越橋P2R-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/06 |  |  | 1 | 組 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-39 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/06 | 4 | M3 | 110/12/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 430.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-201 171甲穿越橋P2R-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/06 |  |  | 1 | 組 |  | 49 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-40 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/09 | 4 | M3 | 110/12/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 434.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-203 171甲穿越橋P2R-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/09 |  |  | 1 | 組 |  | 50 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-41 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/09 | 4 | M3 | 110/12/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 438.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-204 171甲穿越橋P2R-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/09 |  |  | 1 | 組 |  | 51 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-42 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/09 | 4 | M3 | 110/12/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 442.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-205 南117穿越橋P1L-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/09 |  |  | 1 | 組 |  | 52 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-43 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/09 | 4 | M3 | 110/12/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 446.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-206 南117穿越橋P1L-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/09 |  |  | 1 | 組 |  | 53 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-44 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/09 | 4 | M3 | 110/12/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 450.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-207 南117穿越橋P1L-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/09 |  |  | 1 | 組 |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-45 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/09 | 4 | M3 | 110/12/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 454.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-208 南117穿越橋P1L-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/09 |  |  | 1 | 組 |  | 55 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-46 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/10 | 9 | M3 | 110/12/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 463.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-209 潭頂溪排水橋P7RL墩柱補強(第一昇層)
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/10 |  |  | 2 | 組 |  | 57 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-47 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/14 | 29 | M3 | 110/12/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 492.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-211 潭頂溪排水橋P7RL墩柱補強(第二昇層)
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/14 |  |  | 2 | 組 |  | 59 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-48 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/15 | 4 | M3 | 110/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 496.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-212 171甲穿越橋P2R-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/15 |  |  | 1 | 組 |  | 60 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-49 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/15 | 4 | M3 | 110/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 500.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-213 171甲穿越橋P2R-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/15 |  |  | 1 | 組 |  | 61 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-50 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/20 | 4 | M3 | 110/12/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 504.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-216 171甲穿越橋P2R-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/20 |  |  | 1 | 組 |  | 62 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-51 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/20 | 4.5 | M3 | 110/12/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 509 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-217 171甲穿越橋P2R-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/20 |  |  | 1 | 組 |  | 63 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-52 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/21 | 48 | M3 | 110/12/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 557 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-218 潭頂溪排水橋P4墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/21 |  |  | 2 | 組 |  | 65 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-53 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/27 | 4 | M3 | 110/12/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 561 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-223 171甲穿越橋P2L-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/27 |  |  | 1 | 組 |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-54 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/27 | 4 | M3 | 110/12/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 565 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-224 171甲穿越橋P2L-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/27 |  |  | 1 | 組 |  | 67 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-55 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/27 | 4 | M3 | 110/12/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 569 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-225 171甲穿越橋P2R-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/27 |  |  | 1 | 組 |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-56 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/27 | 4 | M3 | 110/12/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 573 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-226 171甲穿越橋P2R-15鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/27 |  |  | 1 | 組 |  | 69 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-57 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/29 | 32 | M3 | 110/12/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 605 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-229 潭頂溪排水橋P4RL墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/29 |  |  | 2 | 組 |  | 71 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-58 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/31 | 4 | M3 | 110/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 609 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-233 南117穿越橋P1L-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/31 |  |  | 1 | 組 |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-59 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/31 | 4 | M3 | 110/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 613 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-234 南117穿越橋P1L-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/31 |  |  | 1 | 組 |  | 73 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-60 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/31 | 4 | M3 | 110/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 617 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-235 南117穿越橋P1L-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/31 |  |  | 1 | 組 |  | 74 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-61 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/31 | 4 | M3 | 110/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 621 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-236 南117穿越橋P1L-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/31 |  |  | 1 | 組 |  | 75 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-62 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/31 | 4 | M3 | 110/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 625 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-237 南117穿越橋P1L-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/31 |  |  | 1 | 組 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-63 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/12/31 | 4 | M3 | 110/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 629 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-238 南117穿越橋P1L-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 110/12/31 |  |  | 1 | 組 |  | 77 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-64 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/03 | 4 | M3 | 111/01/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 633 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-239 南117穿越橋P1L-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/03 |  |  | 1 | 組 |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-65 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/03 | 4 | M3 | 111/01/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 637 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-240 南117穿越橋P1L-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/03 |  |  | 1 | 組 |  | 79 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-66 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/03 | 4 | M3 | 111/01/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 641 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-241 南117穿越橋P1L-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/03 |  |  | 1 | 組 |  | 80 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-67 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/03 | 4 | M3 | 111/01/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 645 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-242 南117穿越橋P1L-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/03 |  |  | 1 | 組 |  | 81 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-68 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/06 | 4 | M3 | 111/01/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 649 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-246 171甲穿越橋P2R-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/06 |  |  | 1 | 組 |  | 82 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-69 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/06 | 4 | M3 | 111/01/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 653 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-247 171甲穿越橋P2R-16鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/06 |  |  | 1 | 組 |  | 83 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-70 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/06 | 4 | M3 | 111/01/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 657 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-248 171甲穿越橋P2L-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/06 |  |  | 1 | 組 |  | 84 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-71 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/06 | 4 | M3 | 111/01/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 661 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-249 171甲穿越橋P2L-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/06 |  |  | 1 | 組 |  | 85 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-72 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/11 | 4 | M3 | 111/01/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 665 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-255 南117穿越橋P2L-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/11 |  |  | 1 | 組 |  | 86 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-73 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/11 | 4 | M3 | 111/01/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 669 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-256 南117穿越橋P2L-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/11 |  |  | 1 | 組 |  | 87 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-74 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/11 | 4 | M3 | 111/01/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 673 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-257 南117穿越橋P2L-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/11 |  |  | 1 | 組 |  | 88 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-75 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/11 | 4 | M3 | 111/01/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 677 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-258 南117穿越橋P2L-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/11 |  |  | 1 | 組 |  | 89 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-76 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/13 | 4 | M3 | 111/01/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 681 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-259 171甲穿越橋P2L-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/13 |  |  | 1 | 組 |  | 90 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-77 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/13 | 4 | M3 | 111/01/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 685 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-260 171甲穿越橋P2L-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/13 |  |  | 1 | 組 |  | 91 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-78 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/17 | 4 | M3 | 111/01/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 689 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-263 南117穿越橋P2L-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/17 |  |  | 1 | 組 |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-79 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/17 | 4 | M3 | 111/01/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 693 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-264 南117穿越橋P2L-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/17 |  |  | 1 | 組 |  | 93 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-80 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/17 | 4 | M3 | 111/01/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 697 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-265 南117穿越橋P2L-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/17 |  |  | 1 | 組 |  | 94 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-81 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/17 | 4 | M3 | 111/01/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 701 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-266 171甲穿越橋P2L-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/17 |  |  | 1 | 組 |  | 95 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-82 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/17 | 4 | M3 | 111/01/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 705 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-267 171甲穿越橋P2L-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/17 |  |  | 1 | 組 |  | 96 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-83 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/22 | 4 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 709 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-274 171甲穿越橋P2L-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 1 | 組 |  | 97 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-84 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/22 | 4 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 713 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-275 171甲穿越橋P2L-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 1 | 組 |  | 98 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-85 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/22 | 4 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 717 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-276 171甲穿越橋P2L-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 1 | 組 |  | 99 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-86 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/22 | 4 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 721 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-277 171甲穿越橋P2L-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 1 | 組 |  | 100 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-87 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/22 | 4 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 725 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-279 南117穿越橋P2L-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 1 | 組 |  | 101 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-88 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/22 | 4 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 729 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-280 南117穿越橋P2L-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 1 | 組 |  | 102 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-89 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/22 | 4 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 733 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-281 南117穿越橋P2L-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 1 | 組 |  | 103 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-90 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/22 | 4 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 737 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-282 南117穿越橋P2L-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 1 | 組 |  | 104 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-91 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/26 | 4 | M3 | 111/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 741 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-285 南117穿越橋P2L-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/26 |  |  | 1 | 組 |  | 105 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-92 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/26 | 4 | M3 | 111/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 745 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-286 南117穿越橋P2L-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/26 |  |  | 1 | 組 |  | 106 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-93 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/26 | 4 | M3 | 111/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 749 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-287 南117穿越橋P2L-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/26 |  |  | 1 | 組 |  | 107 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-94 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/26 | 4 | M3 | 111/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 753 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-288 171甲穿越橋P2L-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/26 |  |  | 1 | 組 |  | 108 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-95 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/26 | 4 | M3 | 111/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 757 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-288 171甲穿越橋P2L-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/26 |  |  | 1 | 組 |  | 109 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-96 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/26 | 4 | M3 | 111/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 761 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-289 171甲穿越橋P2L-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/26 |  |  | 1 | 組 |  | 110 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-97 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/26 | 4 | M3 | 111/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 765 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-290 171甲穿越橋P2L-15鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/26 |  |  | 1 | 組 |  | 111 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-98 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/26 | 4 | M3 | 111/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 769 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-291 171甲穿越橋P2L-16鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/26 |  |  | 1 | 組 |  | 112 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-99 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/01/27 | 36 | M3 | 111/01/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 805 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-292 潭頂溪排水橋P5RL墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/01/27 |  |  | 2 | 組 |  | 114 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-100 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/08 | 34 | M3 | 111/02/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 839 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-294 潭頂溪排水橋P5RL墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/08 |  |  | 2 | 組 |  | 116 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-101 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/14 | 4 | M3 | 111/02/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 843 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-295 171甲穿越橋P1R-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/14 |  |  | 1 | 組 |  | 117 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-102 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/14 | 4 | M3 | 111/02/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 847 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-296 171甲穿越橋P1R-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/14 |  |  | 1 | 組 |  | 118 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-103 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/14 | 4 | M3 | 111/02/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 851 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-297 171甲穿越橋P1R-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/14 |  |  | 1 | 組 |  | 119 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-104 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/16 | 4 | M3 | 111/02/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 855 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-299 171甲穿越橋P1R-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/16 |  |  | 1 | 組 |  | 120 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-105 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/16 | 4 | M3 | 111/02/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 859 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-300 171甲穿越橋P1R-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/16 |  |  | 1 | 組 |  | 121 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-106 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/16 | 4 | M3 | 111/02/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 863 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-301 171甲穿越橋P1R-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/16 |  |  | 1 | 組 |  | 122 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-107 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/19 | 4 | M3 | 111/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 867 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-304 糖鐵四號穿越橋P2R-15鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/19 |  |  | 1 | 組 |  | 123 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-108 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/19 | 4 | M3 | 111/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 871 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-305 糖鐵四號穿越橋P2R-16鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/19 |  |  | 1 | 組 |  | 124 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-109 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/19 | 4 | M3 | 111/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 875 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-306 糖鐵四號穿越橋P2R-17鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/19 |  |  | 1 | 組 |  | 125 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-110 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/19 | 4 | M3 | 111/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 879 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-307 糖鐵四號穿越橋P2R-18鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/19 |  |  | 1 | 組 |  | 126 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-111 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/19 | 5 | M3 | 111/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 884 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-308 糖鐵四號穿越橋P2R-19鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/19 |  |  | 1 | 組 |  | 127 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-112 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/19 | 5 | M3 | 111/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 889 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-309 糖鐵四號穿越橋P2R-20鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/19 |  |  | 1 | 組 |  | 128 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-113 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/23 | 64 | M3 | 111/02/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 953 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-313 潭頂溪排水橋P6RL帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/23 |  |  | 2 | 組 |  | 130 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-114 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/25 | 4 | M3 | 111/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 957 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-316 171甲穿越橋P1L-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/25 |  |  | 1 | 組 |  | 131 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-115 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/25 | 4 | M3 | 111/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 961 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-317 171甲穿越橋P1L-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/25 |  |  | 1 | 組 |  | 132 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-116 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/25 | 4 | M3 | 111/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 965 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-318 171甲穿越橋P1L-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/25 |  |  | 1 | 組 |  | 133 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-117 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/25 | 4 | M3 | 111/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 969 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-319 171甲穿越橋P1L-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/25 |  |  | 1 | 組 |  | 134 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-118 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/25 | 4 | M3 | 111/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 973 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-320 171甲穿越橋P1L-15鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/25 |  |  | 1 | 組 |  | 135 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-119 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/02/25 | 4 | M3 | 111/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 977 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-321 171甲穿越橋P1L-16鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/02/25 |  |  | 1 | 組 |  | 136 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-120 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/01 | 4 | M3 | 111/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 981 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-325 糖鐵四號穿越橋P2R-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/01 |  |  | 1 | 組 |  | 137 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-121 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/01 | 4 | M3 | 111/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 985 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-326 糖鐵四號穿越橋P2R-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/01 |  |  | 1 | 組 |  | 138 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-122 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/01 | 4 | M3 | 111/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 989 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-327 糖鐵四號穿越橋P2R-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/01 |  |  | 1 | 組 |  | 139 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-123 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/01 | 4 | M3 | 111/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 993 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-328 糖鐵四號穿越橋P2R-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/01 |  |  | 1 | 組 |  | 140 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-124 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/01 | 4 | M3 | 111/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 997 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-329 糖鐵四號穿越橋P2R-23鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/01 |  |  | 1 | 組 |  | 141 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-125 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/01 | 6 | M3 | 111/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1003 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-330 糖鐵四號穿越橋P2R-24鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/01 |  |  | 1 | 組 |  | 142 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-126 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/07 | 4 | M3 | 111/03/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1007 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-337 171甲穿越橋P2L-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/07 |  |  | 1 | 組 |  | 143 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-127 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/07 | 4 | M3 | 111/03/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1011 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-338 171甲穿越橋P2L-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/07 |  |  | 1 | 組 |  | 144 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-128 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/07 | 4 | M3 | 111/03/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1015 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-339 171甲穿越橋P2L-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/07 |  |  | 1 | 組 |  | 145 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-129 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/07 | 4 | M3 | 111/03/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1019 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-340 171甲穿越橋P2L-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/07 |  |  | 1 | 組 |  | 146 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-130 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/07 | 4 | M3 | 111/03/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1023 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-341 171甲穿越橋P2L-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/07 |  |  | 1 | 組 |  | 147 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-131 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/07 | 4 | M3 | 111/03/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1027 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-342 171甲穿越橋P2L-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/07 |  |  | 1 | 組 |  | 148 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-132 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/08 | 4 | M3 | 111/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1031 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-345 糖鐵四號穿越橋P2R-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 1 | 組 |  | 149 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-133 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/08 | 4 | M3 | 111/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1035 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-346 糖鐵四號穿越橋P2R-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 1 | 組 |  | 150 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-134 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/08 | 4 | M3 | 111/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1039 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-347 糖鐵四號穿越橋P2R-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 1 | 組 |  | 151 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-135 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/08 | 4 | M3 | 111/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1043 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-348 糖鐵四號穿越橋P2R-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 1 | 組 |  | 152 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-136 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/08 | 4 | M3 | 111/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1047 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-349 糖鐵四號穿越橋P2R-21鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 1 | 組 |  | 153 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-137 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/08 | 4 | M3 | 111/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1051 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-350 糖鐵四號穿越橋P2R-22鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 1 | 組 |  | 154 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-138 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/14 | 64 | M3 | 111/03/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1115 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-352 潭頂溪排水橋 P7RL帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/14 |  |  | 4 | 組 |  | 158 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-139 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/15 | 4 | M3 | 111/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1119 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-355 糖鐵四號穿越橋P2R-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/15 |  |  | 1 | 組 |  | 159 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-140 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/15 | 4 | M3 | 111/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1123 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-356 糖鐵四號穿越橋P2R-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/15 |  |  | 1 | 組 |  | 160 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-141 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/15 | 4 | M3 | 111/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1127 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-357 糖鐵四號穿越橋P2R-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/15 |  |  | 1 | 組 |  | 161 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-142 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/15 | 4 | M3 | 111/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1131 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-358 糖鐵四號穿越橋P2R-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/15 |  |  | 1 | 組 |  | 162 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-143 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/15 | 4 | M3 | 111/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1135 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-359 糖鐵四號穿越橋P2R-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/15 |  |  | 1 | 組 |  | 163 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-144 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/15 | 4 | M3 | 111/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1139 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-360 糖鐵四號穿越橋P2R-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/15 |  |  | 1 | 組 |  | 164 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-145 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/15 | 4 | M3 | 111/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1143 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-361 171甲穿越橋P1L-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/15 |  |  | 1 | 組 |  | 165 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-146 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/16 | 4 | M3 | 111/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1147 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-362 171甲穿越橋P1L-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/16 |  |  | 1 | 組 |  | 166 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-147 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/16 | 4 | M3 | 111/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1151 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-363 171甲穿越橋P1L-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/16 |  |  | 1 | 組 |  | 167 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-148 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/16 | 4 | M3 | 111/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1155 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-364 171甲穿越橋P1L-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/16 |  |  | 1 | 組 |  | 168 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-149 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/16 | 4 | M3 | 111/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1159 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-365 171甲穿越橋P1R-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/16 |  |  | 1 | 組 |  | 169 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-150 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/16 | 4 | M3 | 111/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1163 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-366 171甲穿越橋P1R-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/16 |  |  | 1 | 組 |  | 170 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-151 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/16 | 4 | M3 | 111/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1167 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-367 171甲穿越橋P1R-15鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/16 |  |  | 1 | 組 |  | 171 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-152 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/16 | 4 | M3 | 111/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1171 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-368 171甲穿越橋P1R-16鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/16 |  |  | 1 | 組 |  | 172 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-153 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/16 | 4 | M3 | 111/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1175 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-371 潭頂溪排水橋P3RL墩柱第二升層補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/16 |  |  | 1 | 組 |  | 173 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-154 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/29 | 4 | M3 | 111/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1179 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-376 171甲穿越橋P1R-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/29 |  |  | 1 | 組 |  | 174 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-155 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/29 | 4 | M3 | 111/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1183 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-377 171甲穿越橋P1R-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/29 |  |  | 1 | 組 |  | 175 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-156 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/29 | 4 | M3 | 111/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1187 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-378 171甲穿越橋P1R-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/29 |  |  | 1 | 組 |  | 176 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-157 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/29 | 4 | M3 | 111/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1191 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-379 171甲穿越橋P1R-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/29 |  |  | 1 | 組 |  | 177 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-158 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/29 | 4 | M3 | 111/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1195 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-380 171甲穿越橋P1R-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/29 |  |  | 1 | 組 |  | 178 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-159 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/03/29 | 4 | M3 | 111/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1199 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-381 171甲穿越橋P1R-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/03/29 |  |  | 1 | 組 |  | 179 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-160 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 31 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1230 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-382 潭頂溪排水橋P3RL墩柱第三升層補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 2 | 組 |  | 181 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-161 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1234 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-383 糖鐵四號穿越橋P3L-3鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 182 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-162 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1238 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-384 糖鐵四號穿越橋P3L-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 183 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-163 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1242 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-385 糖鐵四號穿越橋P3L-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 184 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-164 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1246 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-386 糖鐵四號穿越橋P3L-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 185 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-165 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1250 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-387 糖鐵四號穿越橋P3L-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 186 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-166 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1254 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-388 糖鐵四號穿越橋P3L-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 187 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-167 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1258 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-389 糖鐵四號穿越橋P3L-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 188 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-168 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1262 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-390 糖鐵四號穿越橋P3L-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 189 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-169 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1266 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-391 糖鐵四號穿越橋P3L-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 190 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-170 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1270 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-392 糖鐵四號穿越橋P3L-12鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 191 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-171 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1274 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-393 糖鐵四號穿越橋P3L-13鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 192 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-172 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/01 | 4 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1278 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-394 糖鐵四號穿越橋P3L-14鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 1 | 組 |  | 193 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-173 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/12 | 27 | M3 | 111/04/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1305 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-396 潭頂溪排水橋P2RL墩柱第一升層補強
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/12 |  |  | 2 | 組 |  | 195 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-174 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/27 | 64 | M3 | 111/04/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1369 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-399 潭頂溪排水橋P5帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/27 |  |  | 3 | 組 |  | 198 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-175 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/29 | 4 | M3 | 111/04/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1373 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-400 糖鐵四號穿越橋P3L-1鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/29 |  |  | 1 | 組 |  | 199 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-176 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/29 | 4 | M3 | 111/04/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1377 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-401 糖鐵四號穿越橋P3L-2鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/29 |  |  | 1 | 組 |  | 200 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-177 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/29 | 4 | M3 | 111/04/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1381 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-402 糖鐵四號穿越橋P3L-15鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/29 |  |  | 1 | 組 |  | 201 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-178 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/04/29 | 4 | M3 | 111/04/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1385 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-403 糖鐵四號穿越橋P3L-16鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/04/29 |  |  | 1 | 組 |  | 202 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-179 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/05/25 | 75 | M3 | 111/05/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1460 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-416 善化一號排水兼穿越橋P2帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/05/25 |  |  | 3 | 組 |  | 205 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-180 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/05/27 | 19.5 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1479.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-417 官田溪河川橋P6L、P7L帽梁剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 2 | 組 |  | 207 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
3-181 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/06/09 | 5 | M3 | 111/06/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1484.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-427 官田溪河川橋P6L、P7L箱梁底內剪力榫增厚
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/06/09 |  |  | 2 | 組 |  | 209 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-182 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/06/10 | 39 | M3 | 111/06/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1523.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-428 潭頂溪排水橋P2RL墩柱第二昇層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/06/10 |  |  | 2 | 組 |  | 211 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-183 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/06/16 | 64 | M3 | 111/06/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1587.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-429 潭頂溪排水橋P4RL墩柱第二昇層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/06/16 |  |  | 3 | 組 |  | 214 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-184 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/06/21 | 34 | M3 | 111/06/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1621.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-440 潭頂溪排水橋P2RL墩柱第三昇層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/06/21 |  |  | 2 | 組 |  | 216 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-185 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/07/04 | 24 | M3 | 111/07/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1645.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-442 糖鐵四號穿越橋P2R/P3L墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/07/04 |  |  | 2 | 組 |  | 218 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-186 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/08/01 | 24 | M3 | 111/08/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1669.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-443 糖鐵四號穿越橋P2R/P3L墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/08/01 |  |  | 2 | 組 |  | 220 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
3-187 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/08/08 | 75 | M3 | 111/08/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1744.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-445 善化一號排水兼穿越橋P1RL帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/08/08 |  |  | 2 | 組 |  | 222 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-188 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/08/24 | 19 | M3 | 111/08/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1763.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-448 糖鐵四號穿越橋A2橋台
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/08/24 |  |  | 2 | 組 |  | 224 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-189 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/08/29 | 23 | M3 | 111/08/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1786.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-462 潭頂溪排水橋P3RL帽樑(南側)
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/08/29 |  |  | 2 | 組 |  | 226 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-190 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/08/29 | 11 | M3 | 111/08/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1797.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-463 官田一號高架橋P5EW剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/08/29 |  |  | 2 | 組 |  | 228 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-191 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/08/30 | 40 | M3 | 111/08/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1837.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-465 潭頂溪排水橋P3RL帽樑(南側)
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/08/30 |  |  | 2 | 組 |  | 230 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-192 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/09/12 | 32 | M3 | 111/09/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1869.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-469 潭頂溪排水橋P3RL帽樑(北側)
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/09/12 |  |  | 2 | 組 |  | 232 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-193 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/09/26 | 30 | M3 | 111/09/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1899.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-489 潭頂溪排水橋P1RL墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/09/26 |  |  | 2 | 組 |  | 234 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-194 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/06 | 13 | M3 | 111/10/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1912.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-494 糖鐵四號穿越橋P2L墩柱第一昇層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/06 |  |  | 2 | 組 |  | 236 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-195 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/14 | 12 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1924.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-503 糖鐵四號穿越橋P2L墩柱第二昇層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 2 | 組 |  | 238 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-196 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/24 | 12 | M3 | 111/10/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1936.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-513 糖鐵四號穿越橋P1L墩柱第一升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/24 |  |  | 2 | 組 |  | 240 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-197 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1940.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-514 糖鐵四號穿越橋P1R-4鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 241 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-198 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1944.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-515 糖鐵四號穿越橋P1R-5鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 242 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-199 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1948.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-516 糖鐵四號穿越橋P1R-6鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 243 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-200 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1952.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-517 糖鐵四號穿越橋P1R-7鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 244 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-201 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1956.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-518 糖鐵四號穿越橋P1R-8鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 245 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-202 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1960.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-519 糖鐵四號穿越橋P1R-9鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 246 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-203 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1964.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-520 糖鐵四號穿越橋P1R-10鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 247 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-204 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1968.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-521 糖鐵四號穿越橋P1R-11鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 248 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-205 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/10/25 | 4 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1972.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-522 糖鐵四號穿越橋P1R-22鋼管樁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 1 | 組 |  | 249 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
3-206 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/10 | 10 | M3 | 111/11/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1982.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-526 糖鐵四號穿越橋P1L墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/10 |  |  | 2 | 組 |  | 251 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-207 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/10 | 14.5 | M3 | 111/11/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1997 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-527 糖鐵四號穿越橋P1R墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/10 |  |  | 2 | 組 |  | 253 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-208 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/14 | 10 | M3 | 111/11/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2007 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-528 糖鐵四號穿越橋P1R墩柱第二升層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/14 |  |  | 2 | 組 |  | 255 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-209 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/11/14 | 20 | M3 | 111/11/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2027 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-529 糖鐵四號穿越橋A1橋台
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/11/14 |  |  | 2 | 組 |  | 257 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-210 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/12/2 | 41 | M3 | 111/12/2 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2068 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-531 潭頂溪排水橋P1RL墩柱第二昇層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/12/2 |  |  | 2 | 組 |  | 259 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-211 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/12/2 | 24 | M3 | 111/12/2 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2092 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-532 曾文溪橋P13L剪力榫墩頂
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/12/2 |  |  | 2 | 組 |  | 261 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-212 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/12/15 | 64 | M3 | 111/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2156 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-533 潭頂溪排水橋P2RL帽樑
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/12/15 |  |  | 3 | 組 |  | 264 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-213 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/12/20 | 34.5 | M3 | 111/12/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2190.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-535 潭頂溪排水橋P1RL墩柱第三昇層
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/12/20 |  |  | 2 | 組 |  | 266 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-214 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/12/20 | 19 | M3 | 111/12/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2209.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-535 潭頂溪排水橋A1RL橋台
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/12/20 |  |  | 2 | 組 |  | 268 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-215 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 111/12/23 | 40 | M3 | 111/12/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2249.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-537 官田溪河川橋P10RL、P13RL墩柱頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 111/12/23 |  |  | 2 | 組 |  | 270 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-216 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/13 | 48 | M3 | 112/1/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2297.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-542 曾文溪橋P13R、P12R墩頂剪力榫
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/13 |  |  | 2 | 組 |  | 272 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-217 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/16 | 65 | M3 | 112/1/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2362.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-544 潭頂溪排水橋P1RL帽梁
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/16 |  |  | 3 | 組 |  | 275 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3-218 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 112/1/16 | 21 | M3 | 112/1/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2383.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-545 南175穿越橋A1RL橋台及止震塊
| 結構用混凝土，280kgf/cm2 |  |  | 112/1/16 |  |  | 2 | 組 |  | 277 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹

## 混凝土 315W KGF CM3 贊洲 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
4 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 109/08/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定。 109.07.24 驗廠取樣。 109.08.14 315W廠拌。 109.08.28 80、245、280、350SCC廠拌)。 M38A2-J-a-C1-006。 | 1100224
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
4-1 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/26 | 40 | M3 | 109/10/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 40 | M3 | 合格 | 監造單位:黃敏賢 | M38A2-J-a-C4A-003 官田溪河川橋P19R側試驗裝
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/10/23 |  |  | 2 | 組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-2 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/10/28 | 36 | M3 | 109/10/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 76 | M3 | 合格 | 監造單位:黃敏賢 | M38A2-J-a-C4A-004 渡子頭二號橋P1R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/10/28 |  |  | 2 | 組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-3 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/10/30 | 36 | M3 | 109/10/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 112 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-005 渡子頭二號橋P1R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/10/30 |  |  | 2 | 組 |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-4 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/10/31 | 40 | M3 | 109/10/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 152 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-007 渡子頭二號橋P3R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/10/31 |  |  | 2 | 組 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:柯志龍
4-5 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/2 | 42.5 | M3 | 109/11/2 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 194.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-010 渡子頭二號橋P1R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/2 |  |  | 2 | 組 |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-6 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/3 | 38 | M3 | 109/11/3 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 232.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-011 渡子頭二號橋P3R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/3 |  |  | 2 | 組 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-7 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/4 | 33 | M3 | 109/11/4 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 265.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-012 官田系統高架橋P7-6試驗樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/4 |  |  | 2 | 組 |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:黃正泰
4-8 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/5 | 39 | M3 | 109/11/5 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 304.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-013 渡子頭二號橋P3R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/5 |  |  | 2 | 組 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-9 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/5 | 41 | M3 | 109/11/5 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 345.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-014 渡子頭二號橋P1L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/5 |  |  | 2 | 組 |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-10 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/6 | 37 | M3 | 109/11/6 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 382.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-015 渡子頭二號橋P1L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/6 |  |  | 2 | 組 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-11 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/6 | 42 | M3 | 109/11/6 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 424.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-016 渡子頭二號橋P3L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/6 |  |  | 2 | 組 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-12 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/9 | 40 | M3 | 109/11/9 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 461.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-017 渡子頭二號橋P1L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/9 |  |  | 2 | 組 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-13 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/9 | 40 | M3 | 109/11/9 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 501.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-018 渡子頭二號橋P3L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/9 |  |  | 2 | 組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:黃正泰
4-14 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/10 | 37 | M3 | 109/11/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 538.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-021 渡子頭二號橋P1R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/10 |  |  | 2 | 組 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:黃正泰
4-15 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/11 | 40 | M3 | 109/11/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 578.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-022 渡子頭二號橋P3L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/11 |  |  | 2 | 組 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-16 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/12 | 36.5 | M3 | 109/11/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 615 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-023 渡子頭二號橋P1R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/12 |  |  | 2 | 組 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-17 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/12 | 41 | M3 | 109/11/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 656 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-024 渡子頭二號橋P3L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/12 |  |  | 2 | 組 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-18 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/13 | 36.5 | M3 | 109/11/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 692.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-025 渡子頭二號橋P1R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/13 |  |  | 2 | 組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-19 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/14 | 43 | M3 | 109/11/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 735.5 | M3 | 合格 | 監造單位:高開誠 | M38A2-J-a-C4A-026 渡子頭二號橋P3L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/14 |  |  | 2 | 組 |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-20 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/16 | 37 | M3 | 109/11/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 772.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-027 渡子頭二號橋P1L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/16 |  |  | 2 | 組 |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-21 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/16 | 41 | M3 | 109/11/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 813.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-028 渡子頭二號橋P3L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/16 |  |  | 2 | 組 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-22 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/17 | 38 | M3 | 109/11/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 851.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-029 渡子頭二號橋P1L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/17 |  |  | 2 | 組 |  | 44 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-23 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/17 | 22 | M3 | 109/11/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 873.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-030 潭頂溪河川橋p5l4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/17 |  |  | 2 | 組 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-24 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/18 | 38 | M3 | 109/11/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 911.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-031 渡子頭二號橋P3R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/18 |  |  | 2 | 組 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-25 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/18 | 38 | M3 | 109/11/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 949.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-032 渡子頭二號橋P1L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/18 |  |  | 2 | 組 |  | 50 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-26 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/19 | 21 | M3 | 109/11/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 970.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-033 潭頂溪排水橋P5L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/19 |  |  | 2 | 組 |  | 52 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-27 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/19 | 40 | M3 | 109/11/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1010.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-034 渡子頭二號橋P3R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/19 |  |  | 2 | 組 |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-28 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/20 | 21 | M3 | 109/11/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1031.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-035 潭頂溪排水橋P5L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/20 |  |  | 2 | 組 |  | 56 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-29 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/20 | 41 | M3 | 109/11/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1072 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-036 渡子頭二號橋P2R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/20 |  |  | 2 | 組 |  | 58 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-30 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/20 | 39 | M3 | 109/11/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1111.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-037 渡子頭二號橋P3R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/20 |  |  | 2 | 組 |  | 60 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-31 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/21 | 41 | M3 | 109/11/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1152.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-039 渡子頭二號橋P2R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/21 |  |  | 2 | 組 |  | 62 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-32 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/21 | 21 | M3 | 109/11/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1173.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-040 潭頂溪排水橋P5R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/21 |  |  | 2 | 組 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-33 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/23 | 39 | M3 | 109/11/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1212.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-041 渡子頭二號橋P4R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/23 |  |  | 2 | 組 |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:林東新
4-34 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/23 | 41.5 | M3 | 109/11/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1254 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-042 渡子頭二號橋P2R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/23 |  |  | 2 | 組 |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:林東新
4-35 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/23 | 21 | M3 | 109/11/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1275 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-043 潭頂溪排水橋P5R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/23 |  |  | 2 | 組 |  | 70 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-36 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/24 | 21 | M3 | 109/11/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1296 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-044 潭頂溪排水橋P5R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/24 |  |  | 2 | 組 |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-37 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/26 | 41 | M3 | 109/11/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1337 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-045 渡子頭二號橋P2R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/26 |  |  | 2 | 組 |  | 74 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-38 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/26 | 39 | M3 | 109/11/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1376 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-046 渡子頭二號橋P4R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/26 |  |  | 2 | 組 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-39 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/27 | 41 | M3 | 109/11/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1417 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-047 渡子頭二號橋P2R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/27 |  |  | 2 | 組 |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-40 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/27 | 40 | M3 | 109/11/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1457 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-048 渡子頭二號橋P4R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/27 |  |  | 2 | 組 |  | 80 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-41 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/28 | 41.5 | M3 | 109/11/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1498.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-050 渡子頭二號橋P2R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/28 |  |  | 2 | 組 |  | 82 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-42 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/28 | 39 | M3 | 109/11/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1537.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-051 渡子頭二號橋P4L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/28 |  |  | 2 | 組 |  | 84 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-43 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/30 | 39 | M3 | 109/11/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1576.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-053 渡子頭二號橋P4L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/30 |  |  | 2 | 組 |  | 86 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-44 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/01 | 41 | M3 | 109/12/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1617.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-054 渡子頭二號橋P2L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/01 |  |  | 2 | 組 |  | 88 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-45 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/01 | 39 | M3 | 109/12/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1656.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-055 渡子頭二號橋P4L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/01 |  |  | 2 | 組 |  | 90 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-46 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/02 | 41.5 | M3 | 109/12/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1698 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-056 渡子頭二號橋P2L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/02 |  |  | 2 | 組 |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-47 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/02 | 39.5 | M3 | 109/12/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1737.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-057 渡子頭二號橋P4L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/02 |  |  | 2 | 組 |  | 94 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-48 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/03 | 39 | M3 | 109/12/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1776.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-058 渡子頭二號橋P4L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/03 |  |  | 2 | 組 |  | 96 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-49 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/03 | 41.5 | M3 | 109/12/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1818 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-059 渡子頭二號橋P2L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/03 |  |  | 2 | 組 |  | 98 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-50 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/04 | 39 | M3 | 109/12/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1857 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-061 渡子頭二號橋P4L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/04 |  |  | 2 | 組 |  | 100 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-51 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/04 | 41.5 | M3 | 109/12/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1898.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-062 渡子頭二號橋P2L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/04 |  |  | 2 | 組 |  | 102 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-52 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/05 | 41 | M3 | 109/12/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1939.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-063 渡子頭二號橋P2L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/05 |  |  | 2 | 組 |  | 104 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-53 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/07 | 39 | M3 | 109/12/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1978.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-065 渡子頭二號橋P4R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/07 |  |  | 2 | 組 |  | 106 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-54 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/07 | 41.5 | M3 | 109/12/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2020 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-066 渡子頭二號橋P2L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/07 |  |  | 2 | 組 |  | 108 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-55 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/08 | 39.5 | M3 | 109/12/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2059.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-067 渡子頭二號橋P4R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/08 |  |  | 2 | 組 |  | 110 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-56 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/09 | 39 | M3 | 109/12/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2098.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-068 渡子頭二號橋P4R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/09 |  |  | 2 | 組 |  | 112 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-57 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/14 | 42.5 | M3 | 109/12/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2141 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-070 渡子頭一號橋P2L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/14 |  |  | 2 | 組 |  | 114 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-58 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/15 | 43 | M3 | 109/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2184 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-072 官田溪河川橋P9L7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/15 |  |  | 2 | 組 |  | 116 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-59 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/15 | 42 | M3 | 109/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2226 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-073 渡子頭一號橋P2L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/15 |  |  | 2 | 組 |  | 118 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-60 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/16 | 40 | M3 | 109/12/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2266 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-074 官田溪河川橋P9L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/16 |  |  | 2 | 組 |  | 120 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-61 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/17 | 40 | M3 | 109/12/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2306 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-075 官田溪河川橋P9L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/17 |  |  | 2 | 組 |  | 122 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-62 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/17 | 40 | M3 | 109/12/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2346 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-076 渡子頭一號橋P2L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/17 |  |  | 2 | 組 |  | 124 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-63 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/18 | 41 | M3 | 109/12/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2387 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-077 官田溪河川橋P9L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/18 |  |  | 2 | 組 |  | 126 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-64 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/18 | 40 | M3 | 109/12/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2427 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-078 渡子頭一號橋P2L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/18 |  |  | 2 | 組 |  | 128 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-65 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/21 | 41 | M3 | 109/12/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2468 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-080 官田溪河川橋P9L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/21 |  |  | 2 | 組 |  | 130 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-66 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/22 | 40 | M3 | 109/12/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2508 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-082 官田溪河川橋P9L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/22 |  |  | 2 | 組 |  | 132 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-67 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/23 | 40 | M3 | 109/12/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2548 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-084 官田溪河川橋P9L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/23 |  |  | 2 | 組 |  | 134 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-68 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/24 | 37 | M3 | 109/12/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2585 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-086 官田溪河川橋P9R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/24 |  |  | 2 | 組 |  | 136 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-69 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/25 | 36 | M3 | 109/12/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2621 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-087 官田溪河川橋P9R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/25 |  |  | 2 | 組 |  | 138 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-70 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/25 | 50 | M3 | 109/12/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2671 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-088 官田溪河川橋P12L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/25 |  |  | 2 | 組 |  | 140 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-71 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/26 | 36 | M3 | 109/12/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2707 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-090 官田溪河川橋P9R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/26 |  |  | 2 | 組 |  | 142 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-72 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/26 | 50 | M3 | 109/12/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2757 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-091 官田溪河川橋P12L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/26 |  |  | 2 | 組 |  | 144 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-73 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/28 | 36 | M3 | 109/12/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2793 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-093 官田溪河川橋P9R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 2 | 組 |  | 146 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-74 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/28 | 50 | M3 | 109/12/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2843 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-094 官田溪河川橋P12L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 2 | 組 |  | 148 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-75 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/29 | 36 | M3 | 109/12/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2879 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-095 官田溪河川橋P9R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/29 |  |  | 2 | 組 |  | 150 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-76 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/30 | 40 | M3 | 109/12/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2919 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-096 官田溪河川橋P10R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/30 |  |  | 2 | 組 |  | 152 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-77 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/30 | 50 | M3 | 109/12/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2969 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-097 官田溪河川橋P12L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/30 |  |  | 2 | 組 |  | 154 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-78 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/31 | 40 | M3 | 109/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3009 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-098 官田溪河川橋P10R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/31 |  |  | 2 | 組 |  | 156 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-79 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/31 | 50 | M3 | 109/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3059 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-099 官田溪河川橋P12L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/31 |  |  | 2 | 組 |  | 158 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-80 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/04 | 40 | M3 | 110/01/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3099 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-100 官田溪河川橋P10R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/04 |  |  | 2 | 組 |  | 160 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-81 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/05 | 40 | M3 | 110/01/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3139 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-101 官田溪河川橋P10R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/05 |  |  | 2 | 組 |  | 162 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-82 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/06 | 40 | M3 | 110/01/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3179 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-103 官田溪河川橋P10R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/06 |  |  | 2 | 組 |  | 164 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-83 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/07 | 40 | M3 | 110/01/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3219 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-104 官田溪河川橋P10L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/07 |  |  | 2 | 組 |  | 166 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-84 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 40 | M3 | 110/01/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3259 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-105 官田溪河川橋P10L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2 | 組 |  | 168 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-85 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 44 | M3 | 110/01/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3303 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-106 官田溪河川橋P12R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2 | 組 |  | 170 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-86 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 40 | M3 | 110/01/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3343 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-109 官田溪河川橋P10L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2 | 組 |  | 172 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-87 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 47 | M3 | 110/01/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3390 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-111 官田溪河川橋P12R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2 | 組 |  | 174 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-88 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/16 | 40 | M3 | 110/01/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3430 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | M38A2-J-a-C4A-112 官田溪河川橋P10L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/16 |  |  | 2 | 組 |  | 176 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-89 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/18 | 40 | M3 | 110/01/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3470 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-113 官田溪河川橋P10L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/18 |  |  | 2 | 組 |  | 178 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-90 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/18 | 49 | M3 | 110/01/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3519 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-114 官田溪河川橋P12R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/18 |  |  | 2 | 組 |  | 180 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-91 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/21 | 39 | M3 | 110/01/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3558 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-116 官田溪河川橋P11L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/21 |  |  | 2 | 組 |  | 182 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-92 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/22 | 39 | M3 | 110/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3597 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-117 官田溪河川橋P11L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/22 |  |  | 2 | 組 |  | 184 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-93 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/23 | 39 | M3 | 110/01/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3636 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-118 官田溪河川橋P11L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/23 |  |  | 2 | 組 |  | 186 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-94 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/23 | 49 | M3 | 110/01/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3685 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-119 官田溪河川橋P12R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/23 |  |  | 2 | 組 |  | 188 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-95 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/25 | 41 | M3 | 110/01/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3726 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-120 官田溪河川橋P11L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/25 |  |  | 2 | 組 |  | 190 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-96 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/25 | 44 | M3 | 110/01/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3770 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-121 官田溪河川橋P12R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/25 |  |  | 2 | 組 |  | 192 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-97 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/26 | 39 | M3 | 110/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3809 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-122 官田溪河川橋P11L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/26 |  |  | 2 | 組 |  | 194 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-98 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/27 | 39 | M3 | 110/01/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3818 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-125 官田溪河川橋P11L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/27 |  |  | 2 | 組 |  | 196 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-99 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/27 | 44 | M3 | 110/01/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3862 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-126 官田溪河川橋P12R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/27 |  |  | 2 | 組 |  | 198 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-100 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/28 | 38 | M3 | 110/01/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3900 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-127 官田溪河川橋P11R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/28 |  |  | 2 | 組 |  | 200 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-101 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/29 | 39.5 | M3 | 110/01/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3939.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-128 官田溪河川橋P14R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/29 |  |  | 2 | 組 |  | 202 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-102 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/01 | 38 | M3 | 110/02/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3977.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-132 官田溪河川橋P11R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/01 |  |  | 2 | 組 |  | 204 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-103 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/01 | 41.5 | M3 | 110/02/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4019 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-133 官田溪河川橋P14R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/01 |  |  | 2 | 組 |  | 206 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-104 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/02 | 38 | M3 | 110/02/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4057 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-134 官田溪河川橋P14R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/02 |  |  | 2 | 組 |  | 208 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-105 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/02 | 38 | M3 | 110/02/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4095 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-135 官田溪河川橋P14R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/02 |  |  | 2 | 組 |  | 210 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-106 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/03 | 38 | M3 | 110/02/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4133 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-137 官田溪河川橋P11R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 2 | 組 |  | 212 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-107 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/03 | 38 | M3 | 110/02/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4171 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-138 官田溪河川橋P14R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 2 | 組 |  | 214 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-108 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/04 | 38 | M3 | 110/02/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4209 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-139 官田溪河川橋P11R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/04 |  |  | 2 | 組 |  | 216 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-109 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/05 | 38 | M3 | 110/02/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4285 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-140 官田溪河川橋P11R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/05 |  |  | 2 | 組 |  | 218 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-110 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/05 | 36 | M3 | 110/02/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4321 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-141 官田溪河川橋P16L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/05 |  |  | 2 | 組 |  | 220 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-111 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/06 | 36 | M3 | 110/02/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4357 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-143 官田溪河川橋P16L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/06 |  |  | 2 | 組 |  | 222 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-112 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/19 | 36 | M3 | 110/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4393 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-146 官田溪河川橋P16L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/19 |  |  | 2 | 組 |  | 224 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-113 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/19 | 39 | M3 | 110/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4432 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-147 官田溪河川橋P7R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/19 |  |  | 2 | 組 |  | 226 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-114 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/20 | 36 | M3 | 110/02/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4468 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-148 官田溪河川橋P7R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/20 |  |  | 2 | 組 |  | 228 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-115 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/20 | 39 | M3 | 110/02/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4507 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-149 官田溪河川橋P16L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/20 |  |  | 2 | 組 |  | 230 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-116 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/22 | 39 | M3 | 110/02/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4546 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-150 官田溪河川橋P7R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/22 |  |  | 2 | 組 |  | 232 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-117 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/22 | 36 | M3 | 110/02/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4582 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-151 官田溪河川橋P16L7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/22 |  |  | 2 | 組 |  | 234 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-118 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/23 | 36 | M3 | 110/02/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4618 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-152 官田溪河川橋P16L8基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/23 |  |  | 2 | 組 |  | 236 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-119 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/23 | 39 | M3 | 110/02/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4657 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-153 官田溪河川橋P7R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/23 |  |  | 2 | 組 |  | 238 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-120 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/24 | 36 | M3 | 110/02/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4693 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-154 官田溪河川橋P16L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/24 |  |  | 2 | 組 |  | 240 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-121 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/24 | 39 | M3 | 110/02/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4732 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-155 官田溪河川橋P7R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/24 |  |  | 2 | 組 |  | 242 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-122 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/25 | 39 | M3 | 110/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4771 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-156 官田溪河川橋P7L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/25 |  |  | 2 | 組 |  | 244 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-123 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/25 | 37.5 | M3 | 110/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4808.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-157 官田溪河川橋P16L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/25 |  |  | 2 | 組 |  | 246 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-124 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/26 | 39 | M3 | 110/02/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4847.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-159 官田溪河川橋P7R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/26 |  |  | 2 | 組 |  | 248 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-125 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/26 | 33 | M3 | 110/02/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4880.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-160 官田溪河川橋P16R7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/26 |  |  | 2 | 組 |  | 250 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-126 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/27 | 34 | M3 | 110/02/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4914.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-161 官田溪河川橋P16R7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/27 |  |  | 2 | 組 |  | 252 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-127 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/27 | 39 | M3 | 110/02/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4953.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-162 官田溪河川橋P16R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/27 |  |  | 2 | 組 |  | 254 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-128 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/01 | 39 | M3 | 110/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4992.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-163 官田溪河川橋P7L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/01 |  |  | 2 | 組 |  | 256 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-129 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/01 | 33.5 | M3 | 110/03/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5026 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-164 官田溪河川橋P16R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/01 |  |  | 2 | 組 |  | 258 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-130 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/02 | 39 | M3 | 110/03/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5065 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-165 官田溪河川橋P7L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/02 |  |  | 2 | 組 |  | 260 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-131 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/02 | 33.5 | M3 | 110/03/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5098.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-166 官田溪河川橋P16R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/02 |  |  | 2 | 組 |  | 262 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-132 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/03 | 39 | M3 | 110/03/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5137.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-167 官田溪河川橋P7L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/03 |  |  | 2 | 組 |  | 264 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-133 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/03 | 33.5 | M3 | 110/03/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5171 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-168 官田溪河川橋P16R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/03 |  |  | 2 | 組 |  | 266 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-134 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/04 | 39 | M3 | 110/03/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5210 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-169 官田溪河川橋P7L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/04 |  |  | 2 | 組 |  | 268 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-135 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/04 | 33.5 | M3 | 110/03/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5243.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-170 官田溪河川橋P16R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/04 |  |  | 2 | 組 |  | 270 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-136 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/05 | 33.5 | M3 | 110/03/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5277 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-171 官田溪河川橋P16R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/05 |  |  | 2 | 組 |  | 272 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-137 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/06 | 34.5 | M3 | 110/03/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5311.5 | M3 | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-a-C4A-172 官田溪河川橋P16R8基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/06 |  |  | 2 | 組 |  | 274 | 組 |  | 施工廠商:
4-138 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/08 | 40 | M3 | 110/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5351.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-173 官田溪河川橋P6R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/08 |  |  | 2 | 組 |  | 276 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-139 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/09 | 40 | M3 | 110/03/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5391.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-174 官田溪河川橋P6L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/09 |  |  | 2 | 組 |  | 278 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-140 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/10 | 40 | M3 | 110/03/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5431.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-177 官田溪河川橋P6R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/10 |  |  | 2 | 組 |  | 280 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-141 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/11 | 40 | M3 | 110/03/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5471.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-179 官田溪河川橋P6L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/11 |  |  | 2 | 組 |  | 282 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-142 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/11 | 45 | M3 | 110/03/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5516.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-180 官田溪河川橋P17R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/11 |  |  | 2 | 組 |  | 284 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-143 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/12 | 40 | M3 | 110/03/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5556.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-181 官田溪河川橋P17R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/12 |  |  | 2 | 組 |  | 286 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-144 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/13 | 40 | M3 | 110/03/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5596.5 | M3 | 合格 | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4A-182 官田溪河川橋P6R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/13 |  |  | 2 | 組 |  | 288 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-145 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/13 | 40 | M3 | 110/03/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5636.5 | M3 | 合格 | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4A-183 官田溪河川橋P17R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/13 |  |  | 2 | 組 |  | 290 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-146 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/15 | 40 | M3 | 110/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5676.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-185 官田溪河川橋P6R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/15 |  |  | 2 | 組 |  | 292 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-147 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/15 | 40 | M3 | 110/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5716.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-186 官田溪河川橋P17R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/15 |  |  | 2 | 組 |  | 294 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-148 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/16 | 39 | M3 | 110/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5755.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-187 官田溪河川橋P17R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/16 |  |  | 2 | 組 |  | 296 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-149 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/16 | 40 | M3 | 110/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5795.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-188 官田溪河川橋P6R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/16 |  |  | 2 | 組 |  | 298 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-150 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/17 | 40 | M3 | 110/03/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5835.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-190 官田溪河川橋P6R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/17 |  |  | 2 | 組 |  | 300 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-151 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/17 | 34 | M3 | 110/03/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5869.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-191 官田溪河川橋P17L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/17 |  |  | 2 | 組 |  | 302 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-152 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/18 | 35 | M3 | 110/03/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5904.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-193 官田溪河川橋P17L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/18 |  |  | 2 | 組 |  | 304 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-153 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/18 | 40 | M3 | 110/03/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5944.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-194 官田溪河川橋P6L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/18 |  |  | 2 | 組 |  | 306 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-154 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/19 | 40 | M3 | 110/03/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5984.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-196 官田溪河川橋P6L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/19 |  |  | 2 | 組 |  | 308 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-155 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/19 | 35 | M3 | 110/03/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6018.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-197 官田溪河川橋P17L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/19 |  |  | 2 | 組 |  | 310 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-156 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/22 | 34 | M3 | 110/03/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6052.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-198 官田溪河川橋P17L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/22 |  |  | 2 | 組 |  | 312 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-157 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/22 | 40 | M3 | 110/03/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6092.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-199 官田溪河川橋P6L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/22 |  |  | 2 | 組 |  | 314 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-158 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/23 | 42 | M3 | 110/03/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6134.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-200 官田溪河川橋P6L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/23 |  |  | 2 | 組 |  | 316 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-159 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/23 | 34 | M3 | 110/03/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6168.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-201 官田溪河川橋P17L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/23 |  |  | 2 | 組 |  | 318 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-160 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/29 | 55 | M3 | 110/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6223.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-202 官田溪河川橋P1L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/29 |  |  | 3 | 組 |  | 321 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-161 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/31 | 55 | M3 | 110/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6278.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-203 官田溪河川橋P1L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/31 |  |  | 3 | 組 |  | 324 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-162 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/02 | 55 | M3 | 110/04/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6333.5 | M3 | 合格 | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4A-204 官田溪河川橋P1L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/02 |  |  | 3 | 組 |  | 327 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-163 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/06 | 55 | M3 | 110/04/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6388.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-207 官田溪河川橋P1L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/06 |  |  | 3 | 組 |  | 330 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-164 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/08 | 55 | M3 | 110/04/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6443.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-208 官田溪河川橋P1L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/08 |  |  | 3 | 組 |  | 333 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-165 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/10 | 55 | M3 | 110/04/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6498.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-209 官田溪河川橋P1R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/10 |  |  | 3 | 組 |  | 336 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-166 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/12 | 20.5 | M3 | 110/04/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6519 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-210 官田高架5號橋P2-8基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/12 |  |  | 2 | 組 |  | 338 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-167 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/13 | 20.5 | M3 | 110/04/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6539.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-212 官田高架5號橋P2-7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/13 |  |  | 2 | 組 |  | 340 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-168 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/13 | 55 | M3 | 110/04/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6594.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-213 官田溪河川橋P1L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/13 |  |  | 3 | 組 |  | 343 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-169 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/13 | 20.5 | M3 | 110/04/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6615 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-214 官田高架5號橋P2-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/13 |  |  | 2 | 組 |  | 345 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-170 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/14 | 20.5 | M3 | 110/04/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6635.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-215 官田高架5號橋P2-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/14 |  |  | 2 | 組 |  | 347 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-171 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/15 | 20.5 | M3 | 110/04/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6656 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-216 官田高架5號橋P2-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/15 |  |  | 2 | 組 |  | 349 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-172 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/15 | 55 | M3 | 110/04/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6711 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-217 官田溪河川橋P1R-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/15 |  |  | 3 | 組 |  | 352 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-173 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/15 | 20.5 | M3 | 110/04/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6731.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-218 官田高架5號橋P2-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/15 |  |  | 2 | 組 |  | 354 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-174 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/16 | 20.5 | M3 | 110/04/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6752 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-219 官田高架5號橋P2-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/16 |  |  | 2 | 組 |  | 356 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-175 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/17 | 21 | M3 | 110/04/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6773 | M3 |  | 監造單位:王繼聖 | M38A2-J-a-C4A-220 官田高架5號橋P2-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/17 |  |  | 2 | 組 |  | 358 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-176 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/17 | 55 | M3 | 110/04/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6828 | M3 |  | 監造單位:王繼聖 | M38A2-J-a-C4A-221 官田溪河川橋P1R-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/17 |  |  | 3 | 組 |  | 361 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-177 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/19 | 19.5 | M3 | 110/04/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6847.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-222 官田高架3號橋P6-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/19 |  |  | 2 | 組 |  | 363 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-178 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/19 | 55 | M3 | 110/04/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6902.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-223 官田溪河川橋P1R-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/19 |  |  | 3 | 組 |  | 366 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-179 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/20 | 19.5 | M3 | 110/04/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6922 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-224 官田高架3號橋P6-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/20 |  |  | 2 | 組 |  | 368 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-180 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/20 | 19.5 | M3 | 110/04/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6941.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-225 官田高架3號橋P6-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/20 |  |  | 2 | 組 |  | 370 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-181 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/21 | 19.5 | M3 | 110/04/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6961 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-226 官田高架3號橋P6-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/21 |  |  | 2 | 組 |  | 372 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-182 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/23 | 55 | M3 | 110/04/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7016 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-227 官田溪河川橋P1R-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/23 |  |  | 3 | 組 |  | 375 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-183 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/26 | 55 | M3 | 110/04/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7071 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-228 官田溪河川橋P1R-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/26 |  |  | 3 | 組 |  | 378 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-184 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/26 | 31.5 | M3 | 110/04/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7102.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-229 官田1號高架橋P6W-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/26 |  |  | 2 | 組 |  | 380 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-185 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/28 | 31.5 | M3 | 110/04/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7134 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-230 官田1號高架橋P6W-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/28 |  |  | 2 | 組 |  | 382 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-186 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/29 | 33.5 | M3 | 110/04/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7167.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-231 官田溪河川橋P19L-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/29 |  |  | 2 | 組 |  | 384 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-187 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/30 | 33 | M3 | 110/04/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7200.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-232 官田溪河川橋P19L-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/30 |  |  | 2 | 組 |  | 386 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-188 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/03 | 31.5 | M3 | 110/05/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7232 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-233 官田1號高架橋P6E-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/03 |  |  | 2 | 組 |  | 388 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-189 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/03 | 33 | M3 | 110/05/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7265 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-234 官田溪河川橋P19L-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/03 |  |  | 2 | 組 |  | 390 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-190 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/04 | 31.5 | M3 | 110/05/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7296.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-236 官田1號高架橋P6E-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/04 |  |  | 2 | 組 |  | 392 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-191 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/04 | 33 | M3 | 110/05/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7329.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-237 官田溪河川橋P19L-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/04 |  |  | 2 | 組 |  | 394 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-192 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/05 | 33 | M3 | 110/05/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7362.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-238 官田溪河川橋P19L-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/05 |  |  | 2 | 組 |  | 396 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-193 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/05 | 31.5 | M3 | 110/05/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7394 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-239 官田1號高架橋P6W-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/05 |  |  | 2 | 組 |  | 398 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-194 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/06 | 33 | M3 | 110/05/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7427 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-240 官田溪河川橋P19L-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/06 |  |  | 2 | 組 |  | 400 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-195 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/07 | 35 | M3 | 110/05/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7462 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-241 官田溪河川橋P19R-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/07 |  |  | 2 | 組 |  | 402 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-196 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/07 | 31.5 | M3 | 110/05/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7493.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-242 官田1號高架橋P6W-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/07 |  |  | 2 | 組 |  | 404 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-197 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/08 | 34 | M3 | 110/05/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7527.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-243 官田溪河川橋P19R-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/08 |  |  | 2 | 組 |  | 406 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-198 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/08 | 31.5 | M3 | 110/05/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7559 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-244 官田1號高架橋P6E-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/08 |  |  | 2 | 組 |  | 408 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-199 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/10 | 34 | M3 | 110/05/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7593 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-245 官田溪河川橋P19R-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/10 |  |  | 2 | 組 |  | 410 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-200 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/10 | 31.5 | M3 | 110/05/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7624.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-246 官田1號高架橋P6E-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/10 |  |  | 2 | 組 |  | 412 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-201 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/11 | 34 | M3 | 110/05/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7658.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-247 官田溪河川橋P19R-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/11 |  |  | 2 | 組 |  | 414 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-202 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/12 | 34 | M3 | 110/05/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7692.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-248 官田溪河川橋P19R-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/12 |  |  | 2 | 組 |  | 416 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-203 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/14 | 34 | M3 | 110/05/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7726.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-249 官田系統2號橋P2-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/14 |  |  | 2 | 組 |  | 418 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-204 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/19 | 35.5 | M3 | 110/05/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7762 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-252 官田系統2號橋P2-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/19 |  |  | 2 | 組 |  | 420 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-205 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/20 | 34 | M3 | 110/05/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7796 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-253 官田系統2號橋P2-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/20 |  |  | 2 | 組 |  | 422 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-206 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/21 | 34 | M3 | 110/05/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7830 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-254 官田系統2號橋P2-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/21 |  |  | 2 | 組 |  | 424 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-207 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/24 | 34.5 | M3 | 110/05/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7864.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-255 官田系統2號橋P2-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/24 |  |  | 2 | 組 |  | 426 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-208 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/25 | 34 | M3 | 110/05/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7898.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-256 官田系統2號橋P2-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/25 |  |  | 2 | 組 |  | 428 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-209 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/27 | 34 | M3 | 110/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7932.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-258 官田系統3號橋P8-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/27 |  |  | 2 | 組 |  | 430 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-210 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/28 | 34 | M3 | 110/05/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7966.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-259 官田系統3號橋P8-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/28 |  |  | 2 | 組 |  | 432 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-211 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/29 | 34 | M3 | 110/05/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8000.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-260 官田系統3號橋P8-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/29 |  |  | 2 | 組 |  | 434 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-212 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/01 | 34 | M3 | 110/06/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8034.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-261 官田系統3號橋P8-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/01 |  |  | 2 | 組 |  | 436 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-213 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/03 | 34 | M3 | 110/06/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8068.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-262 官田系統2號橋P1-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/03 |  |  | 2 | 組 |  | 438 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-214 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/04 | 34 | M3 | 110/06/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8102.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-264 官田系統2號橋P1-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/04 |  |  | 2 | 組 |  | 440 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-215 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/08 | 34 | M3 | 110/06/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8136.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-265 官田系統2號橋P1-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/08 |  |  | 2 | 組 |  | 442 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-216 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/09 | 34 | M3 | 110/06/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8170.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-266 官田系統2號橋P1-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/09 |  |  | 2 | 組 |  | 444 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-217 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/18 | 35 | M3 | 110/06/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8205.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-268 官田系統1號橋P7W-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/18 |  |  | 2 | 組 |  | 446 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-218 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/19 | 34 | M3 | 110/06/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8239.5 | M3 |  | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4A-269 官田系統1號橋P7W-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/19 |  |  | 2 | 組 |  | 448 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-219 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/21 | 33 | M3 | 110/06/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8272.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-270 官田系統1號橋P7W-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/21 |  |  | 2 | 組 |  | 450 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-220 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/22 | 33 | M3 | 110/06/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8305.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-271 官田系統1號橋P7W-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/22 |  |  | 2 | 組 |  | 452 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-221 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/23 | 33 | M3 | 110/06/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8338.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-272 官田系統1號橋P7E-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/23 |  |  | 2 | 組 |  | 454 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-222 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/24 | 33 | M3 | 110/06/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8371.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-273 官田系統1號橋P7E-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/24 |  |  | 2 | 組 |  | 456 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-223 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/25 | 33 | M3 | 110/06/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8404.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-274 官田系統1號橋P7E-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/25 |  |  | 2 | 組 |  | 458 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-224 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/26 | 33 | M3 | 110/06/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8437.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-276 官田系統1號橋P7E-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/26 |  |  | 2 | 組 |  | 460 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-225 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/01 | 23 | M3 | 110/07/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8460.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-278 官田系統5號橋P1-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/01 |  |  | 2 | 組 |  | 462 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-226 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/02 | 23 | M3 | 110/07/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8483.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-279 官田系統5號橋P1-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/02 |  |  | 2 | 組 |  | 464 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-227 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/02 | 23 | M3 | 110/07/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8506.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-280 官田系統5號橋P1-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/02 |  |  | 2 | 組 |  | 466 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-228 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/05 | 23 | M3 | 110/07/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8529.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-281 官田系統5號橋P1-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/05 |  |  | 2 | 組 |  | 468 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-229 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/06 | 23 | M3 | 110/07/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8552.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-283 官田系統5號橋P1-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/06 |  |  | 2 | 組 |  | 470 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-230 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/06 | 23 | M3 | 110/07/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8575.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-284 官田系統5號橋P1-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/06 |  |  | 2 | 組 |  | 472 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-231 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/07 | 16 | M3 | 110/07/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8591.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-285 官田系統1號橋P5E-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/07 |  |  | 2 | 組 |  | 474 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-232 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/08 | 16 | M3 | 110/07/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8607.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-286 官田系統1號橋P5E-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/08 |  |  | 2 | 組 |  | 476 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-233 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/08 | 16 | M3 | 110/07/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8623.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-287 官田系統1號橋P5W-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/08 |  |  | 2 | 組 |  | 478 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-234 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/09 | 16 | M3 | 110/07/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8639.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-288 官田系統1號橋P5W-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/09 |  |  | 2 | 組 |  | 480 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-235 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/09 | 17 | M3 | 110/07/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8656.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-289 官田系統2號橋P3-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/09 |  |  | 2 | 組 |  | 482 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-236 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/10 | 17 | M3 | 110/07/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8673.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-290 官田系統2號橋P3-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/10 |  |  | 2 | 組 |  | 484 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-237 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/10 | 17 | M3 | 110/07/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8690.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-291 官田系統2號橋P3-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/10 |  |  | 2 | 組 |  | 486 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-238 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/19 | 16 | M3 | 110/07/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8706.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-293 官田系統1號橋P5E-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/19 |  |  | 2 | 組 |  | 488 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-239 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/19 | 16 | M3 | 110/07/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8722.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-294 官田系統1號橋P5E-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/19 |  |  | 2 | 組 |  | 490 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-240 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/20 | 16 | M3 | 110/07/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8738.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-296 官田系統1號橋P5W-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/20 |  |  | 2 | 組 |  | 492 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-241 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/20 | 16 | M3 | 110/07/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8754.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-297 官田系統1號橋P5W-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/20 |  |  | 2 | 組 |  | 494 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-242 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/21 | 17 | M3 | 110/07/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8771.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-298 官田系統2號橋P3-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/21 |  |  | 2 | 組 |  | 496 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-243 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/21 | 17 | M3 | 110/07/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8788.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-299 官田系統2號橋P3-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/21 |  |  | 2 | 組 |  | 498 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-244 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/07/22 | 17 | M3 | 110/07/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8805.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-300 官田系統2號橋P3-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/07/22 |  |  | 2 | 組 |  | 500 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-245 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/02 | 40 | M3 | 110/08/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8845.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-302 官田溪河川橋P20L-7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/02 |  |  | 2 | 組 |  | 502 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-246 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/04 | 40 | M3 | 110/08/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8885.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-303 官田溪河川橋P20L-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/04 |  |  | 2 | 組 |  | 504 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-247 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/06 | 40 | M3 | 110/08/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8925.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-304 官田溪河川橋P20L-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/06 |  |  | 2 | 組 |  | 506 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-248 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/11 | 39 | M3 | 110/08/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8964.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-305 六雙溪四號排水橋P1-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/11 |  |  | 2 | 組 |  | 508 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-249 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/11 | 40 | M3 | 110/08/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9004.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-306 官田溪河川橋P20L-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/11 |  |  | 2 | 組 |  | 510 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-250 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/13 | 40 | M3 | 110/08/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9044.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-308 六雙溪四號排水橋P1-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/13 |  |  | 2 | 組 |  | 512 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-251 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/13 | 40 | M3 | 110/08/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9084.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-309 官田溪河川橋P20L-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/13 |  |  | 2 | 組 |  | 514 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-252 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/16 | 39 | M3 | 110/08/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9123.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-310 六雙溪四號排水橋P1-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/16 |  |  | 2 | 組 |  | 516 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-253 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/16 | 40 | M3 | 110/08/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9163.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-311 官田溪河川橋P20L-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/16 |  |  | 2 | 組 |  | 518 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-254 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/18 | 38.5 | M3 | 110/08/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9202 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-312 六雙溪四號排水橋P1-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/18 |  |  | 2 | 組 |  | 520 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-255 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/18 | 40 | M3 | 110/08/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9242 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-313 官田溪河川橋P20R-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/18 |  |  | 2 | 組 |  | 522 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-256 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/20 | 39 | M3 | 110/08/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9281 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-315 官田系統6號橋P6-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/20 |  |  | 2 | 組 |  | 524 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-257 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/20 | 40 | M3 | 110/08/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9321 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-316 官田溪河川橋P20L-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/20 |  |  | 2 | 組 |  | 526 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-258 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/23 | 40 | M3 | 110/08/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9361 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-317 官田溪河川橋P20R-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/23 |  |  | 2 | 組 |  | 528 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-259 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/23 | 39 | M3 | 110/08/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9400 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-318 官田系統6號橋P6-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/23 |  |  | 2 | 組 |  | 530 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-260 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/25 | 40 | M3 | 110/08/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9440 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-319 官田溪河川橋P20R-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/25 |  |  | 2 | 組 |  | 532 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-261 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/25 | 40 | M3 | 110/08/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9480 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-320 官田系統6號橋P6-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/25 |  |  | 2 | 組 |  | 534 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-262 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/27 | 40 | M3 | 110/08/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9520 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-322 官田溪河川橋P20R-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/27 |  |  | 2 | 組 |  | 536 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-263 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/27 | 39.5 | M3 | 110/08/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9559.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-323 官田系統6號橋P6-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/27 |  |  | 2 | 組 |  | 538 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-264 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/08/30 | 40 | M3 | 110/08/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9599.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-325 官田溪河川橋P20R-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/08/30 |  |  | 2 | 組 |  | 540 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-265 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/01 | 40 | M3 | 110/09/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9639.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-327 官田溪河川橋P20R-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/01 |  |  | 2 | 組 |  | 542 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-266 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/02 | 42.5 | M3 | 110/09/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9682 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-328 官田系統6號橋P3-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/02 |  |  | 2 | 組 |  | 544 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-267 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/04 | 42.5 | M3 | 110/09/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9724.5 | M3 |  | 監造單位:羅宏銘 | M38A2-J-a-C4A-329 官田系統6號橋P3-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/04 |  |  | 2 | 組 |  | 546 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-268 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/07 | 42.5 | M3 | 110/09/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9767 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-332 官田系統6號橋P3-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/07 |  |  | 2 | 組 |  | 548 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-269 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/09 | 42.5 | M3 | 110/09/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9809.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-334 官田系統6號橋P3-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/09 |  |  | 2 | 組 |  | 550 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-270 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/16 | 37.5 | M3 | 110/09/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9847 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-338 六雙溪四號排水橋P2-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/16 |  |  | 2 | 組 |  | 552 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-271 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/18 | 37.5 | M3 | 110/09/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9884.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-340 六雙溪四號排水橋P2-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/18 |  |  | 2 | 組 |  | 554 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-272 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/23 | 37.5 | M3 | 110/09/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9922 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-341 六雙溪四號排水橋P2-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/23 |  |  | 2 | 組 |  | 556 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-273 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/09/25 | 38 | M3 | 110/09/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9960 | M3 |  | 監造單位:黃育智 | M38A2-J-a-C4A-342 六雙溪四號排水橋P2-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/09/25 |  |  | 2 | 組 |  | 558 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-274 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/29 | 4 | M3 | 111/06/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9964 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-442 官田三號高架橋P2-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/29 |  |  | 1 | 組 |  | 559 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-275 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/29 | 4 | M3 | 111/06/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9968 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-443 官田三號高架橋P2-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/29 |  |  | 1 | 組 |  | 560 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-276 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/29 | 4 | M3 | 111/06/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9972 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-444 官田三號高架橋P2-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/29 |  |  | 1 | 組 |  | 561 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-277 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/29 | 4 | M3 | 111/06/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9976 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-445 官田三號高架橋P2-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/29 |  |  | 1 | 組 |  | 562 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-278 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/29 | 4 | M3 | 111/06/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9980 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-446 官田三號高架橋P2-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/29 |  |  | 1 | 組 |  | 563 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-279 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/09 | 4 | M3 | 111/07/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9984 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-451 官田二號高架橋P6-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/09 |  |  | 1 | 組 |  | 564 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-280 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/09 | 4 | M3 | 111/07/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9988 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-452 官田二號高架橋P6-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/09 |  |  | 1 | 組 |  | 565 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-281 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/09 | 5 | M3 | 111/07/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9993 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-453 官田二號高架橋P6-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/09 |  |  | 1 | 組 |  | 566 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-282 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/19 | 4 | M3 | 111/07/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9997 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-456 官田二號高架橋P6-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/19 |  |  | 1 | 組 |  | 567 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-283 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/19 | 4 | M3 | 111/07/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10001 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-457 官田二號高架橋P6-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/19 |  |  | 1 | 組 |  | 568 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-284 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/19 | 5.5 | M3 | 111/07/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10006.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-458 官田二號高架橋P6-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/19 |  |  | 1 | 組 |  | 569 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-285 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/27 | 4 | M3 | 111/07/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10010.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-466 官田一號高架橋P2E-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/27 |  |  | 1 | 組 |  | 570 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-286 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/27 | 4 | M3 | 111/07/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10014.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-467 官田一號高架橋P2E-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/27 |  |  | 1 | 組 |  | 571 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-287 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/27 | 4 | M3 | 111/07/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10018.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-468 官田一號高架橋P2E-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/27 |  |  | 1 | 組 |  | 572 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-288 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/27 | 4 | M3 | 111/07/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10022.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-469 官田一號高架橋P2E-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/27 |  |  | 1 | 組 |  | 573 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-289 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/07/27 | 5 | M3 | 111/07/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10027.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-470 官田一號高架橋P2E-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/07/27 |  |  | 1 | 組 |  | 574 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-290 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/13 | 4 | M3 | 111/08/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10031.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-479 官田一號高架橋P4W-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/13 |  |  | 1 | 組 |  | 575 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-291 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/13 | 4 | M3 | 111/08/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10035.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-480 官田一號高架橋P4W-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/13 |  |  | 1 | 組 |  | 576 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-292 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/13 | 4 | M3 | 111/08/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10039.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-481 官田一號高架橋P4W-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/13 |  |  | 1 | 組 |  | 577 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-293 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/13 | 4 | M3 | 111/08/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10043.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-482 官田一號高架橋P4W-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/13 |  |  | 1 | 組 |  | 578 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-294 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/13 | 4 | M3 | 111/08/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10047.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-483 官田一號高架橋P4W-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/13 |  |  | 1 | 組 |  | 579 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-295 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/18 | 4 | M3 | 111/10/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10051.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-512 六雙溪一號排水橋P1R-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/18 |  |  | 1 | 組 |  | 580 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-296 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/18 | 4 | M3 | 111/10/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10055.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-513 六雙溪一號排水橋P1R-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/18 |  |  | 1 | 組 |  | 581 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-297 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/18 | 4 | M3 | 111/10/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10059.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-514 六雙溪一號排水橋P1R-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/18 |  |  | 1 | 組 |  | 582 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-298 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/18 | 4 | M3 | 111/10/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10063.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-515 六雙溪一號排水橋P1R-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/18 |  |  | 1 | 組 |  | 583 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-299 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/18 | 4 | M3 | 111/10/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10067.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-516 六雙溪一號排水橋P1R-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/18 |  |  | 1 | 組 |  | 584 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-300 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/18 | 4 | M3 | 111/10/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10071.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-517 六雙溪一號排水橋P1R-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/18 |  |  | 1 | 組 |  | 585 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-301 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/18 | 5.5 | M3 | 111/10/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10077 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-518 六雙溪一號排水橋P1R-7鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/18 |  |  | 1 | 組 |  | 586 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-302 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/26 | 4 | M3 | 111/10/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10081 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-525 六雙溪一號排水橋P1L-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/26 |  |  | 1 | 組 |  | 587 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-303 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/26 | 4 | M3 | 111/10/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10085 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-526 六雙溪一號排水橋P1L-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/26 |  |  | 1 | 組 |  | 588 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-304 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/26 | 4 | M3 | 111/10/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10089 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-527 六雙溪一號排水橋P1L-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/26 |  |  | 1 | 組 |  | 589 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-305 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/26 | 4 | M3 | 111/10/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10093 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-528 六雙溪一號排水橋P1L-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/26 |  |  | 1 | 組 |  | 590 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-306 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/26 | 4 | M3 | 111/10/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10097 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-529 六雙溪一號排水橋P1L-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/26 |  |  | 1 | 組 |  | 591 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-307 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/26 | 4 | M3 | 111/10/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10101 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-530 六雙溪一號排水橋P1L-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/26 |  |  | 1 | 組 |  | 592 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-308 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/26 | 4 | M3 | 111/10/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10105 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-531 六雙溪一號排水橋P1L-7鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/26 |  |  | 1 | 組 |  | 593 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-309 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/11/05 | 4 | M3 | 111/11/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10109 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-540 六雙溪二號排水橋P2-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/11/05 |  |  | 1 | 組 |  | 594 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-310 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/11/05 | 4 | M3 | 111/11/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10113 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-541 六雙溪二號排水橋P2-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/11/05 |  |  | 1 | 組 |  | 595 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-311 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/11/05 | 4 | M3 | 111/11/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10117 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-542 六雙溪二號排水橋P2-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/11/05 |  |  | 1 | 組 |  | 596 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-312 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/11/05 | 4 | M3 | 111/11/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10121 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-543 六雙溪二號排水橋P2-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/11/05 |  |  | 1 | 組 |  | 597 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-313 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/14 | 5 | M3 | 111/12/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10126 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-575 官田一號高架橋P8E-37預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/14 |  |  | 2 | 組 |  | 599 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-314 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/15 | 12 | M3 | 111/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10138 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-576 官田一號高架橋P8E-31、35預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/15 |  |  | 2 | 組 |  | 601 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-315 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/16 | 12 | M3 | 111/12/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10150 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-578 官田一號高架橋P8E-27、33預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/16 |  |  | 2 | 組 |  | 603 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-316 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/17 | 12 | M3 | 111/12/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10162 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-582 官田一號高架橋P8E-29、36預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/17 |  |  | 2 | 組 |  | 605 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-317 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/19 | 11 | M3 | 111/12/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10173 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-583 官田一號高架橋P8E-30、32預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/19 |  |  | 2 | 組 |  | 607 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-318 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/20 | 10 | M3 | 111/12/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10183 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-584 官田一號高架橋P8E-34、35預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/20 |  |  | 2 | 組 |  | 609 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-319 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/21 | 5 | M3 | 111/12/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10188 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-586 官田一號高架橋P8E-24預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/21 |  |  | 2 | 組 |  | 611 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-320 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/22 | 10 | M3 | 111/12/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10198 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-588 官田一號高架橋P8E-20、22預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/22 |  |  | 2 | 組 |  | 613 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-321 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/23 | 10.5 | M3 | 111/12/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10208.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-590 官田一號高架橋P8E-21、23預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/23 |  |  | 2 | 組 |  | 615 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-322 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/24 | 9 | M3 | 111/12/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10217.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-593 官田一號高架橋P8E-26、28預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/24 |  |  | 2 | 組 |  | 617 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-323 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/26 | 10 | M3 | 111/12/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10227.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-594 官田一號高架橋P8E-14、18預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/26 |  |  | 2 | 組 |  | 619 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-324 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/27 | 5 | M3 | 111/12/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10232.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-597 官田一號高架橋P8E-19預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/27 |  |  | 2 | 組 |  | 621 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-325 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/28 | 15 | M3 | 111/12/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10247.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-598 官田一號高架橋P8E-10、12、16預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/28 |  |  | 2 | 組 |  | 623 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-326 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/29 | 10 | M3 | 111/12/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10257.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-600 官田一號高架橋P8E-13、17預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/29 |  |  | 2 | 組 |  | 625 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-327 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/30 | 15 | M3 | 111/12/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10272.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-602 官田一號高架橋P8E預壘樁P8E-9、11、15預壘樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/30 |  |  | 2 | 組 |  | 627 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-328 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/12/31 | 6 | M3 | 111/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10278.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-604 官田一號高架橋P8E預壘樁1-12、5-12
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/12/31 |  |  | 2 | 組 |  | 629 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-329 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/3 | 6 | M3 | 112/1/3 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10284.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-607 官田一號高架橋P8E-預壘樁3-12、6-12
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/3 |  |  | 2 | 組 |  | 631 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-330 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/4 | 12 | M3 | 112/1/4 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10296.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-610 官田一號高架橋P8E-預壘樁2-12、4-12、8-12、12-12
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/4 |  |  | 2 | 組 |  | 633 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-331 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/5 | 12 | M3 | 112/1/5 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10308.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-614 官田一號高架橋P8E-預壘樁7-12、10-12、14-12、18-12
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/5 |  |  | 2 | 組 |  | 635 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-332 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/6 | 12 | M3 | 112/1/6 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10320.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-617 官田一號高架橋P8E-預壘樁9-12、11-12、13-12、16-12
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/6 |  |  | 2 | 組 |  | 637 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-333 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/7 | 6 | M3 | 112/1/7 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10326.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-620 官田一號高架橋P8E-預壘樁15-12、19-12
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/7 |  |  | 2 | 組 |  | 639 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-334 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/9 | 14 | M3 | 112/1/9 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10340.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-624 官田一號高架橋P8E-8預壘樁17-12、21-12、23-12
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/9 |  |  | 2 | 組 |  | 641 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-335 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/10 | 14 | M3 | 112/1/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10354.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-627 官田一號高架橋P8E-8預壘樁20-12、22-12、24-12、7
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/10 |  |  | 2 | 組 |  | 643 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-336 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/14 | 4 | M3 | 112/1/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10358.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-641 六雙溪一號排水橋P2L-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/14 |  |  | 1 | 組 |  | 644 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-337 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/14 | 4 | M3 | 112/1/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10362.5 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-642 六雙溪一號排水橋P2L-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/14 |  |  | 1 | 組 |  | 645 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-338 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/14 | 4.5 | M3 | 112/1/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10367 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-643 六雙溪一號排水橋P2L-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/14 |  |  | 1 | 組 |  | 646 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-339 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/18 | 4 | M3 | 112/1/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10371 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-646 六雙溪一號排水橋P2L-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/18 |  |  | 1 | 組 |  | 647 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-340 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 112/1/18 | 4 | M3 | 112/1/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10375 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-647 六雙溪一號排水橋P2L-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 112/1/18 |  |  | 1 | 組 |  | 648 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹

## 混凝土 315W KGF CM3 竑榮官田廠 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
4 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 109/08/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定。 109.08.25驗廠取樣)。 109.10.06 80、175、245、280、315W廠拌。M38A2-J-a-C1-009
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
4 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 109/08/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮安定廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定。 109.08.31驗廠取樣。 109.10.07 80、175、245、280廠拌。 M38A2-J-a-C1-010
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
4-1 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/27 | 21 | M3 | 109/11/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 21 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-001 潭頂溪排水橋P5L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/27 |  |  | 2組 |  |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-2 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/28 | 21 | M3 | 109/11/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 42 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-002 潭頂溪排水橋P5L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/28 |  |  | 2組 |  |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-3 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/11/30 | 21 | M3 | 109/11/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 63 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-003 潭頂溪排水橋P5L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/30 |  |  | 2組 |  |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-4 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/01 | 21 | M3 | 109/12/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 84 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-004 潭頂溪排水橋P5R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/01 |  |  | 2組 |  |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-5 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/02 | 21 | M3 | 109/12/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 105 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-005 潭頂溪排水橋P5R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/02 |  |  | 2組 |  |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-6 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/03 | 21 | M3 | 109/12/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 126 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-006 潭頂溪排水橋P5R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/03 |  |  | 2組 |  |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-7 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/07 | 22 | M3 | 109/12/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 148 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-007 潭頂溪排水橋P4L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/07 |  |  | 2組 |  |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-8 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/08 | 23 | M3 | 109/12/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 171 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-008 潭頂溪排水橋P4L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/08 |  |  | 2組 |  |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-9 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/09 | 22 | M3 | 109/12/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 193 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-009 潭頂溪排水橋P4L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/09 |  |  | 2組 |  |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-10 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/10 | 22 | M3 | 109/12/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 193 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-010 潭頂溪排水橋P4R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/10 |  |  | 2組 |  |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-11 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/11 | 22 | M3 | 109/12/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 215 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-011 潭頂溪排水橋P4R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/11 |  |  | 2組 |  |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-12 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/12 | 22 | M3 | 109/12/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 237 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | M38A2-J-a-C4B-012 潭頂溪排水橋P4R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/12 |  |  | 2組 |  |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-13 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/15 | 22 | M3 | 109/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 259 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-013 潭頂溪排水橋P4L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/15 |  |  | 2組 |  |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-14 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/16 | 22 | M3 | 109/12/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 281 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-014 潭頂溪排水橋P4L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/16 |  |  | 2組 |  |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-15 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/19 | 24 | M3 | 109/12/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 305 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-016 潭頂溪排水橋P4L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/19 |  |  | 2組 |  |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-16 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/21 | 22 | M3 | 109/12/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 326 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-017 潭頂溪排水橋P4R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/21 |  |  | 2組 |  |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-17 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/22 | 22 | M3 | 109/12/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 348 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-018 潭頂溪排水橋P4R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/22 |  |  | 2組 |  |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-18 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/23 | 22 | M3 | 109/12/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 370 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-019 潭頂溪排水橋P4R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/23 |  |  | 2組 |  |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-19 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/25 | 17 | M3 | 109/12/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 387 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-020 潭頂溪排水橋P3L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/25 |  |  | 2組 |  |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-20 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/26 | 17 | M3 | 109/12/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 404 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-021 潭頂溪排水橋P3L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/26 |  |  | 2組 |  |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-21 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/26 | 17 | M3 | 109/12/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 421 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-022 潭頂溪排水橋P3L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/26 |  |  | 2組 |  |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-22 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/28 | 17 | M3 | 109/12/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 438 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-023 潭頂溪排水橋P3R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 2組 |  |  | 44 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-23 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/29 | 17 | M3 | 109/12/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 455 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-024 潭頂溪排水橋P3R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/29 |  |  | 2組 |  |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-24 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/29 | 17 | M3 | 109/12/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 472 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-025 潭頂溪排水橋P3R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/29 |  |  | 2組 |  |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-25 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/30 | 17 | M3 | 109/12/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 489 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-026 潭頂溪排水橋P3L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/30 |  |  | 2組 |  |  | 50 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-26 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 109/12/31 | 17 | M3 | 109/12/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 506 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-027 潭頂溪排水橋P3L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/31 |  |  | 2組 |  |  | 52 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-27 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/04 | 17 | M3 | 110/01/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 523 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-028 潭頂溪排水橋P3L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/04 |  |  | 2組 |  |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-28 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/04 | 61 | M3 | 110/01/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 584 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-029 潭頂溪排水橋P12L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/04 |  |  | 3組 |  |  | 57 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-29 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/05 | 17 | M3 | 110/01/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 601 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-030 潭頂溪排水橋P3R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/05 |  |  | 2組 |  |  | 59 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-30 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/05 | 17 | M3 | 110/01/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 618 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-031 潭頂溪排水橋P3R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/05 |  |  | 2組 |  |  | 61 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-31 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/06 | 19 | M3 | 110/01/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 637 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-032 潭頂溪排水橋P3R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/06 |  |  | 2組 |  |  | 63 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-32 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 60 | M3 | 110/01/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 727 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-033 潭頂溪排水橋P8L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 3組 |  |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-33 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 22 | M3 | 110/01/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 749 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-034 潭頂溪排水橋P2L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2組 |  |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-34 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 22 | M3 | 110/01/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 771 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-035 潭頂溪排水橋P2L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2組 |  |  | 70 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-35 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/11 | 22 | M3 | 110/01/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 793 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-036 潭頂溪排水橋P2L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/11 |  |  | 2組 |  |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-36 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/12 | 22 | M3 | 110/01/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 815 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-037 潭頂溪排水橋P2L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/12 |  |  | 2組 |  |  | 74 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-37 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/12 | 22 | M3 | 110/01/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 837 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-038 潭頂溪排水橋P2L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/12 |  |  | 2組 |  |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-38 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/13 | 22 | M3 | 110/01/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 859 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-039 潭頂溪排水橋P2R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/13 |  |  | 2組 |  |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-39 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/14 | 22 | M3 | 110/01/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 881 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-040 潭頂溪排水橋P2L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/14 |  |  | 2組 |  |  | 80 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-40 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 61 | M3 | 110/01/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 942 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-041 潭頂溪排水橋P8L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 3組 |  |  | 83 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-41 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 22 | M3 | 110/01/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 964 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-042 潭頂溪排水橋P2L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  |  | 85 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-42 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 22 | M3 | 110/01/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 986 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-043 潭頂溪排水橋P2L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  |  | 87 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-43 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/16 | 22 | M3 | 110/01/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1008 | M3 | 合格 | 監造單位:王繼聖 | M38A2-J-a-C4B-044 潭頂溪排水橋P2R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/16 |  |  | 2組 |  |  | 89 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-44 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/18 | 59 | M3 | 110/01/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1067 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-045 潭頂溪排水橋P8L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/18 |  |  | 3 |  |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:胡凱翔
4-45 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/18 | 22 | M3 | 110/01/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1089 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-046 潭頂溪排水橋P2R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/18 |  |  | 2組 |  |  | 94 | 組 |  | 施工廠商:胡凱翔
4-46 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/19 | 22 | M3 | 110/01/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1111 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-047 潭頂溪排水橋P2R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/19 |  |  | 2組 |  |  | 96 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-47 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/21 | 60 | M3 | 110/01/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1171 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-048 潭頂溪排水橋P8L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/21 |  |  | 3組 |  |  | 99 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-48 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/21 | 25.5 | M3 | 110/01/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1196.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-049 潭頂溪排水橋P1L1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/21 |  |  | 2組 |  |  | 101 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-49 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/22 | 24.5 | M3 | 110/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1221 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-050 潭頂溪排水橋P1L2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/22 |  |  | 2組 |  |  | 103 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-50 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/23 | 24.5 | M3 | 110/01/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1245.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-051 潭頂溪排水橋P1L3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/23 |  |  | 2組 |  |  | 105 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-51 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/25 | 24.5 | M3 | 110/01/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1270 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-052 潭頂溪排水橋P1R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/25 |  |  | 2組 |  |  | 107 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-52 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/26 | 25 | M3 | 110/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1295 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-053 潭頂溪排水橋P1R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/26 |  |  | 2組 |  |  | 109 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-53 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/27 | 25 | M3 | 110/01/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1320 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-054 潭頂溪排水橋P1R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/27 |  |  | 2組 |  |  | 111 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-54 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/28 | 25 | M3 | 110/01/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1345 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-055 潭頂溪排水橋P1L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/28 |  |  | 2組 |  |  | 113 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-55 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/29 | 25 | M3 | 110/01/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1370 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-056 潭頂溪排水橋P1L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/29 |  |  | 2組 |  |  | 115 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-56 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/01/29 | 59.5 | M3 | 110/01/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1429.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-057 曾文溪排水橋P8L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/29 |  |  | 3 |  |  | 118 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-57 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/01 | 25.5 | M3 | 110/02/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1455 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-058 潭頂溪排水橋P1L6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/01 |  |  | 2組 |  |  | 120 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-58 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/01 | 60 | M3 | 110/02/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1515 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-059 曾文溪排水橋P8L5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/01 |  |  | 3組 |  |  | 123 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-59 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/02 | 25 | M3 | 110/02/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1540 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-060 潭頂溪排水橋P1R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/02 |  |  | 2組 |  |  | 125 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-60 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/03 | 25 | M3 | 110/02/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1564 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-061 潭頂溪排水橋P1R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 2組 |  |  | 127 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-61 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/03 | 25 | M3 | 110/02/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1590 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-062 潭頂溪排水橋P1R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 2 |  |  | 129 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-62 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/04 | 59.5 | M3 | 110/02/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1649.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-063 曾文溪排水橋P8R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/04 |  |  | 3 |  |  | 132 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-63 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/06 | 59 | M3 | 110/02/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1708.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-064 曾文溪排水橋P8R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/06 |  |  | 3 |  |  | 135 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-64 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/08 | 59 | M3 | 110/02/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1767.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-065 曾文溪排水橋P8R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/08 |  |  | 3 |  |  | 138 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-65 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/19 | 62 | M3 | 110/02/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1829.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-066 曾文溪排水橋P8R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/19 |  |  | 3 |  |  | 141 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-66 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/22 | 59 | M3 | 110/02/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1888.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-067 曾文溪排水橋P8R5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/22 |  |  | 3 |  |  | 144 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-67 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/24 | 59 | M3 | 110/02/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1947.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-068 曾文溪排水橋P8R6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/24 |  |  | 3 |  |  | 147 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-68 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/25 | 28 | M3 | 110/02/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1975.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-069 官田系統3號橋P7-7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/25 |  |  | 2 |  |  | 149 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-69 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/02/27 | 28 | M3 | 110/02/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2003.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-070 官田系統3號橋P7-8基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/27 |  |  | 2 |  |  | 151 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-70 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/02 | 28 | M3 | 110/03/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2031.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-071 官田系統3號橋P7-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/02 |  |  | 2 |  |  | 153 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-71 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/03 | 51 | M3 | 110/03/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2082.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-072 曾文溪排水橋P11R4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/03 |  |  | 3 |  |  | 156 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-72 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/04 | 28 | M3 | 110/03/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2110.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-073 官田系統3號橋P7-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/04 |  |  | 2 |  |  | 158 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-73 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/04 | 5.5 | M3 | 110/03/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2116 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-074 官田系統南下側610mm鋼管樁試驗樁北向樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/04 |  |  | 1 |  |  | 159 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-74 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/04 | 5 | M3 | 110/03/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2121 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-075 官田系統南下側610mm鋼管樁試驗樁北向樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/04 |  |  | 1 |  |  | 160 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-75 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/04 | 5 | M3 | 110/03/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2126 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-076 官田系統南下側610mm鋼管樁試驗樁北向樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/04 |  |  | 1 |  |  | 161 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-76 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/05 | 53.5 | M3 | 110/03/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2179.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-077 曾文溪河川橋P11R3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/05 |  |  | 3 |  |  | 164 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-77 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/05 | 28 | M3 | 110/03/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2207.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-078 官田系統3號橋P7-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/05 |  |  | 2 |  |  | 166 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-78 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/09 | 52 | M3 | 110/03/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2259.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-079 曾文溪河川橋P11R2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/09 |  |  | 3 |  |  | 169 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-79 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/09 | 28 | M3 | 110/03/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2287.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-080 官田系統3號橋P7-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/09 |  |  | 2 |  |  | 171 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-80 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/10 | 28 | M3 | 110/03/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2315.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-081 官田系統3號橋P7-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/10 |  |  | 2 |  |  | 173 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-81 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/11 | 53 | M3 | 110/03/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2368.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-082 曾文溪河川橋P11R1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/11 |  |  | 3 |  |  | 176 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-82 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/13 | 18.5 | M3 | 110/03/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2387 | M3 | 合格 | 監造單位:馮榮泉 | M38A2-J-a-C4B-083 官田高架4號橋P7-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/13 |  |  | 2 |  |  | 178 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-83 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/15 | 18.5 | M3 | 110/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2405.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-084 官田高架4號橋P7-8基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/15 |  |  | 2 |  |  | 180 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-84 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/15 | 52 | M3 | 110/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2457.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-085 曾文溪河川橋P11CL3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/15 |  |  | 2 |  |  | 182 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-85 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/15 | 18.5 | M3 | 110/03/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2476.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-086 官田高架4號橋P7-7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/15 |  |  | 2 |  |  | 184 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-86 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/16 | 18.5 | M3 | 110/03/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2495 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-087 官田高架4號橋P7-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/16 |  |  | 2 |  |  | 186 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-87 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/17 | 52 | M3 | 110/03/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2547 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-088 曾文溪河川橋P11CL-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/17 |  |  | 3 |  |  | 189 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-88 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/17 | 18.5 | M3 | 110/03/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2565.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-089 官田高架4號橋P7-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/17 |  |  | 2 |  |  | 191 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-89 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/18 | 18.5 | M3 | 110/03/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2584 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-090 官田高架4號橋P7-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/18 |  |  | 2 |  |  | 193 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-90 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/18 | 18.5 | M3 | 110/03/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2602.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-091 官田高架4號橋P7-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/18 |  |  | 2 |  |  | 195 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-91 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/19 | 52 | M3 | 110/03/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2654.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-092 曾文溪河川橋P11CL-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/19 |  |  | 2 |  |  | 197 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-92 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/19 | 18.5 | M3 | 110/03/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2673 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-093 官田高架4號橋P7-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/19 |  |  | 2 |  |  | 199 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-93 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/22 | 52 | M3 | 110/03/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2725 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-094 曾文溪河川橋P11CL-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/22 |  |  | 2 |  |  | 201 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-94 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/24 | 30.5 | M3 | 110/03/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2755.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-095 官田高架4號橋P1-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/24 |  |  | 2 |  |  | 203 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-95 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/25 | 30.5 | M3 | 110/03/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2786 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-096 官田高架4號橋P1-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/25 |  |  | 2 |  |  | 205 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-96 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/25 | 52 | M3 | 110/03/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2838 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-097 曾文溪河川橋P11L-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/25 |  |  | 2 |  |  | 207 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-97 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/26 | 30.5 | M3 | 110/03/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2868.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-098 官田高架4號橋P1-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/26 |  |  | 2 |  |  | 209 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-98 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/27 | 52 | M3 | 110/03/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2920.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-099 曾文溪河川橋P11L-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/27 |  |  | 3 |  |  | 212 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-99 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/29 | 52 | M3 | 110/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2972.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-100 曾文溪河川橋P11L-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/29 |  |  | 3 |  |  | 215 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-100 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/29 | 30.5 | M3 | 110/03/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3003 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-101 官田高架4號橋P1-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/29 |  |  | 2 |  |  | 217 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-101 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/31 | 52 | M3 | 110/03/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3055 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-102 曾文溪河川橋P11L-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/31 |  |  | 3 |  |  | 220 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-102 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/03/31 | 30.5 | M3 | 110/03/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3085.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-103 官田高架4號橋P1-8基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/03/31 |  |  | 2 |  |  | 222 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-103 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/06 | 30.5 | M3 | 110/04/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3116 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-105 官田高架4號橋P1-7基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/06 |  |  | 2 |  |  | 224 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-104 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/07 | 53 | M3 | 110/04/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3169 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-106 曾文溪河川橋P10L4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/07 |  |  | 3 |  |  | 227 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-105 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/07 | 30.5 | M3 | 110/04/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3199.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-107 官田高架4號橋P1-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/07 |  |  | 2 |  |  | 229 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-106 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/08 | 30.5 | M3 | 110/04/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3230 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-108 官田高架4號橋P1-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/08 |  |  | 2 |  |  | 231 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-107 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/09 | 53 | M3 | 110/04/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3283 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-109 曾文溪河川橋P10L-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/09 |  |  | 3 |  |  | 234 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-108 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/12 | 53 | M3 | 110/04/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3336 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-110 曾文溪河川橋P10L-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/12 |  |  | 3 |  |  | 237 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-109 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/14 | 51.5 | M3 | 110/04/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3387.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-111 曾文溪河川橋P10L-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/14 |  |  | 3 |  |  | 240 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-110 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/17 | 51 | M3 | 110/04/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3438.5 | M3 |  | 監造單位:王繼聖 | M38A2-J-a-C4B-112 曾文溪河川橋P10CL-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/17 |  |  | 3 |  |  | 243 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-111 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/19 | 51 | M3 | 110/04/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3489.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-113 曾文溪河川橋P10CL-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/19 |  |  | 3 |  |  | 246 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-112 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/21 | 51 | M3 | 110/04/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3540.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-114 曾文溪河川橋P10R-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/21 |  |  | 3 |  |  | 249 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-113 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/23 | 51 | M3 | 110/04/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3591.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-115 曾文溪河川橋P10R-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/23 |  |  | 3 |  |  | 252 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-114 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/26 | 51 | M3 | 110/04/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3642.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-116 曾文溪河川橋P10R-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/26 |  |  | 3 |  |  | 255 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-115 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/28 | 51 | M3 | 110/04/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3693.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-118 曾文溪河川橋P10R-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/28 |  |  | 3 |  |  | 258 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-116 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/04/30 | 51 | M3 | 110/04/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3744.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-119 曾文溪河川橋P10CL-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/04/30 |  |  | 3 | 組 |  | 261 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-117 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/04 | 52 | M3 | 110/05/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3796.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-120 曾文溪河川橋P10CL-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/04 |  |  | 3 | 組 |  | 264 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-118 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/07 | 46 | M3 | 110/05/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3842.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-122 曾文溪河川橋P9CL-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/07 |  |  | 2 | 組 |  | 266 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-119 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/11 | 46 | M3 | 110/05/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3888.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-123 曾文溪河川橋P9CL-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/11 |  |  | 2 | 組 |  | 268 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-120 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/14 | 46 | M3 | 110/05/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3934.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-124 曾文溪河川橋P9R-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/14 |  |  | 2 | 組 |  | 270 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-121 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/17 | 48 | M3 | 110/05/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3982.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-126 曾文溪河川橋P9R-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/17 |  |  | 2 | 組 |  | 272 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-122 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/19 | 46 | M3 | 110/05/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4028.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-127 曾文溪河川橋P9R-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/19 |  |  | 2 | 組 |  | 274 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-123 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/21 | 46 | M3 | 110/05/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4074.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-128 曾文溪河川橋P9R-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/21 |  |  | 2 | 組 |  | 276 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-123 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/24 | 47 | M3 | 110/05/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4121.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-129 曾文溪河川橋P9CL-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/24 |  |  | 2 | 組 |  | 278 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-124 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/26 | 46 | M3 | 110/05/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4167.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-130 曾文溪河川橋P9CL-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/26 |  |  | 2 | 組 |  | 280 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-125 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/05/28 | 46 | M3 | 110/05/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4213.5 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-131 曾文溪河川橋P9CL-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/05/28 |  |  | 2 | 組 |  | 282 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-126 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/01 | 46 | M3 | 110/06/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4259.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-132 曾文溪河川橋P9L-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/01 |  |  | 2 | 組 |  | 284 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-127 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/03 | 47.5 | M3 | 110/06/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4307 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-133 曾文溪河川橋P9L-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/03 |  |  | 2 | 組 |  | 286 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-128 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/09 | 47 | M3 | 110/06/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4354 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-135 曾文溪河川橋P9L-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/09 |  |  | 2 | 組 |  | 288 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-129 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/15 | 4 | M3 | 110/06/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4358 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-136 潭頂溪P6L-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/15 |  |  | 1 | 組 |  | 289 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-130 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/15 | 4 | M3 | 110/06/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4362 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-137 潭頂溪P6L-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/15 |  |  | 1 | 組 |  | 290 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-131 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/15 | 4 | M3 | 110/06/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4366 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-138 潭頂溪P6R-7鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/15 |  |  | 1 | 組 |  | 291 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-132 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/15 | 4 | M3 | 110/06/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4370 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-139 潭頂溪P6R-8鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/15 |  |  | 1 | 組 |  | 292 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-133 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/18 | 4 | M3 | 110/06/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4374 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-140 潭頂溪P6L-7鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/18 |  |  | 1 | 組 |  | 293 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-134 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/18 | 4 | M3 | 110/06/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4378 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-141 潭頂溪P6L-8鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/18 |  |  | 1 | 組 |  | 294 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-134 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/18 | 4 | M3 | 110/06/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4382 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-142 潭頂溪P6R-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/18 |  |  | 1 | 組 |  | 295 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-134 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/06/18 | 4 | M3 | 110/06/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4386 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-143 潭頂溪P6R-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/06/18 |  |  | 1 | 組 |  | 296 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-135 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/12/28 | 57 | M3 | 110/12/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4443 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-228 曾文溪橋P7R-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/12/28 |  |  | 3 | 組 |  | 299 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-136 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 110/12/28 | 58 | M3 | 110/12/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4501 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-230 曾文溪橋P7R-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/12/28 |  |  | 3 | 組 |  | 302 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-137 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/04 | 65 | M3 | 111/01/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4566 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-244 曾文溪橋P7R-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/04 |  |  | 3 | 組 |  | 305 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-138 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/06 | 63 | M3 | 111/01/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4629 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-245 曾文溪橋P7R-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/06 |  |  | 3 | 組 |  | 308 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-139 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/08 | 72 | M3 | 111/01/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4701 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-250 曾文溪橋P7R-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/08 |  |  | 3 | 組 |  | 311 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-140 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/11 | 64 | M3 | 111/01/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4765 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-254 曾文溪橋P7R-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/11 |  |  | 3 | 組 |  | 314 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-141 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/13 | 76 | M3 | 111/01/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4841 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-261 曾文溪橋P7L-1基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/13 |  |  | 3 | 組 |  | 317 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-142 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/19 | 58 | M3 | 111/01/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4899 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-271 曾文溪橋P7L-2基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/19 |  |  | 3 | 組 |  | 320 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-143 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/21 | 58 | M3 | 111/01/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4957 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-272 曾文溪橋P7L-3基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/21 |  |  | 3 | 組 |  | 323 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-144 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/22 | 59 | M3 | 111/01/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5016 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-278 曾文溪橋P7L-4基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/22 |  |  | 3 | 組 |  | 326 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-145 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/24 | 58 | M3 | 111/01/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5074 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-283 曾文溪橋P7L-5基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/24 |  |  | 3 | 組 |  | 329 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-146 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/01/25 | 58 | M3 | 111/01/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5132 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-284 曾文溪橋P7L-6基樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/01/25 |  |  | 3 | 組 |  | 332 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-147 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/12 | 4 | M3 | 111/05/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5136 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-404 糖鐵四號穿越橋P2L-8鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/12 |  |  | 1 | 組 |  | 333 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-148 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/12 | 4 | M3 | 111/05/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5140 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-405 糖鐵四號穿越橋P2L-9鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/12 |  |  | 1 | 組 |  | 334 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-149 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/12 | 4 | M3 | 111/05/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5144 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-406 糖鐵四號穿越橋P2L-10鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/12 |  |  | 1 | 組 |  | 335 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-150 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/12 | 4 | M3 | 111/05/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5148 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-407 糖鐵四號穿越橋P2L-11鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/12 |  |  | 1 | 組 |  | 336 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-151 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/12 | 4 | M3 | 111/05/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5152 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-408 糖鐵四號穿越橋P2L-12鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/12 |  |  | 1 | 組 |  | 337 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-152 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/12 | 4 | M3 | 111/05/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5156 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-409 糖鐵四號穿越橋P2L-13鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/12 |  |  | 1 | 組 |  | 338 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-153 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5160 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-418 糖鐵四號穿越橋P2L-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 339 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-154 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5164 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-419 糖鐵四號穿越橋P2L-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 340 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-155 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5168 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-420 糖鐵四號穿越橋P2L-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 341 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-156 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5172 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-421 糖鐵四號穿越橋P2L-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 342 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-157 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5176 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-422 糖鐵四號穿越橋P2L-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 343 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-158 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5180 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-423 糖鐵四號穿越橋P2L-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 344 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-159 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5184 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-424 糖鐵四號穿越橋P2L-7鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 345 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-160 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5188 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-425 糖鐵四號穿越橋P2L-23鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 346 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-161 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/05/27 | 4 | M3 | 111/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5192 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-426 糖鐵四號穿越橋P2L-24鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/05/27 |  |  | 1 | 組 |  | 347 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-162 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5196 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-431 糖鐵四號穿越橋P2L-14鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 348 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-163 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5200 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-432 糖鐵四號穿越橋P2L-15鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 349 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-164 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5204 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-433 糖鐵四號穿越橋P2L-16鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 350 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-165 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5208 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-434 糖鐵四號穿越橋P2L-17鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 351 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-166 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5212 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-435 糖鐵四號穿越橋P2L-18鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 352 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-167 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5216 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-436 糖鐵四號穿越橋P2L-19鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 353 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-168 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5220 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-437 糖鐵四號穿越橋P2L-20鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 354 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-169 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5224 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-438 糖鐵四號穿越橋P2L-21鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 355 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-170 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/06/20 | 4 | M3 | 111/06/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5228 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-439 糖鐵四號穿越橋P2L-22鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/06/20 |  |  | 1 | 組 |  | 356 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-171 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5232 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-450 官田一號高架橋P4E-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 357 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-172 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5236 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-451 官田一號高架橋P4E-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 358 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-173 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5240 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-452 官田一號高架橋P4E-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 359 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-174 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5244 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-453 官田一號高架橋P4E-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 360 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-175 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5248 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-454 官田一號高架橋P4E-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 361 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-176 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5252 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-455 官田一號高架橋P4E-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 362 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-177 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5256 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-456 官田一號高架橋P4E-7鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 363 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-178 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5260 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-457 官田一號高架橋P4E-8鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 364 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-179 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5264 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-458 官田一號高架橋P4W-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 365 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-180 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5268 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-459 官田一號高架橋P4W-7鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 366 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-181 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/26 | 4 | M3 | 111/08/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5272 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-460 官田一號高架橋P4W-8鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/26 |  |  | 1 | 組 |  | 367 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
4-182 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/08/29 | 13 | M3 | 111/08/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5285 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-464 糖鐵四號穿越橋既有水溝復舊底版
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/08/29 |  |  | 2 | 組 |  | 369 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-183 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5289 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-471 糖鐵四號穿越橋P1L-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 370 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-184 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5293 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-472 糖鐵四號穿越橋P1L-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 371 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-185 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5297 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-473 糖鐵四號穿越橋P1L-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 372 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-186 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5301 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-474 糖鐵四號穿越橋P1L-4鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 373 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-187 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5305 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-475 糖鐵四號穿越橋P1L-5鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 374 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-188 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5309 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-476 糖鐵四號穿越橋P1L-6鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 375 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-189 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5313 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-477 糖鐵四號穿越橋P1L-7鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 376 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-190 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5317 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-478 糖鐵四號穿越橋P1L-8鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 377 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-191 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5321 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-479 糖鐵四號穿越橋P1L-9鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 378 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-192 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5325 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-480 糖鐵四號穿越橋P1L-10鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 379 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-193 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5329 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-481 糖鐵四號穿越橋P1L-11鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 380 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-194 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5333 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-482 糖鐵四號穿越橋P1L-12鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 381 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-195 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5337 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-483 糖鐵四號穿越橋P1L-13鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 382 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-196 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5341 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-484 糖鐵四號穿越橋P1L-14鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 383 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-197 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5345 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-485 糖鐵四號穿越橋P1L-15鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 384 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-198 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/09/19 | 4 | M3 | 111/09/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5349 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-486 糖鐵四號穿越橋P1L-16鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/09/19 |  |  | 1 | 組 |  | 385 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-199 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/11 | 4 | M3 | 111/10/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5353 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-495 糖鐵四號穿越橋P1R-12鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/11 |  |  | 1 | 組 |  | 386 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-200 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/11 | 4 | M3 | 111/10/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5357 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-496 糖鐵四號穿越橋P1R-13鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/11 |  |  | 1 | 組 |  | 387 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-201 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/11 | 4 | M3 | 111/10/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5361 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-497 糖鐵四號穿越橋P1R-14鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/11 |  |  | 1 | 組 |  | 388 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-202 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/11 | 4 | M3 | 111/10/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5365 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-498 糖鐵四號穿越橋P1R-15鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/11 |  |  | 1 | 組 |  | 389 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-203 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/11 | 4 | M3 | 111/10/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5369 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-499 糖鐵四號穿越橋P1R-16鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/11 |  |  | 1 | 組 |  | 390 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-204 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/11 | 4 | M3 | 111/10/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5373 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-500 糖鐵四號穿越橋P1R-17鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/11 |  |  | 1 | 組 |  | 391 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-205 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/11 | 4 | M3 | 111/10/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5377 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-501 糖鐵四號穿越橋P1R-23鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/11 |  |  | 1 | 組 |  | 392 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-206 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/11 | 4 | M3 | 111/10/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5381 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-502 糖鐵四號穿越橋P1R-24鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/11 |  |  | 1 | 組 |  | 393 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-207 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/14 | 4 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5385 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-505 糖鐵四號穿越橋P1R-1鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 1 | 組 |  | 394 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-208 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/14 | 4 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5389 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-506 糖鐵四號穿越橋P1R-2鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 1 | 組 |  | 395 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-209 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/14 | 4 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5393 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-507 糖鐵四號穿越橋P1R-3鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 1 | 組 |  | 396 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-210 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/14 | 4 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5397 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-508 糖鐵四號穿越橋P1R-18鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 1 | 組 |  | 397 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-211 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/14 | 4 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5401 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-509 糖鐵四號穿越橋P1R-19鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 1 | 組 |  | 398 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-212 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/14 | 4 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5405 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-510 糖鐵四號穿越橋P1R-20鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 1 | 組 |  | 399 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
4-213 | 壹、一、1 結構工程49~51 | 16482 | M3 | 111/10/14 | 4 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5409 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-511 糖鐵四號穿越橋P1R-21鋼管樁
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 1 | 組 |  | 400 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋

## 自充填混凝土 350 KGF CM3 贊洲 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
5 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定。 109.07.24 驗廠取樣。 109.08.14 315W廠拌。 109.08.28 80、245、280、350SCC廠拌)。 M38A2-J-a-C1-006。
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
5-1 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/12/15 | 80 | M3 | 109/10/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 80 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-006 官田溪河川橋P5R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/10/30 |  |  | 4 | 組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
5-2 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/10/31 | 80 | M3 | 109/10/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 160 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-008 官田溪河川橋P4R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/10/31 |  |  | 4 | 組 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:柯志龍
5-3 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/10/31 | 80 | M3 | 109/10/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 240 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-009 官田溪河川橋P3R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/10/31 |  |  | 4 | 組 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:柯志龍
5-4 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/11/10 | 78 | M3 | 109/11/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 318 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-019 官田溪河川橋P4L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/11/10 |  |  | 4 | 組 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
5-5 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/11/10 | 78 | M3 | 109/11/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 396 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-020 官田溪河川橋P5L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/11/10 |  |  | 4 | 組 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
5-6 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/11/20 | 78 | M3 | 109/11/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 474 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-038 官田溪河川橋P3L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/11/20 |  |  | 4 | 組 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
5-7 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/12/15 | 78 | M3 | 109/12/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 552 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-071 官田溪河川橋P8R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/12/15 |  |  | 4 | 組 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-8 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/01/11 | 78 | M3 | 110/01/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 630 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-108 官田溪河川橋P2L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/01/11 |  |  | 4 | 組 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-9 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/01/26 | 219 | M3 | 110/01/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 849 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-123 渡子頭二號橋P1L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/01/26 |  |  | 4 | 組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-10 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/01/31 | 271 | M3 | 110/01/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1120 | M3 | 合格 | 監造單位:勞修政 | M38A2-J-a-C4A-130 渡子頭二號橋P3L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/01/31 |  |  | 6 | 組 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-11 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/01/31 | 259 | M3 | 110/01/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1379 | M3 | 合格 | 監造單位:勞修政 | M38A2-J-a-C4A-131 渡子頭二號橋P2L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/01/31 |  |  | 6 | 組 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-12 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/02/03 | 259 | M3 | 110/02/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1638 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-136 渡子頭二號橋P2R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 6 | 組 |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-13 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/02/06 | 78 | M3 | 110/02/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1716 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-142 官田溪河川橋P2R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/02/06 |  |  | 4 | 組 |  | 58 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-14 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/02/08 | 254 | M3 | 110/02/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1970 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-144 渡子頭二號橋P4L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/02/08 |  |  | 6 | 組 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-15 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/03/10 | 258 | M3 | 110/03/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2228 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-176 渡子頭二號橋P3R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/03/10 |  |  | 6 | 組 |  | 70 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-16 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/03/17 | 234.5 | M3 | 110/03/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2462.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-189 渡子頭二號橋P1R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/03/17 |  |  | 6 | 組 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-17 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/03/18 | 264 | M3 | 110/03/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2726.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-195 渡子頭二號橋P4R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/03/18 |  |  | 6 | 組 |  | 82 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-18 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/04/03 | 765 | M3 | 110/04/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3491.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-206 官田溪河川橋P9L測基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/04/03 |  |  | 11 | 組 |  | 93 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-19 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/04/13 | 189 | M3 | 110/04/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3680.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-211 渡子頭一號橋P2L測基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/04/13 |  |  | 5 | 組 |  | 98 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-19 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/05/15 | 400 | M3 | 110/05/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4080.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-250 官田溪河川橋P12L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/05/15 |  |  | 7 | 組 |  | 105 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-20 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/05/27 | 208 | M3 | 110/05/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4288.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-257 官田溪河川橋P14R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/05/27 |  |  | 6 | 組 |  | 111 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-21 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/07/19 | 6.5 | M3 | 110/07/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4295 | M3 | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4A-292 官田溪河川橋P9L基礎上方拉力鋼棒及錨栓RC保護
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/07/19 |  |  | 2 | 組 |  | 113 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-21 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/07/24 | 387 | M3 | 110/07/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4682 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-301 曾文溪河川橋P8L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/07/24 |  |  | 7 | 組 |  | 120 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-22 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/08/20 | 519 | M3 | 110/08/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5201 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-314 潭頂溪排水橋P6RL側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/08/20 |  |  | 9 | 組 |  | 129 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-23 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/09/06 | 376 | M3 | 110/09/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5577 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-330 曾文溪河川橋P8R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/09/06 |  |  | 7 | 組 |  | 136 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-24 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/09/10 | 556 | M3 | 110/09/10 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6133 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-335 官田溪河川橋P9R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/09/10 |  |  | 9 | 組 |  | 145 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-25 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/09/16 | 397 | M3 | 110/09/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6530 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-337 官田溪河川橋P12R側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/09/16 |  |  | 7 | 組 |  | 152 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-26 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/09/29 | 616 | M3 | 110/09/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7146 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-343 官田溪河川橋P16L側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/09/29 |  |  | 10 | 組 |  | 162 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-27 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/10/06 | 49 | M3 | 110/10/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7195 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-345 官田系統3號高架橋P4基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/10/06 |  |  | 2 | 組 |  | 164 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-28 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/10/14 | 112 | M3 | 110/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7307 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-362 官田6號高架橋P3基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/10/14 |  |  | 4 | 組 |  | 168 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-29 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/10/28 | 537.5 | M3 | 110/10/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7844.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-365 官田溪河川橋P6L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/10/28 |  |  | 9 | 組 |  | 177 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-30 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/11/04 | 6 | M3 | 110/11/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7850.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-368 官田溪河川橋P16L側錨栓護座及鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/11/04 |  |  | 2 | 組 |  | 179 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-31 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/11/12 | 151 | M3 | 110/11/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8001.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-374 官田五號高架橋P1基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/11/12 |  |  | 4 | 組 |  | 183 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-32 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/11/13 | 220 | M3 | 110/11/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8221.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-379 南117穿越橋P1R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/11/13 |  |  | 6 | 組 |  | 189 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-33 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/21 | 228 | M3 | 111/01/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8449.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-389 官田四號高架橋P7基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/21 |  |  | 6 | 組 |  | 195 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-34 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/24 | 212 | M3 | 111/01/24 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8661.5 | M3 | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4A-390 南117穿越橋P1L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/24 |  |  | 6 | 組 |  | 201 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-35 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/25 | 374 | M3 | 111/01/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9035.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-391 官田一號高架橋P6W基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/25 |  |  | 7 | 組 |  | 208 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-36 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/28 | 169 | M3 | 111/01/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9204.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-393 六雙溪四號排水橋P2基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/28 |  |  | 4 | 組 |  | 212 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
5-37 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/02/18 | 5 | M3 | 111/02/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9209.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-396 官田一號高架橋P6W鋼棒基座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/02/18 |  |  | 2 | 組 |  | 214 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-38 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/02/22 | 375 | M3 | 111/02/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9584.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-397 官田一號高架橋P5W基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/02/22 |  |  | 7 | 組 |  | 221 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-39 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/02/28 | 204 | M3 | 111/02/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9788.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-398 六雙溪四號排水橋P1基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/02/28 |  |  | 6 | 組 |  | 227 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-40 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/08 | 5 | M3 | 111/03/08 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9793.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-400 官田一號高架橋官田一號高架橋
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 2 | 組 |  | 229 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-41 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/11 | 213 | M3 | 111/03/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10006.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-401 南117穿越橋P2L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/11 |  |  | 6 | 組 |  | 235 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-42 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/17 | 377 | M3 | 111/03/17 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10383.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-403 官田一號高架橋P6E基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/17 |  |  | 7 | 組 |  | 242 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-43 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/22 | 288 | M3 | 111/03/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10671.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-404 官田溪河川橋P20L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/22 |  |  | 6 | 組 |  | 248 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-44 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/31 | 296 | M3 | 111/03/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10967.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-409 官田二號高架橋P2基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/31 |  |  | 5 | 組 |  | 253 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-45 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/04/01 | 5 | M3 | 111/04/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10972.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-410 官田一號高架橋P6E鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/04/01 |  |  | 2 | 組 |  | 255 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-46 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/04/11 | 96 | M3 | 111/04/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 11068.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-415 官田六號高架橋P6基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/04/11 |  |  | 3 | 組 |  | 258 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-47 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/04/12 | 548 | M3 | 111/04/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 11616.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-416 官田溪河川橋P7R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/04/12 |  |  | 9 | 組 |  | 267 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
5-48 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/05/04 | 489 | M3 | 111/05/04 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 12105.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-422 官田五號高架橋P2基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/05/04 |  |  | 8 | 組 |  | 275 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
5-49 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/05/31 | 125 | M3 | 111/05/31 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 12230.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-430 官田三號高架橋P8基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/05/31 |  |  | 4 | 組 |  | 279 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-50 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/06/01 | 646 | M3 | 111/06/01 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 12876.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-431 曾文溪橋P10基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/06/01 |  |  | 10 | 組 |  | 289 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-51 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/06/02 | 68.5 | M3 | 111/06/02 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 12945 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-432 曾文溪橋P10基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/06/02 |  |  | 3 | 組 |  | 292 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-52 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/06/06 | 5 | M3 | 111/06/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 12950 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-433 官田五號高架橋P2基礎鋼棒座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/06/06 |  |  | 2 | 組 |  | 294 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-53 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/06/22 | 413 | M3 | 111/06/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 13363 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-438 官田五號高架橋P2基礎鋼棒座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/06/22 |  |  | 8 | 組 |  | 302 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-54 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/06/23 | 7.5 | M3 | 111/06/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 13370.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-439 曾文溪橋P10RL鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/06/23 |  |  | 2 | 組 |  | 304 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-55 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/06/28 | 380 | M3 | 111/06/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 13750.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-441 官田三號高架橋P6基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/06/28 |  |  | 7 | 組 |  | 311 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-56 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/06/29 | 540 | M3 | 111/06/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 14290.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-447 官田溪河川橋P6R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/06/29 |  |  | 9 | 組 |  | 320 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-57 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/07/06 | 69 | M3 | 111/07/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 14359.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-450 官田三號高架橋P1基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/07/06 |  |  | 3 | 組 |  | 323 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-58 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/07/09 | 4.5 | M3 | 111/07/09 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 14364 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-455 官田三號高架橋P6基礎鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/07/09 |  |  | 2 | 組 |  | 325 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-59 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/07/21 | 3 | M3 | 111/07/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 14367 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-460 官田溪河川橋P20R鋼棒護座、錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/07/21 |  |  | 2 | 組 |  | 327 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-60 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/07/23 | 516 | M3 | 111/07/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 14883 | M3 | 合格 | 監造單位:高開誠 | M38A2-J-a-C4A-462 官田溪河川橋P17L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/07/23 |  |  | 9 | 組 |  | 336 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
5-61 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/07/27 | 258 | M3 | 111/07/27 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 15141 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-465 糖鐵四號穿越橋P2L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/07/27 |  |  | 6 | 組 |  | 342 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
5-62 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/08/05 | 399 | M3 | 111/08/05 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 15540 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-475 官田溪河川橋P1L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/08/05 |  |  | 7 | 組 |  | 349 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-63 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/08/11 | 512 | M3 | 111/08/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 16052 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-478 官田一號高架橋P7WE基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/08/11 |  |  | 9 | 組 |  | 358 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-64 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/08/18 | 5 | M3 | 111/08/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 16057 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-485 官田溪河川橋P17L錨栓及鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/08/18 |  |  | 2 | 組 |  | 360 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-65 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/08/19 | 4 | M3 | 111/08/19 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 16061 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-486 官田溪河川橋P1L基礎錨栓及鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/08/19 |  |  | 2 | 組 |  | 362 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-66 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/08/23 | 403 | M3 | 111/08/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 16464 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-488 官田溪河川橋P11L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/08/23 |  |  | 8 | 組 |  | 370 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-67 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/09/20 | 224 | M3 | 111/09/20 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 16688 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-495 官田三號高架橋P7基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/09/20 |  |  | 6 | 組 |  | 376 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-68 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/09/28 | 400 | M3 | 111/09/28 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17088 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-501 官田溪河川橋P1R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/09/28 |  |  | 7 | 組 |  | 383 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-69 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/09/29 | 13 | M3 | 111/09/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17101 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-502 官田溪河川橋P2RL、P3RL、P4RL箱樑底剪力榫增厚
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/09/29 |  |  | 2 | 組 |  | 385 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
5-70 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/03 | 68 | M3 | 111/10/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17169 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-504 官田一號高架橋P4W基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/03 |  |  | 3 | 組 |  | 388 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-71 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/03 | 68 | M3 | 111/10/03 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17237 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-505 官田一號高架橋P4E基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/03 |  |  | 3 | 組 |  | 391 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
72 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/06 | 408 | M3 | 111/10/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17645 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-507 官田溪河川橋P19L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/06 |  |  | 8 | 組 |  | 399 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
73 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/14 | 3.5 | M3 | 111/10/14 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17648.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-510 官田溪河川橋P1R鋼棒及錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/14 |  |  | 2 | 組 |  | 401 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
74 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/18 | 154 | M3 | 111/10/18 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17802.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-511 官田二號高架橋P1基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/18 |  |  | 4 | 組 |  | 405 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
75 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/21 | 418 | M3 | 111/10/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 18220.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-522 官田溪河川橋P11R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/21 |  |  | 8 | 組 |  | 413 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
76 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/25 | 99 | M3 | 111/10/25 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 18319.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-523 官田二號高架橋P6基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/25 |  |  | 3 | 組 |  | 416 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
77 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/26 | 3.5 | M3 | 111/10/26 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 18323 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-532 官田溪河川橋P11基礎鋼棒及錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/26 |  |  | 2 | 組 |  | 418 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
78 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/29 | 85 | M3 | 111/10/29 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 18408 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-534 官田三號高架橋P2基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/29 |  |  | 3 | 組 |  | 421 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
79 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/11/07 | 79 | M3 | 111/11/07 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 18487 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-546 官田溪河川橋P18L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/11/07 |  |  | 3 | 組 |  | 424 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
80 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/11/15 | 79 | M3 | 111/11/15 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 18566 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-553 官田溪河川橋P18L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/11/15 |  |  | 3 | 組 |  | 427 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
81 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/11/22 | 128 | M3 | 111/11/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 18694 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-554 六雙溪一號排水橋P1R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/11/22 |  |  | 4 | 組 |  | 431 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
82 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/11/22 | 129 | M3 | 111/11/22 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 18823 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-555 六雙溪一號排水橋P1L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/11/22 |  |  | 4 | 組 |  | 435 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
83 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/11/23 | 375 | M3 | 111/11/23 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 19198 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-556 糖鐵二號穿越橋P1RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/11/23 |  |  | 7 | 組 |  | 442 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
84 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/12/06 | 30 | M3 | 111/12/06 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 19228 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-565 官田一號高架橋P2EW中空柱
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/12/06 |  |  | 2 | 組 |  | 444 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
85 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/12/13 | 192 | M3 | 111/12/13 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 19420 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-573 六雙溪二號排水橋P2基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/12/13 |  |  | 4 | 組 |  | 448 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
86 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/12/16 | 64 | M3 | 111/12/16 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 19484 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-577 官田三號高架橋P3基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/12/16 |  |  | 3 | 組 |  | 451 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
87 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/12/21 | 396 | M3 | 111/12/21 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 19880 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-587 官田溪河川橋P19R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/12/21 |  |  | 7 | 組 |  | 458 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
88 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/12/30 | 63 | M3 | 111/12/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 19943 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-601 官田一號高架橋P3E基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/12/30 |  |  | 3 | 組 |  | 461 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
89 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/12/30 | 4.5 | M3 | 111/12/30 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 19947.5 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4A-603 六雙溪二號排水橋P2鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/12/30 |  |  | 2 | 組 |  | 463 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
90 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 112/1/11 | 63 | M3 | 112/1/11 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 20010.5 | M3 | 合格 | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4A-632 官田一號高架橋P3W基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 112/1/11 |  |  | 3 | 組 |  | 466 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
91 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 112/1/12 | 373 | M3 | 112/1/12 |  | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 20383.5 | M3 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4A-633 糖鐵二號穿越橋P2RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 112/1/12 |  |  | 7 | 組 |  | 473 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋

## 自充填混凝土 350 KGF CM3 竑榮官田廠 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
5 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/12/28 | 一式 | M3 | 109/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定。 109.08.25驗廠取樣)。 109.10.06 80、175、245、280、315W廠拌。M38A2-J-a-C1-009
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:蘇俊男
5 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/12/28 | 一式 | M3 | 109/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:林東新 | 竑榮安定廠:109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定。 109.08.31驗廠取樣。 109.10.07 80、175、245、280廠拌。 M38A2-J-a-C1-010
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:蘇俊男
5-1 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/04/28 | 867 | M3 | 110/04/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 867 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-117 潭頂溪排水橋P4基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/04/28 |  |  | 11 |  | 11 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-2 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/07/24 | 900 | M3 | 110/07/24 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1767 | M3 |  | 監造單位:吳豐文 | M38A2-J-a-C4B-163 潭頂溪排水橋P3RL側基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/07/24 |  |  | 13 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-3 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/09/28 | 5 | M3 | 110/09/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1772 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-175 潭頂溪排水橋P3基礎鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/09/28 |  |  | 2 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-4 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/09/30 | 495 | M3 | 110/09/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2267 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-176 潭頂溪排水橋P7基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/09/30 |  |  | 8 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-5 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/10/31 | 799 | M3 | 110/10/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3066 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-179 潭頂溪排水橋P5RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/10/31 |  |  | 11 |  | 45 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-6 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/11/27 | 295 | M3 | 110/11/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3361 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-a-C4B-190 官田四號高架橋P1基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/11/27 |  |  | 6 |  | 51 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-7 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/11/29 | 144 | M3 | 110/11/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3505 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-194 善化一號橋兼穿越橋P2基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/11/29 |  |  | 4 |  | 55 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
5-8 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/11/30 | 534 | M3 | 110/11/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4039 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-196 官田二號高架橋P3基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/11/30 |  |  | 9 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-9 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/12/01 | 5 | M3 | 110/12/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4044 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-197 官田溪河川橋P12RL鋼棒及錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/12/01 |  |  | 2 |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-10 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/12/08 | 616 | M3 | 110/12/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4660 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-202 官田溪河川橋P16R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/12/08 |  |  | 10 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-11 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/12/22 | 374 | M3 | 110/12/22 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5034 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-219 官田一號高架橋P5E基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/12/22 |  |  | 7 |  | 83 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-12 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/12/24 | 4.5 | M3 | 110/12/24 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5038.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-220 官田二號高架橋P3鋼棒基座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/12/24 |  |  | 2 |  | 85 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-13 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/12/27 | 364 | M3 | 110/12/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5402.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-222 官田溪河川橋P7L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/12/27 |  |  | 7 |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-14 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/12/28 | 167 | M3 | 110/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5569.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-227 官田溪河川橋P7L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/12/28 |  |  | 4 |  | 96 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-15 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/12/31 | 145 | M3 | 110/12/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5714.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-231 善化一號排水兼穿越橋P1RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/12/31 |  |  | 4 |  | 100 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-16 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/12/31 | 215 | M3 | 110/12/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5929.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-232 南117穿越橋P2R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/12/31 |  |  | 6 |  | 106 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-17 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/10 | 6 | M3 | 111/01/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5935.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-252 官田溪河川橋P9R鋼棒及錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/10 |  |  | 2 |  | 108 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-18 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/11 | 9 | M3 | 111/01/11 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5944.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-254 官田一號高架橋P5E基礎鋼棒基座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/11 |  |  | 2 |  | 110 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-19 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/17 | 9 | M3 | 111/01/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 5953.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-262 官田溪河川橋P16R鋼棒錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/17 |  |  | 2 |  | 112 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-20 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/18 | 620 | M3 | 111/01/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6573.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | M38A2-J-a-C4B-268 曾文溪橋P9RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/18 |  |  | 10 |  | 122 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-21 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/19 | 48 | M3 | 111/01/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 6621.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-270 曾文溪橋P9RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/19 |  |  | 2 |  | 124 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-22 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/01/27 | 788 | M3 | 111/01/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7409.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-293 潭頂溪排水橋P2基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/01/27 |  |  | 11 |  | 135 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-23 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/02/26 | 371 | M3 | 111/02/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7780.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-323 曾文溪橋P7R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/02/26 |  |  | 7 |  | 142 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-24 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/08 | 641 | M3 | 111/03/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8421.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-344 171甲穿越橋P2RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/08 |  |  | 10 |  | 152 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-25 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/11 | 384 | M3 | 111/03/11 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8805.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-353 曾文溪橋P7L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/11 |  |  | 7 |  | 159 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-26 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/17 | 7.5 | M3 | 111/03/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 8813 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-370 曾文溪橋P9RL鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/17 |  |  | 2 |  | 161 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-27 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/03/29 | 510 | M3 | 111/03/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9323 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-375 官田溪河川橋P17R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/03/29 |  |  | 9 |  | 170 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-28 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/04/07 | 218 | M3 | 111/04/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9541 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-395 糖鐵四號穿越橋P2R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/04/07 |  |  | 6 |  | 176 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-29 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/04/21 | 7 | M3 | 111/04/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 9548 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-398 官田溪河川橋P17R基礎高拉力鋼棒護座及錨栓護座 P20L基礎高拉力鋼棒護座及錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/04/21 |  |  | 2 |  | 178 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-30 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/05/18 | 642 | M3 | 111/05/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10190 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-413 171甲穿越橋P1RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/05/18 |  |  | 10 |  | 188 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-31 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/05/25 | 166 | M3 | 111/05/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 10356 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-415 糖鐵四號穿越橋P3L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/05/25 |  |  | 4 |  | 192 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
5-32 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/06/17 | 855 | M3 | 111/06/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 11211 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-430 潭頂溪排水橋P1RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/06/17 |  |  | 12 |  | 204 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-33 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/08/30 | 80 | M3 | 111/08/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 11291 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-466 官田一號高架橋P2E基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/08/30 |  |  | 3 |  | 207 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-34 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/09/06 | 504 | M3 | 111/09/06 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 11795 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-468 官田溪河川橋P10L基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/09/06 |  |  | 9 |  | 216 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-35 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/09/22 | 5.5 | M3 | 111/09/22 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 11800.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-488 官田溪河川橋P10L基礎錨栓 鋼棒護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/09/22 |  |  | 2 |  | 218 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-36 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/09/27 | 650 | M3 | 111/09/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 12450.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-490 曾文溪橋P11RL基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/09/27 |  |  | 10 |  | 228 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-37 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/09/28 | 59.5 | M3 | 111/09/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 12510 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-491 曾文溪橋P11RL基礎中間連結部分
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/09/28 |  |  | 3 |  | 231 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
5-38 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/03 | 168 | M3 | 111/10/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 12678 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-492 糖鐵四號穿越橋P1基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/03 |  |  | 4 |  | 235 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-39 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/17 | 514 | M3 | 111/10/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 13192 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-512 官田溪河川橋P10R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/17 |  |  | 9 |  | 244 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-40 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/10/27 | 5 | M3 | 111/10/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 13197 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-a-C4B-523 官田溪河川橋P10基礎鋼棒及錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/10/27 |  |  | 2 |  | 246 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-41 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/11/04 | 242 | M3 | 111/11/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 13439 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-525 糖鐵四號穿越橋P1R基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/11/04 |  |  | 6 |  | 252 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-42 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 111/11/15 | 8 | M3 | 111/11/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 13447 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-a-C4B-530 曾文溪橋P11RL鋼棒及錨栓護座
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 111/11/15 |  |  | 2 |  | 254 | 組 |  | 施工廠商:陳建瑋
5-43 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 112/1/18 | 78 | M3 | 112/1/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 13525 | M3 |  | 監造單位:黃麒源 | M38A2-J-a-C4B-546 官田二號高架橋P5基礎
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 112/1/18 |  |  | 3 |  | 257 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠

## 無收縮水泥砂漿 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
60-1 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/09/10 |  | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-09102 C-20-18437 M38A2-J-c-E-002
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 |  |  | 109/09/10 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/10/28 |  | 膨脹率、流度、泌水率、配比強度≧280kgf/cm2 化學摻料 氯化物檢測 每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 交峯有限公司 M38A2-J-c-E-010
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-3 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 |  | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 M38A2-J-c-E-012
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-4 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章、設計圖S-197、257、258 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-018
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-5 | 施工技術規範第03231章、特訂條款第02492章、設計圖S-46～59、176、177、199、380 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-019
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-6 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-021
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-1 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/3/25 | 3 | M3 | 110/3/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 3 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方01 官田系統3號橋錨樁1
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/3/25 |  |  | 2 | 組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/4/8 | 3 | M3 | 110/4/8 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 6 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方02 官田系統3號橋錨樁2
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/4/8 |  |  | 2 | 組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-3 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/4/10 | 3 | M3 | 110/4/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 9 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方03 官田系統3號橋主樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/4/10 |  |  | 2 | 組 |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-4 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/4/22 | 2 | M3 | 110/4/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 11 | M3 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 方04 官田溪P9L黑鐵管無收縮水泥灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/4/22 |  |  | 2 | 組 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-5 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/5/18 | 3 | M3 | 110/5/18 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 14 | M3 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 方05 官田溪河川橋P12L基礎黑鐵管50mm無收縮水泥灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/5/18 |  |  | 2 | 組 |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-6 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/6/15 | 2 | M3 | 110/6/15 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 16 | M3 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 方06 官田溪P9L拉力鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/6/15 |  |  | 2 | 組 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/6/18 | 3 | M3 | 110/6/18 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 19 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方07 官田系統3號橋P4-18微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/6/18 |  |  | 2 | 組 |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-8 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/6/23 | 3 | M3 | 110/6/23 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 22 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方08 官田系統3號橋P4-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/6/23 |  |  | 2 | 組 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-9 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/6/23 | 3 | M3 | 110/6/23 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 25 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方09 官田系統3號橋P4-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/6/23 |  |  | 2 | 組 |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-10 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/6/29 | 3 | M3 | 110/6/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 28 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方10 官田系統3號橋P4-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/6/29 |  |  | 2 | 組 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-10 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/6/29 | 3 | M3 | 110/6/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 31 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方10 官田系統3號橋P4-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/6/29 |  |  | 2 | 組 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-11 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/5 | 3 | M3 | 110/7/5 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 34 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方11 官田系統3號橋P4-17微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/5 |  |  | 2 | 組 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-12 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/7 | 3 | M3 | 110/7/7 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 37 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方12 官田系統3號橋P4-16微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/7 |  |  | 2 | 組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-13 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/12 | 3 | M3 | 110/7/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 40 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方13 官田系統3號橋P4-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/12 |  |  | 2 | 組 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-14 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/14 | 3 | M3 | 110/7/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 43 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方14 官田系統3號橋P4-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/14 |  |  | 2 | 組 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-15 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/17 | 3 | M3 | 110/7/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 46 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方15 官田系統3號橋P4-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/17 |  |  | 2 | 組 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-16 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/19 | 3 | M3 | 110/7/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 49 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方16 官田系統3號橋P4-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/19 |  |  | 2 | 組 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-17 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/21 | 3 | M3 | 110/7/21 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 52 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方17 官田系統3號橋P4-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/21 |  |  | 2 | 組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-18 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/23 | 3 | M3 | 110/7/23 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 55 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方18 官田系統3號橋P4-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/23 |  |  | 2 | 組 |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-19 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/26 | 3 | M3 | 110/7/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 58 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方19 官田系統3號橋P4-9微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/26 |  |  | 2 | 組 |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-20 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/27 | 3 | M3 | 110/7/27 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 61 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方20 官田系統3號橋P4-11微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/27 |  |  | 2 | 組 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-21 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/30 | 3 | M3 | 110/7/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 64 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方21 官田系統3號橋P4-14微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/30 |  |  | 2 | 組 |  | 44 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-22 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/7/31 | 3 | M3 | 110/7/31 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 67 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方22 官田系統3號橋P4-12微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/7/31 |  |  | 2 | 組 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-23 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/8/4 | 3 | M3 | 110/8/4 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 70 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方23 官田系統3號橋P4-13微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/8/4 |  |  | 2 | 組 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-24 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/8/7 | 3 | M3 | 110/8/7 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 73 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方24 官田系統3號橋P4-15微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/8/7 |  |  | 2 | 組 |  | 50 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-25 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/8/26 | 2 | M3 | 110/8/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 75 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方25 六雙溪一號排水橋P2L-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/8/26 |  |  | 2 | 組 |  | 52 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-26 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/1 | 2 | M3 | 110/9/1 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 77 | M3 | 合格 | 監造單位:黃欽賢 | 方26 六雙溪一號排水橋P2L-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/1 |  |  | 2 | 組 |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:李修彧
60-27 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/3 | 2 | M3 | 110/9/3 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 79 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方27 六雙溪一號排水橋P2L-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/3 |  |  | 2 | 組 |  | 56 | 組 |  | 施工廠商:李修彧
60-28 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/6 | 2 | M3 | 110/9/6 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 81 | M3 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 方28 六雙溪一號排水橋P2L-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/6 |  |  | 2 | 組 |  | 58 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-29 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/7 | 2 | M3 | 110/9/7 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 83 | M3 | 合格 | 監造單位:黃欽賢 | 方29 六雙溪一號排水橋P2R-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/7 |  |  | 2 | 組 |  | 60 | 組 |  | 施工廠商:李修彧
60-30 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/10 | 2 | M3 | 110/9/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 85 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方30 六雙溪一號排水橋P2R-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/10 |  |  | 2 | 組 |  | 62 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-31 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/10 | 3 | M3 | 110/9/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 88 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方31 潭頂溪排水橋P3基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/10 |  |  | 2 | 組 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:蔡宗育
60-32 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/13 | 2 | M3 | 110/9/13 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 90 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方32 六雙溪一號排水橋P2R-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/13 |  |  | 2 | 組 |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-33 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/14 | 2 | M3 | 110/9/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 92 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方33 六雙溪一號排水橋P2R-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/14 |  |  | 2 | 組 |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-34 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/16 | 3 | M3 | 110/9/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 95 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方34 官田溪河川橋P9R基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/16 |  |  | 2 | 組 |  | 70 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-35 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/17 | 2 | M3 | 110/9/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 97 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方35 六雙溪一號排水橋P2R-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/17 |  |  | 2 | 組 |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-36 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/17 | 4 | M3 | 110/9/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 101 | M3 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 方36 官田溪河川橋P9R基礎鋼棒錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/17 |  |  | 2 | 組 |  | 74 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-37 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/20 | 2 | M3 | 110/9/20 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 103 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方37 六雙溪一號排水橋P2L-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/20 |  |  | 2 | 組 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-38 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/22 | 2 | M3 | 110/9/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 105 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方38 六雙溪一號排水橋P2L-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/22 |  |  | 2 | 組 |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-39 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/22 | 3 | M3 | 110/9/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 108 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方39 官田溪河川橋P12R基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/22 |  |  | 2 | 組 |  | 80 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-40 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/23 | 3 | M3 | 110/9/23 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 111 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方40 官田溪河川橋P12R基礎鋼棒錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/23 |  |  | 2 | 組 |  | 82 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-41 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/23 | 3 | M3 | 110/9/23 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 114 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方41 官田溪河川橋P12L基礎鋼棒錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/23 |  |  | 2 | 組 |  | 84 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-42 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/24 | 2 | M3 | 110/9/24 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 116 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方42 六雙溪一號排水橋P2L-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/24 |  |  | 2 | 組 |  | 86 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-43 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/9/25 | 2 | M3 | 110/9/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 118 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方43 六雙溪一號排水橋P2L-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/9/25 |  |  | 2 | 組 |  | 88 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-44 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/01 | 1 | M3 | 110/10/01 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 119 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方44 官田溪河川橋預力鋼腱地錨(第1支)
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/01 |  |  | 2 | 組 |  | 90 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-45 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/02 | 1 | M3 | 110/10/02 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 120 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方45 官田溪河川橋預力鋼腱地錨(第2支)
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/02 |  |  | 2 | 組 |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-46 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/03 | 1 | M3 | 110/10/03 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 121 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方46 官田溪河川橋預力鋼腱地錨(第3支)
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/03 |  |  | 2 | 組 |  | 94 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-47 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/08 | 2 | M3 | 110/10/08 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 123 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方47 官田溪河川橋P16L灌漿管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/08 |  |  | 2 | 組 |  | 96 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-48 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/10 | 2 | M3 | 110/10/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 125 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方48 官田溪河川橋P16L鋼棒、錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/10 |  |  | 2 | 組 |  | 98 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-49 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/10 | 2 | M3 | 110/10/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 127 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方49 六雙溪一號排水橋P2R-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/10 |  |  | 2 | 組 |  | 100 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-50 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/10 | 2 | M3 | 110/10/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 129 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方50 六雙溪一號排水橋P2R-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/10 |  |  | 2 | 組 |  | 102 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-51 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/7 | 2 | M3 | 110/10/7 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 131 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方51 六雙溪一號排水橋P2R-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/7 |  |  | 2 | 組 |  | 104 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-52 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/21 | 2 | M3 | 110/10/21 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 133 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方52 六雙溪一號排水橋P1R-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/21 |  |  | 2 | 組 |  | 106 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-53 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/22 | 2 | M3 | 110/10/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 135 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方53 六雙溪一號排水橋P1R-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/22 |  |  | 2 | 組 |  | 108 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-54 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/25 | 2 | M3 | 110/10/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 137 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方54 六雙溪一號排水橋P1R-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/25 |  |  | 2 | 組 |  | 110 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-55 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/26 | 2 | M3 | 110/10/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 139 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方55 六雙溪一號排水橋P1R-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/26 |  |  | 2 | 組 |  | 112 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-56 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/29 | 2 | M3 | 110/10/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 141 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方56 六雙溪一號排水橋P1R-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/29 |  |  | 2 | 組 |  | 114 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-57 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/10/30 | 2 | M3 | 110/10/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 143 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方57 六雙溪一號排水橋P1L-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/10/30 |  |  | 2 | 組 |  | 116 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-58 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/02 | 2 | M3 | 110/11/02 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 145 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方58 六雙溪一號排水橋P1L-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/02 |  |  | 2 | 組 |  | 118 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-59 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/02 | 2 | M3 | 110/11/02 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 147 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方59 六雙溪一號排水橋P1L-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/02 |  |  | 2 | 組 |  | 120 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-60 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/05 | 2 | M3 | 110/11/05 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 149 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方60 六雙溪一號排水橋P1L-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/05 |  |  | 2 | 組 |  | 122 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-61 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/05 | 2 | M3 | 110/11/05 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 151 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方61 六雙溪一號排水橋P1L-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/05 |  |  | 2 | 組 |  | 124 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-62 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/10 | 2 | M3 | 110/11/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 153 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方62 六雙溪一號排水橋P1L-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/10 |  |  | 2 | 組 |  | 126 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-63 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/16 | 2 | M3 | 110/11/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 155 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方63 六雙溪一號排水橋P1L-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/16 |  |  | 2 | 組 |  | 128 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-64 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/16 | 2 | M3 | 110/11/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 157 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方64 六雙溪一號排水橋P1L-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/16 |  |  | 2 | 組 |  | 130 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-65 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/19 | 2 | M3 | 110/11/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 159 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方65 六雙溪一號排水橋P1R-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/19 |  |  | 2 | 組 |  | 132 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-66 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/19 | 2 | M3 | 110/11/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 161 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方66 六雙溪一號排水橋P1R-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/19 |  |  | 2 | 組 |  | 134 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-67 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/22 | 2 | M3 | 110/11/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 163 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方67 六雙溪一號排水橋P1R-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/22 |  |  | 2 | 組 |  | 136 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-68 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/25 | 2 | M3 | 110/11/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 165 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方68 六雙溪一號排水橋P1R-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/25 |  |  | 2 | 組 |  | 138 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-69 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/25 | 2 | M3 | 110/11/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 167 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方69 六雙溪一號排水橋P1R-9微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/25 |  |  | 2 | 組 |  | 140 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-70 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/29 | 2 | M3 | 110/11/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 169 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方70 六雙溪一號排水橋P1L-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/29 |  |  | 2 | 組 |  | 142 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-71 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/11/29 | 2 | M3 | 110/11/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 171 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方71 六雙溪一號排水橋P1L-9微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/11/29 |  |  | 2 | 組 |  | 144 | 組 |  | 施工廠商:何秉翰
60-72 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/03 | 3 | M3 | 110/12/03 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 174 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方72 官田二號高架橋P3基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/03 |  |  | 2 | 組 |  | 146 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-73 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/15 | 3 | M3 | 110/12/15 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 177 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方73 官田三號高架橋P3-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/15 |  |  | 2 | 組 |  | 148 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-74 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/16 | 3 | M3 | 110/12/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 180 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方74 官田二號高架橋P3鋼棒、錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/16 |  |  | 2 | 組 |  | 150 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-75 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/17 | 3 | M3 | 110/12/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 183 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方75 官田三號高架橋P3-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/17 |  |  | 2 | 組 |  | 152 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-76 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/20 | 3 | M3 | 110/12/20 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 186 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方76 官田三號高架橋P3-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/20 |  |  | 2 | 組 |  | 154 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-77 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/21 | 3 | M3 | 110/12/21 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 189 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方77 官田溪河川橋P16R基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/21 |  |  | 2 | 組 |  | 156 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-78 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/22 | 3 | M3 | 110/12/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 192 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方78 官田溪河川橋P16R鋼棒、錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/22 |  |  | 2 | 組 |  | 158 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-79 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/22 | 3 | M3 | 110/12/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 195 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方79 官田三號高架橋P3-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/22 |  |  | 2 | 組 |  | 160 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-80 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/25 | 3 | M3 | 110/12/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 198 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方80 官田溪河川橋P20-10預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/25 |  |  | 2 | 組 |  | 162 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-81 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/25 | 3 | M3 | 110/12/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 201 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方81 官田三號高架橋P3-20微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/25 |  |  | 2 | 組 |  | 164 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-82 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/26 | 3 | M3 | 110/12/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 204 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方82 官田溪河川橋P20-4、6、8預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/26 |  |  | 2 | 組 |  | 166 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-83 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/27 | 3 | M3 | 110/12/27 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 207 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方83 官田三號高架橋P3-19微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/27 |  |  | 2 | 組 |  | 168 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-84 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/27 | 3 | M3 | 110/12/27 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 210 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方84 官田溪河川橋P20-2、5、9預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/27 |  |  | 2 | 組 |  | 170 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-85 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/28 | 3 | M3 | 110/12/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 213 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方85 官田溪河川橋P20-1、3、7預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/28 |  |  | 2 | 組 |  | 172 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-86 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/29 | 3 | M3 | 110/12/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 216 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方86 官田三號高架橋P3-17微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/29 |  |  | 2 | 組 |  | 174 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-87 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 110/12/29 | 3 | M3 | 110/12/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 219 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方87 官田一號高架橋P5E基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/12/29 |  |  | 2 | 組 |  | 176 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-88 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/03 | 3 | M3 | 111/01/03 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 222 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方88 官田三號高架橋P3-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/03 |  |  | 2 | 組 |  | 178 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-89 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/05 | 3 | M3 | 111/01/05 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 225 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方89 官田三號高架橋P3-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/05 |  |  | 2 | 組 |  | 180 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-90 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/05 | 3 | M3 | 111/01/05 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 228 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方90 官田一號高架橋P5E基礎錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/05 |  |  | 2 | 組 |  | 182 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-91 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/06 | 3 | M3 | 111/01/06 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 231 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方91 渡子頭二號P4RL帽梁補強對穿鋼筋填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/06 |  |  | 2 | 組 |  | 184 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-92 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/07 | 3 | M3 | 111/01/07 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 234 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方92 官田三號高架橋P3-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/07 |  |  | 2 | 組 |  | 186 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-93 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/10 | 3 | M3 | 111/01/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 237 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方93 官田三號高架橋P3-21微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/10 |  |  | 2 | 組 |  | 188 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-94 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/10 | 3 | M3 | 111/01/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 240 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方94 官田溪河川橋P1-10、13預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/10 |  |  | 2 | 組 |  | 190 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-95 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/11 | 3 | M3 | 111/01/11 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 243 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方95 官田溪河川橋P1-8、12預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/11 |  |  | 2 | 組 |  | 192 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-96 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/12 | 3 | M3 | 111/01/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 246 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方96 官田溪河川橋P1-2、4、6預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/12 |  |  | 2 | 組 |  | 194 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-97 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/12 | 3 | M3 | 111/01/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 249 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方97 官田一號高架橋P3E-14微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/12 |  |  | 2 | 組 |  | 196 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-98 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/13 | 3 | M3 | 111/01/13 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 252 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方98 官田溪河川橋P1-1、3預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/13 |  |  | 2 | 組 |  | 198 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-99 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/14 | 3 | M3 | 111/01/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 255 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方99 官田一號高架橋P3E-13微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/14 |  |  | 2 | 組 |  | 200 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-100 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/14 | 3 | M3 | 111/01/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 258 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方100 官田溪河川橋P1-5、7、9預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/14 |  |  | 2 | 組 |  | 202 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-101 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/17 | 3 | M3 | 111/01/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 261 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方101 官田一號高架橋P3E-12微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/17 |  |  | 2 | 組 |  | 204 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-102 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/17 | 3 | M3 | 111/01/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 264 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方102 官田溪河川橋P1-11預力地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/17 |  |  | 2 | 組 |  | 206 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-103 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/19 | 3 | M3 | 111/01/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 267 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方103 渡子頭二號P1RL帽梁補強對穿鋼筋填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/19 |  |  | 2 | 組 |  | 208 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-104 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/19 | 3 | M3 | 111/01/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 270 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方104 官田一號高架橋P3E-11微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/19 |  |  | 2 | 組 |  | 210 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-105 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/21 | 3 | M3 | 111/01/21 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 273 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方105 官田一號高架橋P3E-17微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/21 |  |  | 2 | 組 |  | 212 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-106 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/24 | 3 | M3 | 111/01/24 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 276 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方106 官田一號高架橋P3E-19微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/24 |  |  | 2 | 組 |  | 214 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-107 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/25 | 3 | M3 | 111/01/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 279 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方107 曾文溪P9RL基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/25 |  |  | 2 | 組 |  | 216 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-108 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/01/27 | 3 | M3 | 111/01/27 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 282 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方108 曾文溪P9RL基礎鋼棒錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/01/27 |  |  | 2 | 組 |  | 218 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-109 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/02/08 | 3 | M3 | 111/02/08 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 285 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方109 官田一號高架橋P6W基礎鋼棒
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/02/08 |  |  | 2 | 組 |  | 220 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-110 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/02/08 | 3 | M3 | 111/02/08 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 288 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方110 官田一號高架橋P6W基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/02/08 |  |  | 2 | 組 |  | 222 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-111 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/02/14 | 3 | M3 | 111/02/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 291 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方111 潭頂溪排水橋P6帽梁鋼筋對穿填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/02/14 |  |  | 2 | 組 |  | 224 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-112 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/02/15 | 3 | M3 | 111/02/15 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 294 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方112 官田一號高架橋P3E-18微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/02/15 |  |  | 2 | 組 |  | 226 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-113 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/02/25 | 3 | M3 | 111/02/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 297 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方113 官田一號高架橋P3E-20微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/02/25 |  |  | 2 | 組 |  | 228 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-114 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/02/27 | 3 | M3 | 111/02/27 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 300 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方114 渡子頭一號排水橋P2L鋼板包覆
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/02/27 |  |  | 2 | 組 |  | 230 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-115 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/02/28 | 3 | M3 | 111/02/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 303 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方115 官田一號高架橋P3E-21微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/02/28 |  |  | 2 | 組 |  | 232 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-116 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/02/28 | 3 | M3 | 111/02/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 306 | M3 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 方116 官田一號高架橋P5W黑鐵管、錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/02/28 |  |  | 2 | 組 |  | 234 | 組 |  | 施工廠商:陳郁淳
60-117 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/02 | 3 | M3 | 111/03/02 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 309 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方117 官田一號高架橋P3E-22微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/02 |  |  | 2 | 組 |  | 236 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-118 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/04 | 3 | M3 | 111/03/04 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 312 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方118 潭頂溪排水橋P7帽梁鋼筋對穿填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/04 |  |  | 2 | 組 |  | 238 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-119 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/04 | 3 | M3 | 111/03/04 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 315 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方119 官田一號高架橋P3E-23微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/04 |  |  | 2 | 組 |  | 240 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-120 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/07 | 3 | M3 | 111/03/07 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 318 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方120 官田一號高架橋P3E-24微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/07 |  |  | 2 | 組 |  | 242 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-121 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/09 | 3 | M3 | 111/03/09 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 321 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方121 官田一號高架橋P3E-16微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/09 |  |  | 2 | 組 |  | 244 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-122 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/12 | 3 | M3 | 111/03/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 324 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方122 官田一號高架橋P3E-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/12 |  |  | 2 | 組 |  | 246 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-123 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/15 | 3 | M3 | 111/03/15 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 327 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方123 官田一號高架橋P3E-9微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/15 |  |  | 2 | 組 |  | 248 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-124 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/17 | 3 | M3 | 111/03/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 330 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方124 官田一號高架橋P3E-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/17 |  |  | 2 | 組 |  | 250 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-125 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/23 | 3 | M3 | 111/03/23 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 333 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方125 官田一號高架橋P3W-17微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/23 |  |  | 2 | 組 |  | 252 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-126 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/20 | 3 | M3 | 111/03/20 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 336 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方126 官田一號高架橋P6E黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/20 |  |  | 2 | 組 |  | 254 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-127 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/28 | 3 | M3 | 111/03/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 339 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方127 官田一號高架橋P3W-18微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/28 |  |  | 2 | 組 |  | 256 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-128 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/28 | 3 | M3 | 111/03/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 342 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方128 官田溪河川橋P20L基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/28 |  |  | 2 | 組 |  | 258 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-129 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/29 | 3 | M3 | 111/03/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 345 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方129 渡子頭二號排水橋P3帽樑對穿鋼筋填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/29 |  |  | 2 | 組 |  | 260 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-130 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/03/30 | 3 | M3 | 111/03/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 348 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方130 官田一號高架橋P3W-19微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/03/30 |  |  | 2 | 組 |  | 262 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-131 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/02 | 3 | M3 | 111/04/02 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 351 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方131 官田一號高架橋P3W-20微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/02 |  |  | 2 | 組 |  | 264 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-132 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/05 | 3 | M3 | 111/04/05 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 354 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方132 官田一號高架橋P3W-21微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/05 |  |  | 2 | 組 |  | 266 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-133 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/07 | 3 | M3 | 111/04/07 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 357 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方133 官田溪河川橋P17R基礎黑鐵管及高拉力鋼棒
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/07 |  |  | 2 | 組 |  | 268 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-134 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/07 | 3 | M3 | 111/04/07 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 360 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方134 官田溪河川橋P20L基礎黑鐵管及高拉力鋼棒
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/07 |  |  | 2 | 組 |  | 270 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-135 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/22 | 3 | M3 | 111/04/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 363 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方135 官田一號高架橋P3W-22微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/22 |  |  | 2 | 組 |  | 272 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-136 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/22 | 3 | M3 | 111/04/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 366 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方136 潭頂溪排水橋P5帽梁對穿鋼筋填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/22 |  |  | 2 | 組 |  | 274 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-137 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/22 | 3 | M3 | 111/04/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 369 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方137 官田一號高架橋P7剪力榫鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/22 |  |  | 2 | 組 |  | 276 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-138 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/26 | 3 | M3 | 111/04/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 372 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方138 渡子頭二號排水橋P2帽梁止震塊鋼筋對穿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/26 |  |  | 2 | 組 |  | 278 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-139 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/28 | 3 | M3 | 111/04/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 375 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方139 官田一號高架橋P3W-23微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/28 |  |  | 2 | 組 |  | 280 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-140 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/30 | 3 | M3 | 111/04/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 378 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方140 官田一號高架橋P3W-16微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/30 |  |  | 2 | 組 |  | 282 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-141 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/04/30 | 3 | M3 | 111/04/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 381 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方141 官田一號高架橋P3W-12微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/04/30 |  |  | 2 | 組 |  | 284 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-142 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/04 | 3 | M3 | 111/05/04 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 384 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方142 官田一號高架橋P7EW剪力榫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/04 |  |  | 2 | 組 |  | 286 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-143 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/05 | 3 | M3 | 111/05/05 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 387 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方143 官田一號高架橋P3W-13微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/05 |  |  | 2 | 組 |  | 288 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-144 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/07 | 3 | M3 | 111/05/07 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 390 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方144 官田溪河川橋P1-14 P1-16臨時地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/07 |  |  | 2 | 組 |  | 290 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-145 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/09 | 3 | M3 | 111/05/09 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 393 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方145 官田溪河川橋P1-18臨時地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/09 |  |  | 2 | 組 |  | 292 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-146 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/10 | 3 | M3 | 111/05/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 396 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方146 官田一號高架橋P3W-14微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/10 |  |  | 2 | 組 |  | 294 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-147 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/10 | 3 | M3 | 111/05/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 399 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方147 官田溪河川橋P1-20臨時地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/10 |  |  | 2 | 組 |  | 296 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-148 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/11 | 3 | M3 | 111/05/11 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 402 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方148 官田溪河川橋P1-15、P1-17、P1-22臨時地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/11 |  |  | 2 | 組 |  | 298 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-149 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/13 | 3 | M3 | 111/05/13 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 405 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方149 官田溪河川橋P1-19、P1-21、P1-23、P1-24臨時地錨
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/13 |  |  | 2 | 組 |  | 300 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-150 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/14 | 3 | M3 | 111/05/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 408 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方150 官田一號高架橋P3W-11微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/14 |  |  | 2 | 組 |  | 302 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-151 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/14 | 3 | M3 | 111/05/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 411 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方151 官田五號高架橋P2黑鐵管灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/14 |  |  | 2 | 組 |  | 304 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-152 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/17 | 3 | M3 | 111/05/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 414 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方152 官田一號高架橋P3W-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/17 |  |  | 2 | 組 |  | 306 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-153 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/19 | 3 | M3 | 111/05/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 417 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方153 善化一號橋P2帽梁對穿鋼筋無收縮水泥填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/19 |  |  | 2 | 組 |  | 308 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-154 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/20 | 3 | M3 | 111/05/20 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 420 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方154 官田一號高架橋P3W-9微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/20 |  |  | 2 | 組 |  | 310 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-155 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/23 | 3 | M3 | 111/05/23 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 423 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方155 官田一號高架橋P3W-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/23 |  |  | 2 | 組 |  | 312 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-156 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/27 | 3 | M3 | 111/05/27 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 426 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方156 官田一號高架橋P3W-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/27 |  |  | 2 | 組 |  | 314 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-157 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/30 | 3 | M3 | 111/05/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 429 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方157 南117穿越橋P1RL、P2RL鋼板包覆
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/30 |  |  | 2 | 組 |  | 316 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-158 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/05/31 | 3 | M3 | 111/05/31 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 432 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方158 官田溪河川橋P6L、P7L剪力榫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/05/31 |  |  | 2 | 組 |  | 318 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-159 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/02 | 3 | M3 | 111/06/02 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 435 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方159 官田二號高架橋P5-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/02 |  |  | 2 | 組 |  | 320 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-160 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/06 | 3 | M3 | 111/06/06 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 438 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方160 潭頂溪排水橋P4帽梁對穿鋼筋填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/06 |  |  | 2 | 組 |  | 322 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-161 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/06 | 3 | M3 | 111/06/06 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 441 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方161 官田二號高架橋P5-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/06 |  |  | 2 | 組 |  | 324 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-162 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/08 | 3 | M3 | 111/06/08 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 444 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方162 曾文溪橋P10RL基礎補強黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/08 |  |  | 2 | 組 |  | 326 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-163 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/11 | 3 | M3 | 111/06/11 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 447 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方163 曾文溪橋P10RL基礎補強鋼棒錨栓
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/11 |  |  | 2 | 組 |  | 328 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-164 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/11 | 3 | M3 | 111/06/11 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 450 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方164 官田二號高架橋P5-11微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/11 |  |  | 2 | 組 |  | 330 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-165 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/14 | 3 | M3 | 111/06/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 453 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方165 官田二號高架橋P5-12微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/14 |  |  | 2 | 組 |  | 332 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-166 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/16 | 3 | M3 | 111/06/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 456 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方166 官田二號高架橋P5-20微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/16 |  |  | 2 | 組 |  | 334 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-167 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/18 | 3 | M3 | 111/06/18 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 459 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方167 官田二號高架橋P5-18微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/18 |  |  | 2 | 組 |  | 336 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-168 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/22 | 3 | M3 | 111/06/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 462 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方168 官田二號高架橋P5-16微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/22 |  |  | 2 | 組 |  | 338 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-169 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/22 | 3 | M3 | 111/06/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 465 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方169 官田二號高架橋P5-17微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/22 |  |  | 2 | 組 |  | 340 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-170 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/06/28 | 3 | M3 | 111/06/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 468 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方170 官田二號高架橋P5-19微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/06/28 |  |  | 2 | 組 |  | 342 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-171 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/07/02 | 3 | M3 | 111/07/02 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 471 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方171 官田三號高架橋P7剪力榫鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/07/02 |  |  | 2 | 組 |  | 344 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-172 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/07/04 | 3 | M3 | 111/07/04 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 474 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方172 官田三號高架橋P6基礎黑鐵管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/07/04 |  |  | 2 | 組 |  | 346 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-173 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/07/06 | 3 | M3 | 111/07/06 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 477 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方173 官田溪河川橋P20R黑鐵管及高拉力鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/07/06 |  |  | 2 | 組 |  | 348 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-174 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/07/18 | 3 | M3 | 111/07/18 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 480 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方174 渡子頭一號排水橋P2R帽梁鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/07/18 |  |  | 2 | 組 |  | 350 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-175 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/07/18 | 3 | M3 | 111/07/18 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 483 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方175 官田一號高架橋P6E、W剪力榫鋼棒對穿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/07/18 |  |  | 2 | 組 |  | 352 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-176 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/07/26 | 3 | M3 | 111/07/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 486 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方176 官田一號高架橋P6剪力榫鋼管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/07/26 |  |  | 2 | 組 |  | 354 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-177 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/07/26 | 3 | M3 | 111/07/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 489 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方177 官田一號高架橋P6剪力榫鋼管
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/07/26 |  |  | 2 | 組 |  | 356 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-178 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/07/28 | 3 | M3 | 111/07/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 492 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方178 善化一號橋P1帽梁對穿鋼筋
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/07/28 |  |  | 2 | 組 |  | 358 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-179 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/08/12 | 3 | M3 | 111/08/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 495 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方179 官田溪P1L、P17L基礎鋼棒預力、黑鐵管灌漿、鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/08/12 |  |  | 2 | 組 |  | 360 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-180 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/08/16 | 3 | M3 | 111/08/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 498 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方180 潭頂溪排水橋P3RL帽梁對穿鋼筋填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/08/16 |  |  | 2 | 組 |  | 362 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-181 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/08/24 | 3 | M3 | 111/08/24 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 501 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方181 官田三號高架橋P3-18微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/08/24 |  |  | 2 | 組 |  | 364 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-182 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/08/24 | 3 | M3 | 111/08/24 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 504 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方182 官田一號高架橋P5E、W剪力榫鋼棒對穿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/08/24 |  |  | 2 | 組 |  | 366 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-183 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/08/24 | 3 | M3 | 111/08/24 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 507 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方183 官田三號高架橋P6剪力榫鋼棒對穿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/08/24 |  |  | 2 | 組 |  | 368 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-184 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/08/25 | 3 | M3 | 111/08/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 510 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方184 官田三號高架橋P3-16微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/08/25 |  |  | 2 | 組 |  | 370 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-185 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/08/27 | 3 | M3 | 111/08/27 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 513 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方185 官田三號高架橋P3-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/08/27 |  |  | 2 | 組 |  | 372 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-186 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/08/30 | 3 | M3 | 111/08/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 516 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方186 官田三號高架橋P3-11微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/08/30 |  |  | 2 | 組 |  | 374 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-187 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/01 | 3 | M3 | 111/09/01 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 519 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方187 官田三號高架橋P3-9微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/01 |  |  | 2 | 組 |  | 376 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-188 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/02 | 3 | M3 | 111/09/02 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 522 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方188 官田三號高架橋P3-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/02 |  |  | 2 | 組 |  | 378 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-189 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/05 | 3 | M3 | 111/09/05 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 525 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方189 渡子頭一號排水橋P1RL帽梁高拉力鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/05 |  |  | 2 | 組 |  | 380 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-190 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/05 | 3 | M3 | 111/09/05 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 528 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方190 官田溪河川橋P2L-P4L剪力榫填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/05 |  |  | 2 | 組 |  | 382 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-191 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/06 | 3 | M3 | 111/09/06 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 531 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方191 官田三號高架橋P3-15微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/06 |  |  | 2 | 組 |  | 384 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-192 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/08 | 3 | M3 | 111/09/08 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 534 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方192 官田三號高架橋P3-14微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/08 |  |  | 2 | 組 |  | 386 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-193 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/08 | 3 | M3 | 111/09/08 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 537 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方193 官田溪河川橋P2R-P4R剪力榫填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/08 |  |  | 2 | 組 |  | 388 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-194 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/11 | 3 | M3 | 111/09/11 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 540 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方194 官田三號高架橋P3-13微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/11 |  |  | 2 | 組 |  | 390 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-195 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/13 | 3 | M3 | 111/09/13 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 543 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方195 官田三號高架橋P3-12微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/13 |  |  | 2 | 組 |  | 392 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-196 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/15 | 3 | M3 | 111/09/15 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 546 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方196 官田一號高架橋P3E-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/15 |  |  | 2 | 組 |  | 394 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-197 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/16 | 3 | M3 | 111/09/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 549 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方197 官田一號高架橋P3E-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/16 |  |  | 2 | 組 |  | 396 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-198 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/16 | 3 | M3 | 111/09/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 552 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方198 官田溪河川橋P10L基礎黑鐵管高拉力鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/16 |  |  | 2 | 組 |  | 398 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-199 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/17 | 3 | M3 | 111/09/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 555 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方199 官田一號高架橋P3E-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/17 |  |  | 2 | 組 |  | 400 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-200 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/17 | 3 | M3 | 111/09/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 558 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方200 官田一號高架橋P5EW剪力榫填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/17 |  |  | 2 | 組 |  | 402 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-201 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/19 | 3 | M3 | 111/09/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 561 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方201 官田二號高架橋P3剪力榫填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/19 |  |  | 2 | 組 |  | 404 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-202 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/19 | 3 | M3 | 111/09/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 564 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方202 官田二號高架橋P2剪力榫填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/19 |  |  | 2 | 組 |  | 406 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-203 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/19 | 3 | M3 | 111/09/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 567 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方203 官田一號高架橋P3E-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/19 |  |  | 2 | 組 |  | 408 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-204 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/20 | 3 | M3 | 111/09/20 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 570 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方204 官田一號高架橋P3E-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/20 |  |  | 2 | 組 |  | 410 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-205 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/22 | 3 | M3 | 111/09/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 573 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方205 官田一號高架橋P3E-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/22 |  |  | 2 | 組 |  | 412 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-206 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/22 | 3 | M3 | 111/09/22 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 576 | M3 | 合格 | 監造單位:李秉融 | 方206
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/22 |  |  | 2 | 組 |  | 414 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
60-207 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/24 | 3 | M3 | 111/09/24 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 579 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方207 官田一號高架橋P3E-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/24 |  |  | 2 | 組 |  | 416 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-208 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/26 | 3 | M3 | 111/09/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 582 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方208 官田一號高架橋P3E-15微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/26 |  |  | 2 | 組 |  | 418 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-209 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/09/30 | 3 | M3 | 111/09/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 585 | M3 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | 方209 官田溪河川橋P5RL,P6R,P7R剪力榫灌漿及填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/09/30 |  |  | 2 | 組 |  | 420 | 組 |  | 施工廠商:陳晉裕
60-210 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/04 | 3 | M3 | 111/10/04 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 588 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方210 官田一號高架橋P3W-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/04 |  |  | 2 | 組 |  | 422 | 組 |  | 施工廠商:黃正泰
60-211 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/04 | 3 | M3 | 111/10/04 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 591 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方211 官田一號高架橋P3W-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/04 |  |  | 2 | 組 |  | 424 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-212 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/07 | 3 | M3 | 111/10/07 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 594 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方212 曾文溪橋P11RL基礎黑鐵管、鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/07 |  |  | 2 | 組 |  | 426 | 組 |  | 施工廠商:吳明學
60-213 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/08 | 3 | M3 | 111/10/08 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 597 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方213 官田一號高架橋P3W-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/08 |  |  | 2 | 組 |  | 428 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-214 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/08 | 3 | M3 | 111/10/08 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 600 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方214 官田一號高架橋P3W-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/08 |  |  | 2 | 組 |  | 430 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-215 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/12 | 3 | M3 | 111/10/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 603 | M3 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | 方215 官田溪河川橋P1R基礎黑鐵管及鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/12 |  |  | 2 | 組 |  | 432 | 組 |  | 施工廠商:陳晉裕
60-216 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/13 | 3 | M3 | 111/10/13 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 606 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方216 官田二號高架橋P3剪力榫灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/13 |  |  | 2 | 組 |  | 434 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-217 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/13 | 3 | M3 | 111/10/13 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 609 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方217 官田二號高架橋P2剪力榫灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/13 |  |  | 2 | 組 |  | 436 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-218 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/13 | 3 | M3 | 111/10/13 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 612 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方218 官田一號高架橋P3W-24微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/13 |  |  | 2 | 組 |  | 438 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-219 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/17 | 3 | M3 | 111/10/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 615 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方219 官田三號高架橋P7剪力榫無縫鋼管內澆置
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/17 |  |  | 2 | 組 |  | 440 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-220 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/17 | 3 | M3 | 111/10/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 618 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方220 官田三號高架橋P6剪力榫無縫鋼管內澆置
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/17 |  |  | 2 | 組 |  | 442 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-221 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/17 | 3 | M3 | 111/10/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 621 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方221 官田一號高架橋P3W-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/17 |  |  | 2 | 組 |  | 444 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-222 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/18 | 3 | M3 | 111/10/18 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 624 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方222 官田一號高架橋P3W-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/18 |  |  | 2 | 組 |  | 446 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-223 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/19 | 3 | M3 | 111/10/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 627 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方223 官田一號高架橋P3W-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/19 |  |  | 2 | 組 |  | 448 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-224 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/24 | 3 | M3 | 111/10/24 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 630 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方224 官田一號高架橋P3W-15微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/24 |  |  | 2 | 組 |  | 450 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-225 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/26 | 3 | M3 | 111/10/26 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 633 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方225 官田二號高架橋P5-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/26 |  |  | 2 | 組 |  | 452 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-226 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/25 | 3 | M3 | 111/10/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 636 | M3 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | 方226 官田溪河川橋P10R、P11R基礎黑鐵管及鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/25 |  |  | 2 | 組 |  | 454 | 組 |  | 施工廠商:陳晉裕
60-227 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/28 | 3 | M3 | 111/10/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 639 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方227 官田二號高架橋P5-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/28 |  |  | 2 | 組 |  | 456 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-228 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/29 | 3 | M3 | 111/10/29 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 642 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方228 官田二號高架橋P5-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/29 |  |  | 2 | 組 |  | 458 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-229 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/31 | 3 | M3 | 111/10/31 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 645 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方229 官田二號高架橋P5-13微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/31 |  |  | 2 | 組 |  | 460 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-230 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/31 | 3 | M3 | 111/10/31 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 648 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方230 六雙溪四號排水橋P1剪力榫鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/31 |  |  | 2 | 組 |  | 462 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-231 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/10/31 | 3 | M3 | 111/10/31 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 651 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方231 六雙溪四號排水橋P2剪力榫鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/10/31 |  |  | 2 | 組 |  | 464 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-232 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/2 | 3 | M3 | 111/11/2 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 654 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方232 官田二號高架橋P5-14微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/2 |  |  | 2 | 組 |  | 466 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-233 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/4 | 3 | M3 | 111/11/4 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 657 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方233 官田二號高架橋P5-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/4 |  |  | 2 | 組 |  | 468 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-234 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/8 | 3 | M3 | 111/11/8 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 660 | M3 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | 方234 官田溪河川橋P8RL、P9RL剪力榫鋼管填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/8 |  |  | 2 | 組 |  | 470 | 組 |  | 施工廠商:陳晉裕
60-235 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/9 | 3 | M3 | 111/11/9 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 663 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方235 官田二號高架橋P5-15微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/9 |  |  | 2 | 組 |  | 472 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-236 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/14 | 3 | M3 | 111/11/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 666 | M3 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | 方236 曾文溪橋P13RL剪力榫鋼棒孔填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/14 |  |  | 2 | 組 |  | 474 | 組 |  | 施工廠商:吳明學
60-237 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/19 | 3 | M3 | 111/11/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 669 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方237 官田二號高架橋P5-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/19 |  |  | 2 | 組 |  | 476 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-238 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/21 | 3 | M3 | 111/11/21 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 672 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方238 官田二號高架橋P5-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/21 |  |  | 2 | 組 |  | 478 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-239 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/23 | 3 | M3 | 111/11/23 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 675 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方239 官田二號高架橋P5-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/23 |  |  | 2 | 組 |  | 480 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-240 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/28 | 3 | M3 | 111/11/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 678 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方240 官田二號高架橋P4-9微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/28 |  |  | 2 | 組 |  | 482 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-241 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/30 | 3 | M3 | 111/11/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 681 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方241 官田二號高架橋P4-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/30 |  |  | 2 | 組 |  | 484 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-242 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/30 | 3 | M3 | 111/11/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 684 | M3 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | 方242 官田溪河川P10RL、P13RL剪力榫鋼管灌漿及填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/30 |  |  | 2 | 組 |  | 486 | 組 |  | 施工廠商:陳晉裕
60-243 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/30 | 3 | M3 | 111/11/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 687 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方243 六雙溪四號排水橋P1剪力榫鋼管填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/30 |  |  | 2 | 組 |  | 488 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-244 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/30 | 3 | M3 | 111/11/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 690 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方244 六雙溪四號排水橋P2剪力榫鋼管填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/30 |  |  | 2 | 組 |  | 490 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-245 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/11/30 | 3 | M3 | 111/11/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 693 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方245 官田二號高架橋P4-10微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/11/30 |  |  | 2 | 組 |  | 492 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-246 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/1 | 3 | M3 | 111/12/1 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 696 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方246 官田二號高架橋P4-11微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/1 |  |  | 2 | 組 |  | 494 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-247 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/2 | 3 | M3 | 111/12/2 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 699 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方247 官田二號高架橋P4-12微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/2 |  |  | 2 | 組 |  | 496 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-248 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/3 | 3 | M3 | 111/12/3 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 702 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方248 官田三號高架橋P4剪力榫鋼管填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/3 |  |  | 2 | 組 |  | 498 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-249 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/5 | 3 | M3 | 111/12/5 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 705 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方249 官田二號高架橋P4-8微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/5 |  |  | 2 | 組 |  | 500 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-250 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/5 | 3 | M3 | 111/12/5 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 708 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方250 潭頂溪排水橋P2RL帽梁對穿鋼筋填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/5 |  |  | 2 | 組 |  | 502 | 組 |  | 施工廠商:陳韋希
60-251 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/6 |  | M3 | 111/12/6 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 708 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方251 官田一號高架橋P8E預壘樁(試拌)
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/6 |  |  | 2 | 組 |  | 504 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-252 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/8 | 3 | M3 | 111/12/8 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 711 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方252 官田二號高架橋P4-7微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/8 |  |  | 2 | 組 |  | 506 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-253 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/9 | 3 | M3 | 111/12/9 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 714 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方253 官田二號高架橋P4-5微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/9 |  |  | 2 | 組 |  | 508 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-254 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/10 | 3 | M3 | 111/12/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 717 | M3 | 合格 | 監造單位:馮榮泉 | 方254 官田二號高架橋P4-6微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/10 |  |  | 2 | 組 |  | 510 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-255 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/12 | 3 | M3 | 111/12/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 720 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方255 官田二號高架橋P4-4微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/12 |  |  | 2 | 組 |  | 512 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-256 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/12 | 3 | M3 | 111/12/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 723 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方256 曾文溪橋P12R剪力榫鋼棒孔填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/12 |  |  | 2 | 組 |  | 514 | 組 |  | 施工廠商:吳明學
60-257 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/14 | 3 | M3 | 111/12/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 726 | M3 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 方257 官田溪河川橋P14RL、P15RL剪力榫鋼管灌漿及填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/14 |  |  | 2 | 組 |  | 516 | 組 |  | 施工廠商:陳晉裕
60-258 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/14 | 3 | M3 | 111/12/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 729 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方258 官田二號高架橋P4-2微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/14 |  |  | 2 | 組 |  | 518 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-259 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/15 | 3 | M3 | 111/12/15 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 732 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方259 六雙溪二號排水橋P2基礎黑鐵管及鋼棒填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/15 |  |  | 2 | 組 |  | 520 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-260 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/19 | 3 | M3 | 111/12/19 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 735 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方260 官田二號高架橋P4-1微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/19 |  |  | 2 | 組 |  | 522 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-261 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/21 | 3 | M3 | 111/12/21 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 738 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方261 官田二號高架橋P4-3微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/21 |  |  | 2 | 組 |  | 524 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-262 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 111/12/28 | 3 | M3 | 111/12/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 741 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方262 曾文溪橋P7RL墩頂剪力榫對穿鋼棒無收縮填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 111/12/28 |  |  | 2 | 組 |  | 526 | 組 |  | 施工廠商:吳明學
60-263 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/3 | 3 | M3 | 112/1/3 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 744 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方263 糖鐵四號穿越橋P1L、P3L帽梁對穿鋼筋填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/3 |  |  | 2 | 組 |  | 528 | 組 |  | 施工廠商:蔡侑縢
60-264 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/10 | 3 | M3 | 112/1/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 747 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方264 南140穿越橋P2L-28微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/10 |  |  | 2 | 組 |  | 530 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑
60-265 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/11 | 3 | M3 | 112/1/11 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 750 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方265 潭頂溪排水牆P1RL帽梁對穿鋼筋無收縮填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/11 |  |  | 2 | 組 |  | 532 | 組 |  | 施工廠商:周孝忠
60-266 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/12 | 3 | M3 | 112/1/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 753 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方266 曾文溪橋P14RL墩頂剪力榫對穿鋼棒無收縮填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/12 |  |  | 2 | 組 |  | 534 | 組 |  | 施工廠商:吳明學
60-267 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/12 | 3 | M3 | 112/1/12 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 756 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方267 南140穿越橋P2L-27微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/12 |  |  | 2 | 組 |  | 536 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑
60-268 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/13 | 3 | M3 | 112/1/13 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 759 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方268 南140穿越橋P2L-26微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/13 |  |  | 2 | 組 |  | 538 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑
60-269 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/14 | 3 | M3 | 112/1/14 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 762 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方269 南140穿越橋P2L-30微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/14 |  |  | 2 | 組 |  | 540 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑
60-270 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/15 | 3 | M3 | 112/1/15 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 765 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方270 南140穿越橋P2L-29微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/15 |  |  | 2 | 組 |  | 542 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑
60-271 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/16 | 3 | M3 | 112/1/16 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 768 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方271 南140穿越橋P2L-25微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/16 |  |  | 2 | 組 |  | 544 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑
60-272 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/17 | 3 | M3 | 112/1/17 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 771 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方272 南140穿越橋P2L-24微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/17 |  |  | 2 | 組 |  | 546 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑
60-273 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/28 | 3 | M3 | 112/1/28 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 774 | M3 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 方273 南140穿越橋P2L-23微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/28 |  |  | 2 | 組 |  | 548 | 組 |  | 施工廠商:王建凱
60-274 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/30 | 3 | M3 | 112/1/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 777 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方274 南140穿越橋P2L-22微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/30 |  |  | 2 | 組 |  | 550 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑
60-275 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/30 | 3 | M3 | 112/1/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 780 | M3 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 方275 官田溪河川橋P13RL、P14RL、P15RL剪力榫鋼管灌漿及填縫
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/30 |  |  | 2 | 組 |  | 552 | 組 |  | 施工廠商:陳晉裕
60-276 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 15 | M3 | 112/1/31 | 3 | M3 | 112/1/31 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 783 | M3 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 方276 南140穿越橋P2L-21微型樁
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 112/1/31 |  |  | 2 | 組 |  | 554 | 組 |  | 施工廠商:嚴勝竑

## 鋼筋 SD420W (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
8 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/08/05 | 一式 | T | 109/08/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | 一式 |  | 廠驗 | 監造單位:李秉融 | 自主檢查 DS-20-00745 C-20-06992
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/08/05 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
8 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/10/05 | 一式 | T | 109/10/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | 一式 |  | 廠驗 | 監造單位:李秉融 | DS-20-00953A C-20-08812、DS-20-00955A C-20-08814、DS-20-00954A C-20-08813 結構用鋼筋
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/10/05 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:蘇俊男
8-1 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/09/24 | #6 10.14 #10 15.25 | T | 109/09/24 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #6 10.14 #10 15.25 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | DS-20-00925 C-20-08538、DS-20-00926 C-20-08539、DS-20-00928 C-20-08541、DS-20-00927 C-20-08540 M38A2-J-B-R1-002 基樁工程
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/09/24 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #6 1 #10 1 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-2 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/10/19 | #6 43.08 #8 30.04 #10 18.19 | T | 109/10/19 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #6 53.22 #8 30.04 #10 33.44 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | 20-2418A 20-2419B CET-TN-Y109M10A001 M38A2-J-B-R1-004 基礎工程(官田溪河川橋P3.P4.P5基礎用) 基樁工程(試樁用)
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/10/19 |  |  | #6 1 #8 1 #10 1 |  | #6 2 #8 1 #10 2 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-3 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/10/22 | #5 23.75 #6 6 #6 53.22 #10 97.55 | T | 109/09/24 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 112.44 #8 30.04 #10 130.99 | T | 不合格 | 監造單位:李秉融 | 20-2463A 20-2464B CET-TN-Y109M11A001 M38A2-J-B-R1-005 基樁工程-(渡子頭溪二號橋基樁用) 基礎工程-(官田溪河川橋P2.3.4.5.18基礎化學黏著錨筋用)
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/10/22 |  |  | #5 1 #6 1 #6 2 #10 2 |  | #5 1 #6 5 #8 1 #10 4 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-4 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/11/04 | 加測 | T | 109/11/04 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 112.44 #8 30.04 #10 130.99 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | 20-2463A 20-2464B CET-TN-Y109M11A001 M38A2-J-B-R1-005-1 基樁工程 (渡子頭溪二號橋基樁用)
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/11/04 |  |  | #10 2 |  | #5 1 #6 5 #8 1 #10 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-5 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/10/26 | #6 29.40 #10 52.60 #10 100 | T | 109/10/26 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 141.84 #8 30.04 #10 283.59 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | 20-2494A 20-2495B CET-TN-Y109M11A002 M38A2-J-B-R1-006 基樁工程(潭頂溪排水橋P7)
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/10/26 |  |  | #6 1 #10 2 #10 3 |  | #5 1 #6 6 #8 1 #10 11 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-6 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/11/11 | #6 5.08 #10 24.27 | T | 109/11/11 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 146.92 #8 30.04 #10 307.86 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | DS-20-01088 C-20-09979、DS-20-01089 C-20-09980、DS-20-01090 C-20-09981、DS-20-01091 C-20-09982 M38A2-J-B-R1-007 基樁工程
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/11/11 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #5 1 #6 7 #8 1 #10 12 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-7 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/11/16 | #6 12.30 #7 12.31 #10 37.8 | T | 109/11/16 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 159.22 #7 12.31 #8 30.04 #10 345.66 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | 20-2692A 20-2693B CET-TN-Y109M11A004 M38A2-J-B-R1-008 南117穿越橋A1.A2橋台用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/11/16 |  |  | #6 1 #7 1 #10 1 |  | #5 1 #6 8 #7 1 #8 1 #10 13 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-8 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/11/26 | #4 4.96 #5 9.04 #6 39.70 | T | 109/11/26 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 32.79 #6 198.92 #7 12.31 #8 30.04 #10 345.66 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | DS-20-01136 C-20-10418 DS-20-01137 C-20-10419 DS-20-01138 C-20-10420 DS-20-01139 C-20-10421 M38A2-J-B-R1-009 171甲穿越樁(A1A2)及渡子頭二號(A1A2)橋台
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/11/26 |  |  | #4 1 #5 1 #6 1 |  | #4 1 #5 2 #6 9 #7 1 #8 1 #10 13 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-9 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/12/08 | #6 44.80 #8 15.00 #10 89.06 | T | 109/12/08 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 32.79 #6 243.72 #7 12.31 #8 45.04 #10 434.72 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | DS-20-01173 C-20-10749 DS-20-011474 C-20-10750 DS-20-01175 C-20-10751 DS-20-01176 C-20-10752 M38A2-J-B-R1-010 官田溪排水橋基樁、基礎用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/12/08 |  |  | #6 1 #8 1 #10 2 |  | #4 1 #5 2 #6 10 #7 1 #8 2 #10 15 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-10 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/12/17 | #5 6.08 #6 63.14 #7 3.08 #8 9.10 #10 99.93 #10 15.11 | T | 109/12/17 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 306.86 #7 15.39 #8 54.14 #10 549.76 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-011 潭頂溪排水橋基樁用 渡子頭一號橋台用 渡子頭三號橋台用 渡子頭二號基礎用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/12/17 |  |  | #5 1 #6 2 #7 1 #8 1 #10 2 #10 1 |  | #4 1 #5 3 #6 12 #7 2 #8 3 #10 18 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-11 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/12/24 | #6 27.44 #10 75.88 | T | 109/12/24 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 334.3 #7 15.39 #8 54.14 #10 625.64 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-012 官田溪河川橋基樁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/12/24 |  |  | #6 1 #10 2 |  | #4 1 #5 3 #6 13 #7 2 #8 3 #10 20 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-12 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/12/31 | #6 37.75 #10 70.21 #10 62.62 | T | 109/12/31 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 372.05 #7 15.39 #8 54.14 #10 758.47 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-013 1.官田溪河川橋基樁用 2.曾文溪河川橋基樁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/12/31 |  |  | #6 1 #10 2 #10 2 |  | #4 1 #5 3 #6 14 #7 2 #8 3 #10 24 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-13 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/06 | #10 55.27 | T | 110/01/06 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 372.05 #7 15.39 #8 54.14 #10 813.74 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-014 曾文溪橋基樁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/06 |  |  | #10 2 |  | #4 1 #5 3 #6 14 #7 2 #8 3 #10 26 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-14 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/14 | #6 48.14 #10 44.00 #10 11.51 | T | 110/01/14 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 420.19 #7 15.39 #8 54.14 #10 869.25 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-015 1.渡子頭二號排水橋基礎用 2.官田溪河川橋基礎用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/14 |  |  | #6 1 #10 1 #10 1 |  | #4 1 #5 3 #6 15 #7 2 #8 3 #10 28 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-15 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/15 | #4 2.4 #5 6.14 #7 2.99 #8 30.31 | T | 110/01/15 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 420.19 #7 18.38 #8 84.45 #10 869.25 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-016 1.渡子頭二號排水橋基礎用 2.官田溪河川橋基礎用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/15 |  |  | #4 1 #5 1 #7 1 #8 1 |  | #4 2 #5 4 #6 15 #7 3 #8 4 #10 28 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-16 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/21 | #6 24.02 #10 9.22 | T | 110/01/21 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 444.21 #7 18.38 #8 84.45 #10 878.47 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-017 1.官田溪P11L基樁12m鋼筋用 2.渡子頭二號橋P4基礎用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/21 |  |  | #6 1 #10 2 |  | #4 2 #5 4 #6 16 #7 3 #8 4 #10 30 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-17 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/22 | #6 59.86 #10 20.79 #10 9.08 #10 54.42 | T | 110/01/22 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 504.07 #7 18.38 #8 84.45 #10 962.76 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-018 官田溪河川橋P11LR基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/22 |  |  | #6 2 #10 1 #10 1 #10 2 |  | #4 2 #5 4 #6 18 #7 3 #8 4 #10 34 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-18 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/28 | #6 19.82 #10 37.62 | T | 110/01/28 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 523.89 #7 18.38 #8 84.45 #10 1000.38 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-019 曾文溪河川橋P9~P11基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/28 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #4 2 #5 4 #6 19 #7 3 #8 4 #10 35 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-19 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/03 | #8 6.10 #10 33.68 | T | 110/02/03 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 523.89 #7 18.38 #8 90.55 #10 1034.06 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-020 潭頂溪排水橋P3、P4、P5基樁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/03 |  |  | #8 1 #10 1 |  | #4 2 #5 4 #6 19 #7 3 #8 5 #10 36 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-20 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/04 | #10 51.94 | T | 110/02/03 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 523.89 #7 18.38 #8 90.55 #10 1086 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-021 潭頂溪排水橋P3、P4、P5基樁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/04 |  |  | #10 2 |  | #4 2 #5 4 #6 19 #7 3 #8 5 #10 38 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-21 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/05 | #5 24.61 #7 27.20 | T | 110/02/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 69.92 #6 523.89 #7 45.58 #8 90.55 #10 1086 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-022 潭頂溪排水橋P3、P4、P5基礎用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/05 |  |  | #5 1 #7 1 |  | #4 2 #5 5 #6 19 #7 4 #8 5 #10 38 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-22 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/08 | #6 12.70 #8 6.09 #9 21.30 | T | 110/02/08 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 69.92 #6 536.50 #7 45.58 #8 96.64 #9 21.39 #10 1086 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-023 潭頂溪排水橋P3、P4、P5基礎用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/08 |  |  | #6 1 #8 1 #9 1 |  | #4 2 #5 5 #6 20 #7 4 #8 6 #9 1 #10 38 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-23 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/19 | #10 51.90 | T | 110/02/19 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 69.92 #6 536.50 #7 45.58 #8 96.64 #9 21.39 #10 1137.9 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-024 官田溪河川橋P7、P16基樁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/19 |  |  | #10 2 |  | #4 2 #5 5 #6 20 #7 4 #8 6 #9 1 #10 40 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-24 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/20 | #6 28.48 #10 26.27 | T | 110/02/20 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 69.92 #6 564.98 #7 45.58 #8 96.64 #9 21.39 #10 1164.17 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-025 官田溪河川橋P7、P16基樁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/20 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #4 2 #5 5 #6 21 #7 4 #8 6 #9 1 #10 40 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-25 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/26 | #10 53.19 | T | 110/02/26 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 69.92 #6 564.98 #7 45.58 #8 96.64 #9 21.39 #10 1217.36 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-026 曾文溪河川橋P11基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/26 |  |  | #10 2 |  | #4 2 #5 5 #6 21 #7 4 #8 6 #9 1 #10 42 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-26 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/27 | #5 6.16 #6 4.97 #8 9.20 #10 40.00 | T | 110/02/26 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 569.95 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1257.36 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-027 官田溪河川橋P9基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/27 |  |  | #5 1 #6 1 #8 1 #10 1 |  | #4 2 #5 6 #6 22 #7 4 #8 7 #9 1 #10 43 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-27 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/03/02 | #6 9.92 #10 7.70 #10 15.41 | T | 110/03/02 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 579.87 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1280.47 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-028 曾文溪河川橋P11基樁用 官田三號高架橋P7基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/03/02 |  |  | #6 1 #10 1 #10 1 |  | #4 2 #5 6 #6 23 #7 4 #8 7 #9 1 #10 45 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-28 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/03/03 | #10 10.22 #10 30.96 | T | 110/03/03 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 579.87 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1321.65 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-029 官田系統四號高架橋P1、P7基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/03/03 |  |  | #10 1 #10 1 |  | #4 2 #5 6 #6 23 #7 4 #8 7 #9 1 #10 47 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-29 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/03/05 | #6 22.34 #10 24.45 | T | 110/03/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 602.21 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1346.1 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-030 官田系統四號高架橋P1、P7基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/03/05 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #4 2 #5 6 #6 24 #7 4 #8 7 #9 1 #10 48 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-30 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/03/05 | #6 54.82 #10 55.21 | T | 110/03/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 657.03 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1401.31 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-031 官田溪河川橋P17、P6基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/03/05 |  |  | #6 2 #10 2 |  | #4 2 #5 6 #6 26 #7 4 #8 7 #9 1 #10 50 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-31 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/03/09 | #10 15.34 #10 36.90 | T | 110/03/09 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 657.03 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1453.64 | T | 合格 | 監造單位: | M38A2-J-B-R1-032 官田溪P17、P6基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/03/09 |  |  | #10 1 #10 1 |  | #4 2 #5 6 #6 26 #7 4 #8 7 #9 1 #10 52 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-32 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/03/15 | #10 55.25 #10 55.09 | T | 110/03/15 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 657.03 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1563.98 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-033 官田溪P1RL基樁 官田溪P19R、P6L基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/03/15 |  |  | #10 2 #10 2 |  | #4 2 #5 6 #6 26 #7 4 #8 7 #9 1 #10 56 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-33 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/03/17 | #10 6.89 #10 23.35 #10 2.62 #11 26.01 #6 52.04 | T | 110/03/17 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 709.07 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1596.84 #11 26.01 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-034 官田溪P19L、P6L基樁、官田溪P1RL基樁 潭頂溪排水橋基礎P3RL
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/03/17 |  |  | #10 1 #10 1 #10 1 #11 1 #6 2 |  | #4 2 #5 6 #6 28 #7 4 #8 7 #9 1 #10 59 #11 1 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-34 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/03/22 | #10 99.93 #10 62.10 #6 54.08 | T | 110/03/22 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 763.15 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1758.87 #11 26.01 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-035 曾文溪P9RL基樁、曾文溪P10RL基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/03/22 |  |  | #10 2 #10 2 #6 2 |  | #4 2 #5 6 #6 30 #7 4 #8 7 #9 1 #10 63 #11 1 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-35 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/04/06 | #5 6.0 #6 34.62 #7 5.87 #8 6.15 | T | 110/04/06 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 82.08 #6 797.77 #7 51.45 #8 111.99 #9 21.39 #10 1758.87 #11 26.01 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-036 渡子頭3、4、5號橋台、善化交流道、善化1、2號排水橋橋台
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/04/06 |  |  | #5 1 #6 1 #7 1 #8 1 |  | #4 2 #5 7 #6 31 #7 5 #8 8 #9 1 #10 63 #11 1 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-36 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/04/09 | #6 49.14 #10 40.15 #10 74.63 | T | 110/04/09 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 812.29 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1873.65 #11 26.01 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-037 官田五號橋P1、P2、P6基樁、官田二號橋P1、P2、P3基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/04/09 |  |  | #6 1 #10 1 #10 2 |  | #4 2 #5 7 #6 32 #7 5 #8 8 #9 1 #10 66 #11 1 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-37 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/04/26 | #6 27.22 #10 26.39 | T | 110/04/26 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 76.08 #6 839.51 #7 45.58 #8 105.84 #9 21.39 #10 1900.04 #11 26.01 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-038 官田系統一號橋P6基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/04/26 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #4 2 #5 7 #6 33 #7 5 #8 8 #9 1 #10 67 #11 1 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-38 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/04/28 | #5 7.94 #6 24.76 #7 17.97 #8 23.93 #9 29.93 #10 44.83 #11 9.14 | T | 110/04/28 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 84.02 #6 864.27 #7 63.55 #8 129.77 #9 51.32 #10 1944.87 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-039 渡子頭墩柱、官田1號橋P5基樁、官田P12RL基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/04/28 |  |  | #5 1 #6 2 #7 1 #8 1 #9 1 #10 1 #11 1 |  | #4 2 #5 8 #6 35 #7 6 #8 9 #9 2 #10 68 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:周孝忠
8-39 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/05/03 | #4 9.69 #10 94.01 | T | 110/05/03 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 17.05 #5 84.02 #6 864.27 #7 63.55 #8 129.77 #9 51.32 #10 2038.88 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-040 610鋼管樁鋼筋籠
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/05/03 |  |  | #4 1 #10 3 |  | #4 3 #5 8 #6 35 #7 6 #8 9 #9 2 #10 71 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-40 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/05/06 | #5 3.05 #6 28.77 #8 6.27 #9 3 #10 59.65 | T | 110/05/06 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 17.05 #5 87.07 #6 893.04 #7 63.55 #8 136.04 #9 54.32 #10 2098.53 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-041 官田溪河川橋P14R基礎、官田溪河川橋P20基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/05/06 |  |  | #5 1 #6 2 #8 1 #9 1 #10 3 |  | #4 3 #5 9 #6 37 #7 6 #8 10 #9 3 #10 74 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-41 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/05/14 | #6 30.84 #10 18.05 | T | 110/05/14 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 17.05 #5 87.07 #6 923.88 #7 63.55 #8 136.04 #9 54.32 #10 2116.58 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-B-R1-042 官田3號橋P8基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/05/14 |  |  | #5 1 #10 1 |  | #4 3 #5 10 #6 37 #7 6 #8 10 #9 3 #10 75 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-42 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/05/18 | #7 72.95 #8 45.52 #10 115.12 | T | 110/05/18 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 17.05 #5 87.07 #6 923.88 #7 136.5 #8 181.56 #9 54.32 #10 2231.7 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-B-R1-043 官田溪河川橋P1RL、P6RL、P7RL基礎 曾文溪河川橋P8RL基礎 潭頂溪排水橋P5RL、P6RL、P7RL、P20RL基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/05/18 |  |  | #7 2 #8 1 #10 3 |  | #4 3 #5 10 #6 37 #7 8 #8 11 #9 3 #10 78 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-43 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/05/20 | #8 39.32 #9 63.66 | T | 110/05/20 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 17.05 #5 87.07 #6 923.88 #7 136.5 #8 220.88 #9 117.98 #10 2231.7 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-044 官田溪河川橋P1RL、P6RL、P7RL、P12RL基礎 曾文溪河川橋P8RL基礎 潭頂溪排水橋P5RL、P6RL、P7RL、P20RL基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/05/20 |  |  | #8 1 #9 3 |  | #4 3 #5 10 #6 37 #7 8 #8 12 #9 6 #10 78 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-44 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/05/24 | #5 52.23 #6 58.2 #9 60.94 | T | 110/05/24 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 17.05 #5 139.3 #6 982.08 #7 136.5 #8 220.88 #9 178.92 #10 2231.7 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-045 官田溪河川橋P1RL、P6RL、P7RL、P12RL基礎 曾文溪河川橋P8RL基礎 潭頂溪排水橋P5RL、P6RL、P7RL、P20RL基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/05/24 |  |  | #5 2 #6 2 #9 2 |  | #4 3 #5 12 #6 39 #7 8 #8 12 #9 8 #10 78 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:周孝忠
8-45 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/06/11 | #4 4.92 #10 102.04 | T | 110/06/11 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 21.97 #5 139.3 #6 982.08 #7 136.5 #8 220.88 #9 178.92 #10 2334.1 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-046 610鋼管樁鋼筋用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/06/11 |  |  | #4 1 #10 3 |  | #4 4 #5 12 #6 39 #7 8 #8 12 #9 8 #10 81 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-46 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/06/11 | #10 42.64 | T | 110/06/11 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 21.97 #5 139.3 #6 982.08 #7 136.5 #8 220.88 #9 178.92 #10 2376.74 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-047 六雙溪4號橋P1、P2基樁、官田系統6號橋P6基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/06/11 |  |  | #10 2 |  | #4 4 #5 12 #6 39 #7 8 #8 12 #9 8 #10 83 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-47 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/07/16 | #4 4.88 #7 14.93 #10 49.12 | T | 110/07/16 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 26.85 #5 139.3 #6 982.08 #7 151.43 #8 220.88 #9 178.92 #10 2425.86 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-048 ∮610鋼管樁用鋼筋 潭頂溪排水橋610鋼管樁官田溪P10R基礎32ψ12.13M
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/07/16 |  |  | #4 1 #7 1 #10 2 |  | #4 5 #5 12 #6 39 #7 9 #8 12 #9 8 #10 85 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-48 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/08/17 | #6 37.22 #10 9.33 | T | 110/08/17 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 26.85 #5 139.3 #6 1019.3 #7 151.43 #8 220.88 #9 178.92 #10 2435.19 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-049 120基樁續接基礎箍筋、官田溪P20L基樁鋼筋
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/08/17 |  |  | #6 1支 #10 1支 |  | #4 5 #5 12 #6 40 #7 9 #8 12 #9 8 #10 86 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-49 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/09/17 | #8 3.04 #9 20.24 #10 31.09 | T | 110/09/17 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 26.85 #5 139.3 #6 1019.3 #7 151.43 #8 220.88 #9 178.92 #10 2435.19 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-050 官田溪河川橋P16RL基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/09/17 |  |  | #6 1支 #10 1支 |  | #4 5 #5 12 #6 40 #7 9 #8 12 #9 8 #10 86 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-50 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/10/01 | #4 11.65 #5 2.74 #6 5.20 #10 108.78 | T | 110/10/01 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 38.5 #5 142.04 #6 1024.5 #7 151.43 #8 220.88 #9 178.92 #10 2534.97 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-051 610mm鋼管樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/10/01 |  |  | #4 1支 #5 1支 #6 1支 #10 2支 |  | #4 6 #5 13 #6 41 #7 9 #8 12 #9 8 #10 88 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:周孝忠
8-51 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/10/13 | #4 2.4 #5 8.88 #6 42.52 | T | 110/10/13 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 40.9 #5 150.92 #6 1067.02 #7 151.43 #8 220.88 #9 178.92 #10 2534.97 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-052 潭頂溪排水橋P3、P6、P7墩柱補強
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/10/13 |  |  | #4 1支 #5 1支 #6 1支 |  | #4 7 #5 14 #6 42 #7 9 #8 12 #9 8 #10 88 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-52 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/11/02 | #5 6.15 #6 13.08 #7 15.45 #8 27 #9 38.50 | T | 110/11/02 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 40.9 #5 157.07 #6 1080.1 #7 166.08 #8 247.88 #9 217.42 #10 2534.97 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-053 官田五號高架橋P1基礎、官田溪河川橋P20RL基礎、官田一號高架橋P5E、P5W基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/11/02 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 #8 1支 #9 1支 |  | #4 7 #5 15 #6 43 #7 10 #8 13 #9 9 #10 88 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-53 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/11/10 | #5 2.99 #6 9.12 #8 24.09 #10 21.68 | T | 110/11/10 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 40.9 #5 160.06 #6 1089.22 #7 166.08 #8 271.97 #9 217.42 #10 2556.65 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-054 官田P16R基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/11/10 |  |  | #5 1支 #6 1支 #8 1支 #10 1支 |  | #4 7 #5 16 #6 44 #7 10 #8 14 #9 9 #10 89 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-54 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/11/18 | #6 7.48 #10 41.39 | T | 110/11/18 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 40.9 #5 160.06 #6 1096.7 #7 166.08 #8 271.97 #9 217.42 #10 2598.04 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-055 曾文溪P7RL基樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/11/18 |  |  | #6 1支 #10 1支 |  | #4 7 #5 16 #6 45 #7 10 #8 14 #9 9 #10 90 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-55 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/11/22 | #4 5.14 #5 9.59 #6 3.17 #8 12.31 #9 7.94 #10 73.15 | T | 110/11/22 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 169.65 #6 1099.87 #7 166.08 #8 284.28 #9 225.36 #10 2671.19 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-056 官田五號高架橋P1基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/11/22 |  |  | #4 1支 #5 2支 #6 1支 #9 1支 #10 2支 |  | #4 8 #5 18 #6 46 #7 10 #8 14 #9 10 #10 92 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-56 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/11/25 | #5 0.87 #9 7.94 | T | 110/11/25 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 170.52 #6 1099.87 #7 166.08 #8 284.28 #9 233.3 #10 2671.19 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-056-1 官田五號高架橋P1基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/11/25 |  |  | #5 2支 #9 2支 |  | #4 8 #5 20 #6 46 #7 10 #8 14 #9 12 #10 92 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:周孝忠
8-57 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/11/23 | #5 6.01 #6 3.10 #8 11.95 #10 30.68 | T | 110/11/23 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 176.53 #6 1102.97 #7 166.08 #8 296.23 #9 233.3 #10 2701.87 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-057 官田四號高架橋P1基礎用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/11/23 |  |  | #5 1支 #6 1支 #8 1支 #10 1支 |  | #4 8 #5 21 #6 47 #7 10 #8 15 #9 12 #10 93 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-58 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/12/01 | #5 9.98 #6 39.90 | T | 110/12/01 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 186.51 #6 1142.87 #7 166.08 #8 296.23 #9 233.3 #10 2701.87 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:林東新 | M38A2-J-B-R1-058 潭頂溪排水橋墩柱用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/12/01 |  |  | #5 1支 #6 1支 |  | #4 8 #5 22 #6 48 #7 10 #8 15 #9 12 #10 93 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-59 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/12/06 | #5 1.44 #6 22.56 #7 6.30 #8 21.38 | T | 110/12/06 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 187.95 #6 1165.43 #7 172.38 #8 317.61 #9 233.3 #10 2701.87 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-059 渡子頭二號帽梁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/12/06 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 #8 1支 |  | #4 8 #5 23 #6 49 #7 11 #8 16 #9 12 #10 93 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-60 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/12/23 | #6 6.17 #10 30.93 | T | 110/12/23 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 187.95 #6 1171.6 #7 172.38 #8 317.61 #9 233.3 #10 2732.8 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-060 潭頂溪排水橋P2基礎、潭頂溪排水橋帽梁用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/12/23 |  |  | #6 1支 #10 1支基樁 |  | #4 8 #5 23 #6 50 #7 11 #8 16 #9 12 #10 94 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-61 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/1/5 | #7 9.1 #9 12.01 #10 49.28 | T | 111/1/5 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 187.95 #6 1171.6 #7 181.48 #8 317.61 #9 245.31 #10 2782.08 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-061 潭頂溪排水橋帽梁植筋、曾文溪橋基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/1/5 |  |  | #7 1支 #9 1支 #10 1支 |  | #4 8 #5 23 #6 50 #7 12 #8 16 #9 13 #10 95 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-62 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/1/13 | #7 24.40 #6 31.20 | T | 111/1/13 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 187.95 #6 1202.8 #7 205.88 #8 317.61 #9 245.31 #10 2782.08 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-062 潭頂溪排水橋P1、P3墩柱
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/1/13 |  |  | #6 1支 #7 1支 |  | #4 8 #5 23 #6 51 #7 13 #8 16 #9 13 #10 95 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-63 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/1/16 | #5 19.06 #6 41.72 #9 17.51 #10 6.10 | T | 111/1/16 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 207.01 #6 1244.52 #7 205.88 #8 317.61 #9 262.82 #10 2788.18 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-063 南117P1L、南117P2L、官田一號高架橋P5W、官田一號高架橋P6E、官田四號高架橋P7、官田六號高架橋P6、六雙溪四號排水橋P1、六雙溪四號排水橋P2、曾文溪橋P7L、曾文溪橋P7R、潭頂溪排水橋P1
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/1/16 |  |  | #5 1支 #6 1支 #9 1支 #10 1支 |  | #4 8 #5 24 #6 52 #7 13 #8 16 #9 14 #10 96 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-64 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/1/21 | #7 23.76 #8 55.84 #10 79.98 | T | 111/1/21 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 46.04 #5 207.01 #6 1314.24 #7 229.64 #8 373.45 #9 262.82 #10 2937.88 #11 35.15 | T | 合格 | 監造單位:吳英傑 | M38A2-J-B-R1-064 南117P1L、南117P2L、官田一號高架橋P5W、官田一號高架橋P6E、官田四號高架橋P7、官田六號高架橋P6、六雙溪四號排水橋P1、六雙溪四號排水橋P2、曾文溪橋P7L、曾文溪橋P7R、潭頂溪排水橋P1
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/1/21 |  |  | #7 1支 #8 2支 #10 2支 |  | #4 8 #5 24 #6 52 #7 14 #8 18 #9 14 #10 98 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-65 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/3/9 | #4 11.83 #5 2.46 #10 91.91 | T | 111/3/9 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 57.87 #5 259.47 #6 1384.24 #7 279.64 #8 373.45 #9 262.82 #10 3029.79 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-065 610鋼管樁用鋼筋(糖鐵四號穿越橋用)
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/3/9 |  |  | #4 1支 #5 1支 #10 2支 |  | #4 9 #5 25 #6 52 #7 14 #8 18 #9 14 #10 100 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-66 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/3/15 | #4 2.40 #5 14.66 #6 61.3 #8 43.23 #9 48 #10 67.46 | T | 111/3/15 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 60.27 #5 274.13 #6 1445.54 #7 279.64 #8 416.68 #9 310.82 #10 3097.25 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-066 官田一號高架橋P6E、P6W基礎、官田二號高架橋P2基礎、官田五號高架橋P2基礎、171甲穿越橋P1、P2基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/3/15 |  |  | #4 1支 #5 2支 #6 3支 #8 1支 #9 2支 #10 2支 |  | #4 10 #5 27 #6 55 #7 14 #8 19 #9 16 #10 102 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-67 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/3/18 | #7 6.0 #8 43.35 #10 47.93 | T | 111/3/18 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 60.27 #5 274.13 #6 1445.54 #7 285.64 #8 460.03 #9 310.82 #10 3145.18 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-067 官田一號高架橋P5E、P5W、P6E、P6W、P7E、P7W剪力榫、官田一號高架橋P6E、P6W基礎工作筋、官田二號高架橋P2基礎工作筋、官田五號高架橋P2基礎工作筋、171甲穿越橋P1R、P2R基礎、官田三號高架橋P6基礎、善化一號排水橋兼穿越橋P1L、P1R、P2L、P2R帽梁RC止震塊
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/3/18 |  |  | #7 1支 #8 1支 #10 2支 |  | #4 10 #5 27 #6 55 #7 15 #8 20 #9 16 #10 104 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-68 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/3/28 | #5 19.9 #6 37.3 #7 18.77 #9 12 #10 52.59 | T | 111/3/28 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 60.27 #5 294.03 #6 1482.84 #7 304.41 #8 460.03 #9 322.82 #10 3197.77 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-068 糖鐵四號穿越橋P1L基礎、糖鐵四號穿越橋P1R基礎、糖鐵四號穿越橋P2L基礎、糖鐵四號穿越橋P2R基礎、糖鐵四號穿越橋P3L基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/3/28 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 #10 2支 |  | #4 10 #5 28 #6 56 #7 16 #8 20 #9 16 #10 106 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-69 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/3/28 | #9 9.15 #10 37.43 | T | 111/3/28 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 60.27 #5 294.03 #6 1482.84 #7 304.41 #8 460.03 #9 331.97 #10 3235.2 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-069 曾文溪橋P10RL基礎、糖鐵四號穿越橋P1L基礎、糖鐵四號穿越橋P1R基礎、糖鐵四號穿越橋P2L基礎、糖鐵四號穿越橋P2R基礎、糖鐵四號穿越橋P3L基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/3/28 |  |  | #9 1支 #10 2支 |  | #4 10 #5 28 #6 56 #7 16 #8 20 #9 17 #10 108 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-70 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/4/8 | #4 9.7 #5 4.86 #10 85.84 | T | 111/4/8 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 69.97 #5 298.89 #6 1482.84 #7 304.41 #8 460.03 #9 331.97 #10 3321.04 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-070 六雙溪一號排水橋、六雙溪二號排水橋、六雙溪四號排水橋 鋼管樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/4/8 |  |  | #4 1支 #5 1支 #10 2支 |  | #4 11 #5 29 #6 56 #7 16 #8 20 #9 17 #10 110 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-71 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/5/3 | #4 4.9 #6 19.88 #7 24.2 | T | 111/5/3 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 74.87 #5 298.89 #6 1502.72 #7 328.61 #8 460.03 #9 331.97 #10 3321.04 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-071 官田溪河川橋剪力榫
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/5/3 |  |  | #4 1支 #6 1支 #7 2支 |  | #4 12 #5 29 #6 57 #7 18 #8 20 #9 17 #10 110 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-72 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/5/12 | #10 35.65 | T | 111/5/12 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 74.87 #5 298.89 #6 1502.72 #7 328.61 #8 460.03 #9 331.97 #10 3356.69 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-072 官田溪河川橋P17L基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/5/12 |  |  | #10 1支 |  | #4 12 #5 29 #6 57 #7 18 #8 20 #9 17 #10 111 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-73 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/5/27 | #5 14.92 #6 22.48 #7 21.03 #8 9.07 #9 6.00 #10 12.21 | T | 111/5/27 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 74.87 #5 313.81 #6 1525.2 #7 349.64 #8 469.1 #9 337.97 #10 3568.9 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-073 補潭頂溪排水橋P1基礎、皇冠用鋼筋、官田溪河川橋P17L鋼筋、渡子頭溪一號排水橋P1、P3帽梁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/5/27 |  |  | #5 1支 #6 2支 #7 1支 #8 1支 #9 1支 #10 1支 |  | #4 12 #5 30 #6 59 #7 19 #8 21 #9 18 #10 112 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-74 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/6/7 | #7 11.94 #6 22.44 #10 3.06 | T | 111/6/7 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 74.87 #5 313.81 #6 1547.64 #7 361.58 #8 469.1 #9 337.97 #10 3571.96 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-074 官田一號高架橋剪力榫箱梁內鋼筋、六雙溪一號排水橋A1、A2、皇冠用鋼筋、潭頂溪排水橋P1、P2、P3帽梁箍筋鋼筋
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/6/7 |  |  | #6 1支 #7 1支 #10 1支 |  | #4 12 #5 30 #6 60 #7 20 #8 21 #9 18 #10 113 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-75 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/6/20 | #5 4.96 #6 14.90 #7 15.36 | T | 111/6/20 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 74.87 #5 318.77 #6 1562.54 #7 376.94 #8 469.1 #9 337.97 #10 3571.96 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-075 120全套管樁頭箍筋、糖鐵四墩柱
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/6/20 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 |  | #4 12 #5 31 #6 61 #7 21 #8 21 #9 18 #10 113 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-76 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/7/4 | #5 14.60 #6 9.74 #7 15.17 | T | 111/7/4 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 74.87 #5 333.37 #6 1572.28 #7 392.11 #8 469.1 #9 337.97 #10 3571.96 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-076 官田二號P1基礎 官田三號P1基礎 糖鐵四號P2L基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/7/4 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 |  | #4 12 #5 32 #6 62 #7 22 #8 21 #9 18 #10 113 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-77 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/7/27 | #5 12.80 #6 12.78 #10 12.28 | T | 111/7/27 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 74.87 #5 346.17 #6 1585.06 #7 392.11 #8 469.1 #9 337.97 #10 3584.24 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-077 官田一號P7基礎 糖鐵二號P1基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/7/27 |  |  | #5 1支 #6 1支 #10 1支 |  | #4 12 #5 32 #6 62 #7 22 #8 21 #9 18 #10 113 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:周孝忠
8-78 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/8/02 | #4 9.20 #5 7.74 #6 15.5 #7 6.18 | T | 111/8/02 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 84.07 #5 353.91 #6 1600.56 #7 398.29 #8 469.1 #9 337.97 #10 3584.24 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-078 官田溪P18L基礎 糖鐵四號排水復舊
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/8/02 |  |  | #4 1支 #5 1支 #6 1支 #7 1支 |  | #4 13 #5 33 #6 63 #7 23 #8 21 #9 18 #10 113 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-79 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/8/05 | #6 7.94 #7 12.22 #9 15.01 | T | 111/8/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 84.07 #5 353.91 #6 1608.5 #7 410.51 #8 469.1 #9 352.98 #10 3584.24 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-079 官田溪河川橋P10L基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/8/05 |  |  | #6 1支 #7 1支 #9 1支 |  | #4 13 #5 33 #6 64 #7 24 #8 21 #9 19 #10 113 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-80 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/8/19 | #5 18.22 #6 10.41 #7 9.23 | T | 111/8/19 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 84.07 #5 372.13 #6 1618.91 #7 419.74 #8 469.1 #9 352.98 #10 3584.24 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-080 糖鐵四號穿越橋P1L基礎、官田三號高架橋P2基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/8/19 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 |  | #4 13 #5 34 #6 65 #7 25 #8 21 #9 19 #10 113 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-81 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/9/16 | #9 9.19 #10 28.22 | T | 111/9/16 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 84.07 #5 372.13 #6 1618.91 #7 419.74 #8 469.1 #9 3612.46 #10 3584.24 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-081 曾文溪P11RL基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/9/16 |  |  | #9 1支 #10 1支 |  | #4 13 #5 34 #6 65 #7 25 #8 21 #9 20 #10 114 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-82 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/9/19 | #5 5.14 #6 24.52 #7 22.08 #9 12.14 #10 30.83 | T | 111/9/19 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 84.07 #5 377.27 #6 1643.43 #7 441.82 #8 469.1 #9 3624.6 #10 3515.07 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-082 官田溪P10R、P11R、P19L基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/9/19 |  |  | #5 1支 #6 2支 #7 1支 #9 1支 #10 1支 |  | #4 13 #5 35 #6 67 #7 26 #8 21 #9 21 #10 115 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-83 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/9/26 | #6 15.00 #7 9.29 #10 12.45 | T | 111/9/26 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 84.07 #5 377.27 #6 1658.43 #7 451.11 #8 469.1 #9 3624.6 #10 3527.52 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-083 官田溪P10R、P11R、P19L基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/9/26 |  |  | #5 1支 #7 1支 #10 1支 |  | #4 13 #5 36 #6 67 #7 27 #8 21 #9 21 #10 116 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-84 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/10/04 | #4 4.84 #5 3.00 #8 4.37 #10 60.52 | T | 111/10/04 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 88.91 #5 380.27 #6 1658.43 #7 451.11 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3588.04 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-084 糖鐵四號穿越橋P1R-610鋼管樁、官田溪P10R、P11R、P19L基礎、610基樁鋼筋籠續接用
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/10/04 |  |  | #4 1支 #5 1支 #8 1支 #10 2支 |  | #4 14 #5 37 #6 67 #7 27 #8 22 #9 21 #10 118 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-85 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/10/11 | #4 7.38 #5 2.48 #10 59.75 | T | 111/10/11 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 96.29 #5 382.75 #6 1658.43 #7 451.11 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3647.79 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-085 官田一、二號高架橋-610鋼管樁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/10/11 |  |  | #4 1支 #5 1支 #10 2支 |  | #4 15 #5 38 #6 67 #7 27 #8 22 #9 21 #10 120 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-86 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/10/18 | #5 9.86 #6 14.76 #7 6.20 #10 12.37 | T | 111/10/18 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 96.29 #5 392.61 #6 1679.19 #7 457.31 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3480.16 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-086 官田溪河川橋P18RL基礎、糖鐵二號P1基礎、曾文溪及六雙溪剪力榫
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/10/18 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 #10 1支 |  | #4 15 #5 39 #6 68 #7 28 #8 22 #9 21 #10 121 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-87 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/10/21 | #4 7.44 #6 9.94 #7 9.14 #10 12.49 | T | 111/10/21 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 103.73 #5 392.61 #6 1689.13 #7 466.27 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3493.46 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-087 曾文溪河川橋剪力榫、糖鐵四號穿越橋帽梁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/10/21 |  |  | #4 1支 #6 1支 #7 1支 #10 1支 |  | #4 16 #5 39 #6 69 #7 29 #8 22 #9 21 #10 122 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-88 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/11/02 | #5 6.63 #6 31.19 #7 12.13 | T | 111/11/02 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 103.73 #5 399.24 #6 1720.32 #7 478.4 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3493.46 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-088 曾文溪河川橋剪力榫、糖鐵四號穿越橋帽梁
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/11/02 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 |  | #4 16 #5 40 #6 70 #7 30 #8 22 #9 21 #10 122 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-89 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/11/10 | #4 4.82 #5 4.85 #6 19.01 #7 6.29 #10 3.08 | T | 111/11/10 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 108.55 #5 404.09 #6 1739.33 #7 484.69 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3496.54 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-089 六雙溪二號P2基礎、六雙溪一號P1、P2基礎、曾文溪剪力榫
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/11/10 |  |  | #4 1支 #5 1支 #6 1支 #7 1支 #10 1支 |  | #4 17 #5 41 #6 71 #7 31 #8 22 #9 21 #10 123 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-90 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/11/22 | #4 2.46 #5 12.56 #6 10.06 | T | 111/11/22 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 111.01 #5 416.65 #6 1749.39 #7 484.69 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3496.54 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-090 六雙溪二號P2基礎、官田三號高架橋P3基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/11/22 |  |  | #4 1支 #5 1支 #6 1支 |  | #4 18 #5 42 #6 72 #7 31 #8 22 #9 21 #10 123 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-91 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/12/6 | #4 14.76 #5 6.15 #6 12.67 #7 9.10 #10 13.13 | T | 111/12/6 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 125.77 #5 422.8 #6 1762.06 #7 493.79 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3509.67 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-091 六雙溪二號P1基礎、曾文溪剪力榫、官田溪橋P1~P7復舊、六雙溪護岸復舊
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/12/6 |  |  | #4 1支 #5 1支 #6 1支 #7 1支 #10 1支 |  | #4 19 #5 43 #6 73 #7 32 #8 22 #9 21 #10 124 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-92 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/12/16 | #4 13.05 #5 9.08 #6 15.67 #7 9.21 | T | 111/12/16 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 138.82 #5 431.88 #6 1777.73 #7 503 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3509.67 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-092 官田一號P3EW基礎、曾文溪剪力榫、官田溪橋P1~P7明溝復舊、六雙溪護岸復舊
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/12/16 |  |  | #4 1支 #5 1支 #6 1支 #7 1支 |  | #4 20 #5 44 #6 74 #7 33 #8 22 #9 21 #10 124 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-93 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 111/12/29 | #4 2.28 #6 15.64 | T | 111/12/29 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 143.38 #5 431.88 #6 1793.37 #7 503 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3509.67 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-093 官田二號p5基礎、曾文溪橋剪力榫、六雙溪護岸復舊
| 鋼筋，SD420W |  |  | 111/12/29 |  |  | #4 1支 #6 1支 |  | #4 21 #5 44 #6 75 #7 33 #8 22 #9 21 #10 124 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-94 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 112/1/10 | #5 9 #6 12.24 #7 12.79 #10 3.07 | T | 112/1/10 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 143.38 #5 440.88 #6 1805.61 #7 515.79 #8 473.47 #9 3624.6 #10 3512.74 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-094 官田一號P3EW墩柱、六雙溪護岸復舊、南175基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 112/1/10 |  |  | #5 1支 #6 1支 #7 1支 #10 1支 |  | #4 21 #5 45 #6 76 #7 34 #8 22 #9 21 #10 125 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋
8-95 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 112/1/16 | #5 6.52 #8 6.06 #10 31.60 | T | 112/1/16 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 143.38 #5 447.4 #6 1805.61 #7 515.79 #8 479.53 #9 3624.6 #10 3544.34 #11 43.31 | T | 合格 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-B-R1-095 官田一號P3EW墩柱、六雙溪護岸復舊、南175基礎
| 鋼筋，SD420W |  |  | 112/1/16 |  |  | #5 1支 #8 1支 #10 1支 |  | #4 21 #5 46 #6 76 #7 34 #8 23 #9 21 #10 126 #11 2 | 支 |  | 施工廠商:陳建瑋

## 全套管鑽掘樁 鋼筋 SD420W (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
9 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 2988 | T | 110/06/30 |  | T |  | (同一爐號)每批≦50T 取樣 1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 |  | T
| 全套管鑽掘樁，鋼筋SD420W | [8 empty] | 支
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 化學黏著錨筋 16mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/10/20止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
37-1 | 壹.一.1 .31 | 12 | 支 | 109/12/14 | 12 | 支 | 109/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 16mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 12 | 支 |  | 12 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
37-2 | 壹.一.1 .31 | 12 | 支 | 109/12/14 | 12 | 支 | 109/12/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 16mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 12支 | 支 |  | 12 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-1 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 109/12/15 | 1525 | 支 | 109/10/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 1525 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | G1091029002 官田溪河川橋P5R既有基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/12/15 |  |  | 31 | 支 |  | 31 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-2 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 109/10/30 | 1525 | 支 | 109/10/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3050 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | G1091030007 官田溪河川橋P4既有基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/10/30 |  |  | 31 | 支 |  | 62 | 支 |  | 施工廠商:何秉翰
13-3 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 109/10/31 | 1525 | 支 | 109/10/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 4575 | 支 | 合格 | 監造單位:廖榮順 | G109103002 官田溪河川橋P3R既有基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/10/31 |  |  | 31 | 支 |  | 93 | 支 |  | 施工廠商:黃國庭
13-4 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 109/11/09 | 1525 | 支 | 109/11/09 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6100 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | G1091109001 官田溪河川橋P5L既有基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/11/09 |  |  | 31 | 支 |  | 124 | 支 |  | 施工廠商:何秉翰 |  |  |  | 45.2389
13-5 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 109/11/09 | 1525 | 支 | 109/11/09 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7625 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | G1091109002 官田溪河川橋P4L既有基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/11/09 |  |  | 31 | 支 |  | 155 | 支 |  | 施工廠商:何秉翰
13-6 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 109/11/20 | 1525 | 支 | 109/11/20 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9150 | 支 | 合格 | 監造單位:黃欽賢 | G1091120002 官田溪河川橋P3L既有基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/11/20 |  |  | 31 | 支 |  | 186 | 支 |  | 施工廠商:林世興
13-7 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 109/12/14 | 1525 | 支 | 109/12/14 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10675 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | G1091214001 官田溪河川橋P8R既有基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/12/14 |  |  | 31 | 支 |  | 217 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-8 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/01/11 | 1525 | 支 | 110/01/11 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12200 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0111-006植 官田溪河川橋P2L基礎加高
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/01/11 |  |  | 31 | 支 |  | 248 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-9 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/01/20 | 552 | 支 | 110/01/20 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12752 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0120-001植 渡子頭二號橋P2L既有基礎、平面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/01/20 |  |  | 12 | 支 |  | 260 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-10 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/01/25 | 512 | 支 | 110/01/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 13264 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0125-006植 渡子頭二號橋P1L既有基礎、平面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/01/25 |  |  | 12 | 支 |  | 272 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
13-11 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/01/25 | 512 | 支 | 110/01/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 13776 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0125-007植 渡子頭二號橋P3L既有基礎、平面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/01/25 |  |  | 12 | 支 |  | 284 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
13-12 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/01/29 | 512 | 支 | 110/01/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 14288 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0129-003植 渡子頭二號橋P2R既有基礎、平面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/01/29 |  |  | 12 | 支 |  | 296 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
13-13 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/02/05 | 1525 | 支 | 110/02/05 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 15813 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0205-005植 官田溪河川橋P2R基礎加高
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/02/05 |  |  | 31 | 支 |  | 327 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
13-14 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/02/08 | 512 | 支 | 110/02/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 16325 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0208-004植 渡子頭二號橋P4L既有基礎、平面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/02/08 |  |  | 12 | 支 |  | 339 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
13-15 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/03/09 | 512 | 支 | 110/03/09 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 16837 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0309-001植 渡子頭二號橋P3R既有基礎、平面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/03/09 |  |  | 12 | 支 |  | 351 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
13-16 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/03/15 | 512 | 支 | 110/03/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 17349 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0315-001植 渡子頭二號橋P1R既有基礎、平面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/03/15 |  |  | 12 | 支 |  | 363 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-17 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/03/17 | 512 | 支 | 110/03/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 17861 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0317-004植 渡子頭二號橋P4R既有基礎、平面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/03/17 |  |  | 12 | 支 |  | 375 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-18 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/04/06 | 1470 | 支 | 110/04/06 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 19331 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 21-0406-006植 潭頂溪排水橋P4
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/04/06 |  |  | 59 | 支 |  | 434 | 支 |  | 施工廠商:黃國庭
13-19 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/04/13 | 914 | 支 | 110/04/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 20245 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0413-006植 渡子頭一號橋P2L側基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/04/13 |  |  | 19 | 支 |  | 453 | 支 |  | 施工廠商:林士興
13-20 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/04/22 | 2162 | 支 | 110/04/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 22407 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 21-0422-006植 潭頂溪排水橋P4基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/04/22 |  |  | 44 | 支 |  | 497 | 支 |  | 施工廠商:黃國庭
13-21 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/05/19 | 1160 | 支 | 110/05/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 23567 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0519-006植 渡子頭二號排水橋P1R
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/05/19 |  |  | 48 | 支 |  | 545 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-22 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/05/19 | 640 | 支 | 110/05/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 24207 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0519-006植 渡子頭二號排水橋P2L
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/05/19 |  |  | 48 | 支 |  | 593 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-23 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/05/19 | 1080 | 支 | 110/05/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 25287 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0519-007植 渡子頭二號排水橋P1L
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/05/19 |  |  | 44 | 支 |  | 637 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-24 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/05/19 | 840 | 支 | 110/05/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 26127 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0519-009植 渡子頭二號排水橋P2R
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/05/19 |  |  | 34 | 支 |  | 671 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-25 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/05/25 | 1614 | 支 | 110/05/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 27741 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0525-005植 官田溪P14R基礎面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/05/25 |  |  | 33 | 支 |  | 704 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-26 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/12 | 672 | 支 | 110/07/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 28413 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0712-010植 官田溪P9L鋼棒混凝土護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/12 |  |  | 14 | 支 |  | 718 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-27 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/12 | 380 | 支 | 110/07/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 28793 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0712-011植 渡子頭二號P3L(W)墩柱補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/12 |  |  | 16 | 支 |  | 734 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-28 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/12 | 400 | 支 | 110/07/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 29193 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0712-012植 渡子頭二號P3L(E)墩柱補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/12 |  |  | 16 | 支 |  | 750 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-29 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/12 | 560 | 支 | 110/07/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 29753 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0712-013植 渡子頭二號P3R(E)墩柱補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/12 |  |  | 23 | 支 |  | 773 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-30 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/12 | 540 | 支 | 110/07/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 30293 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0712-014植 渡子頭二號P3R(W)墩柱補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/12 |  |  | 22 | 支 |  | 795 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-31 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/12 | 540 | 支 | 110/07/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 30833 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0712-015植 渡子頭二號P4R(W)墩柱補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/12 |  |  | 22 | 支 |  | 817 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-32 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/12 | 540 | 支 | 110/07/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 31373 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0712-016植 渡子頭二號P4R(E)墩柱補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/12 |  |  | 22 | 支 |  | 839 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-33 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/13 | 540 | 支 | 110/07/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 31913 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0713-008植 渡子頭二號P4L(W)墩柱補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/13 |  |  | 22 | 支 |  | 861 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-34 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/13 | 540 | 支 | 110/07/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 32453 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0713-009植 渡子頭二號P4L(E)墩柱補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/13 |  |  | 22 | 支 |  | 883 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-35 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/07/26 | 2710 | 支 | 110/07/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 35163 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0724-003植 曾文溪河川橋P8L基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/07/26 |  |  | 55 | 支 |  | 938 | 支 |  | 施工廠商:何秉翰
13-36 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/08/19 | 2710 | 支 | 110/08/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 37873 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0819-004植 潭頂溪排水橋P6L基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/08/19 |  |  | 52 | 支 |  | 990 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-37 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/08/19 | 2710 | 支 | 110/08/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 40583 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-0819-006植 潭頂溪排水橋P6R基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/08/19 |  |  | 52 | 支 |  | 1042 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-38 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/09/6 | 2710 | 支 | 110/09/6 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 43293 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0906-004植 曾文溪河川橋P8R基礎頂部
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/09/6 |  |  | 55 | 支 |  | 1097 | 支 |  | 施工廠商:林士興
13-39 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/09/28 | 1800 | 支 | 110/09/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 45093 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0928-002植 潭頂溪排水橋P7RL基礎側邊
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/09/28 |  |  | 72 | 支 |  | 1169 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-40 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/09/28 | 768 | 支 | 110/09/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 45861 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0928-003植 潭頂溪排水橋P3RL基礎鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/09/28 |  |  | 16 | 支 |  | 1185 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-41 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/09/30 | 2350 | 支 | 110/09/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 48211 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0930-001植 潭頂溪排水橋P7RL基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/09/30 |  |  | 48 | 支 |  | 1233 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-42 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/04 | 1136 | 支 | 110/10/04 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 49347 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-1004-005植 官田3號橋P4基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/04 |  |  | 24 | 支 |  | 1257 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-43 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/12 | 272 | 支 | 110/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 49619 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-1012-001植 官田系統6號高架橋P3基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/12 |  |  | 12 | 支 |  | 1269 | 支 |  | 施工廠商:何秉翰
13-44 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/12 | 576 | 支 | 110/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 50195 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1012-002A植 官田溪河川橋P16L鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/12 |  |  | 12 | 支 |  | 1281 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-45 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/12 | 288 | 支 | 110/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 50483 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1012-002B植 官田溪河川橋P12R鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/12 |  |  | 6 | 支 |  | 1287 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-46 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/12 | 288 | 支 | 110/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 50771 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1012-002C植 官田溪河川橋P12L鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/12 |  |  | 6 | 支 |  | 1293 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-47 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/12 | 672 | 支 | 110/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 51443 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1012-002D植 官田溪河川橋P9R鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/12 |  |  | 14 | 支 |  | 1307 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-48 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/14 | 1008 | 支 | 110/10/14 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 52451 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1014-005植 潭頂溪排水橋P3RL柱第一升層 | 63302 | 12.6604
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/14 |  |  | 41 | 支 |  | 1348 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-49 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/27 | 1628 | 支 | 110/10/27 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 54079 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1027-006植 官田溪河川橋P6L基礎 | 66284 | 13.2568
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/27 |  |  | 33 | 支 |  | 1381 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-50 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/29 | 2162 | 支 | 110/10/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 56241 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1029-001植 潭頂溪排水橋P6R墩柱 | 69794 | 13.9588
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/29 |  |  | 88 | 支 |  | 1469 | 支 |  | 施工廠商:胡富善
13-51 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/10/30 | 3016 | 支 | 110/10/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 59257 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 2112693 潭頂溪排水橋P5RL基礎側 2112694 潭頂溪排水橋P5RL基礎頂 | 73574 | 14.7148
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/10/30 |  |  | 108 | 支 |  | 1577 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-52 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/11/09 | 906 | 支 | 110/11/09 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 60163 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1109-002植 官田系統5號P1基礎(頂面、側面) | 75114 | 15.0228
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/11/09 |  |  | 25 | 支 |  | 1602 | 支 |  | 施工廠商:胡富善
13-53 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/11/13 | 1134 | 支 | 110/11/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 61297 | 支 | 合格 | 監造單位:馮榮泉 | 21-1113-002植 南117P1R頂面 | 77400 | 15.48
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/11/13 |  |  | 23 | 支 |  | 1625 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-54 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/11/15 | 1728 | 支 | 110/11/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 63025 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1115-006植 潭頂溪排水橋P7RL墩柱 | 80040 | 16.008
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/11/15 |  |  | 70 | 支 |  | 1695 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-55 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/11/22 | 452 | 支 | 110/11/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 63477 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-1122-006植 官田4號橋P1既有基礎側
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/11/22 |  |  | 19 | 支 |  | 1714 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-56 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/11/26 | 628 | 支 | 110/11/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 64105 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-1126-005植 官田4號橋P1既有基礎頂
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/11/26 |  |  | 13 | 支 |  | 1727 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-57 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/11/29 | 880 | 支 | 110/11/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 64985 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1129-011A植 善化一號橋P2RL基礎補強
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/11/29 |  |  | 20 | 支 |  | 1747 | 支 |  | 施工廠商:林士興
13-58 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/12/15 | 3400 | 支 | 110/12/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 68385 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1215-007植 潭頂溪排水橋P4RL墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/12/15 |  |  | 136 | 支 |  | 1883 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-59 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/12/21 | 480 | 支 | 110/12/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 68865 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-1221-008植 官田系統2號P3基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/12/21 |  |  | 10 | 支 |  | 1893 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-60 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/12/27 | 1628 | 支 | 110/12/27 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 70493 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 21-1227-003植 官田溪P7L基礎補強頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/12/27 |  |  | 33 | 支 |  | 1926 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-61 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/12/30 | 940 | 支 | 110/12/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 71433 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 21-1230-007植 南117穿越橋P2R
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/12/30 |  |  | 19 | 支 |  | 1945 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-62 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/12/31 | 220 | 支 | 110/12/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 71653 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1231-001B植 善化一號橋P1R基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/12/31 |  |  | 10 | 支 |  | 1955 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-63 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/12/31 | 220 | 支 | 110/12/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 71873 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1231-001A植 善化一號橋P1L基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 110/12/31 |  |  | 10 | 支 |  | 1965 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-64 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/01/10 | 480 | 支 | 111/01/10 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 72353 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 22-0110-001植 官田一號P5E基礎鋼棒座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/01/10 |  |  | 10 | 支 |  | 1975 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-65 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/01/13 | 560 | 支 | 111/01/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 72913 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 22-0113-001植 官田四號橋P7基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/01/13 |  |  | 23 | 支 |  | 1998 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-66 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/01/19 | 1040 | 支 | 111/01/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 73953 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 22-0119-004植 官田四號橋P7基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/01/19 |  |  | 21 | 支 |  | 2019 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-67 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/01/24 | 960 | 支 | 111/01/24 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 74913 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 22-0124-006植 南117P1L基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/01/24 |  |  | 20 | 支 |  | 2039 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-68 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/01/24 | 1785 | 支 | 111/01/24 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 76698 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 22-0124-007植 潭頂溪P2RL基礎側
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/01/24 |  |  | 72 | 支 |  | 2111 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-69 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/01/24 | 3375 | 支 | 111/01/24 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 80073 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 22-0124-008植 潭頂溪P5RL墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/01/24 |  |  | 135 | 支 |  | 2246 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-70 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/01/27 | 308 | 支 | 111/01/27 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 80381 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 22-0127-006植 六雙溪四號排水橋P2基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/01/27 |  |  | 7 | 支 |  | 2253 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-71 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/01/27 | 2478 | 支 | 111/01/27 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 82859 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 22-0127-007植 潭頂溪排水橋P2RL基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/01/27 |  |  | 50 | 支 |  | 2303 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-72 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/02/17 | 480 | 支 | 111/02/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 83339 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-01120植 官田系統一號P6W基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/02/17 |  |  | 10 | 支 |  | 2313 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-73 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/02/25 | 2710 | 支 | 111/02/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 86049 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01382植 曾文溪河川橋P7R基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/02/25 |  |  | 55 | 支 |  | 2368 | 支 |  | 施工廠商:林士興
13-74 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/02/26 | 756 | 支 | 111/02/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 86805 | 支 | 合格 | 監造單位:高開誠 | S22-01392植 六雙溪四號P1基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/02/26 |  |  | 16 | 支 |  | 2384 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-75 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/03/07 | 1802 | 支 | 111/03/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 88607 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-01515植 171甲穿越橋P2RL基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/03/07 |  |  | 37 | 支 |  | 2421 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-76 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/03/10 | 864 | 支 | 111/03/10 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 89471 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01650植 曾文溪河川橋P9RL鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/03/10 |  |  | 18 | 支 |  | 2439 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-77 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/03/10 | 2710 | 支 | 111/03/10 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 92181 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01651植 曾文溪河川橋P7L基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/03/10 |  |  | 55 | 支 |  | 2494 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
13-78 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/03/11 | 1134 | 支 | 111/03/11 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 93315 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-01672植 南117穿越橋P2L
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/03/11 |  |  | 23 | 支 |  | 2517 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-79 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/03/16 | 3300 | 支 | 111/03/16 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 96615 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01808植 潭頂溪排水橋P3RL墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/03/16 |  |  | 132 | 支 |  | 2649 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-80 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/03/30 | 1714 | 支 | 111/03/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 98329 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-02124 官田2號P2基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/03/30 |  |  | 35 | 支 |  | 2684 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-81 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/03/31 | 480 | 支 | 111/03/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 98809 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-02215 官田一號高架橋P6E基礎鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/03/31 |  |  | 10 | 支 |  | 2694 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-82 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/03/31 | 776 | 支 | 111/03/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 99585 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-02208 潭頂溪排水橋P2RL墩柱第一昇層
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/03/31 |  |  | 32 | 支 |  | 2726 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-83 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/04/02 | 694 | 支 | 111/04/02 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 100279 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-02272 糖鐵四號穿越橋P2R基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/04/02 |  |  | 14 | 支 |  | 2740 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-84 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/04/07 | 144 | 支 | 111/04/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 100423 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-02353 官田六號橋P6基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/04/07 |  |  | 3 | 支 |  | 2743 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-85 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/04/07 | 256 | 支 | 111/04/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 100679 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-02353 官田六號橋P6基礎立面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/04/07 |  |  | 11 | 支 |  | 2754 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-86 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/04/07 | 774 | 支 | 111/04/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 101453 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-02338 官田溪P7R基礎側面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/04/07 |  |  | 31 | 支 |  | 2785 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-87 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/04/07 | 1628 | 支 | 111/04/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 103081 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-02436 官田溪P7R基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/04/07 |  |  | 31 | 支 |  | 2816 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-88 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/04/12 | 264 | 支 | 111/04/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 103345 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-02488 官田溪P20L鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/04/12 |  |  | 6 | 支 |  | 2822 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-89 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/04/12 | 336 | 支 | 111/04/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 103681 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-02489 官田溪P17R鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/04/12 |  |  | 7 | 支 |  | 2829 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-90 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/05/16 | 901 | 支 | 111/05/16 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 104582 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-03370 171甲穿越橋P1RL
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/05/16 |  |  | 37 | 支 |  | 2866 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-91 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/05/24 | 716 | 支 | 111/05/24 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 105298 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03602 糖鐵四號穿越橋P3L(基礎頂)
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/05/24 |  |  | 29 | 支 |  | 2895 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-92 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/05/27 | 224 | 支 | 111/05/27 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 105522 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-03699 官田三號橋P8基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/05/27 |  |  | 10 | 支 |  | 2905 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-93 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/05/30 | 940 | 支 | 111/05/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 106462 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-03735 官田三號橋P8基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/05/30 |  |  | 20 | 支 |  | 2925 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-94 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/05/30 | 3552 | 支 | 111/05/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 110014 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-03804 潭頂溪排水橋P2RL墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/05/30 |  |  | 142 | 支 |  | 3067 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-95 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/06/02 | 104 | 支 | 111/06/02 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 110118 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03838 官田一號P7EW箱梁內基座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/06/02 |  |  | 10 | 支 |  | 3077 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-96 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/06/02 | 320 | 支 | 111/06/02 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 110438 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03839 官田三號P2鋼棒基座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/06/02 |  |  | 10 | 支 |  | 3087 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-97 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/06/06 | 1722 | 支 | 111/06/06 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 112160 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03886 潭頂溪排水橋P1基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/06/06 |  |  | 70 | 支 |  | 3157 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-98 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/06/08 | 52 | 支 | 111/06/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 112212 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-03957 官田溪河川橋P6L、P7L剪力榫箱內調整塊
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/06/08 |  |  | 8 | 支 |  | 3165 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-99 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/06/14 | 2138 | 支 | 111/06/14 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 114350 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-04075 潭頂溪排水橋P1RL基礎面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/06/14 |  |  | 44 | 支 |  | 3209 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
13-100 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/06/15 | 864 | 支 | 111/06/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 113076 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-04138 曾文溪P10RL鋼棒錨座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/06/15 |  |  | 18 | 支 |  | 3183 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-101 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/07/01 | 600 | 支 | 111/07/01 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 114950 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-04559 潭鐵四號穿越橋P3L墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/07/01 |  |  | 12 | 支 |  | 3221 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-102 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/07/01 | 600 | 支 | 111/07/01 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 113676 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-04560 潭鐵四號穿越橋P2R墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/07/01 |  |  | 12 | 支 |  | 3195 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-103 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/07/02 | 600 | 支 | 111/07/02 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 115550 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-04590 潭鐵四號穿越橋P3L墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/07/02 |  |  | 12 | 支 |  | 3233 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-104 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/07/02 | 600 | 支 | 111/07/02 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 114276 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-04591 潭鐵四號穿越橋P2R墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/07/02 |  |  | 12 | 支 |  | 3207 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-105 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/07/04 | 196 | 支 | 111/07/04 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 115746 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-04611 官田系統3號P1基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/07/04 |  |  | 10 | 支 |  | 3243 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-106 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/07/11 | 384 | 支 | 111/07/11 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 114660 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-04732 官田系統3號高架橋P6鋼棒基座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/07/11 |  |  | 10 | 支 |  | 3217 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-107 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/07/20 | 288 | 支 | 111/07/20 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 116034 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05035 官田溪鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/07/20 |  |  | 6 | 支 |  | 3249 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-108 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/07/26 | 716 | 支 | 111/07/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 115376 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-05276 潭鐵四號穿越橋P2L基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/07/26 |  |  | 15 | 支 |  | 3232 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-109 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/08/09 | 1234 | 支 | 111/08/09 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 117268 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-05616 官田系統一號高架橋P7W基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/08/09 |  |  | 25 | 支 |  | 3274 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-110 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/08/09 | 1234 | 支 | 111/08/09 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 116610 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-05617 官田系統一號高架橋P7E基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/08/09 |  |  | 25 | 支 |  | 3257 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-111 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/08/18 | 960 | 支 | 111/08/18 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 118228 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-05858 官田溪河川橋P1L、P17L鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/08/18 |  |  | 39 | 支 |  | 3313 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-112 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/08/22 | 504 | 支 | 111/08/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 117114 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05955 官田溪河川橋P11L基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/08/22 |  |  | 11 | 支 |  | 3268 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-113 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/08/25 | 56 | 支 | 111/08/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 118284 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06031 官田溪系統高架橋P6剪力榫
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/08/25 |  |  | 10 | 支 |  | 3323 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-114 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/09/14 | 496 | 支 | 111/09/14 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 117610 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06551 官田一號高架橋P7基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/09/14 |  |  | 20 | 支 |  | 3288 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-115 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/09/19 | 826 | 支 | 111/09/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 119110 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06626 官田系統三號高架橋P7基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/09/19 |  |  | 17 | 支 |  | 3340 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-116 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/09/22 | 672 | 支 | 111/09/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 119782 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06751 官田溪河川橋P10L鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/09/22 |  |  | 14 | 支 |  | 3354 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-117 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/09/26 | 800 | 支 | 111/09/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 120582 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-06773 潭頂溪排水橋P1RL墩柱第一升層
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/09/26 |  |  | 32 | 支 |  | 3386 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-118 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/09/28 | 312 | 支 | 111/09/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 120894 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-06845 官田溪河川橋P2RL、P3RL、P4RL剪力榫箱梁底增厚
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/09/28 |  |  | 7 | 支 |  | 3393 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-119 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/09/28 | 20 | 支 | 111/09/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 120914 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06839 官田三號高架橋P4剪力榫
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/09/28 |  |  | 10 | 支 |  | 3403 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-120 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/09/30 | 454 | 支 | 111/09/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 121368 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06976 官田一號高架橋P4E基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/09/30 |  |  | 10 | 支 |  | 3413 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-121 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/09/30 | 454 | 支 | 111/09/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 121822 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06977 官田一號高架橋P4W基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/09/30 |  |  | 10 | 支 |  | 3423 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-122 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/01 | 716 | 支 | 111/10/01 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 122538 | 支 | 合格 | 監造單位:潘榮泉 | S22-07004 糖鐵四號穿越橋P1L基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/01 |  |  | 15 | 支 |  | 3438 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-123 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/04 | 600 | 支 | 111/10/04 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 123138 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-07063 糖鐵四號穿越橋P2L墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/04 |  |  | 24 | 支 |  | 3462 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-124 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/05 | 596 | 支 | 111/10/05 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 123734 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07086 官田溪P19L基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/05 |  |  | 12 | 支 |  | 3474 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-125 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/07 | 136 | 支 | 111/10/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 123870 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07145 官田一號橋P6E、P6W剪力榫
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/07 |  |  | 10 | 支 |  | 3484 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-126 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/07 | 136 | 支 | 111/10/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 124006 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07146 官田一號橋P5E、P5W剪力榫
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/07 |  |  | 10 | 支 |  | 3494 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-127 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/12 | 288 | 支 | 111/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 124294 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07247 官田溪P1R鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/12 |  |  | 6 | 支 |  | 3500 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-128 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/13 | 864 | 支 | 111/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 125158 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-07286 曾文溪P11RL基礎鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/13 |  |  | 18 | 支 |  | 3518 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
13-129 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/14 | 416 | 支 | 111/10/14 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 125574 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07337 官田溪河川橋P5RL、P6R、P7R剪力榫箱梁底增厚
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/14 |  |  | 11 | 支 |  | 3529 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-130 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/17 | 990 | 支 | 111/10/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 126564 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07384 官田二號高架橋P1
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/17 |  |  | 20 | 支 |  | 3549 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-131 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/21 | 640 | 支 | 111/10/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 127204 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-07516 糖鐵四號穿越橋P1L墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/21 |  |  | 26 | 支 |  | 3575 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-132 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/24 | 648 | 支 | 111/10/24 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 127852 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07553 官田二號高架橋P6基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/24 |  |  | 13 | 支 |  | 3588 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-133 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/26 | 960 | 支 | 111/10/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 128812 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07269 官田溪P10R+P11R鋼棒護座
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/26 |  |  | 20 | 支 |  | 3608 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-134 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/26 | 260 | 支 | 111/10/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 129072 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-7580 官田三號高架橋P2基礎側面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/26 |  |  | 4 | 支 |  | 3612 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-135 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/10/27 | 529 | 支 | 111/10/27 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 129601 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07666 官田三號高架橋P2基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/10/27 |  |  | 11 | 支 |  | 3623 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-136 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/7 | 1524 | 支 | 111/11/7 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 131125 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07959 官田溪P18L
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/7 |  |  | 31 | 支 |  | 3654 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-137 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/8 | 136 | 支 | 111/11/8 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 131261 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08054 官田三號高架橋P6剪力榫箱梁內底板增厚
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/8 |  |  | 10 | 支 |  | 3664 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-138 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/8 | 136 | 支 | 111/11/8 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 131397 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08056 官田三號高架橋P7剪力榫箱梁內底板增厚
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/8 |  |  | 10 | 支 |  | 3674 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-139 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/8 | 136 | 支 | 111/11/8 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 131533 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08057 官田二號高架橋P2剪力榫箱梁內底板增厚
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/8 |  |  | 10 | 支 |  | 3684 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-140 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/8 | 136 | 支 | 111/11/8 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 131669 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08058 官田二號高架橋P3剪力榫箱梁內底板增厚
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/8 |  |  | 10 | 支 |  | 3694 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-141 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/9 | 620 | 支 | 111/11/9 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 132289 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-08077 糖鐵四號穿越橋P1R墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/9 |  |  | 25 | 支 |  | 3719 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
13-142 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/15 | 1524 | 支 | 111/11/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 133813 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-08220 官田溪P18R
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/15 |  |  | 31 | 支 |  | 3750 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-143 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/21 | 639 | 支 | 111/11/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 134452 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08412 六雙溪一號高架橋P1L基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/21 |  |  | 13 | 支 |  | 3763 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-144 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/21 | 639 | 支 | 111/11/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 135091 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08414 六雙溪一號高架橋P1R基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/21 |  |  | 13 | 支 |  | 3776 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-145 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/22 | 1552 | 支 | 111/11/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 136643 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-08447 糖鐵二號P1RL
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/22 |  |  | 32 | 支 |  | 3808 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-146 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/28 | 416 | 支 | 111/11/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 137059 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-08612 官田溪P8RL、P9RL箱梁內剪力榫增厚
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/28 |  |  | 11 | 支 |  | 3819 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-147 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/11/29 | 3328 | 支 | 111/11/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 140387 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-08648 潭頂溪排水橋P1RL墩柱(第二、三昇層)
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/11/29 |  |  | 134 | 支 |  | 3953 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-148 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/12/15 | 1350 | 支 | 111/12/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 141737 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-09211 官田三號P3基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/12/15 |  |  | 27 | 支 |  | 3980 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-149 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/12/19 | 596 | 支 | 111/12/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 142333 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-09336 官田溪P19R基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/12/19 |  |  | 12 | 支 |  | 3992 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-150 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 111/12/29 | 776 | 支 | 111/12/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 143109 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-09723 官田系統一號高架橋P2E墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 111/12/29 |  |  | 32 | 支 |  | 4024 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13-151 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 112/1/3 | 200 | 支 | 112/1/3 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 143309 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S23-00055 糖鐵四號穿越橋P3L帽梁
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 112/1/3 |  |  | 8 | 支 |  | 4032 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-152 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 112/1/3 | 200 | 支 | 112/1/3 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 143509 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S23-00056 糖鐵四號穿越橋P1L帽梁
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 112/1/3 |  |  | 8 | 支 |  | 4040 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-153 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 112/1/3 | 1000 | 支 | 112/1/3 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 144509 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S23-00066 官田一號P2W墩柱
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 112/1/3 |  |  | 40 | 支 |  | 4080 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
13-154 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 112/1/9 | 1552 | 支 | 112/1/9 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 146061 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S23-00249 糖鐵二號P2RL基礎
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 112/1/9 |  |  | 32 | 支 |  | 4112 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
13-155 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 112/1/17 | 760 | 支 | 112/1/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 146821 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S23-00534 官田二號P5基礎頂面
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 112/1/17 |  |  | 15 | 支 |  | 4127 | 支 |  | 施工廠商:王建凱

## 錨栓16mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/10/20止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/04/16 | 46 | 支 | 111/04/16 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 46 | 支 | 合格 |  | S22-02622 官田溪P6
| 錨栓D16 |  |  | 111/04/16 |  |  | 2 | 支 |  | 2 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/04/16 | 32 | 支 | 111/04/16 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 78 | 支 | 合格 |  | S22-02623 官田系統
| 錨栓D16 |  |  | 111/04/16 |  |  | 2 | 支 |  | 4 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/06/08 | 16 | 支 | 111/06/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 94 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-03957 官田溪河川橋P6L、P7L剪力榫箱內調整塊
| 錨栓D16 |  |  | 111/06/08 |  |  | 3 | 支 |  | 7 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/09/27 | 96 | 支 | 111/09/27 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 190 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-06845 官田溪河川橋P2RL、P3RL、P4RL剪力榫箱梁底增厚
| 錨栓D16 |  |  | 111/09/27 |  |  | 2 | 支 |  | 9 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/10/07 |  | 支 | 111/10/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 190 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07145 官田一號橋P6E、P6W剪力榫
| 錨栓D16 |  |  | 111/10/07 |  |  | 2 | 支 |  | 11 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/10/07 |  | 支 | 111/10/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 190 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07146 官田一號橋P5E、P5W剪力榫
| 錨栓D16 |  |  | 111/10/07 |  |  | 2 | 支 |  | 13 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/10/14 | 64 | 支 | 111/10/14 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 254 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07337 官田溪河川橋P5RL、P6R、P7R剪力榫箱梁底增厚
| 錨栓D16 |  |  | 111/10/14 |  |  | 2 | 支 |  | 15 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/11/8 |  | 支 | 111/11/8 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 254 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08054 官田三號高架橋P6剪力榫箱梁內底板增厚
| 錨栓D16 |  |  | 111/11/8 |  |  | 2 | 支 |  | 17 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/11/8 |  | 支 | 111/11/8 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 254 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08056 官田三號高架橋P7剪力榫箱梁內底板增厚
| 錨栓D16 |  |  | 111/11/8 |  |  | 2 | 支 |  | 19 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/11/8 |  | 支 | 111/11/8 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 254 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08057 官田二號高架橋P2剪力榫箱梁內底板增厚
| 錨栓D16 |  |  | 111/11/8 |  |  | 2 | 支 |  | 21 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/11/8 |  | 支 | 111/11/8 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 254 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08058 官田二號高架橋P3剪力榫箱梁內底板增厚
| 錨栓D16 |  |  | 111/11/8 |  |  | 2 | 支 |  | 23 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
| 壹、一、1 結構工程 22~24 |  | 支 | 111/11/28 | 64 | 支 | 111/11/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 318 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-08612 官田溪P8RL、P9RL箱梁內剪力榫增厚
| 錨栓D16 |  |  | 111/11/28 |  |  | 2 | 支 |  | 25 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕

## 化學黏著錨筋 19mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/10/20止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
38-1 | 壹.一.1 .32 | 6 | 支 | 110/01/31 | 6 | 支 | 109/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 19mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 6 | 支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
38-2 | 壹.一.1 .32 | 6 | 支 | 110/01/31 | 6 | 支 | 109/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，施工前拉拔試驗 19mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 6 | 支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
32-1 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/05 | 708 | 支 | 110/01/05 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 708 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0105-001B植 南117穿越橋A2橋台止震塊補強
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/05 |  |  | 29 | 支 |  | 29 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-2 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/05 | 708 | 支 | 110/01/05 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 1416 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0105-001A植 南117穿越橋A1橋台止震塊補強
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/05 |  |  | 29 | 支 |  | 58 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-3 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/08 | 318 | 支 | 110/01/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 1734 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0108-005B植 171甲穿越橋A2橋台止震塊
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/08 |  |  | 13 | 支 |  | 71 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-4 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/08 | 318 | 支 | 110/01/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 2052 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0108-005A植 171甲穿越橋A1橋台止震塊
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/08 |  |  | 13 | 支 |  | 84 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-5 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/15 | 324 | 支 | 110/01/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 2376 | 支 | 合格 | 監造單位:黃欽賢 | 21-0115-003植 渡子頭二號P2L基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/15 |  |  | 13 | 支 |  | 97 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-6 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/15 | 324 | 支 | 110/01/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 2700 | 支 | 合格 | 監造單位:黃欽賢 | 21-0115-004植 渡子頭二號P3L基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/15 |  |  | 13 | 支 |  | 110 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-7 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/19 | 324 | 支 | 110/01/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3024 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0119-007植 渡子頭二號P1L既有基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/19 |  |  | 13 | 支 |  | 123 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-8 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/19 | 324 | 支 | 110/01/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3348 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0119-006植 渡子頭二號P2R既有基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/19 |  |  | 13 | 支 |  | 136 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-9 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/29 | 354 | 支 | 110/01/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3702 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0129-004植 渡子頭二號A1橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/29 |  |  | 15 | 支 |  | 151 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-10 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/01/29 | 414 | 支 | 110/01/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 4116 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0129-005植 渡子頭二號A2橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/01/29 |  |  | 17 | 支 |  | 168 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-11 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/02/04 | 324 | 支 | 110/02/04 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 4440 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0204-003植 渡子頭二號P4基礎側
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/02/04 |  |  | 13 | 支 |  | 181 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-12 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/02/08 | 312 | 支 | 110/02/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 4752 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0208-006植 渡子頭一號橋A1橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/02/08 |  |  | 13 | 支 |  | 194 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-13 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/02/08 | 312 | 支 | 110/02/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 5064 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-0208-005植 渡子頭一號橋A2橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/02/08 |  |  | 13 | 支 |  | 207 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-14 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/03/04 | 324 | 支 | 110/03/04 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 5388 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0304-006植 渡子頭二號橋A2橋台P3R(側面)
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/03/04 |  |  | 14 | 支 |  | 221 | 支 |  | 施工廠商:李修彧
32-15 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/03/12 | 324 | 支 | 110/03/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 5712 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0312-004植 渡子頭二號橋P4R既有基礎立面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/03/12 |  |  | 14 | 支 |  | 235 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-16 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/03/12 | 324 | 支 | 110/03/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6036 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0312-005植 渡子頭二號橋P1R既有基礎立面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/03/12 |  |  | 14 | 支 |  | 249 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-17 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/04/09 | 324 | 支 | 110/04/09 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6360 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0409-007植 渡子頭一號橋P2L基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/04/09 |  |  | 14 | 支 |  | 263 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-18 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/04/29 | 238 | 支 | 110/04/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6598 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 21-0429-007A植 善化一號橋A1L、A1R橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/04/29 |  |  | 10 | 支 |  | 273 | 支 |  | 施工廠商:林士興
32-19 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/04/29 | 440 | 支 | 110/04/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7038 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 21-0429-005植 善化二號橋A2L、A2R橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/04/29 |  |  | 19 | 支 |  | 292 | 支 |  | 施工廠商:林士興
32-20 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/04/29 | 432 | 支 | 110/04/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7470 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 21-0429-006植 善化二號橋A1L、A1R橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/04/29 |  |  | 18 | 支 |  | 310 | 支 |  | 施工廠商:林士興
32-21 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/04/29 | 238 | 支 | 110/04/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7708 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 21-0429-008A植 善化一號橋A2L、A2R橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/04/29 |  |  | 10 | 支 |  | 320 | 支 |  | 施工廠商:林士興
32-22 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/04/29 | 258 | 支 | 110/04/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7966 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0520-006植 官田溪河川橋P14R基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/04/29 |  |  | 11 | 支 |  | 331 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-22 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/07/22 | 670 | 支 | 110/07/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 8636 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0722-004植 曾文溪河川橋P8L基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/07/22 |  |  | 27 | 支 |  | 358 | 支 |  | 施工廠商:林士興
32-22 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/09/2 | 670 | 支 | 110/09/2 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9306 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-0902-004植 曾文溪河川橋P8R基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/09/2 |  |  | 27 | 支 |  | 385 | 支 |  | 施工廠商:林士興
32-22 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/08 | 106 | 支 | 110/10/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9412 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1007-004植 潭頂溪排水橋A2橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/08 |  |  | 5 | 支 |  | 390 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
32-23 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/13 | 366 | 支 | 110/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9778 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1013-001A植 渡子頭3號A1橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/13 |  |  | 15 | 支 |  | 405 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-24 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/13 | 354 | 支 | 110/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10132 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1013-001A植 渡子頭3號A2橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/13 |  |  | 15 | 支 |  | 420 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-25 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/13 | 90 | 支 | 110/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10222 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1013-001B植 渡子頭4號A1橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/13 |  |  | 4 | 支 |  | 424 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-26 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/13 | 114 | 支 | 110/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10336 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1013-001B植 渡子頭4號A2橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/13 |  |  | 5 | 支 |  | 429 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-25 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/13 | 87 | 支 | 110/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10423 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1013-001C植 渡子頭5號A1橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/13 |  |  | 4 | 支 |  | 433 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-26 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/13 | 84 | 支 | 110/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10507 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1013-001C植 渡子頭5號A2橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/13 |  |  | 4 | 支 |  | 437 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-27 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/25 | 780 | 支 | 110/10/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 11287 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | 21-1025-010植 糖鐵二號橋A1、A2橋台新增止震塊
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/25 |  |  | 32 | 支 |  | 469 | 支 |  | 施工廠商:林士興
32-28 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/10/22 | 774 | 支 | 110/10/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12061 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1022-002植 官田溪河川橋P6L基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/10/22 |  |  | 31 | 支 |  | 500 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-29 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/11/10 | 516 | 支 | 110/11/10 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12577 | 支 | 合格 | 監造單位:黃俊馨 | 21-1110-007植 南117P1R基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/11/10 |  |  | 21 | 支 |  | 521 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-30 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/11/29 | 256 | 支 | 110/11/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12833 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1129-011B植 善化一號橋P2RL基礎補強
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/11/29 |  |  | 12 | 支 |  | 533 | 支 |  | 施工廠商:林士興
32-31 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/12/21 | 774 | 支 | 110/12/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 13607 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 21-1221-010植 官田溪河川橋P7L基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/12/21 |  |  | 31 | 支 |  | 564 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-32 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/12/21 | 396 | 支 | 110/12/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 14003 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 21-1221-009植 南117 P2R基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/12/21 |  |  | 16 | 支 |  | 580 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-33 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/12/31 | 64 | 支 | 110/12/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 14067 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1231-001C植 善化一號橋P1L基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/12/31 |  |  | 6 | 支 |  | 586 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
32-34 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 110/12/31 | 64 | 支 | 110/12/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 14131 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1231-001D植 善化一號橋P1R基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 110/12/31 |  |  | 6 | 支 |  | 592 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
32-35 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/01/18 | 396 | 支 | 111/01/18 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 14527 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 21-0118-005植 南117P1L基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/01/18 |  |  | 16 | 支 |  | 608 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-37 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/01/25 | 344 | 支 | 111/01/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 14871 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-0125-003植 官田系統4號P2基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/01/25 |  |  | 14 | 支 |  | 622 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-38 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/02/17 | 500 | 支 | 111/02/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 15371 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-01121植 六雙溪4號P1基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/02/17 |  |  | 20 | 支 |  | 642 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-39 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/02/22 | 670 | 支 | 111/02/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 16041 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01289 曾文溪P7R側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/02/22 |  |  | 27 | 支 |  | 669 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-40 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/02/25 | 512 | 支 | 111/02/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 16553 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-01368 171甲穿越橋P2L
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/02/25 |  |  | 21 | 支 |  | 690 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-41 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/02/25 | 512 | 支 | 111/02/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 17065 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-01374 171甲穿越橋P2R
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/02/25 |  |  | 21 | 支 |  | 711 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-42 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/03/03 | 670 | 支 | 111/03/03 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 17735 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01459 曾文溪P7L側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/03/03 |  |  | 27 | 支 |  | 738 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-43 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/03/07 | 516 | 支 | 111/03/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 18251 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-01514 南117穿越橋P2L(側面)
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/03/07 |  |  | 21 | 支 |  | 759 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-44 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/03/28 | 344 | 支 | 111/03/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 18595 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-02047 官田二號P2基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/03/28 |  |  | 14 | 支 |  | 773 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-45 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/03/31 | 455 | 支 | 111/03/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 19050 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-02209 糖鐵四號穿越橋P2R(基礎側)
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/03/31 |  |  | 19 | 支 |  | 792 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
32-46 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/04/28 | 160 | 支 | 111/04/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 19210 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-02948 糖鐵四號穿越橋A2橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/04/28 |  |  | 7 | 支 |  | 799 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
32-47 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/04/28 | 156 | 支 | 111/04/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 19366 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-02949 糖鐵四號穿越橋A1橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/04/28 |  |  | 7 | 支 |  | 806 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
32-48 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/05/06 | 1024 | 支 | 111/05/06 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 20390 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-03153 171甲穿越橋P1RL
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/05/06 |  |  | 42 | 支 |  | 848 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-49 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/05/16 | 112 | 支 | 111/05/16 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 20502 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-03362 官田溪P6L帽梁剪力榫
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/05/16 |  |  | 5 | 支 |  | 853 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-50 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/05/16 | 112 | 支 | 111/05/16 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 20614 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-03362 官田溪P7L帽梁剪力榫
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/05/16 |  |  | 5 | 支 |  | 858 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-51 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/05/19 | 684 | 支 | 111/05/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 21298 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03488 善化一號穿越橋P2RL帽梁
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/05/19 |  |  | 28 | 支 |  | 886 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
32-52 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/05/19 | 385 | 支 | 111/05/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 21683 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03497 糖鐵四號穿越橋P3L(基礎側)
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/05/19 |  |  | 16 | 支 |  | 902 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
32-53 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/05/31 | 496 | 支 | 111/05/31 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 22179 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03777 曾文溪P10RL基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/05/31 |  |  | 20 | 支 |  | 922 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
32-54 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/06/06 | 732 | 支 | 111/06/06 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 22911 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03870 潭頂溪排水橋P4RL帽梁
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/06/06 |  |  | 30 | 支 |  | 952 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
32-55 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/06/25 | 774 | 支 | 111/06/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 23685 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-04384 官田溪P6R基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/06/25 |  |  | 31 | 支 |  | 983 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-56 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/06/29 | 1628 | 支 | 111/06/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 25313 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-04472 官田溪河川橋P6R基礎(頂面)
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/06/29 |  |  | 33 | 支 |  | 1016 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-57 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/06/30 | 100 | 支 | 111/06/30 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 25413 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-04526 官田系統3號高架橋P7剪力榫
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/06/30 |  |  | 10 | 支 |  | 1026 | 支 |  | 施工廠商:何秉翰
32-58 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/07/08 | 384 | 支 | 111/07/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 25797 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-04732 官田系統3號高架橋P6鋼棒基座
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/07/08 |  |  | 10 | 支 |  | 1036 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-59 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/07/20 | 112 | 支 | 111/07/20 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 25909 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05034 官田溪河川橋P4RL
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/07/20 |  |  | 10 | 支 |  | 1046 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-60 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/07/20 | 600 | 支 | 111/07/20 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 26509 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-05022 糖鐵四號橋P2L基礎側
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/07/20 |  |  | 24 | 支 |  | 1070 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
32-61 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/01 | 684 | 支 | 111/08/01 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 27193 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-05427 善化一號穿越橋P1RL帽梁
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/01 |  |  | 28 | 支 |  | 1098 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-61 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/03 | 296 | 支 | 111/08/03 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 27489 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-05482 官田系統一號高架橋P7E基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/03 |  |  | 12 | 支 |  | 1110 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-62 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/03 | 296 | 支 | 111/08/03 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 27785 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-05483 官田系統一號高架橋P7W基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/03 |  |  | 12 | 支 |  | 1122 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-63 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/03 | 284 | 支 | 111/08/03 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 28069 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-05485 六雙溪一號高架橋A1-RL橋台止震塊
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/03 |  |  | 12 | 支 |  | 1134 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
32-64 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/12 | 224 | 支 | 111/08/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 28293 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05721 官田溪河川橋P3RL
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/12 |  |  | 9 | 支 |  | 1143 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-65 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/15 | 224 | 支 | 111/08/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 28517 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05722 官田溪河川橋P2RL
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/15 |  |  | 9 | 支 |  | 1152 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-66 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/17 | 630 | 支 | 111/08/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 29147 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05857 官田溪河川橋P11L基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/17 |  |  | 26 | 支 |  | 1178 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-67 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/26 | 96 | 支 | 111/08/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 29243 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06064 官田系統一號高架橋P2E基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/26 |  |  | 10 | 支 |  | 1188 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-68 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/08/29 | 324 | 支 | 111/08/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 29567 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06106 官田一號高架橋P2E基礎頂面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/08/29 |  |  | 10 | 支 |  | 1198 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-69 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/09/05 | 448 | 支 | 111/09/05 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 30015 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-06327 官田溪河川橋P5RL、P6R、P7R
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/09/05 |  |  | 18 | 支 |  | 1216 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-70 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/09/28 | 184 | 支 | 111/09/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 30199 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06840 官田一號高架橋P4E基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/09/28 |  |  | 10 | 支 |  | 1226 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-71 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/09/29 | 385 | 支 | 111/09/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 30584 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-06887 糖鐵四號穿越橋P1L基礎側
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/09/29 |  |  | 16 | 支 |  | 1242 | 支 |  | 施工廠商:嚴勝竑
32-72 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/09/29 | 184 | 支 | 111/09/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 30768 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06870 官田一號高架橋P4W基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/09/29 |  |  | 10 | 支 |  | 1252 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-73 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/10/03 | 630 | 支 | 111/10/03 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 31398 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07012 官田溪P19L基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/10/03 |  |  | 26 | 支 |  | 1278 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-74 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/10/07 | 264 | 支 | 111/10/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 31662 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07144 官田二號P1基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/10/07 |  |  | 11 | 支 |  | 1289 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-75 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/10/07 | 264 | 支 | 111/10/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 31926 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07144 官田二號P1基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/10/07 |  |  | 11 | 支 |  | 1300 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-76 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/10/17 | 180 | 支 | 111/10/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 32106 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-07385 官田二號高架橋P6
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/10/17 |  |  | 10 | 支 |  | 1310 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-77 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/10/21 | 448 | 支 | 111/10/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 32554 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07512 官田溪P8RL、P9RL墩柱頂剪力榫
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/10/21 |  |  | 18 | 支 |  | 1328 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-78 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/11/18 | 312 | 支 | 111/11/18 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 32866 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08352 六雙溪一號高架橋P1L基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/11/18 |  |  | 13 | 支 |  | 1341 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-79 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/11/18 | 312 | 支 | 111/11/18 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 33178 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08353 六雙溪一號高架橋P1R基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/11/18 |  |  | 13 | 支 |  | 1354 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-80 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/11/18 | 168 | 支 | 111/11/18 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 33346 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08354 六雙溪二號橋A2橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/11/18 |  |  | 10 | 支 |  | 1364 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-81 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/11/21 | 448 | 支 | 111/11/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 33794 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-08410 官田溪P10RL、P13RL墩柱頂及剪力榫
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/11/21 |  |  | 18 | 支 |  | 1382 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-82 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/11/21 | 1024 | 支 | 111/11/21 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 34818 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-08411 糖鐵二號P1RL
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/11/21 |  |  | 41 | 支 |  | 1423 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-83 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/3 | 448 | 支 | 111/12/3 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 35266 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-08802 官田溪P14RL、P15RL墩柱剪力榫
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/3 |  |  | 18 | 支 |  | 1441 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-84 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/7 | 172 | 支 | 111/12/7 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 35438 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-08902 六雙溪二號橋A1橋台止震塊
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/7 |  |  | 10 | 支 |  | 1451 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-85 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/9 | 106 | 支 | 111/12/9 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 35544 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-09004 潭頂溪排水橋A1橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/9 |  |  | 5 | 支 |  | 1456 | 支 |  | 施工廠商:陳韋希
32-86 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/9 | 190 | 支 | 111/12/9 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 35734 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-09005 南175穿越橋A1橋台
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/9 |  |  | 8 | 支 |  | 1464 | 支 |  | 施工廠商:陳韋希
32-87 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/13 | 120 | 支 | 111/12/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 35854 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-09148 官田三號P3基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/13 |  |  | 10 | 支 |  | 1474 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-88 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/14 | 630 | 支 | 111/12/14 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 36484 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-09198 官田溪P19R基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/14 |  |  | 26 | 支 |  | 1500 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-89 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/19 | 448 | 支 | 111/12/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 36932 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-09335 官田溪P16RL、P17RL墩柱頂剪力榫
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/19 |  |  | 18 | 支 |  | 1518 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-90 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/26 | 120 | 支 | 111/12/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 37052 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-09609 官田系統一號P3E基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/26 |  |  | 10 | 支 |  | 1528 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-91 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 111/12/29 | 835 | 支 | 111/12/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 37887 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-09721 官田系統一號高架橋P3E基礎頂面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 111/12/29 |  |  | 17 | 支 |  | 1545 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-92 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 112/1/9 | 1024 | 支 | 112/1/9 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 38911 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S23-00249 糖鐵二號P2RL基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 112/1/9 |  |  | 41 | 支 |  | 1586 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
32-93 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 112/1/9 | 90 | 支 | 112/1/9 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 39001 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S23-00229 官田一號P3W基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 112/1/9 |  |  | 10 | 支 |  | 1596 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-94 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 112/1/11 | 710 | 支 | 112/1/11 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 39711 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S23-00322 官田系統一號高架橋P3W基礎
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 112/1/11 |  |  | 15 | 支 |  | 1611 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-95 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 112/1/16 | 124 | 支 | 112/1/16 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 39835 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S23-00479 官田二號P5基礎側面
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 112/1/16 |  |  | 10 | 支 |  | 1621 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
32-96 | 壹.一.1 . 25 | 52992 | 支 | 112/1/17 | 112 | 支 | 112/1/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 39947 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S23-00519 官田溪P18RL帽梁剪力榫
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 112/1/17 |  |  | 10 | 支 |  | 1631 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕

## 化學黏著錨筋 22mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/10/20止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
15 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 6 | 支 | 110/01/31 | 6 | 支 | 109/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 6支 |  |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
15 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 6 | 支 | 110/01/31 | 6 | 支 | 109/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 6支 |  |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
15-1 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 30452 | 支 | 110/04/29 | 119 | 支 | 110/04/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 119 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 21-0429-008B植 善化一號橋A2L、A2R橋台
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 110/04/29 |  |  | 5 | 支 |  | 5 | 支 |  | 施工廠商:林士興
15-2 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 30452 | 支 | 110/04/29 | 119 | 支 | 110/04/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 238 | 支 | 合格 | 監造單位:王彥民 | 21-0429-008A植 善化一號橋A1L、A1R橋台
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 110/04/29 |  |  | 5 | 支 |  | 10 | 支 |  | 施工廠商:林士興
15-3 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 110/10/08 | 106 | 支 | 110/10/08 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 344 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | 21-1007-004植 潭頂溪排水橋A2橋台
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 110/10/08 |  |  | 5 | 支 |  | 15 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
15-4 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/01/04 | 574 | 支 | 111/01/04 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 918 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 22-0104-004A植 渡子頭二號橋P4L帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/01/04 |  |  | 24 | 支 |  | 39 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-5 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/01/04 | 574 | 支 | 111/01/04 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 1492 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | 22-0104-004B植 渡子頭二號橋P4R帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/01/04 |  |  | 24 | 支 |  | 63 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-6 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/01/15 | 248 | 支 | 111/01/15 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 1740 | 支 | 合格 | 監造單位:黃育智 | 22-0115-001B植 曾文溪河川橋P9R基礎
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/01/15 |  |  | 10 | 支 |  | 73 | 支 |  | 施工廠商:林士興
15-7 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/02/17 | 378 | 支 | 111/02/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 2118 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01081 潭頂溪排水橋P6R帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/02/17 |  |  | 16 | 支 |  | 89 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
15-8 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/02/17 | 378 | 支 | 111/02/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 2496 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01080 潭頂溪排水橋P6L帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/02/17 |  |  | 16 | 支 |  | 105 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
15-9 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/03/07 | 516 | 支 | 111/03/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3012 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-01514 南117穿越橋P2L(側面)
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/03/07 |  |  | 21 | 支 |  | 126 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-10 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/03/07 | 744 | 支 | 111/03/07 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3756 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-01508 潭頂溪排水橋P7RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/03/07 |  |  | 30 | 支 |  | 156 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
15-11 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/03/29 | 952 | 支 | 111/03/29 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 4708 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-02105 渡子頭二號P3RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/03/29 |  |  | 39 | 支 |  | 195 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-12 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/04/19 | 600 | 支 | 111/04/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 5308 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-02729 潭頂溪排水橋P5RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/04/19 |  |  | 24 | 支 |  | 219 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
15-13 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/04/25 | 24 | 支 | 111/04/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 5332 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-02842 官田一號高架橋P7EW剪力榫基座
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/04/25 |  |  | 10 | 支 |  | 229 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
15-14 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/04/25 | 910 | 支 | 111/04/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6242 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-02841 渡子頭二號P2RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/04/25 |  |  | 37 | 支 |  | 266 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-15 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/05/19 | 232 | 支 | 111/05/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6474 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-03488 善化一號穿越橋P2RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/05/19 |  |  | 10 | 支 |  | 276 | 支 |  | 施工廠商:蔡宗育
15-16 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/07/20 | 24 | 支 | 111/07/20 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6498 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-05028 官田系統1號高架橋P6-EW剪力榫
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/07/20 |  |  | 10 | 支 |  | 286 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
15-17 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/07/20 | 33 | 支 | 111/07/20 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6531 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05039 渡子頭一號P2RL
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/07/20 |  |  | 10 | 支 |  | 296 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-18 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/08/01 | 232 | 支 | 111/08/01 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6763 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-05427 善化一號穿越橋P1RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/08/01 |  |  | 10 | 支 |  | 306 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
15-19 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/08/12 | 100 | 支 | 111/08/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6863 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06031 官田溪系統高架橋P6剪力榫
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/08/12 |  |  | 10 | 支 |  | 316 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
15-20 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/08/16 | 600 | 支 | 111/08/16 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7463 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-05823 潭頂溪排水橋P3RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/08/16 |  |  | 24 | 支 |  | 340 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
15-21 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/08/26 | 24 | 支 | 111/08/26 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7487 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06030 官田系統一號高架橋P5E.W剪力榫
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/08/26 |  |  | 10 | 支 |  | 350 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
15-22 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/09/19 | 12 | 支 | 111/09/19 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7499 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06627 官田高架二號架橋P3剪力榫
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/09/19 |  |  | 10 | 支 |  | 360 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
15-23 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/09/22 | 496 | 支 | 111/09/22 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 7995 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-06755 曾文溪P11RL基礎中間
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/09/22 |  |  | 20 | 支 |  | 380 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
15-24 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/09/27 | 100 | 支 | 111/09/27 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 8095 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | S22-06839 官田三號高架橋P4剪力榫
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/09/27 |  |  | 10 | 支 |  | 390 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
15-25 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/10/17 | 844 | 支 | 111/10/17 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 8939 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07395 171甲穿越橋P1RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/10/17 |  |  | 34 | 支 |  | 424 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-26 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/10/24 | 844 | 支 | 111/10/24 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9783 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-07550 171甲穿越橋P1RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/10/24 |  |  | 34 | 支 |  | 458 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-27 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/11/28 | 376 | 支 | 111/11/28 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10159 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-08611 曾文溪剪力榫P13R、P13L
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/11/28 |  |  | 16 | 支 |  | 474 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
15-28 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/12/9 | 106 | 支 | 111/12/9 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10265 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-08999 潭頂溪排水橋A1橋台
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/12/9 |  |  | 5 | 支 |  | 479 | 支 |  | 施工廠商:陳韋希
15-29 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/12/9 | 600 | 支 | 111/12/9 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10865 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-09012 潭頂溪排水橋P2RL帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/12/9 |  |  | 24 | 支 |  | 503 | 支 |  | 施工廠商:陳韋希
15-30 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/1/3 | 118 | 支 | 111/1/3 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 10983 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-00055 糖鐵四號穿越橋P3L帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/1/3 |  |  | 5 | 支 |  | 508 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
15-31 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/1/3 | 118 | 支 | 111/1/3 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 11101 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S22-00056 糖鐵四號穿越橋P1L帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/1/3 |  |  | 5 | 支 |  | 513 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
15-32 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/1/3 | 376 | 支 | 111/1/3 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 11477 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S23-00034 曾文溪P7RL剪力榫
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/1/3 |  |  | 16 | 支 |  | 529 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
15-33 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/1/3 | 188 | 支 | 111/1/3 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 11665 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S23-00035 曾文溪P12R剪力榫
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/1/3 |  |  | 8 | 支 |  | 537 | 支 |  | 施工廠商:吳明學
15-34 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/1/12 | 600 | 支 | 111/1/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12265 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S23-00343 潭頂溪排水橋P1R.L帽梁
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/1/12 |  |  | 24 | 支 |  | 561 | 支 |  | 施工廠商:蔡侑縢
15-35 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 52992 | 支 | 111/2/2 | 376 | 支 | 111/2/2 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12641 | 支 | 合格 | 監造單位:洪詔勛 | S23-00817 曾文溪P14RL
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 111/2/2 |  |  | 16 | 支 |  | 577 | 支 |  | 施工廠商:吳明學

## 化學黏著錨筋 25mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/10/20止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
16 | 壹、一、1 結構工程 28~29、36 | 9 | 支 | 110/01/31 | 9 | 支 | 109/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，25mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 9 | 支 |  | 9 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
16 | 壹、一、1 結構工程 28~29、36 | 9 | 支 | 110/01/31 | 9 | 支 | 109/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，25mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 9 | 支 |  | 9 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
15-1 | 壹、一、1 結構工程 28~29、36 |  | 支 | 111/07/20 | 808 | 支 | 111/07/20 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 808 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05039 渡子頭一號P2RL
| 化學黏著錨筋，25mm∮ |  |  | 111/07/20 |  |  | 33 | 支 |  | 33 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕
15-2 | 壹、一、1 結構工程 28~29、36 |  | 支 | 111/09/05 | 808 | 支 | 111/09/05 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 1616 | 支 | 合格 | 監造單位:周佳詮 | S22-05039 渡子頭一號P1RL
| 化學黏著錨筋，25mm∮ |  |  | 111/09/05 |  |  | 33 | 支 |  | 66 | 支 |  | 施工廠商:陳晉裕

## 化學黏著錨筋 29mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
17 | 壹、一、1 結構工程 30 | 3 | 支 | 110/01/31 | 3 | 支 | 109/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，29mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 3支 |  |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
17 | 壹、一、1 結構工程 30 | 3 | 支 | 110/01/31 | 3 | 支 | 109/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，29mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 3支 |  |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
17-1 | 壹、一、1 結構工程 30 | 16 | 支 | 111/02/25 | 70 | 支 | 111/02/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 70 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-01369 171甲穿越橋P2L
| 化學黏著錨筋，29mm∮ |  |  | 111/02/25 |  |  | 3 | 支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳
18-1 | 壹、一、1 結構工程 37 | 48 | 支 | 111/02/25 | 74 | 支 | 111/02/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 144 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-01372 171甲穿越橋P2R
| 化學黏著錨筋，32mm∮ |  |  | 111/02/25 |  |  | 3 | 支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳

## 化學黏著錨筋 32mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
18 | 壹、一、1 結構工程 37 | 3 | 支 | 110/01/31 | 3 | 支 | 109/10/12 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，32mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 3支 |  |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
18 | 壹、一、1 結構工程 37 | 3 | 支 | 110/01/31 | 3 | 支 | 109/10/13 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，32mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 3支 | 支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
18-2 | 壹、一、1 結構工程 37 | 48 | 支 | 111/02/25 | 74 | 支 | 111/02/25 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 74 | 支 | 合格 | 監造單位:張格綸 | S22-01373 171甲穿越橋P2R
| 化學黏著錨筋，32mm∮ |  |  | 111/02/25 |  |  | 3 | 支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:陳郁淳

## 高強度螺栓32mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
19 | 壹、一、1 結構工程 40 | 1600 | M | 110/06/15 |  |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組)
高強度螺栓，32mm∮(符合ASTM A449規定)

## 無收縮水泥砂漿 (2) (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
60-1 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/09/10 |  | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-09102 C-20-18437 M38A2-J-c-E-002
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 |  |  | 109/09/10 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/10/28 |  | 膨脹率、流度、泌水率、配比強度≧280kgf/cm2 化學摻料 氯化物檢測 每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 交峯有限公司 M38A2-J-c-E-010
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-3 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 |  | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 M38A2-J-c-E-012
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-4 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章、設計圖S-197、257、258 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-018
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-5 | 施工技術規範第03231章、特訂條款第02492章、設計圖S-46～59、176、177、199、380 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-019
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-6 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-021
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 |  |  | 110/3/25 |  |  | 110/3/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 |  |  | 合格 |  | 官田系統3號橋錨樁1
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/3/25 |  |  | 2 | 組 |  | 2
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 |  |  | 110/4/8 |  |  | 110/4/8 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 |  |  | 合格 |  | 官田系統3號橋錨樁2
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/4/8 |  |  | 2 | 組 |  | 4
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 |  |  | 110/4/10 |  |  | 110/4/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 |  |  | 合格 |  | 官田溪P9L黑鐵管無收縮水泥灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/4/10 |  |  | 2 | 組 |  | 6
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 |  |  | 110/5/18 |  |  | 110/5/18 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 |  |  | 合格 |  | 官田溪河川橋P12L基礎黑鐵管50mm無收縮水泥灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/5/18 |  |  | 2 | 組 |  | 8

## 無收縮水泥砂漿 (3) (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 |  | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
60-1 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/09/10 |  | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-09102 C-20-18437 M38A2-J-c-E-002
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 |  |  | 109/09/10 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/10/28 |  | 膨脹率、流度、泌水率、配比強度≧280kgf/cm2 化學摻料 氯化物檢測 每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 交峯有限公司 M38A2-J-c-E-010
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-3 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 |  | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 M38A2-J-c-E-012
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-4 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章、設計圖S-197、257、258 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-018
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-5 | 施工技術規範第03231章、特訂條款第02492章、設計圖S-46～59、176、177、199、380 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-019
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-6 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-021
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 |  |  | 110/3/25 |  |  | 110/3/25 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 |  |  | 合格 |  | 官田系統3號橋錨樁1
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/3/25 |  |  | 2 | 組 |  | 2
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 |  |  | 110/4/8 |  |  | 110/4/8 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 |  |  | 合格 |  | 官田系統3號橋錨樁2
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/4/8 |  |  | 2 | 組 |  | 4
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 |  |  | 110/4/10 |  |  | 110/4/10 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 |  |  | 合格 |  | 官田溪P9L黑鐵管無收縮水泥灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/4/10 |  |  | 2 | 組 |  | 6
60-7 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 |  |  | 110/5/18 |  |  | 110/5/18 |  | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 |  |  | 合格 |  | 官田溪河川橋P12L基礎黑鐵管50mm無收縮水泥灌漿
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 110/5/18 |  |  | 2 | 組 |  | 8

## 高強度螺栓38mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
20 | 壹、一、1 結構工程 41 | 720 | M | 110/06/15 |  |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組)
高強度螺栓，38mm∮(符合ASTM A449規定)

## 高強度鋼棒36mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
29 | 壹、一、1 結構工程 65 | 4592 | M | 110/04/30 |  | M |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組) |  | M
| 高強度鋼棒，36mm∮(符合ASTM A449規定) | [8 empty] | 支
30 | 壹、一、1 結構工程 66 | 795 | M | 110/06/30 |  |  |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組)
高強度鋼棒，36mm，39mm∮(符合ASTM A450規定)

## 鋼筋續接器22mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
21 | 壹、一、1 結構工程 43 | 32 | 個 | 110/03/31 |  |  | (同一爐號)拉力試驗每200個取樣1個，且至少3個高塑性反復載重試驗試體，應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣1個。
鋼筋續接器，22mm∮

## 鋼筋續接器25mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
22 | 壹、一、1 結構工程 44 | 1924 | 個 | 110/01/31 |  |  | (同一爐號)拉力試驗每200個取樣１個，且至少3個高塑性反復載重試驗試體，應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣2個。 | 712 | 個 |  | 監造單位:李秉融
| 鋼筋續接器，25mm∮ | [6 empty] | 3 | 個 |  | 施工廠商:蘇俊男

## 610mm混凝土鋼管樁 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
25 | 壹、一、1 結構工程 57 | 8763 | M | 110/01/31 |  |  | 1.焊道每一焊接全週長目視檢查(VT)100%及超音波檢測(UT)不低於25%. 2.每一鋼筋籠續接目視檢查(VT)100%及超音波檢測(UT)不低於主筋數量25%.3.每支基樁作4只試體(三只28、一只7天)
610mmø就地內灌混凝土鋼管樁

## 環氧樹脂塗佈 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
27 | 壹、一、1 結構工程 62 | 2193 | M2 | 110/03/31 | 10 | 組 | 110/03/18 | 每批/一次(5個樣品)。 | 10組 |  | 監造單位:李之杰 | M38A2-J-c-E-024
| 環氧樹脂塗佈 |  |  | 110/03/18 |  |  | 1組 |  | 1組 |  | 施工廠商:劉琮誠

## 盤式支承 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
31 | 壹、一、1 結構工程 67 | 1 | 式 | 110/12/31 |  |  | 每次進場: 1.產品出廠證明. 2.材料及成品試驗報告. 3.進口產品需附海關之進口報單或相關證明文件.
盤式支承

## 人造橡膠防震板 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
32 | 壹、一、1 結構工程 68 | 1 | 式 | 109/11/21 | 一式 |  | 109/11/04 | 每批選取3塊送驗,每批數量未達20塊則取1塊,該批數量超過50塊,則超出部分每50塊須加取樣1塊。硬度、抗拉強度、伸長率、變形量等。 | 1 | 式 | 合格 |  | 培特有限公司(正達橡膠-桃園) TV-20-04333 SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-016
| 人造橡膠防震板 |  |  | 109/11/04 |  |  | 一式 |  | 1 | 式
32 | 壹、一、1 結構工程 68 | 100 | 塊 | 109/11/21 | 100 | 塊 | 109/12/04 | 每批選取3塊送驗,每批數量未達20塊則取1塊,該批數量超過50塊,則超出部分每50塊須加取樣1塊。硬度、抗拉強度、伸長率、變形量等。 | 100 | 塊 | 合格 |  | 培特有限公司(正達橡膠-桃園) SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-017
| 人造橡膠防震板 |  |  | 109/12/07 |  |  | 1塊 |  | 1(人造橡膠防震板 200mm*20cm*4cm) | 塊
32 | 壹、一、1 結構工程 68 | 13398 | DM3 | 110/03/31 |  |  |  | 每批選取3塊送驗,每批數量未達20塊則取1塊,該批數量超過50塊,則超出部分每50塊須加取樣1塊。硬度、抗拉強度、伸長率、變形量等。
人造橡膠防震板
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 橋台維修檢測平台 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
34 | 壹、一、1 結構工程 76 | 162 | M2 | 111/12/31 |  |  |  | 每批/一次。
橋台維修檢測平台
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 臨時性欲力剛鍵地錨 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
37 | 壹、一、2 大地擋土工程 25 | 4470 | M | 111/04/01 |  |  |  | 鬆弛試驗試片之取樣檢驗頻率每30捲取樣1次
臨時性預力鋼鍵地錨
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 箱型石龍 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
39 | 壹、一、2 大地擋土工程 41、3 排水復舊及臨時導排水工程 13 | 1610 | M | 111/10/31 |  |  | 每批/一次。
箱型石籠

## 200mmPVC排水管 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
40 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 868 | M | 111/09/30 |  |  |  | 每批/一次。
200mm∮PVC排水管
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 漏水斗 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
41 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 10 | 97 | 只 | 111/09/30 |  |  |  | 每批/一次。
落水斗
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 反光熱處理聚脂標線 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
42 | 壹、一、6 交通復舊工程 1、10 雜項工程 9 | 410 | M2 | 111/01/30 |  |  |  | 每批(每處)/一次。
反光熱處理聚酯標線(t=2mm)
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 密級配瀝青混凝土 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
43 | 壹、一、6 交通復舊工程 3、10 雜項工程 7 | 603 | M3 | 111/10/30 |  |  |  | 每批(每處)/一次 , 鑽心：600MT/1組 (最少2個)。
密級配瀝青混凝土
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 開放級配瀝青混凝土 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
44 | 壹、一、6 交通復舊工程 5 | 166 | M3 | 111/11/30 |  |  |  | 每批(每處)/一次 , 馬歇爾試驗夯實試體：600T/1組 (最少2個)。
開放級配瀝青混凝土
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 碎石級配 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
45 | 壹、一、6 交通復舊工程 7、10 雜項工程 4 | 9595 | M3 | 110/05/30 |  |  | 每600 M3/一次。
碎石級配

## 串方塊混凝土護坡 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
46 | 壹、一、8 設施復舊工程 1 | 1037 | M2 | 111/05/30 |  |  |  | 每批/一次。
串方塊混凝土護坡
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 全套管鑽掘樁鋼筋剛套環 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
48 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 2035 | 個 | 109/12/14 | 246 | 個 | 110/01/04 110/01/12 110/01/12 110/01/18 110/01/25 | 每批/每個鋼筋鋼套環銲接處之焊道須以超音波檢測 | 817 | 個 | 試驗中 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-b-M-001
| 全套管鑽掘樁，鋼筋鋼套環 |  |  | 109/09/15 |  |  | 246個 |  | 817個 | 個 |  | 施工廠商:蘇俊男

## 混凝土養護劑 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
49 |  | 7400 | 公升 | 110/05/30 |  | 公升 |  | 每批/提出檢驗試驗報告，不必抽驗
混凝土養護劑

## 焊條材料 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
50 | 特訂條款第02451章第02460章 | 1 | 式 | 109/09/22 | 1 | 式 | 109/09/22 | 特訂條款 第02451章 第02460章 | 1 | 式 | 合格 |  | AWS-E8016G (中一)中國銲條 TK-20-05733 M38A2-J-c-E-003
| 銲條材料 |  |  | 109/09/22 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
51 | 特訂條款第02451章第02460章 | 1 | 式 | 109/09/24 | 1 | 式 | 109/09/24 | 特訂條款 第02451章 第02460章 | 1 | 式 | 合格 |  | AWS-E8016G (中亞)梧凰銲條 TK-20-05734 M38A2-J-c-E-004
| 銲條材料 |  |  | 109/09/24 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 鋼筋焊條拉拔 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
52 | 施工技術規範第02451章 | 4 | 支 | 109/09/30 | 4 | 支 | 109/09/30 | 施工技術規範第02451章 | 4 | 支 | 合格 |  | DK-20-01401-1 DK-20-01402-1 DK-20-01473 DK-20-01475 中國銲條 梧凰焊材 M38A2-J-c-E-005
| 鋼筋、鋼板銲接拉拔 |  |  | 109/09/30 |  |  | 4支 |  | 4 | 支 |  | 施工廠商:柯志龍
53 | 施工技術規範第03210章 | 6 | 支 | 109/09/30 | 6 | 支 | 109/09/30 | 施工技術規範第03210章 | 6 | 支 | 合格 |  | DK-20-01400-1 DK-20-01474 SGS台灣檢驗科技公司 中國銲條 梧凰焊材 M38A2-J-c-E-006
| 鋼筋銲接拉拔 |  |  | 109/09/30 |  |  | 6支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:柯志龍
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 構造物回填土取樣 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
54-1 | 特訂條款第02317章 | 1 | 式 | 109/08/10 | 14 | 處 | 109/08/10 | 特訂條款第02317章 | 14 | 處 | 合格 |  | 遠盟YM20-04571~YM20-04578 遠盟YM20-04609~YM04614 遠盟YM20-04579~YM04586 遠盟YM20-04615~YM04620 SGS:KB-20-08147 C-20-16427 SGS:KB-20-08148 C-20-16428 M38A2-J-c-S1-001
| 構造物回填原土壤取樣 |  |  | 109/08/10 |  |  | 14處 |  | 14 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
54-2 | 特訂條款第02317章 | 1 | 式 | 109/10/26 | 2 | 處 | 109/10/26 | 特訂條款第02317章 | 14 | 處 | 合格 |  | KB-20-10607 C-20-21721 SGS台灣檢驗科技-雲林斗六實驗室 M38A2-J-c-S1-002
| 構造物回填原土壤取樣 |  |  | 109/10/26 |  |  | 2處 |  | 16 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 鋼筋續接器 25mm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
55 | 施工技術規範第03210章 第3.3.2節 | 712 | 個 | 107/05/24 | 鋼筋母材抗拉強度試驗 *1 接合試驗: 拉力試驗 *1 接合試驗: 高塑性反覆載重試驗 *1 | 支 | 107/05/24 | 鋼筋母材拉力試驗每號數取樣1支 拉力試驗：不分號數，進場時每200個取樣１個且至少3個。 高塑性反復載重試驗：試體應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣1個。 | 712 | 個 |  | 美商同棪:勞修政 | TS-18-01900 C-18-08305 SGS台灣檢驗科技公司 蘭州工程股份有限公司 M38A2-J-b-R2-001
| 鋼筋續接器，25mm∮ |  |  | 107/05/24 |  |  | 3支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:柯志龍
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 基樁載重試驗150cm (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
56 | 施工技術規範第02451章第3.1.5節 | 1 | 式 | 108/01/01 | 1 | 處 | 108/01/01 | 依ASTM D1143-81基樁軸向靜壓載重試驗 | 1 | 處 | 合格 |  | M38A2-J-c-INT-001
| 基樁載重試驗，150cm∮ |  |  | 108/01/01 |  |  | 1處 |  | 1 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍

## 高強度微型樁 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
26 | 壹、一、1 結構工程 57 | 838 | M | 110/01/31 |  |  |  | 同一型式基礎1處確認試驗,驗收試驗同一型式基礎全部數量10%不少於2處
高強度微型樁
56 | 施工技術規範第02451章第3.1.5節 | 1 | 式 | 108/01/01 | 1 | 處 | 108/01/01 | 依ASTM D1143-81基樁軸向靜壓載重試驗 | 1 | 處 | 合格 |  | M38A2-J-c-INT-001
| 基樁載重試驗，150cm∮ |  |  | 108/01/01 |  |  | 1處 |  | 1 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
58 | 施工技術規範第02726章 | 1 | 式 | 108/01/27 | 1 | 式 | 108/01/27 | 施工技術規範第02726章級配粒料底層(壓實度試驗) | 1 | 式 | 合格 |  | M38A2-J-c-G2-001
| 道路復舊級配粒料底層 |  |  | 108/01/27 |  |  | 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-1 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/09/10 | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-09102 C-20-18437 M38A2-J-c-E-002
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 |  |  | 109/09/10 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/10/28 | 膨脹率、流度、泌水率、配比強度≧280kgf/cm2 化學摻料 氯化物檢測 每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 交峯有限公司 M38A2-J-c-E-010
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-3 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 M38A2-J-c-E-012
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-4 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章、設計圖S-197、257、258 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-018
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-5 | 施工技術規範第03231章、特訂條款第02492章、設計圖S-46～59、176、177、199、380 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-019
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-6 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-021
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
61 | 施工技術規範第03220章 | 1 | 式 | 109/10/28 | 1 | 式 | 109/09/10 | CNS6919規定 物性 | 1 | 式 | 合格 |  | KS-20-03362 C-20-22010 SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-009
| 銲接鋼線網 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
62-1 | 施工技術規範第03220章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | CNS 61低鹼水泥 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-10756 C-20-22013 SGS台灣檢驗科技公司 晉瑜企業股份有限公司 M38A2-J-c-E-011
| Ⅰ型水泥 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
62-2 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/02/03 | 1 | 式 | 110/02/03 | 卜特蘭水泥 CNS 61 I型低鹼 配比強度≧280kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 晉瑜企業股份有限公司 M38A2-J-c-E-023
| Ⅰ型水泥 |  |  | 110/02/03 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:劉琮誠
63-1 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 粗細骨料 M38A2-J-c-E-013
| 噴凝土 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
63-2 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 109/12/03 | 1 | 式 | 109/12/03 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 龍鼎昌砂石股份有限公司(屏東高樹)(粗細骨料) 來順成企業有限公司(屏東里港)(粗細骨料) M38A2-J-c-E-013-1
| 噴凝土 |  |  | 109/12/03 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
63-3 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 110/02/02 | 1 | 式 | 110/02/02 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 龍鼎昌砂石股份有限公司( M38A2-J-c-E-022
| 噴凝土 |  |  | 110/02/02 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:劉琮誠
64-1 | 施工技術規範第02379章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 配比強度≧175 kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 粗細骨料 M38A2-J-c-E-014
| 水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
64-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) 粗細骨料 M38A2-J-c-E-015
| 水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
64-3 | 施工技術規範第02379章及設計圖S-149、164、395 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-020
| 水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
65-1 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(3片 13.3T) 1(7片 31.03T) 1(3片13.3T) | 塊 | 109/09/15 | 3 | 塊 | 109/09/15 | ASTM A36鋼板物化性及超音波探傷試驗 | 3 | 塊 |  |  | DK-20-01323 UT-2009-017 SGS台灣檢驗科技公司 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-002
| 基樁鋼套環 A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 109/09/15 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-2 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 5 | 只 | 109/10/06 | 5 | 只 | 109/10/06 | 超音波銲道試驗 | 5 | 只 |  |  | UT-2010-002 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-003
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/10/06 |  |  | 5只 |  | 5 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-3 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 125 | 只 | 109/10/21 | 125 | 只 | 109/10/21 | 超音波銲道試驗 | 125 | 只 |  |  | UT-2010-026 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-004
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/10/21 |  |  | 125只 |  | 125 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-4 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 130 | 只 | 109/11/09 | 130 | 只 | 109/11/09 | 超音波銲道試驗 | 130 | 只 |  |  | UT-2011-022 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-005
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/11/09 |  |  | 130只 |  | 130 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-5 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(22片 49.30T) 1(21片 47.145T) 1(22片 49.39T) 1(21片 47.145T) 1(22片 49.39T) | 塊 | 109/11/09 | 5 | 塊 | 109/11/09 | 超音波銲道試驗 | 5 | 塊 |  |  | DK-20-01693 SGS台灣檢驗科技公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-006
| JIS G3016-15 SM490A鋼板(12.71mm*1870mm*12030mm) |  |  | 109/11/09 |  |  | 5塊 |  | 5 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-6 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(8片 35.78T) 1(6片 26.26T) 1(1片 4.46T) | 塊 | 109/11/18 | 3 | 塊 | 109/11/18 | 超音波銲道試驗 | 3 | 塊 |  |  | UT-2011-023 DK-20-01694 SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-007
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 109/11/18 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-7 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 100 | 只 | 109/11/24 | 100 | 只 | 109/11/24 | 超音波銲道試驗 | 100 | 只 |  |  | UT-2011-030 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-008
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/11/24 |  |  | 100只 |  | 100 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-8 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 200 | 只 | 109/12/18 | 200 | 只 | 109/12/18 | 超音波銲道試驗 | 200 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-009
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/12/18 |  |  | 200只 |  | 200 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-9 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 2(12片 76.48T) 12(12片 76.48T) | 塊 | 110/01/04 | 12 | 塊 | 110/01/04 | 超音波銲道試驗 | 3 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-010+M38A2-J-b-M-002 76.48+(13.3*3) 116.38
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/04 |  |  | 12塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-10 | 設計圖ST-011 ASTM A572 | 2 | 塊 | 110/01/07 | 2 | 塊 | 110/01/07 | ASTM A572鋼板物化性 ASTM A572鋼板 超音波探傷試驗 | 2 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-011
| 高強度微型樁鉚釘鋼板 |  |  | 110/01/07 |  |  | 2塊 |  | 2 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-11 | 設計圖ST-011 ASTM A572 | 2 | 塊 | 110/01/07 | 2 | 塊 | 110/01/07 | ASTM A572鋼板物化性 ASTM A572鋼板 超音波探傷試驗 | 2 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-011
| 高強度微型樁鉚釘鋼板 |  |  | 110/01/07 |  |  | 2塊 |  | 2 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-12 | 設計圖 ST-016 (ASTM A36) | 2(67片125.29T) 2(48片89.76T) 1(12片22.44T) 2(57片127.96T) 2(46片39.9T) 2(72片134.64T) 1(3片5.61T) | 塊 | 110/01/11 | 12 | 塊 | 110/01/11 | ASTM A36鋼板 物化性試驗 | 12 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-012
| ψ610mm鋼管樁 |  |  | 110/01/11 |  |  | 12塊 |  | 12 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-13 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 8(35.59T) | 塊 | 110/01/12 | 8 | 塊 | 109/11/12 | ASTM A36鋼板超音波探傷試驗 ASTM A36鋼板物化性 | 8 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-013
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/12 |  |  | 8塊 |  | 8 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-14 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 55 | 只 | 110/01/12 | 55 | 只 | 110/01/12 | 超音波銲道試驗 | 55 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-014
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/12 |  |  | 200只 |  | 55 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-15 | 設計圖 ST-016 (ASTM A36) | 4(100支4mm) 4(24支 5MM) 4(39支 6MM) 1(900M) | 支 | 110/01/18 | 12 | 支 | 110/01/18 | ASTM A36鋼板 焊道UT檢驗 ASTM A36鋼板 焊道及壓扁試驗 | 12 | 支 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗有限公司 遠東機械工業股份有限公司 M38A2-J-b-M-017
| ψ610mm鋼管樁 |  |  | 110/01/18 |  |  | 12支 |  | 12 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-16 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 65 | 只 | 110/01/19 | 65 | 只 | 110/01/19 | 超音波銲道試驗 | 65 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-018
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/19 |  |  | 65只 |  | 65 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-17 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 120 | 只 | 110/01/25 | 120 | 只 | 110/01/25 | 超音波銲道試驗 | 120 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-019
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/25 |  |  | 120只 |  | 120 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-18 | 設計圖S-049、050、051、052、054、055、057、059 (ASTM A36)) | 1(19mm) 2(38mm) | 塊 | 110/01/27 | 3 | 塊 | 110/01/27 | ASTM A36鋼板超音波探傷試驗 ASTM A36鋼板物化性 | 3 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 銓興鐵材有限公司(彰化市彰鹿路) M38A2-J-b-M-020
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) (38mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/27 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-19 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1 | 式 | 109/10/06 | 5 | 只 | 109/10/06 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 5 | 處 | 合格 |  | M38A2-J-c-NDT-001 ψ880mm達盈
| 銅套環 |  |  | 109/10/06 |  |  | 5只 |  | 5 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
66-1 | 設計圖S-454(ASTM A722) | 1 | 式 | 110/01/18 | 25mm 4780.2M 36mm 5342.4M 40mm 93.6 M 25mm 2382只 36mm 1193只 40mm 23 只 |  | 110/01/18 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 25mm 4780.2M 36mm 5342.4M 40mm 93.6 M 25mm 2382只 36mm 1193只 40mm 23 只 |  |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-015
| 高強度鋼棒、螺帽 |  |  | 110/01/18 |  |  | 25mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 25mm *1只 36mm *1只 40mm *1 只 |  | 25mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 25mm *1只 36mm *1只 40mm *1 只 |  |  | 施工廠商:劉琮誠
66-2 | 設計圖S-454 (ASTM A307) | 1 | 式 | 110/01/18 | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 |  | 110/01/18 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 | 只 |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-016
| 高拉力螺紋鋼棒、組合拉力試驗、螺帽 |  |  | 110/01/18 |  |  | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 |  | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
66-3 | 設計圖ST-011 (ASTM A722) | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 | 110/02/08 | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 | 110/02/08 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-021
| 螺帽(微型樁) 螺帽(結構工程) |  |  | 110/02/08 |  |  | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 |  | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠

## 610mm鋼管樁 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
25 | 壹、一、1 結構工程 57 | 8763 | M | 110/01/31 |  |  |  | 1.焊道每一焊接全週長目視檢查(VT)100%及超音波檢測(UT)不低於25%. 2.每一鋼筋籠續接目視檢查(VT)100%及超音波檢測(UT)不低於主筋數量25%.3.每支基樁作4只試體(三只28、一只7天)
610mmø就地內灌混凝土鋼管樁
56 | 施工技術規範第02451章第3.1.5節 | 1 | 式 | 108/01/01 | 1 | 處 | 108/01/01 | 依ASTM D1143-81基樁軸向靜壓載重試驗 | 1 | 處 | 合格 |  | M38A2-J-c-INT-001
| 基樁載重試驗，150cm∮ |  |  | 108/01/01 |  |  | 1處 |  | 1 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
58 | 施工技術規範第02726章 | 1 | 式 | 108/01/27 | 1 | 式 | 108/01/27 | 施工技術規範第02726章級配粒料底層(壓實度試驗) | 1 | 式 | 合格 |  | M38A2-J-c-G2-001
| 道路復舊級配粒料底層 |  |  | 108/01/27 |  |  | 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-1 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/09/10 | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-09102 C-20-18437 M38A2-J-c-E-002
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 |  |  | 109/09/10 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/10/28 | 膨脹率、流度、泌水率、配比強度≧280kgf/cm2 化學摻料 氯化物檢測 每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 交峯有限公司 M38A2-J-c-E-010
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-3 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 M38A2-J-c-E-012
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-4 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章、設計圖S-197、257、258 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-018
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-5 | 施工技術規範第03231章、特訂條款第02492章、設計圖S-46～59、176、177、199、380 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-019
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-6 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-021
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
61 | 施工技術規範第03220章 | 1 | 式 | 109/10/28 | 1 | 式 | 109/09/10 | CNS6919規定 物性 | 1 | 式 | 合格 |  | KS-20-03362 C-20-22010 SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-009
| 銲接鋼線網 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
62-1 | 施工技術規範第03220章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | CNS 61低鹼水泥 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-10756 C-20-22013 SGS台灣檢驗科技公司 晉瑜企業股份有限公司 M38A2-J-c-E-011
| Ⅰ型水泥 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
62-2 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/02/03 | 1 | 式 | 110/02/03 | 卜特蘭水泥 CNS 61 I型低鹼 配比強度≧280kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 晉瑜企業股份有限公司 M38A2-J-c-E-023
| Ⅰ型水泥 |  |  | 110/02/03 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:劉琮誠
63-1 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 粗細骨料 M38A2-J-c-E-013
| 噴凝土 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
63-2 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 109/12/03 | 1 | 式 | 109/12/03 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 龍鼎昌砂石股份有限公司(屏東高樹)(粗細骨料) 來順成企業有限公司(屏東里港)(粗細骨料) M38A2-J-c-E-013-1
| 噴凝土 |  |  | 109/12/03 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
63-3 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 110/02/02 | 1 | 式 | 110/02/02 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 龍鼎昌砂石股份有限公司( M38A2-J-c-E-022
| 噴凝土 |  |  | 110/02/02 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:劉琮誠
64-1 | 施工技術規範第02379章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 配比強度≧175 kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 粗細骨料 M38A2-J-c-E-014
| 水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
64-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) 粗細骨料 M38A2-J-c-E-015
| 水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
64-3 | 施工技術規範第02379章及設計圖S-149、164、395 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-020
| 水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
65-1 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(3片 13.3T) 1(7片 31.03T) 1(3片13.3T) | 塊 | 109/09/15 | 3 | 塊 | 109/09/15 | ASTM A36鋼板物化性及超音波探傷試驗 | 3 | 塊 |  |  | DK-20-01323 UT-2009-017 SGS台灣檢驗科技公司 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-002
| 基樁鋼套環 A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 109/09/15 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-2 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 5 | 只 | 109/10/06 | 5 | 只 | 109/10/06 | 超音波銲道試驗 | 5 | 只 |  |  | UT-2010-002 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-003
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/10/06 |  |  | 5只 |  | 5 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-3 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 125 | 只 | 109/10/21 | 125 | 只 | 109/10/21 | 超音波銲道試驗 | 125 | 只 |  |  | UT-2010-026 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-004
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/10/21 |  |  | 125只 |  | 125 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-4 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 130 | 只 | 109/11/09 | 130 | 只 | 109/11/09 | 超音波銲道試驗 | 130 | 只 |  |  | UT-2011-022 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-005
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/11/09 |  |  | 130只 |  | 130 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-5 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(22片 49.30T) 1(21片 47.145T) 1(22片 49.39T) 1(21片 47.145T) 1(22片 49.39T) | 塊 | 109/11/09 | 5 | 塊 | 109/11/09 | 超音波銲道試驗 | 5 | 塊 |  |  | DK-20-01693 SGS台灣檢驗科技公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-006
| JIS G3016-15 SM490A鋼板(12.71mm*1870mm*12030mm) |  |  | 109/11/09 |  |  | 5塊 |  | 5 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-6 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(8片 35.78T) 1(6片 26.26T) 1(1片 4.46T) | 塊 | 109/11/18 | 3 | 塊 | 109/11/18 | 超音波銲道試驗 | 3 | 塊 |  |  | UT-2011-023 DK-20-01694 SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-007
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 109/11/18 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-7 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 100 | 只 | 109/11/24 | 100 | 只 | 109/11/24 | 超音波銲道試驗 | 100 | 只 |  |  | UT-2011-030 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-008
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/11/24 |  |  | 100只 |  | 100 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-8 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 200 | 只 | 109/12/18 | 200 | 只 | 109/12/18 | 超音波銲道試驗 | 200 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-009
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/12/18 |  |  | 200只 |  | 200 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-9 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 2(12片 76.48T) 12(12片 76.48T) | 塊 | 110/01/04 | 12 | 塊 | 110/01/04 | 超音波銲道試驗 | 3 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-010+M38A2-J-b-M-002 76.48+(13.3*3) 116.38
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/04 |  |  | 12塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-10 | 設計圖ST-011 ASTM A572 | 2 | 塊 | 110/01/07 | 2 | 塊 | 110/01/07 | ASTM A572鋼板物化性 ASTM A572鋼板 超音波探傷試驗 | 2 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-011
| 高強度微型樁鉚釘鋼板 |  |  | 110/01/07 |  |  | 2塊 |  | 2 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-11 | 設計圖ST-011 ASTM A572 | 2 | 塊 | 110/01/07 | 2 | 塊 | 110/01/07 | ASTM A572鋼板物化性 ASTM A572鋼板 超音波探傷試驗 | 2 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-011
| 高強度微型樁鉚釘鋼板 |  |  | 110/01/07 |  |  | 2塊 |  | 2 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-12 | 設計圖 ST-016 (ASTM A36) | 2(67片125.29T) 2(48片89.76T) 1(12片22.44T) 2(57片127.96T) 2(46片39.9T) 2(72片134.64T) 1(3片5.61T) | 塊 | 110/01/11 | 12 | 塊 | 110/01/11 | ASTM A36鋼板 物化性試驗 | 12 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-012
| ψ610mm鋼管樁 |  |  | 110/01/11 |  |  | 12塊 |  | 12 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-13 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 8(35.59T) | 塊 | 110/01/12 | 8 | 塊 | 109/11/12 | ASTM A36鋼板超音波探傷試驗 ASTM A36鋼板物化性 | 8 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-013
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/12 |  |  | 8塊 |  | 8 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-14 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 55 | 只 | 110/01/12 | 55 | 只 | 110/01/12 | 超音波銲道試驗 | 55 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-014
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/12 |  |  | 200只 |  | 55 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-15 | 設計圖 ST-016 (ASTM A36) | 4(100支4mm) 4(24支 5MM) 4(39支 6MM) 1(900M) | 支 | 110/01/18 | 12 | 支 | 110/01/18 | ASTM A36鋼板 焊道UT檢驗 ASTM A36鋼板 焊道及壓扁試驗 | 12 | 支 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗有限公司 遠東機械工業股份有限公司 M38A2-J-b-M-017
| ψ610mm鋼管樁 |  |  | 110/01/18 |  |  | 12支 |  | 12 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-16 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 65 | 只 | 110/01/19 | 65 | 只 | 110/01/19 | 超音波銲道試驗 | 65 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-018
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/19 |  |  | 65只 |  | 65 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-17 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 120 | 只 | 110/01/25 | 120 | 只 | 110/01/25 | 超音波銲道試驗 | 120 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-019
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/25 |  |  | 120只 |  | 120 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-18 | 設計圖S-049、050、051、052、054、055、057、059 (ASTM A36)) | 1(19mm) 2(38mm) | 塊 | 110/01/27 | 3 | 塊 | 110/01/27 | ASTM A36鋼板超音波探傷試驗 ASTM A36鋼板物化性 | 3 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 銓興鐵材有限公司(彰化市彰鹿路) M38A2-J-b-M-020
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) (38mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/27 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-19 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1 | 式 | 109/10/06 | 5 | 只 | 109/10/06 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 5 | 處 | 合格 |  | M38A2-J-c-NDT-001 ψ880mm達盈
| 銅套環 |  |  | 109/10/06 |  |  | 5只 |  | 5 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
66-1 | 設計圖S-454(ASTM A722) | 1 | 式 | 110/01/18 | 25mm 4780.2M 36mm 5342.4M 40mm 93.6 M 25mm 2382只 36mm 1193只 40mm 23 只 |  | 110/01/18 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 25mm 4780.2M 36mm 5342.4M 40mm 93.6 M 25mm 2382只 36mm 1193只 40mm 23 只 |  |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-015
| 高強度鋼棒、螺帽 |  |  | 110/01/18 |  |  | 25mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 25mm *1只 36mm *1只 40mm *1 只 |  | 25mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 25mm *1只 36mm *1只 40mm *1 只 |  |  | 施工廠商:劉琮誠
66-2 | 設計圖S-454 (ASTM A307) | 1 | 式 | 110/01/18 | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 |  | 110/01/18 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 | 只 |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-016
| 高拉力螺紋鋼棒、組合拉力試驗、螺帽 |  |  | 110/01/18 |  |  | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 |  | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
66-3 | 設計圖ST-011 (ASTM A722) | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 | 110/02/08 | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 | 110/02/08 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-021
| 螺帽(微型樁) 螺帽(結構工程) |  |  | 110/02/08 |  |  | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 |  | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
67 | 施工技術規範第03210章 第3.3.2節 | 712 | 個 | 107/05/24 | 鋼筋母材抗拉強度試驗 *1 接合試驗: 拉力試驗 *1 接合試驗: 高塑性反覆載重試驗 *1 | 支 | 107/05/24 | 鋼筋母材拉力試驗每號數取樣1支 拉力試驗：不分號數，進場時每200個取樣１個且至少3個。 高塑性反復載重試驗：試體應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣1個。 | 712 | 個 |  | 美商同棪:勞修政 | TS-18-01900 C-18-08305 SGS台灣檢驗科技公司 蘭州工程股份有限公司 M38A2-J-b-R2-001
| 鋼筋續接器，25mm∮ |  |  | 107/05/24 |  |  | 3支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:柯志龍
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 20210222 (hidden)
國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-烏山頭新化段 材料設備檢(試)驗管制總表 製表資料日期:110/02/18止
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 |  | 預定進場日期 | 進場數量 |  | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 |  | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際進場日期 |  |  | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  |  | (歸檔編號)
1 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 109/08/28 | 一式 |  | 109/08/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:(109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定109.07.24驗廠取樣.109.08.14-315W廠拌.109.08.28-80、245、280、350SCC廠拌)
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
1-1 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/03/31 | 24 | M3 | 110/01/09 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 24 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | 贊洲
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/01/09 |  |  | 2組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:林士興
1-2 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 110/01/15 | 22 | M3 | 110/01/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 46 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲0204
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
1 | 壹、一、1 結構工程 9、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 1528 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定.109.08.25驗廠取樣).109.10.6-80、175、245、280、315W廠拌 竑榮安定廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定.109.08.31驗廠取樣)109.10.7-80、175、245、280廠拌
| 結構用混凝土，80kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
2 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:(109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定109.07.24驗廠取樣.109.08.14-315W廠拌.109.08.28-80、245、280、350SCC廠拌)
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
2-1 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/09/23 | 88.5 | M3 | 109/09/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 88.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/09/23 |  |  | 3組 |  | 3 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
2-2 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/10/15 | 40 | M3 | 109/10/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 128.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/10/15 |  |  | 2組 |  | 5 | 組 |  | 施工廠商:柯志龍
2-3 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/11/28 | 40 | M3 | 109/11/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 168.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/11/28 |  |  | 2組 |  | 7 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
2-4 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/11/30 | 48 | M3 | 109/11/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 216.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/11/30 |  |  | 2組 |  | 9 | 組 |  | 施工廠商:李秉融
2-5 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/19 | 41 | M3 | 109/12/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 257.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/19 |  |  | 2組 |  | 11 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
2-6 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/21 | 76 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 333.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/21 |  |  | 2組 |  | 13 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
2-7 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/23 | 40 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 373.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/23 |  |  | 2組 |  | 15 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
2-8 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/24 | 32 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 405.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/24 |  |  | 2組 |  | 17 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
2-9 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/25 | 16 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 421.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/25 |  |  | 2組 |  | 19 | 組 |  | 施工廠商:林士興
2-10 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/28 | 48 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 469.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 2組 |  | 21 | 組 |  | 施工廠商:林士興
2-11 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 110/01/06 | 24 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 493.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲0204
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 110/01/06 |  |  | 2組 |  | 23 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
2 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定.109.08.25驗廠取樣).109.10.6-80、175、245、280、315W廠拌 竑榮安定廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定.109.08.31驗廠取樣)109.10.7-80、175、245、280廠拌
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
2-1 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 6 | 1921 | M3 | 109/12/17 | 23 | M3 | 109/12/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 23 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 結構用混凝土，245kgf/cm2 |  |  | 109/12/17 |  |  | 2組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
3 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 一式 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:(109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定109.07.24驗廠取樣.109.08.14-315W廠拌.109.08.28-80、245、280、350SCC廠拌)
| 結構用混凝土， 280kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
3-1 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/01/31 | 7 | M3 | 109/12/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 7 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 結構用混凝土， 280kgf/cm2 |  |  | 109/12/03 |  |  | 2組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
3-2 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/12/07 | 10.5 | M3 | 109/12/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 17.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土， 280kgf/cm2 |  |  | 109/12/07 |  |  | 2組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
3-3 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/12/14 | 20 | M3 | 109/12/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 37.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 結構用混凝土， 280kgf/cm2 |  |  | 109/12/14 |  |  | 2組 |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
3-4 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/01/21 | 40 | M3 | 110/01/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 77.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 結構用混凝土， 280kgf/cm2 |  |  | 110/01/21 |  |  | 2組 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:林士興
3-5 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/01/27 | 41 | M3 | 110/01/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 118.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 結構用混凝土， 280kgf/cm2 |  |  | 110/01/27 |  |  | 2組 |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:林士興
3-6 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 110/01/30 | 35 | M3 | 110/01/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 153.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲0204
| 結構用混凝土， 280kgf/cm2 |  |  | 110/01/30 |  |  | 2組 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
3 | 壹、一、1 結構工程 10、11 | 5405 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 109/08/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定.109.08.25驗廠取樣).109.10.6-80、175、245、280、315W廠拌 竑榮安定廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定.109.08.31驗廠取樣)109.10.7-80、175、245、280廠拌
| 結構用混凝土， 280kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
4 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 109/08/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:(109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定109.07.24驗廠取樣.109.08.14-315W廠拌.109.08.28-80、245、280、350SCC廠拌)
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
4-1 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/26 | 40 | M3 | 109/10/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 40 | M3 |  | 監造單位:黃敏賢 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/10/23 |  |  | 2組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-2 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/10/28 | 36 | M3 | 109/10/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 76 | M3 |  | 監造單位:黃敏賢 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/10/28 |  |  | 2組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-3 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/10/30 | 36 | M3 | 109/10/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 112 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/10/30 |  |  | 2組 |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-4 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/10/31 | 40 | M3 | 109/10/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 152 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/10/31 |  |  | 2組 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:柯志龍
4-5 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/2 | 42.5 | M3 | 109/11/2 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 194.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/2 |  |  | 2組 |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-6 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/3 | 38 | M3 | 109/11/3 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 232.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/3 |  |  | 2組 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-7 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/4 | 33 | M3 | 109/11/4 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 265.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/4 |  |  | 2組 |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:黃正泰
4-8 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/5 | 39 | M3 | 109/11/5 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 304.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/5 |  |  | 2組 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-9 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/5 | 41 | M3 | 109/11/5 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 345.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/5 |  |  | 2組 |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-10 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/6 | 37 | M3 | 109/11/6 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 382.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/6 |  |  | 2組 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-11 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/6 | 42 | M3 | 109/11/6 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 424.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/6 |  |  | 2組 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-12 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/9 | 40 | M3 | 109/11/9 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 461.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/9 |  |  | 2組 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-13 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/9 | 40 | M3 | 109/11/9 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 501.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/9 |  |  | 2組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:黃正泰
4-14 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/10 | 37 | M3 | 109/11/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 538.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/10 |  |  | 2組 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:黃正泰
4-15 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/11 | 40 | M3 | 109/11/11 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 578.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/11 |  |  | 2組 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-16 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/12 | 36.5 | M3 | 109/11/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 615 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/12 |  |  | 2組 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-17 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/12 | 41 | M3 | 109/11/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 656 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/12 |  |  | 2組 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-18 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/13 | 36.5 | M3 | 109/11/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 692.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/13 |  |  | 2組 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-19 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/14 | 43 | M3 | 109/11/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 735.5 | M3 |  | 監造單位:高開誠 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/14 |  |  | 2組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-20 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/16 | 37 | M3 | 109/11/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 772.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/16 |  |  | 2組 |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-21 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/16 | 41 | M3 | 109/11/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 813.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/16 |  |  | 2組 |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-22 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/17 | 38 | M3 | 109/11/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 851.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/17 |  |  | 2組 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-23 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/17 | 22 | M3 | 109/11/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 873.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/17 |  |  | 2組 |  | 44 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-24 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/18 | 38 | M3 | 109/11/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 911.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/18 |  |  | 2組 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-25 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/18 | 38 | M3 | 109/11/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 949.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/18 |  |  | 2組 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-26 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/19 | 21 | M3 | 109/11/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 970.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/19 |  |  | 2組 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-27 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/19 | 40 | M3 | 109/11/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1010.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/19 |  |  | 2組 |  | 50 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-28 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/20 | 21 | M3 | 109/11/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1031.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/20 |  |  | 2組 |  | 52 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-29 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/20 | 41 | M3 | 109/11/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1072 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/20 |  |  | 2組 |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-30 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/20 | 39 | M3 | 109/11/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1111.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/20 |  |  | 2組 |  | 56 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-31 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/21 | 41 | M3 | 109/11/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1152.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/21 |  |  | 2組 |  | 58 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-32 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/21 | 21 | M3 | 109/11/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1173.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/21 |  |  | 2組 |  | 58 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-33 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/23 | 39 | M3 | 109/11/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1212.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/23 |  |  | 2組 |  | 60 | 組 |  | 施工廠商:林東新
4-34 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/23 | 41.5 | M3 | 109/11/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1254 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/23 |  |  | 2組 |  | 62 | 組 |  | 施工廠商:林東新
4-35 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/23 | 21 | M3 | 109/11/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1275 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/23 |  |  | 2組 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-36 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/24 | 21 | M3 | 109/11/24 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1296 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/24 |  |  | 2組 |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-37 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/26 | 41 | M3 | 109/11/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1337 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/26 |  |  | 2組 |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-38 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/26 | 39 | M3 | 109/11/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1376 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/26 |  |  | 2組 |  | 70 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-39 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/27 | 41 | M3 | 109/11/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1417 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/27 |  |  | 2組 |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-40 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/27 | 40 | M3 | 109/11/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1457 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/27 |  |  | 2組 |  | 74 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-41 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/28 | 41.5 | M3 | 109/11/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1498.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/28 |  |  | 2組 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-42 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/28 | 39 | M3 | 109/11/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1537.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/28 |  |  | 2組 |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-43 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/30 | 39 | M3 | 109/11/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1576.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/30 |  |  | 2組 |  | 80 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-44 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/01 | 41 | M3 | 109/12/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1617.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/01 |  |  | 2組 |  | 82 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-45 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/01 | 39 | M3 | 109/12/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1656.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/01 |  |  | 2組 |  | 84 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-46 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/02 | 41.5 | M3 | 109/12/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1698 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/02 |  |  | 2組 |  | 86 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-47 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/02 | 39.5 | M3 | 109/12/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1737.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/02 |  |  | 2組 |  | 88 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-48 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/03 | 39 | M3 | 109/12/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1776.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/03 |  |  | 2組 |  | 90 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-49 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/03 | 41.5 | M3 | 109/12/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1818 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/03 |  |  | 2組 |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-50 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/04 | 39 | M3 | 109/12/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1857 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/04 |  |  | 2組 |  | 94 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-51 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/04 | 41.5 | M3 | 109/12/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1898.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/04 |  |  | 2組 |  | 96 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-52 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/05 | 41 | M3 | 109/12/05 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1939.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/05 |  |  | 2組 |  | 98 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-53 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/07 | 39 | M3 | 109/12/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1978.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/07 |  |  | 2組 |  | 100 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-54 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/07 | 41.5 | M3 | 109/12/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2020 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/07 |  |  | 2組 |  | 102 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-55 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/08 | 39.5 | M3 | 109/12/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2059.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/08 |  |  | 2組 |  | 104 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-56 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/09 | 39 | M3 | 109/12/09 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2098.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/09 |  |  | 2組 |  | 104 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-57 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/14 | 42.5 | M3 | 109/12/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2141 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/14 |  |  | 2組 |  | 106 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-58 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/15 | 43 | M3 | 109/12/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2184 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/15 |  |  | 2組 |  | 108 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-59 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/15 | 42 | M3 | 109/12/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2226 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/15 |  |  | 2組 |  | 110 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-60 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/16 | 40 | M3 | 109/12/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2266 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/16 |  |  | 2組 |  | 112 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-61 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/17 | 40 | M3 | 109/12/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2306 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/17 |  |  | 2組 |  | 114 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-62 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/17 | 40 | M3 | 109/12/17 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2346 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/17 |  |  | 2組 |  | 116 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-63 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/18 | 41 | M3 | 109/12/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2387 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/18 |  |  | 2組 |  | 118 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-64 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/18 | 40 | M3 | 109/12/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2427 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/18 |  |  | 2組 |  | 120 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-65 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/21 | 41 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2468 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/21 |  |  | 2組 |  | 122 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-66 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/22 | 40 | M3 | 109/12/22 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2508 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/22 |  |  | 2組 |  | 124 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-67 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/23 | 40 | M3 | 109/12/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2548 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/23 |  |  | 2組 |  | 126 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-68 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/24 | 37 | M3 | 109/12/24 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2585 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/24 |  |  | 2組 |  | 128 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-69 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/25 | 36 | M3 | 109/12/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2621 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/25 |  |  | 2組 |  | 130 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-70 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/25 | 50 | M3 | 109/12/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2671 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/25 |  |  | 2組 |  | 132 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-71 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/26 | 36 | M3 | 109/12/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2707 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/26 |  |  | 2組 |  | 134 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-72 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/26 | 50 | M3 | 109/12/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2757 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/26 |  |  | 2組 |  | 136 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-73 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/28 | 36 | M3 | 109/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2793 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 2組 |  | 138 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-74 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/28 | 50 | M3 | 109/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2843 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 2組 |  | 140 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-75 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/29 | 36 | M3 | 109/12/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2879 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/29 |  |  | 2組 |  | 142 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-76 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/30 | 40 | M3 | 109/12/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2919 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/30 |  |  | 2組 |  | 144 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-77 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/30 | 50 | M3 | 109/12/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 2969 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/30 |  |  | 2組 |  | 146 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-78 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/31 | 40 | M3 | 109/12/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3009 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/31 |  |  | 2組 |  | 148 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-79 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/31 | 50 | M3 | 109/12/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3059 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/31 |  |  | 2組 |  | 150 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-80 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/04 | 40 | M3 | 110/01/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3099 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/04 |  |  | 2組 |  | 152 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-81 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/05 | 40 | M3 | 110/01/05 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3139 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/05 |  |  | 2組 |  | 154 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-82 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/06 | 40 | M3 | 110/01/06 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3179 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/06 |  |  | 2組 |  | 156 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-83 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/07 | 40 | M3 | 110/01/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3219 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/07 |  |  | 2組 |  | 158 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-84 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 40 | M3 | 110/01/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3259 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2組 |  | 160 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-85 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 44 | M3 | 110/01/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3303 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2組 |  | 162 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-86 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 40 | M3 | 110/01/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3343 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  | 164 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-87 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 47 | M3 | 110/01/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3390 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  | 166 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-88 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/16 | 40 | M3 | 110/01/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3430 | M3 |  | 監造單位:洪詔勛 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/16 |  |  | 2組 |  | 168 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-89 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/18 | 40 | M3 | 110/01/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3470 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/18 |  |  | 2組 |  | 170 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-90 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/18 | 49 | M3 | 110/01/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3519 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/18 |  |  | 2組 |  | 172 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-91 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/21 | 39 | M3 | 110/01/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3558 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/21 |  |  | 2組 |  | 174 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-92 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/22 | 39 | M3 | 110/01/22 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3597 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/22 |  |  | 2組 |  | 178 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-93 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/23 | 39 | M3 | 110/01/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3636 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/23 |  |  | 2組 |  | 180 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-94 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/23 | 49 | M3 | 110/01/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3685 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/23 |  |  | 2組 |  | 182 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-95 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/25 | 41 | M3 | 110/01/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3726 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/25 |  |  | 2組 |  | 184 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-96 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/25 | 44 | M3 | 110/01/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3770 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/25 |  |  | 2組 |  | 186 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-97 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/26 | 39 | M3 | 110/01/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3809 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/26 |  |  | 2組 |  | 188 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-98 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/27 | 39 | M3 | 110/01/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3818 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/27 |  |  | 2組 |  | 190 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-99 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/27 | 44 | M3 | 110/01/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3862 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/27 |  |  | 2組 |  | 192 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-100 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/28 | 38 | M3 | 110/01/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3900 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/28 |  |  | 2組 |  | 194 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-101 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/29 | 39.5 | M3 | 110/01/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3939.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/29 |  |  | 2組 |  | 196 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-102 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/01 | 38 | M3 | 110/02/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 3977.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/01 |  |  | 2組 |  | 198 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-103 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/01 | 41.5 | M3 | 110/02/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4019 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/01 |  |  | 2組 |  | 200 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-104 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/02 | 38 | M3 | 110/02/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4057 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/02 |  |  | 2組 |  | 202 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-105 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/02 | 38 | M3 | 110/02/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4095 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/02 |  |  | 2組 |  | 204 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-106 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/03 | 38 | M3 | 110/02/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4133 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 2組 |  | 206 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-107 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/03 | 38 | M3 | 110/02/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4171 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 2組 |  | 208 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-108 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/04 | 38 | M3 | 110/02/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4209 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/04 |  |  | 2組 |  | 210 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-109 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/05 | 38 | M3 | 110/02/05 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4285 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/05 |  |  | 2組 |  | 212 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-110 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/05 | 36 | M3 | 110/02/05 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 4321 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/05 |  |  | 2組 |  | 214 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/08/14 | 一式 | M3 | 109/08/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定.109.08.25驗廠取樣).109.10.6-80、175、245、280、315W廠拌 竑榮安定廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定.109.08.31驗廠取樣)109.10.7-80、175、245、280廠拌
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/08/14 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
4-1 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/27 | 21 | M3 | 109/11/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 21 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/27 |  |  | 2組 |  | 2 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-2 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/28 | 21 | M3 | 109/11/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 42 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/28 |  |  | 2組 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-3 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/11/30 | 21 | M3 | 109/11/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 63 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/11/30 |  |  | 2組 |  | 6 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-4 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/01 | 21 | M3 | 109/12/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 84 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/01 |  |  | 2組 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-5 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/02 | 21 | M3 | 109/12/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 105 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/02 |  |  | 2組 |  | 10 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-6 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/03 | 21 | M3 | 109/12/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 126 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/03 |  |  | 2組 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-7 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/07 | 22 | M3 | 109/12/07 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 148 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/07 |  |  | 2組 |  | 14 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-8 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/08 | 23 | M3 | 109/12/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 171 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/08 |  |  | 2組 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-9 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/09 | 22 | M3 | 109/12/09 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 193 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/09 |  |  | 2組 |  | 18 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-10 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/10 | 22 | M3 | 109/12/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 193 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/10 |  |  | 2組 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-11 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/11 | 22 | M3 | 109/12/11 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 215 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/11 |  |  | 2組 |  | 22 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-12 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/12 | 22 | M3 | 109/12/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 237 | M3 |  | 監造單位:吳清標 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/12 |  |  | 2組 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-13 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/15 | 22 | M3 | 109/12/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 259 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/15 |  |  | 2組 |  | 26 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-14 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/16 | 22 | M3 | 109/12/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 281 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/16 |  |  | 2組 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-15 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/19 | 24 | M3 | 109/12/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 305 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/19 |  |  | 2組 |  | 30 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-16 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/21 | 22 | M3 | 109/12/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 326 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/21 |  |  | 2組 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-17 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/22 | 22 | M3 | 109/12/22 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 348 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/22 |  |  | 2組 |  | 34 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-18 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/23 | 22 | M3 | 109/12/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 370 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/23 |  |  | 2組 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-19 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/25 | 17 | M3 | 109/12/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 387 | M3 |  | 監造單位:李之杰 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/25 |  |  | 2組 |  | 38 | 組 |  | 施工廠商:翁瑞祥
4-20 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/26 | 17 | M3 | 109/12/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 404 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/26 |  |  | 2組 |  | 40 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-21 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/26 | 17 | M3 | 109/12/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 421 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/26 |  |  | 2組 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-22 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/28 | 17 | M3 | 109/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 438 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 2組 |  | 44 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-23 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/29 | 17 | M3 | 109/12/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 455 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/29 |  |  | 2組 |  | 46 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-24 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/29 | 17 | M3 | 109/12/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 472 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/29 |  |  | 2組 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-25 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/30 | 17 | M3 | 109/12/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 489 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/30 |  |  | 2組 |  | 50 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-26 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 109/12/31 | 17 | M3 | 109/12/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 506 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 109/12/31 |  |  | 2組 |  | 52 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
4-27 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/04 | 17 | M3 | 110/01/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 523 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/04 |  |  | 2組 |  | 54 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-28 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/04 | 61 | M3 | 110/01/04 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 584 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/04 |  |  | 2組 |  | 56 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-29 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/05 | 17 | M3 | 110/01/05 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 601 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/05 |  |  | 2組 |  | 58 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-30 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/05 | 17 | M3 | 110/01/05 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 618 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/05 |  |  | 2組 |  | 60 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-31 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/06 | 19 | M3 | 110/01/06 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 637 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/06 |  |  | 2組 |  | 62 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-32 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 60 | M3 | 110/01/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 727 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2組 |  | 64 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-33 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 22 | M3 | 110/01/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 749 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2組 |  | 66 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-34 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/08 | 22 | M3 | 110/01/08 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 771 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/08 |  |  | 2組 |  | 68 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-35 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/11 | 22 | M3 | 110/01/11 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 793 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/11 |  |  | 2組 |  | 70 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-36 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/12 | 22 | M3 | 110/01/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 815 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/12 |  |  | 2組 |  | 72 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-37 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/12 | 22 | M3 | 110/01/12 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 837 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/12 |  |  | 2組 |  | 74 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-38 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/13 | 22 | M3 | 110/01/13 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 859 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/13 |  |  | 2組 |  | 76 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-39 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/14 | 22 | M3 | 110/01/14 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 881 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/14 |  |  | 2組 |  | 78 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-40 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 61 | M3 | 110/01/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 942 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  | 80 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-41 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 22 | M3 | 110/01/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 964 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  | 82 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-42 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/15 | 22 | M3 | 110/01/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 986 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/15 |  |  | 2組 |  | 84 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-43 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/16 | 22 | M3 | 110/01/16 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1008 | M3 |  | 監造單位:王繼聖 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/16 |  |  | 2組 |  | 86 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-44 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/18 | 59 | M3 | 110/01/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1067 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/18 |  |  | 2組 |  | 88 | 組 |  | 施工廠商:胡凱翔
4-45 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/18 | 22 | M3 | 110/01/18 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1089 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/18 |  |  | 2組 |  | 90 | 組 |  | 施工廠商:胡凱翔
4-46 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/19 | 22 | M3 | 110/01/19 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1111 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/19 |  |  | 2組 |  | 92 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-47 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/21 | 60 | M3 | 110/01/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1171 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/21 |  |  | 2組 |  | 94 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-48 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/21 | 25.5 | M3 | 110/01/21 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1196.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/21 |  |  | 2組 |  | 96 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-49 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/22 | 24.5 | M3 | 110/01/22 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1221 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/22 |  |  | 2組 |  | 98 | 組 |  | 施工廠商:劉琮誠
4-50 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/23 | 24.5 | M3 | 110/01/23 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1245.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/23 |  |  | 2組 |  | 100 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-51 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/25 | 24.5 | M3 | 110/01/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1270 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/25 |  |  | 2組 |  | 102 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-52 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/25 | 24.5 | M3 | 110/01/25 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1270 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/25 |  |  | 2組 |  | 102 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-53 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/26 | 25 | M3 | 110/01/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1295 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/26 |  |  | 2組 |  | 104 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-54 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/27 | 25 | M3 | 110/01/27 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1320 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/27 |  |  | 2組 |  | 106 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-55 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/28 | 25 | M3 | 110/01/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1345 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/28 |  |  | 2組 |  | 108 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-56 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/29 | 25 | M3 | 110/01/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1370 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/29 |  |  | 2組 |  | 110 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-57 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/01/29 | 59.5 | M3 | 110/01/29 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1429.5 | M3 |  | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/01/29 |  |  | 2組 |  | 112 | 組 |  | 施工廠商:林士興
4-58 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/01 | 25 | M3 | 110/02/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1454.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/01 |  |  | 2組 |  | 114 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-59 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/01 | 60 | M3 | 110/02/01 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1514.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/01 |  |  | 2組 |  | 116 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-60 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/02 | 25 | M3 | 110/02/02 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1539.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/02 |  |  | 2組 |  | 118 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-61 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/03 | 25 | M3 | 110/02/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1564.5 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 2組 |  | 120 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
4-62 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 16482 | M3 | 110/02/03 | 25 | M3 | 110/02/03 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1589.5 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 竑榮官田廠
| 全套管鑽掘樁，315W kgf/cm2 |  |  | 110/02/03 |  |  | 2組 |  | 122 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/08/28 | 一式 | M3 | 109/08/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:李秉融 | 贊洲:(109.07.28棪嘉南(A2)監字第10907060號函廠商核定109.07.24驗廠取樣.109.08.14-315W廠拌.109.08.28-80、245、280、350SCC廠拌)
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/08/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
5-1 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/12/15 | 80 | M3 | 109/10/30 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 80 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/10/30 |  |  | 4 |  | 4 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
5-2 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/10/31 | 80 | M3 | 109/10/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 160 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/10/31 |  |  | 4 |  | 8 | 組 |  | 施工廠商:柯志龍
5-3 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/10/31 | 80 | M3 | 109/10/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 240 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/10/31 |  |  | 4 |  | 12 | 組 |  | 施工廠商:柯志龍
5-4 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/11/10 | 78 | M3 | 109/11/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 318 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/11/10 |  |  | 4 |  | 16 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
5-5 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/11/10 | 78 | M3 | 109/11/10 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 396 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/11/10 |  |  | 4 |  | 20 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
5-6 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/11/20 | 78 | M3 | 109/11/20 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 474 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/11/20 |  |  | 4 |  | 24 | 組 |  | 施工廠商:蘇俊男
5-7 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/12/15 | 78 | M3 | 109/12/15 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 552 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/12/15 |  |  | 4 |  | 28 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-8 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/01/11 | 78 | M3 | 110/01/11 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 630 | M3 |  | 監造單位:吳英傑 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/01/11 |  |  | 4 |  | 32 | 組 |  | 施工廠商:石錦茹
5-9 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/01/26 | 219 | M3 | 110/01/26 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 849 | M3 |  | 監造單位:李秉融 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/01/26 |  |  | 4 |  | 36 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-10 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/01/31 | 271 | M3 | 110/01/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1120 | M3 |  | 監造單位:勞修政 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/01/31 |  |  | 6 |  | 42 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5-11 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 110/01/31 | 259 | M3 | 110/01/31 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 1379 | M3 |  | 監造單位:勞修政 | 贊洲
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 110/01/31 |  |  | 6 |  | 48 | 組 |  | 施工廠商:林士興
5 | 壹、一、1 結構工程 13、14 | 38313 | M3 | 109/12/28 | 一式 | M3 | 109/12/28 | V=每批數量(M3) V≦50 取樣2(組) 50≦V<100 取樣3組 100≦V<200 取樣4(組) V>200 INT(V/100)+取樣3(組)。 | 一式 |  | 合格 | 監造單位:林東新 | 竑榮官田廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908022號函廠商核定.109.08.25驗廠取樣).109.10.6-80、175、245、280、315W廠拌 竑榮安定廠:(109.08.14棪嘉南(A2)監字第10908023號函廠商核定.109.08.31驗廠取樣)109.10.7-80、175、245、280廠拌
| 自充填混凝土，350kgf/cm2 |  |  | 109/12/28 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:蘇俊男
6 | 壹、一、1 結構工程 12 | 15 | M3 | 110/12/17 |  |  |  | 每次拌合取5cm之立方體試體3顆
無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2
7 | 壹、一、2 大地擋土工程 28、3 排水復舊及臨時導排水工程 8 | 5 | M3 | 111/04/30 |  |  |  | 每1000M2之噴凝土至少取樣一格板，每組試體均應有三個直徑為 7.5cm之圓柱試體。
噴凝土，抗壓強度175kgf/cm2
8 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/08/05 | 一式 | T | 109/08/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | 一式 |  | 廠驗 | 監造單位:李秉融 | 自主檢查 DS-20-00745 C-20-06992
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/08/05 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:柯志龍
8 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/10/05 | 一式 | T | 109/10/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | 一式 |  | 廠驗 | 監造單位:李秉融 | DS-20-00953A C-20-08812、DS-20-00955A C-20-08814、DS-20-00954A C-20-08813
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/10/05 |  |  | 一式 |  | 一式 |  |  | 施工廠商:蘇俊男
8-1 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/09/24 | #6 10.14 #10 15.25 | T | 109/09/24 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #6 10.14 #10 15.25 | T | 合格 | 監造單位: | DS-20-00925 C-20-08538、DS-20-00926 C-20-08539、DS-20-00928 C-20-08541、DS-20-00927 C-20-08540
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/09/24 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #6 1 #10 1 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-2 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/10/19 | #6 43.08 #8 30.04 #10 18.19 | T | 109/10/19 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #6 53.22 #8 30.04 #10 33.44 | T | 合格 | 監造單位: | 20-2418A 20-2419B CET-TN-Y109M10A001
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/10/19 |  |  | #6 1 #8 1 #10 1 |  | #6 2 #8 1 #10 2 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-3 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/10/22 | #5 23.75 #6 6 #6 53.22 #10 97.55 | T | 109/09/24 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 112.44 #8 30.04 #10 130.99 | T | 不合格 | 監造單位: | 20-2463A 20-2464B CET-TN-Y109M11A001
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/10/22 |  |  | #5 1 #6 1 #6 2 #10 2 |  | #5 1 #6 5 #8 1 #10 4 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-4 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/11/04 | 加測 | T | 109/11/04 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 112.44 #8 30.04 #10 130.99 | T | 合格 | 監造單位: | 20-2463A 20-2464B CET-TN-Y109M11A001
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/11/04 |  |  | #10 2 |  | #5 1 #6 5 #8 1 #10 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-5 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/10/26 | #6 29.40 #10 52.60 #10 100 | T | 109/10/26 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 141.84 #8 30.04 #10 283.59 | T | 合格 | 監造單位: | 20-2494A 20-2495B CET-TN-Y109M11A002
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/10/26 |  |  | #6 1 #10 2 #10 3 |  | #5 1 #6 6 #8 1 #10 11 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-6 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/11/11 | #6 5.08 #10 24.27 | T | 109/11/11 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 146.92 #8 30.04 #10 307.86 | T | 合格 | 監造單位: | DS-20-01088 C-20-09979、DS-20-01089 C-20-09980、DS-20-01090 C-20-09981、DS-20-01091 C-20-09982
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/11/11 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #5 1 #6 7 #8 1 #10 12 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-7 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/11/16 | #6 12.30 #7 12.31 #10 37.8 | T | 109/11/16 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #5 23.75 #6 159.22 #7 12.31 #8 30.04 #10 345.66 | T | 合格 | 監造單位: | 20-2692A 20-2693B CET-TN-Y109M11A004
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/11/16 |  |  | #6 1 #7 1 #10 1 |  | #5 1 #6 8 #7 1 #8 1 #10 13 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-8 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/11/26 | #4 4.96 #5 9.04 #6 39.70 | T | 109/11/26 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 32.79 #6 198.92 #7 12.31 #8 30.04 #10 345.66 | T | 合格 | 監造單位: | DS-20-01136 C-20-10418 DS-20-01137 C-20-10419 DS-20-01138 C-20-10420 DS-20-01139 C-20-10421
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/11/26 |  |  | #4 1 #5 1 #6 1 |  | #4 1 #5 2 #6 9 #7 1 #8 1 #10 13 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-9 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/12/08 | #6 44.80 #8 15.00 #10 89.06 | T | 109/12/08 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 32.79 #6 243.72 #7 12.31 #8 45.04 #10 434.72 | T | 合格 | 監造單位: | DS-20-01173 C-20-10749 DS-20-011474 C-20-10750 DS-20-01175 C-20-10751 DS-20-01176 C-20-10752
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/12/08 |  |  | #6 1 #8 1 #10 2 |  | #4 1 #5 2 #6 10 #7 1 #8 2 #10 15 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-10 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/12/17 | #5 6.08 #6 63.14 #7 3.08 #8 9.10 #10 99.93 #10 15.11 | T | 109/12/17 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 306.86 #7 15.39 #8 54.14 #10 549.76 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/12/17 |  |  | #5 1 #6 2 #7 1 #8 1 #10 2 #10 1 |  | #4 1 #5 3 #6 12 #7 2 #8 3 #10 18 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-11 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/12/24 | #6 27.44 #10 75.88 | T | 109/12/24 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 334.3 #7 15.39 #8 54.14 #10 625.64 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/12/24 |  |  | #6 1 #10 2 |  | #4 1 #5 3 #6 13 #7 2 #8 3 #10 20 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-12 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 109/12/31 | #6 37.75 #10 70.21 #10 62.62 | T | 109/12/31 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 372.05 #7 15.39 #8 54.14 #10 758.47 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 109/12/31 |  |  | #6 1 #10 2 #10 2 |  | #4 1 #5 3 #6 14 #7 2 #8 3 #10 24 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-13 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/06 | #10 55.27 | T | 110/01/06 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 372.05 #7 15.39 #8 54.14 #10 813.74 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/06 |  |  | #10 2 |  | #4 1 #5 3 #6 14 #7 2 #8 3 #10 26 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
8-14 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/14 | #6 48.14 #10 44.00 #10 11.51 | T | 110/01/14 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 4.96 #5 38.87 #6 420.19 #7 15.39 #8 54.14 #10 869.25 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/14 |  |  | #6 1 #10 1 #10 1 |  | #4 1 #5 3 #6 15 #7 2 #8 3 #10 28 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-15 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/15 | #4 2.4 #5 6.14 #7 2.99 #8 30.31 | T | 110/01/15 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 420.19 #7 18.38 #8 84.45 #10 869.25 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/15 |  |  | #4 1 #5 1 #7 1 #8 1 |  | #4 2 #5 4 #6 15 #7 3 #8 4 #10 28 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-16 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/21 | #6 24.02 #10 9.22 | T | 110/01/21 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 444.21 #7 18.38 #8 84.45 #10 878.47 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/21 |  |  | #6 1 #10 2 |  | #4 2 #5 4 #6 16 #7 3 #8 4 #10 30 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-17 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/22 | #6 59.86 #10 20.79 #10 9.08 #10 54.42 | T | 110/01/22 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 504.07 #7 18.38 #8 84.45 #10 962.76 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/22 |  |  | #6 2 #10 1 #10 1 #10 2 |  | #4 2 #5 4 #6 18 #7 3 #8 4 #10 34 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-18 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/01/28 | #6 19.82 #10 37.62 | T | 110/01/28 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 523.89 #7 18.38 #8 84.45 #10 1000.38 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/01/28 |  |  | #6 1 #10 1 |  | #4 2 #5 4 #6 19 #7 3 #8 4 #10 35 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-19 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/03 | #8 6.10 #10 33.68 | T | 110/02/03 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 523.89 #7 18.38 #8 90.55 #10 1034.06 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/03 |  |  | #8 1 #10 1 |  | #4 2 #5 4 #6 19 #7 3 #8 5 #10 36 | 支 |  | 施工廠商:石錦茹
8-20 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/04 | #10 51.94 | T | 110/02/03 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 45.31 #6 523.89 #7 18.38 #8 90.55 #10 1086 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/04 |  |  | #10 2 |  | #4 2 #5 4 #6 19 #7 3 #8 5 #10 38 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-21 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/05 | #5 24.61 #7 27.20 | T | 110/02/04 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 69.92 #6 523.89 #7 45.58 #8 90.55 #10 1086 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/05 |  |  | #5 1 #7 1 |  | #4 2 #5 5 #6 19 #7 4 #8 5 #10 38 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
8-22 | 壹、一、1 結構工程 15、3 排水復舊及臨時導排水工程 7 | 3257 | T | 110/02/08 | #6 12.70 #8 6.09 #9 21.30 | T | 110/02/05 | (同一爐號)每批≦50T 取樣1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 | #4 7.36 #5 69.92 #6 536.50 #7 45.58 #8 96.64 #9 21.39 #10 1086 | T | 合格 | 監造單位:
| 鋼筋，SD420W |  |  | 110/02/08 |  |  | #6 1 #8 1 #9 1 |  | #4 2 #5 5 #6 20 #7 4 #8 6 #9 1 #10 38 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
9 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 2988 | T | 110/06/30 |  | T |  | (同一爐號)每批≦50T 取樣 1支，≧50T≦100T 加取1支。檢驗熱處理鋼筋判定試驗及化學成份分析 |  | T
| 全套管鑽掘樁，鋼筋SD420W | [8 empty] | 支
10 | 壹、一、1 結構工程 18 | 79 | T | 110/10/31 |  |  |  | 每批取樣 1次，19mm或以上厚度鋼板剪切鋼板前檢驗超音波探傷檢查及試驗化學成份及物理性質.
橋墩鋼板包覆，A36
11 | 壹、一、1 結構工程 19 | 105 | T | 110/06/30 |  |  |  | 每批取樣 1次，19mm或以上厚度鋼板剪切鋼板前檢驗超音波探傷檢查及試驗化學成份及物理性質.
鋼板止震裝置，A709/A572 GR.50
12 | 壹、一、1 結構工程 20、21 | 875 | M2 | 110/10/05 |  |  |  | 每批/一次 。
油漆
13 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 12 | 支 | 109/12/14 | 12 | 支 | 109/10/12 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 12支 |  | 12 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 12 | 支 | 109/12/14 | 12 | 支 | 109/12/13 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 12 | 支 | 合格 | 監造單位:吳清標 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，16mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 12支 |  | 12 | 支 |  | 施工廠商:王建凱
13 | 壹、一、1 結構工程 22~24 | 175438 | 支 | 110/03/31 |  | 支 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支.
化學黏著錨筋，16mm∮
14 | 壹、一、1 結構工程 25 | 6 | 支 | 110/01/31 | 6 | 支 | 109/10/12 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 6支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
14 | 壹、一、1 結構工程 25 | 6 | 支 | 110/01/31 | 6 | 支 | 109/10/13 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，19mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 6支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
14 | 壹、一、1 結構工程 25 | 52992 | 支 | 110/03/31 |  | 支 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支.
化學黏著錨筋，19mm∮
15 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 6 | 支 | 110/01/31 | 6 | 支 | 109/10/12 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 6支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
15 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 6 | 支 | 110/01/31 | 6 | 支 | 109/10/13 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 6 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，22mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 6支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
15 | 壹、一、1 結構工程 26~27 | 30452 | 支 | 110/03/31 |  | 支 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支.
化學黏著錨筋，22mm∮
16 | 壹、一、1 結構工程 28~29、36 | 9 | 支 | 110/01/31 | 9 | 支 | 109/10/12 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，25mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 9支 |  | 9 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
16 | 壹、一、1 結構工程 28~29、36 | 9 | 支 | 110/01/31 | 9 | 支 | 109/10/13 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 9 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，25mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 9支 |  | 9 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
16 | 壹、一、1 結構工程 28~29、36 | 2810 | 支 | 110/03/31 |  | 支 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支.
化學黏著錨筋，25mm∮
17 | 壹、一、1 結構工程 30 | 3 | 支 | 110/01/31 | 3 | 支 | 109/10/12 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨筋，29mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 3支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
17 | 壹、一、1 結構工程 30 | 3 | 支 | 110/01/31 | 3 | 支 | 109/10/13 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨筋，29mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 3支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
17 | 壹、一、1 結構工程 30 | 16 | 支 | 110/03/31 |  | 支 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支.
化學黏著錨筋，29mm∮
18 | 壹、一、1 結構工程 37 | 3 | 支 | 110/01/31 | 3 | 支 | 109/10/12 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | DEWALT Pure110-PRO(飛魚)G1091012009 G1091012010 G1091012011 G1091012016 G1091012012 G1091012013 G1091012014 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-007
| 化學黏著錨栓，32mm∮ |  |  | 109/10/12 |  |  | 3支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
18 | 壹、一、1 結構工程 37 | 3 | 支 | 110/01/31 |  | 支 | 109/10/13 | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支. | 3 | 支 | 合格 | 監造單位:吳英傑 | HILTI HIT-RE500 V3(喜利得) G1091013008 G1091013009 G1091013010 G1091013021 G1091013011 G1091013012 G1091013013 YM20-05500 YM20-05501 M38A2-J-c-E-008
| 化學黏著錨栓，32mm∮ |  |  | 109/10/13 |  |  | 3支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:蘇俊男
18 | 壹、一、1 結構工程 37 | 48 | 支 | 110/03/31 |  | 支 |  | 每批2%隨機取樣抽測,每批最少取樣5支,該批有仰角施工則最少取樣抽測1支.
化學黏著錨筋，32mm∮
19 | 壹、一、1 結構工程 40 | 1600 | M | 110/06/15 |  |  |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組)
高強度螺栓，32mm∮(符合ASTM A449規定)
20 | 壹、一、1 結構工程 41 | 720 | M | 110/06/15 |  |  |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組)
高強度螺栓，38mm∮(符合ASTM A449規定)
21 | 壹、一、1 結構工程 43 | 32 | 個 | 110/03/31 |  |  |  | (同一爐號)拉力試驗每200個取樣1個，且至少3個高塑性反復載重試驗試體，應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣1個。
鋼筋續接器，22mm∮
22 | 壹、一、1 結構工程 44 | 1924 | 個 | 110/01/31 |  |  |  | (同一爐號)拉力試驗每200個取樣１個，且至少3個高塑性反復載重試驗試體，應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣2個。 | 712 | 個 |  | 監造單位:李秉融
| 鋼筋續接器，25mm∮ | [7 empty] | 3 | 個 |  | 施工廠商:蘇俊男
23 | 壹、一、1 結構工程 45 | 20 | 組 | 110/06/15 |  |  |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組)
防震拉條 TYPE A
24 | 壹、一、1 結構工程 46~49 | 92 | T | 110/03/31 |  |  |  | 每批/一次 。
鋼管剪力榫，31.85cm∮、40.64cm∮、45.72cm∮
25 | 壹、一、1 結構工程 57 | 8763 | M | 110/01/31 |  |  |  | 1.焊道每一焊接全週長目視檢查(VT)100%及超音波檢測(UT)不低於25%. 2.每一鋼筋籠續接目視檢查(VT)100%及超音波檢測(UT)不低於主筋數量25%.3.每支基樁作4只試體(三只28、一只7天)
610mmø就地內灌混凝土鋼管樁
26 | 壹、一、1 結構工程 57 | 838 | M | 110/01/31 |  |  |  | 同一型式基礎1處確認試驗,驗收試驗同一型式基礎全部數量10%不少於2處
高強度微型樁
27 | 壹、一、1 結構工程 62 | 2193 | M2 | 110/03/31 |  |  |  | 每批/一次(5個樣品)。
環氧樹脂塗佈
28 | 壹、一、1 結構工程 64 | 2 | T | 110/10/01 |  |  |  | 鬆弛試驗試片之取樣檢驗頻率每30捲取樣1次
預力鋼腱(5T-15.2mm鋼鉸線)
29 | 壹、一、1 結構工程 65 | 4592 | M | 110/04/30 |  | M |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組) |  | M
| 高強度鋼棒，36mm∮(符合ASTM A449規定) | [8 empty] | 支
30 | 壹、一、1 結構工程 66 | 795 | M | 110/06/30 |  |  |  | 每批次每800支(組)取樣一支(組)
高強度鋼棒，36mm，39mm∮(符合ASTM A450規定)
31 | 壹、一、1 結構工程 67 | 1 | 式 | 110/12/31 |  |  |  | 每次進場: 1.產品出廠證明. 2.材料及成品試驗報告. 3.進口產品需附海關之進口報單或相關證明文件.
盤式支承
32 | 壹、一、1 結構工程 68 | 1 | 式 | 109/11/21 | 一式 |  | 109/11/04 | 每批選取3塊送驗,每批數量未達20塊則取1塊,該批數量超過50塊,則超出部分每50塊須加取樣1塊。硬度、抗拉強度、伸長率、變形量等。 | 1 | 式 | 合格 |  | 培特有限公司(正達橡膠-桃園) TV-20-04333 SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-016
| 人造橡膠防震板 |  |  | 109/11/04 |  |  | 一式 |  | 1 | 式
32 | 壹、一、1 結構工程 68 | 100 | 塊 | 109/11/21 | 100 | 塊 | 109/12/04 | 每批選取3塊送驗,每批數量未達20塊則取1塊,該批數量超過50塊,則超出部分每50塊須加取樣1塊。硬度、抗拉強度、伸長率、變形量等。 | 100 | 塊 | 合格 |  | 培特有限公司(正達橡膠-桃園) SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-017
| 人造橡膠防震板 |  |  | 109/12/07 |  |  | 1塊 |  | 1(人造橡膠防震板 200mm*20cm*4cm) | 塊
32 | 壹、一、1 結構工程 68 | 13398 | DM3 | 110/03/31 |  |  |  | 每批選取3塊送驗,每批數量未達20塊則取1塊,該批數量超過50塊,則超出部分每50塊須加取樣1塊。硬度、抗拉強度、伸長率、變形量等。
人造橡膠防震板
33 | 壹、一、1 結構工程 69 | 4 | 個 | 111/08/15 |  |  |  | 每批/一次。
人孔蓋及座
34 | 壹、一、1 結構工程 76 | 162 | M2 | 111/12/31 |  |  |  | 每批/一次。
橋台維修檢測平台
35 | 壹、一、1 結構工程 77 | 52 | 個 | 109/08/10 | 52 | 個 | 109/08/10 | 混凝土鑽心取壓作業依CNS1238 A0351辦理。鑽心取樣孔以350kg/cm2無收縮水泥砂漿填實。無收縮水泥砂漿應符合施工規範第03601章規定鑽心取樣位置原則與柱內灌漿孔同位，位置及數量依核定計畫書或工程司代表指示辦理。 | 52 | 個 | 合格 |  | DM-20-03621 C-20-07171 DM-20-03585 C-20-07117、 M-20-03852 C-20-07588 SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-001
| 混凝土鑽心取樣 |  |  | 109/08/10 |  |  | 52個 |  | 52 | 個 |  | 施工廠商:柯志龍
36 | 壹、一、1 結構工程 79 | 4 | 處 | 111/12/31 |  |  |  | 每批/一次。
橋台制式不繡鋼板門
37 | 壹、一、2 大地擋土工程 25 | 4470 | M | 111/04/01 |  |  |  | 鬆弛試驗試片之取樣檢驗頻率每30捲取樣1次
臨時性預力鋼鍵地錨
38 | 壹、一、2 大地擋土工程 40 | 10 | M2 | 111/05/30 |  |  |  | 每批/一次。
波浪鋼板支撐
39 | 壹、一、2 大地擋土工程 41、3 排水復舊及臨時導排水工程 13 | 1610 | M | 111/10/31 |  |  |  | 每批/一次。
箱型石籠
40 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 9 | 868 | M | 111/09/30 |  |  |  | 每批/一次。
200mm∮PVC排水管
41 | 壹、一、3 排水復舊及臨時導排水工程 10 | 97 | 只 | 111/09/30 |  |  |  | 每批/一次。
落水斗
42 | 壹、一、6 交通復舊工程 1、10 雜項工程 9 | 410 | M2 | 111/01/30 |  |  |  | 每批(每處)/一次。
反光熱處理聚酯標線(t=2mm)
43 | 壹、一、6 交通復舊工程 3、10 雜項工程 7 | 603 | M3 | 111/10/30 |  |  |  | 每批(每處)/一次 , 鑽心：600MT/1組 (最少2個)。
密級配瀝青混凝土
44 | 壹、一、6 交通復舊工程 5 | 166 | M3 | 111/11/30 |  |  |  | 每批(每處)/一次 , 馬歇爾試驗夯實試體：600T/1組 (最少2個)。
開放級配瀝青混凝土
45 | 壹、一、6 交通復舊工程 7、10 雜項工程 4 | 9595 | M3 | 110/05/30 |  |  |  | 每600 M3/一次。
碎石級配
46 | 壹、一、8 設施復舊工程 1 | 1037 | M2 | 111/05/30 |  |  |  | 每批/一次。
串方塊混凝土護坡
47 | 壹、一、9 假設工程 7 | 2048 | M | 110/01/31 | 2048 | M | 109/09/07 | 每批/一次。 | 鍍鋅鋼板 2048 角鐵 2096 鍍鋅鐵絲網 448 調合漆 2096 | M | 合格 | 監造單位:李秉融
| 鋼板圍籬(H=2.4m) |  |  | 109/09/07 |  |  | 鋼板*1塊 角鋼*1支 鍍鋅鐵絲網*1 調合漆*1桶 |  | 鋼板*1塊 角鋼*1支 鍍鋅鐵絲網*1 調合漆*1桶 | M |  | 施工廠商:柯志龍
48 | 壹、一、1 結構工程 49~51 | 2035 | 個 | 109/12/14 | 246 | 個 | 110/01/04 110/01/12 110/01/12 110/01/18 110/01/25 | 每批/每個鋼筋鋼套環銲接處之焊道須以超音波檢測 | 817 | 個 | 試驗中 | 監造單位:李秉融 | M38A2-J-b-M-001
| 全套管鑽掘樁，鋼筋鋼套環 |  |  | 109/09/15 |  |  | 246個 |  | 817個 | 個 |  | 施工廠商:蘇俊男
49 |  | 7400 | 公升 | 110/05/30 |  | 公升 |  | 每批/提出檢驗試驗報告，不必抽驗
混凝土養護劑
50 | 特訂條款第02451章第02460章 | 1 | 式 | 109/09/22 | 1 | 式 | 109/09/22 | 特訂條款 第02451章 第02460章 | 1 | 式 | 合格 |  | AWS-E8016G (中一)中國銲條 TK-20-05733 M38A2-J-c-E-003
| 銲條材料 |  |  | 109/09/22 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
51 | 特訂條款第02451章第02460章 | 1 | 式 | 109/09/24 | 1 | 式 | 109/09/24 | 特訂條款 第02451章 第02460章 | 1 | 式 | 合格 |  | AWS-E8016G (中亞)梧凰銲條 TK-20-05734 M38A2-J-c-E-004
| 銲條材料 |  |  | 109/09/24 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
52 | 施工技術規範第02451章 | 4 | 支 | 109/09/30 | 4 | 支 | 109/09/30 | 施工技術規範第02451章 | 4 | 支 | 合格 |  | DK-20-01401-1 DK-20-01402-1 DK-20-01473 DK-20-01475 中國銲條 梧凰焊材 M38A2-J-c-E-005
| 鋼筋、鋼板銲接拉拔 |  |  | 109/09/30 |  |  | 4支 |  | 4 | 支 |  | 施工廠商:柯志龍
53 | 施工技術規範第03210章 | 6 | 支 | 109/09/30 | 6 | 支 | 109/09/30 | 施工技術規範第03210章 | 6 | 支 | 合格 |  | DK-20-01400-1 DK-20-01474 SGS台灣檢驗科技公司 中國銲條 梧凰焊材 M38A2-J-c-E-006
| 鋼筋銲接拉拔 |  |  | 109/09/30 |  |  | 6支 |  | 6 | 支 |  | 施工廠商:柯志龍
54-1 | 特訂條款第02317章 | 1 | 式 | 109/08/10 | 14 | 處 | 109/08/10 | 特訂條款第02317章 | 14 | 處 | 合格 |  | 遠盟YM20-04571~YM20-04578 遠盟YM20-04609~YM04614 遠盟YM20-04579~YM04586 遠盟YM20-04615~YM04620 SGS:KB-20-08147 C-20-16427 SGS:KB-20-08148 C-20-16428 M38A2-J-c-S1-001
| 構造物回填原土壤取樣 |  |  | 109/08/10 |  |  | 14處 |  | 14 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
54-2 | 特訂條款第02317章 | 1 | 式 | 109/10/26 | 2 | 處 | 109/10/26 | 特訂條款第02317章 | 14 | 處 | 合格 |  | KB-20-10607 C-20-21721 SGS台灣檢驗科技-雲林斗六實驗室 M38A2-J-c-S1-002
| 構造物回填原土壤取樣 |  |  | 109/10/26 |  |  | 2處 |  | 16 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
55 | 施工技術規範第03210章 第3.3.2節 | 712 | 個 | 107/05/24 | 鋼筋母材抗拉強度試驗 *1 接合試驗: 拉力試驗 *1 接合試驗: 高塑性反覆載重試驗 *1 | 支 | 107/05/24 | 鋼筋母材拉力試驗每號數取樣1支 拉力試驗：不分號數，進場時每200個取樣１個且至少3個。 高塑性反復載重試驗：試體應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣1個。 | 712 | 個 |  | 美商同棪:勞修政 | TS-18-01900 C-18-08305 SGS台灣檢驗科技公司 蘭州工程股份有限公司 M38A2-J-b-R2-001
| 鋼筋續接器，25mm∮ |  |  | 107/05/24 |  |  | 3支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:柯志龍
56 | 施工技術規範第02451章第3.1.5節 | 1 | 式 | 108/01/01 | 1 | 處 | 108/01/01 | 依ASTM D1143-81基樁軸向靜壓載重試驗 | 1 | 處 | 合格 |  | M38A2-J-c-INT-001
| 基樁載重試驗，150cm∮ |  |  | 108/01/01 |  |  | 1處 |  | 1 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
58 | 施工技術規範第02726章 | 1 | 式 | 108/01/27 | 1 | 式 | 108/01/27 | 施工技術規範第02726章級配粒料底層(壓實度試驗) | 1 | 式 | 合格 |  | M38A2-J-c-G2-001
| 道路復舊級配粒料底層 |  |  | 108/01/27 |  |  | 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-1 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/09/10 | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-09102 C-20-18437 M38A2-J-c-E-002
| 無收縮水泥砂漿，抗壓強度350 kgf/cm2 |  |  | 109/09/10 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 110/12/17 | 1 | 式 | 109/10/28 | 膨脹率、流度、泌水率、配比強度≧280kgf/cm2 化學摻料 氯化物檢測 每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 交峯有限公司 M38A2-J-c-E-010
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-3 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 臨時性預力鋼鍵地錨配比強度≧240 kgf/cm2 預力端錨封頭配比強度≧350 kgf/c 預力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2每次拌合取5cm之立方體試體3顆 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 M38A2-J-c-E-012
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-4 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0247C章、設計圖S-197、257、258 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-018
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-5 | 施工技術規範第03231章、特訂條款第02492章、設計圖S-46～59、176、177、199、380 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-019
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
60-6 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 力端錨封頭配比強度≧350 kgf/cm2 礎對穿鋼棒配比強度≧350 kgf/cm2 時性預力鋼鍵地錨配比強度≧350 kgf/cm2 力套管灌漿配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-021
| 無收縮水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
61 | 施工技術規範第03220章 | 1 | 式 | 109/10/28 | 1 | 式 | 109/09/10 | CNS6919規定 物性 | 1 | 式 | 合格 |  | KS-20-03362 C-20-22010 SGS台灣檢驗科技公司 M38A2-J-c-E-009
| 銲接鋼線網 |  |  | 109/10/28 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
62-1 | 施工技術規範第03220章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | CNS 61低鹼水泥 | 1 | 式 | 合格 |  | KB-20-10756 C-20-22013 SGS台灣檢驗科技公司 晉瑜企業股份有限公司 M38A2-J-c-E-011
| Ⅰ型水泥 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
62-2 | 施工技術規範第03601章 | 1 | 式 | 110/02/03 | 1 | 式 | 110/02/03 | 卜特蘭水泥 CNS 61 I型低鹼 配比強度≧280kgf/cm2 | 1 | 式 | 合格 |  | SGS台灣檢驗科技公司 晉瑜企業股份有限公司 M38A2-J-c-E-023
| Ⅰ型水泥 |  |  | 110/02/03 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:劉琮誠
63-1 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 粗細骨料 M38A2-J-c-E-013
| 噴凝土 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
63-2 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 109/12/03 | 1 | 式 | 109/12/03 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 龍鼎昌砂石股份有限公司(屏東高樹)(粗細骨料) 來順成企業有限公司(屏東里港)(粗細骨料) M38A2-J-c-E-013-1
| 噴凝土 |  |  | 109/12/03 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
63-3 | 施工技術規範及特訂條款第03372章 | 1 | 式 | 110/02/02 | 1 | 式 | 110/02/02 | CNS 486.491 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 龍鼎昌砂石股份有限公司( M38A2-J-c-E-022
| 噴凝土 |  |  | 110/02/02 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:劉琮誠
64-1 | 施工技術規範第02379章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 配比強度≧175 kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司 粗細骨料 M38A2-J-c-E-014
| 水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
64-2 | 施工技術規範第03601章、特訂條款第0512A章 | 1 | 式 | 109/10/29 | 1 | 式 | 109/10/29 | 配比強度≧350kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) 粗細骨料 M38A2-J-c-E-015
| 水泥砂漿 |  |  | 109/10/29 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
64-3 | 施工技術規範第02379章及設計圖S-149、164、395 | 1 | 式 | 109/12/30 | 1 | 式 | 109/12/30 | 配比強度≧350 kgf/cm2 | 1 | 式 |  |  | SGS台灣檢驗科技公司 永福鑫業有限公司(旗升) M38A2-J-c-E-020
| 水泥砂漿 |  |  | 109/12/30 |  |  | 一式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍
65-1 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(3片 13.3T) 1(7片 31.03T) 1(3片13.3T) | 塊 | 109/09/15 | 3 | 塊 | 109/09/15 | ASTM A36鋼板物化性及超音波探傷試驗 | 3 | 塊 |  |  | DK-20-01323 UT-2009-017 SGS台灣檢驗科技公司 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-002
| 基樁鋼套環 A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 109/09/15 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-2 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 5 | 只 | 109/10/06 | 5 | 只 | 109/10/06 | 超音波銲道試驗 | 5 | 只 |  |  | UT-2010-002 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-003
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/10/06 |  |  | 5只 |  | 5 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-3 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 125 | 只 | 109/10/21 | 125 | 只 | 109/10/21 | 超音波銲道試驗 | 125 | 只 |  |  | UT-2010-026 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-004
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/10/21 |  |  | 125只 |  | 125 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-4 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 130 | 只 | 109/11/09 | 130 | 只 | 109/11/09 | 超音波銲道試驗 | 130 | 只 |  |  | UT-2011-022 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-005
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/11/09 |  |  | 130只 |  | 130 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-5 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(22片 49.30T) 1(21片 47.145T) 1(22片 49.39T) 1(21片 47.145T) 1(22片 49.39T) | 塊 | 109/11/09 | 5 | 塊 | 109/11/09 | 超音波銲道試驗 | 5 | 塊 |  |  | DK-20-01693 SGS台灣檢驗科技公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-006
| JIS G3016-15 SM490A鋼板(12.71mm*1870mm*12030mm) |  |  | 109/11/09 |  |  | 5塊 |  | 5 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-6 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1(8片 35.78T) 1(6片 26.26T) 1(1片 4.46T) | 塊 | 109/11/18 | 3 | 塊 | 109/11/18 | 超音波銲道試驗 | 3 | 塊 |  |  | UT-2011-023 DK-20-01694 SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-007
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 109/11/18 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-7 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 100 | 只 | 109/11/24 | 100 | 只 | 109/11/24 | 超音波銲道試驗 | 100 | 只 |  |  | UT-2011-030 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-008
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/11/24 |  |  | 100只 |  | 100 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-8 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 200 | 只 | 109/12/18 | 200 | 只 | 109/12/18 | 超音波銲道試驗 | 200 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-009
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 109/12/18 |  |  | 200只 |  | 200 | 只 |  | 施工廠商:柯志龍
65-9 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 2(12片 76.48T) 12(12片 76.48T) | 塊 | 110/01/04 | 12 | 塊 | 110/01/04 | 超音波銲道試驗 | 3 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-010+M38A2-J-b-M-002 76.48+(13.3*3) 116.38
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/04 |  |  | 12塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:柯志龍
65-10 | 設計圖ST-011 ASTM A572 | 2 | 塊 | 110/01/07 | 2 | 塊 | 110/01/07 | ASTM A572鋼板物化性 ASTM A572鋼板 超音波探傷試驗 | 2 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-011
| 高強度微型樁鉚釘鋼板 |  |  | 110/01/07 |  |  | 2塊 |  | 2 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-11 | 設計圖ST-011 ASTM A572 | 2 | 塊 | 110/01/07 | 2 | 塊 | 110/01/07 | ASTM A572鋼板物化性 ASTM A572鋼板 超音波探傷試驗 | 2 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-011
| 高強度微型樁鉚釘鋼板 |  |  | 110/01/07 |  |  | 2塊 |  | 2 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-12 | 設計圖 ST-016 (ASTM A36) | 2(67片125.29T) 2(48片89.76T) 1(12片22.44T) 2(57片127.96T) 2(46片39.9T) 2(72片134.64T) 1(3片5.61T) | 塊 | 110/01/11 | 12 | 塊 | 110/01/11 | ASTM A36鋼板 物化性試驗 | 12 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-012
| ψ610mm鋼管樁 |  |  | 110/01/11 |  |  | 12塊 |  | 12 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-13 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 8(35.59T) | 塊 | 110/01/12 | 8 | 塊 | 109/11/12 | ASTM A36鋼板超音波探傷試驗 ASTM A36鋼板物化性 | 8 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-013
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/12 |  |  | 8塊 |  | 8 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-14 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 55 | 只 | 110/01/12 | 55 | 只 | 110/01/12 | 超音波銲道試驗 | 55 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-014
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/12 |  |  | 200只 |  | 55 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-15 | 設計圖 ST-016 (ASTM A36) | 4(100支4mm) 4(24支 5MM) 4(39支 6MM) 1(900M) | 支 | 110/01/18 | 12 | 支 | 110/01/18 | ASTM A36鋼板 焊道UT檢驗 ASTM A36鋼板 焊道及壓扁試驗 | 12 | 支 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗有限公司 遠東機械工業股份有限公司 M38A2-J-b-M-017
| ψ610mm鋼管樁 |  |  | 110/01/18 |  |  | 12支 |  | 12 | 支 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-16 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 65 | 只 | 110/01/19 | 65 | 只 | 110/01/19 | 超音波銲道試驗 | 65 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-018
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/19 |  |  | 65只 |  | 65 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-17 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 120 | 只 | 110/01/25 | 120 | 只 | 110/01/25 | 超音波銲道試驗 | 120 | 只 |  |  | 銓億工業檢驗有限公司 達盈鋼鐵股份有限公司 M38A2-J-b-M-019
| 基樁鋼套環(ψ880mm達盈) |  |  | 110/01/25 |  |  | 120只 |  | 120 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-18 | 設計圖S-049、050、051、052、054、055、057、059 (ASTM A36)) | 1(19mm) 2(38mm) | 塊 | 110/01/27 | 3 | 塊 | 110/01/27 | ASTM A36鋼板超音波探傷試驗 ASTM A36鋼板物化性 | 3 | 塊 |  |  | SGS台灣檢驗科技-斗六實驗室 銓億工業檢驗 銓興鐵材有限公司(彰化市彰鹿路) M38A2-J-b-M-020
| A36鋼板(19mm*2438mm*12192mm) (38mm*2438mm*12192mm) |  |  | 110/01/27 |  |  | 3塊 |  | 3 | 塊 |  | 施工廠商:劉琮誠
65-19 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 1 | 式 | 109/10/06 | 5 | 只 | 109/10/06 | 設計圖 ST-016(ASTM A36) | 5 | 處 | 合格 |  | M38A2-J-c-NDT-001 ψ880mm達盈
| 銅套環 |  |  | 109/10/06 |  |  | 5只 |  | 5 | 處 |  | 施工廠商:柯志龍
66-1 | 設計圖S-454(ASTM A722) | 1 | 式 | 110/01/18 | 25mm 4780.2M 36mm 5342.4M 40mm 93.6 M 25mm 2382只 36mm 1193只 40mm 23 只 |  | 110/01/18 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 25mm 4780.2M 36mm 5342.4M 40mm 93.6 M 25mm 2382只 36mm 1193只 40mm 23 只 |  |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-015
| 高強度鋼棒、螺帽 |  |  | 110/01/18 |  |  | 25mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 25mm *1只 36mm *1只 40mm *1 只 |  | 25mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 25mm *1只 36mm *1只 40mm *1 只 |  |  | 施工廠商:劉琮誠
66-2 | 設計圖S-454 (ASTM A307) | 1 | 式 | 110/01/18 | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 |  | 110/01/18 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 | 只 |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-016
| 高拉力螺紋鋼棒、組合拉力試驗、螺帽 |  |  | 110/01/18 |  |  | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 |  | 32mm*1支 36mm*1支 40mm*1支 32mm*1組 36mm*1組 40mm*1組 32mm*1只 36mm*1只 40mm*1只 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
66-3 | 設計圖ST-011 (ASTM A722) | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 | 110/02/08 | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 | 110/02/08 | 每批次每800支(組)取樣一支(組) | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 |  | 監造單位:吳英傑 | 旗升 M38A2-J-b-M-021
| 螺帽(微型樁) 螺帽(結構工程) |  |  | 110/02/08 |  |  | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 |  | 32mm*2 36mm*2 40mm*2 40mm*2 | 只 |  | 施工廠商:劉琮誠
67 | 施工技術規範第03210章 第3.3.2節 | 712 | 個 | 107/05/24 | 鋼筋母材抗拉強度試驗 *1 接合試驗: 拉力試驗 *1 接合試驗: 高塑性反覆載重試驗 *1 | 支 | 107/05/24 | 鋼筋母材拉力試驗每號數取樣1支 拉力試驗：不分號數，進場時每200個取樣１個且至少3個。 高塑性反復載重試驗：試體應取樣所用最大號數鋼筋，每1000個取樣1個。 | 712 | 個 |  | 美商同棪:勞修政 | TS-18-01900 C-18-08305 SGS台灣檢驗科技公司 蘭州工程股份有限公司 M38A2-J-b-R2-001
| 鋼筋續接器，25mm∮ |  |  | 107/05/24 |  |  | 3支 |  | 3 | 支 |  | 施工廠商:柯志龍
65 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/02/21 | 2 | 孔 | 108/02/21 | 瀝青混凝土(清水溪P20道路鋪築復舊)(壓實度及厚度試驗) | 66.51 | T |  |  | TB-19-01125 C-19-2783 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A3-0001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/02/21 |  |  | 66.51T 2孔 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
66 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 108/11/28 | 4 | 桶 | 108/11/28 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 66.51 | T |  |  | KB-19-01392 C-19-02943 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A2-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 108/11/28 |  |  | 132.0T 4桶 |  | 2 | 孔 |  | 施工廠商:柯志龍
67 | 施工技術規範第02741章 | 1 | 式 | 107/08/07 | 1 | 式 | 107/08/07 | 瀝青混凝土(湖底大排排水橋P7既有農路鋪築)(含油量.篩分析.馬歇爾試驗等項目) | 703 | M3 |  |  | TB-18-04579 C-18-12064 KB-18-07847 C-18-16506 SGS台灣檢驗科技公司 桐友利實業有限公司 M38A2-J-c-A1-001
| 瀝青混凝土 |  |  | 107/08/07 |  |  | 703M3 1式 |  | 1 | 式 |  | 施工廠商:柯志龍

## 一.2施工數量統計表 (hidden)
南177穿越橋 |  |  |  |  | 渡子頭三號排水橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
1.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 56=支 | 0% | 1.增設混凝土止震塊 |  | / | 4=墩 | 0%
2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 4=座 | 0%
3.橋墩鋼板包覆補強 |  | / | 4=墩 | 0%
4.增設混凝土止震塊 |  | / | 4=墩 | 0% | 渡子頭四號排水橋
5.增設鋼板止震塊 |  | / | 4=墩 | 0% | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
[5 empty] | 1.增設混凝土止震塊 |  | / | 2=墩 | 0%
官田溪河川橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
渡子頭五號排水橋
1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 137=支 | 0% | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 34=座 | 0%
3.增設剪力榫 |  | / | 28=墩 | 0% | 1.增設混凝土止震塊 |  | / | 2=墩 | 0%
4.增設混凝土止震塊 |  | / | 14=墩 | 0%
5.抽換防震拉條 |  | / | 2=墩 | 0%
六雙溪一號排水橋
[5 empty] | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
171甲穿越橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 1.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 26=支 | 0%
[5 empty] | 2.微型樁 |  | / | 36=支 | 0%
1.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 64=支 | 0% | 3.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 4=座 | 0%
2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 4=座 | 0% | 4.橋墩帽樑補強 |  | / | 4=墩 | 0%
3.橋墩帽樑補強 |  | / | 4=墩 | 0% | 5.增設混凝土止震塊 |  | / | 8=墩 | 0%
4.增設混凝土止震塊 |  | / | 8=墩 | 0%
六雙溪二號排水橋
[5 empty] | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
渡子頭一號排水橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 1.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 8=支 | 0%
[5 empty] | 2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 2=座 | 0%
1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 4=支 | 0% | 3.橋墩帽樑補強 |  | / | 2=墩 | 0%
2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 1=座 | 0% | 4.增設混凝土止震塊 |  | / | 4=墩 | 0%
3.橋墩鋼板包覆補強 |  | / | 1=墩 | 0%
4.橋墩帽樑補強 |  | / | 2=墩 | 0%
5.增設混凝土止震塊 |  | / | 4=墩 | 0% | 六雙溪三號排水橋
[5 empty] | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
渡子頭二號排水橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 1.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 16=支 | 0%
[5 empty] | 2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 2=座 | 0%
1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 48=支 | 0% | 3.橋墩帽樑補強 |  | / | 2=墩 | 0%
2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 8=座 | 0% | 4.增設混凝土止震塊 |  | / | 3=墩 | 0%
3.橋墩混凝土包覆補強 |  | / | 8=墩 | 0%
4.橋墩帽樑補強 |  | / | 8=墩 | 0%
5.增設混凝土止震塊 |  | / | 12=墩 | 0%
六雙溪四號排水橋 |  |  |  |  | 官田四號高架橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 8=支 | 0% | 1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 16=支 | 0%
2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 2=座 | 0% | 2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 8=座 | 0%
3.增設剪力榫 |  | / | 2=墩 | 0% | 3.增設鋼板止震塊 |  | / | 7=墩 | 0%
4.增設混凝土止震塊 |  | / | 2=墩 | 0% | 4.增設混凝土止震塊 |  | / | 2=墩 | 0%
官田一號高架橋 |  |  |  |  | 官田五號高架橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 8=支 | 0% | 1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 14=支 | 0%
2.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 21=支 | 0% | 2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 2=座 | 0%
3.微型樁 |  | / | 36=支 | 0% | 3.增設鋼板止震塊 |  | / | 3=墩 | 0%
4.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 13=座 | 0%
5.橋墩混凝土包覆補強 |  | / | 4=墩 | 0%
6.增設混凝土止震塊 |  | / | 10=墩 | 0% | 官田六號高架橋
7.增設剪力榫 |  | / | 10=墩 | 0% | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
8.抽換防震拉條 |  | / | 2=處 | 0%
[5 empty] | 1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 8=支 | 0%
[5 empty] | 2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 2=座 | 0%
官田二號高架橋 |  |  |  |  | 3.增設鋼板止震塊 |  | / | 1=墩 | 0%
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 4.增設混凝土止震塊 |  | / | 1=墩 | 0%
1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 16=支 | 0%
2.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 6=支 | 0% | 官田跨越橋
3.微型樁 |  | / | 43=支 | 0% | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
4.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 6=座 | 0%
5.增設混凝土止震塊 |  | / | 4=墩 | 0% | 1.增設混凝土止震塊 |  | / | 2=墩 | 0%
6.增設鋼板止震塊 |  | / | 1=墩 | 0% | 2.增設剪力榫 |  | / | 2=墩 | 0%
7.增設剪力榫 |  | / | 4=墩 | 0%
8.抽換防震拉條 |  | / | 1=處 | 0%
糖鐵二號穿越橋
[5 empty] | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
官田三號高架橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 1.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 4=座 | 0%
[5 empty] | 2.增設混凝土止震塊 |  | / | 8=墩 | 0%
1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 16=支 | 0%
2.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 9=支 | 0%
3.微型樁 |  | / | 39=支 | 0% | 曾文溪河川橋
4.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 7=座 | 0% | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
5.增設混凝土止震塊 |  | / | 2=墩 | 0%
6.增設鋼板止震塊 |  | / | 3=墩 | 0% | 1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 84=支 | 0%
7.增設剪力榫 |  | / | 5=墩 | 0% | 2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 14=座 | 0%
[5 empty] | 3.增設混凝土止震塊 |  | / | 4=墩 | 0%
[5 empty] | 4.增設鋼板止震塊 |  | / | 18=墩 | 0%
[5 empty] | 5.增設剪力榫 |  | / | 16=墩 | 0%
[5 empty] | 6.抽換防震拉條 |  | / | 2=處 | 0%
[5 empty] | 7.更換盤式支承 |  | / | 2=處 | 0%
善化一號排水兼穿越橋 |  |  |  |  | 南175穿越橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
1.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 4=座 | 0% | 1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 8=支 | 0%
2.增設混凝土止震塊 |  | / | 8=墩 | 0% | 2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 4=座 | 0%
3.橋墩帽樑補強 |  | / | 4=墩 | 0% | 3.增設混凝土止震塊 |  | / | 8=墩 | 0%
善化二號排水兼穿越橋 |  |  |  |  | 潭頂溪排水橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
1.增設混凝土止震塊 |  | / | 4=墩 | 0% | 1.全套管基樁(ψ120CM ) |  | / | 60=支 | 0%
[5 empty] | 2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 14=座 | 0%
[5 empty] | 3.增設混凝土止震塊 |  | / | 18=墩 | 0%
善化交流道 |  |  |  |  | 4.橋墩帽樑補強 |  | / | 14=墩 | 0%
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%) |  |  | 5.橋墩混凝土包覆 |  | / | 14=墩 | 0%
1.增設混凝土止震塊 |  | / | 4=墩 | 0%
南140穿越橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
1.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 32=支 | 0%
2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 4=座 | 0%
3.橋墩帽樑補強 |  | / | 4=墩 | 0%
4.增設混凝土止震塊 |  | / | 8=墩 | 0%
糖鐵四號穿越橋
補強項目 | 本期 完成 | 累計完成百分比(%)
1.鋼管樁(ψ61CM ) |  | / | 112=支 | 0%
2.橋墩(台)基礎補強 |  | / | 5=座 | 0%
3.橋墩帽樑補強 |  | / | 5=墩 | 0%
4.增設混凝土止震塊 |  | / | 9=墩 | 0%
5.橋墩混凝土包覆 |  | / | 5=墩 | 0%

## 會議用-斗六交流道-不印 (hidden)
斗六交流道穿越橋預定工作規劃
項次 | 項目名稱 | 未完成數量 | 108年6月 |  | 108年7月 |  | 108年8月 |  | 108年9月 |  | 108年10月 |  | 108年11月 |  | 108年12月 |  | 109年1月
|  |  | 位置 | 數量 | 位置 | 數量 | 位置 | 數量 | 位置 | 數量 | 位置 | 數量 | 位置 | 數量 | 位置 | 數量 | 位置 | 數量
1 | 微型樁 | 86 |  |  | PN3-12支 | 12 | PS3-12支 PS1-12支 | 24 | PS2-19支 PN1-12支 | 31 | PN2-19支 | 19
2 | 基礎 | 8 | PN4 | 1 | PS4 | 1 | PN3 | 1 | PS1、PS3 | 2 | PN2、PN1 | 2 | PS2 | 1
3 | 墩柱 | 4 | [6 empty] | PN3 | 1 | PS3 | 1 | PN2 | 1 | PS2 | 1
4 | 止震塊 | 4 | [6 empty] | PN4、PS4 | 2 |  |  | PN1、PS1 | 2
5 | 剪力榫 | 4 | [12 empty] | PN3、PS3 | 2 | PN2、PS2 | 2

## 上構施工排程 (2)-不印 (hidden)
第M37C2標上構施工預定進度說明
年月份 | 橋墩止震塊補強 |  | 橋墩剪力榫補強 |  | 帽梁及止震塊補強
| 施工位置 | 數量 | 施工位置 | 數量 | 施工位置 | 數量
107年6月 | 清水溪橋P5RL | 2 |  |  | 尖山坑溪P3SN、P4SN★ | 4
107年7月 | 清水溪橋P1RL、P6R、P7R 湖底大排P10SN | 6 |  |  | 尖山坑溪P2SN、P1SN★ | 4
107年8月 | 清水溪橋P6L、P7L 湖底大排P11SN | 4 | 清水溪橋P2RL、P3RL | 4 | 楓樹湖南溪P1SN※ | 4
107年9月 | 湖底大排P2SN | 2 | 清水溪橋P4RL、P8RL 湖底大排P9SN | 6 | 斗六大圳2號P1SN※ | 4
107年10月 | 湖底大排P1SN、P3SN | 4 | 清水溪橋P9RL、P21RL 湖底大排P8SN | 6 | 斗六大圳2號P2SN※ | 4
107年11月 | 清水溪橋P23RL、P25RL | 4 | 清水溪橋P20RL 湖底大排P4SN、P5SN | 6
107年12月 | 清水溪橋P24RL | 2 | 清水溪橋P22RL 斗六大圳4號P1SN、P2SN | 6 | 大埔溪P6SN、PS5N█ 斗六交流道匝4 P5、P4█ | 6
108年1月 | 清水溪橋P29RL | 2 | 清水溪橋P26RL、P27RL 斗六大圳4號P3SN | 6 | 大埔溪P4SN、P3SN█ 斗六交流道匝4 P4、P3█ | 6
108年2月 | 清水溪橋P43RL | 2 | 清水溪橋P28RL 斗六東溪P13NS | 4 | 大埔溪P2SN、P1SN█ 斗六交流道匝4 P1█ | 5
108年3月 | 清水溪橋P42RL、P30RL | 4 | 清水溪橋P44RL 斗六東溪P12NS | 4 | 斗六交流道匝3 P1~P6█ | 6
108年4月 | 清水溪橋P41RL、P31RL | 4 | 清水溪橋P40RL 斗六東溪P11NS | 4
108年5月 | 清水溪橋P37RL 斗六東溪14NS | 4 | 清水溪橋P39RL 斗六東溪P3NS | 4 | 縱貫鐵路一號橋P4SN※ | 4
108年6月 | 清水溪橋P12RL 斗六東溪10NS | 4 | 清水溪橋P14RL 斗六東溪P4NS | 4 | 縱貫鐵路一號橋P3SN※ | 4
108年7月 | 清水溪橋P13RL 斗六東溪9NS | 4 | 清水溪橋P15RL、P16RL | 4 | 縱貫鐵路一號橋P2SN※ | 4
108年8月 | 清水溪橋P47RL 斗六東溪8NS | 4 | 清水溪橋P45RL 斗六東溪P5NS | 4 | 縱貫鐵路一號橋P1SN※ | 4
108年9月 | 清水溪橋P17RL 鐵路二號橋P7SN | 4 | 清水溪橋P46RL 鐵路二號橋P5SN | 4
108年10月 | 清水溪橋P18RL 斗六東溪1NS | 4 | 斗六東溪P6NS 鐵路二號橋P4SN | 4
108年11月 | 清水溪橋P19RL 斗六東溪2NS | 4 | 清水溪橋P10RL 鐵路二號橋P2SN、P3SN | 6
108年12月 | 清水溪橋P11RL 斗六東溪7NS | 4 | 斗六交流道P2SN、P3SN | 4
109年1月 | 斗六交流道P1SN | 2 | 梅林溪橋P4SN、P5SN | 4
109年2月 | 斗六交流道P4SN | 2 | 梅林溪橋P7SN、P6SN | 4
109年3月 | 清水溪橋P36RL | 2 | 清水溪橋P38RL、P34RL | 4
109年4月 | 清水溪橋P35RL | 2 | 清水溪橋P33RL、P32RL | 4
109年5月 | 古坑系統匝4P1 | 1 | 古坑系統主線P1SN、P2SN | 4
109年6月 | 古坑系統匝4P1 | 1 | 古坑系統主線P3SN | 2
109年7月
|  | 78 |  | 102 |  | 59