## 計畫書
國道1號265k+286排水箱涵改建工程 | [24 empty] | 計劃書管制表
計畫書送審管制表 | [21 empty] | 更新時間：113/4/16 |  |  | 計畫書送審管制清單
項次 | 項 目 名 稱 | 契約規定 送審期限 | 預訂送審 日期 | 第一次送審 |  |  |  | 第二次送審 |  |  |  | 第三次送審 |  |  |  | 第四次送審 |  |  |  | 核定文號及日期 核定日期 |  | 備註 | 卷宗編號 |  | 預計提送 | 未送審 | 審查中 | 修正中 | 監造已核定 | 工務段已核定 | 工程處已核定 | 文資處已核定 | 已核定合計 | 歸檔情形
|  |  |  | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 監造單位 | 工務段 |  |  |  | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 46 | 紙本 | PDF | 備註
1 | 整體施工計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.01.15 | 112.01.13 | （112）WS總排水箱涵字第001號 | 112.02.07 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.02.20 | (112)WS總265箱涵字第008號函 | 112.03.01 | 聯嘉字第1120301001號 | 112.03.06 | （112）WS總256箱涵字第017號 | 112.03.07 | 聯嘉字第1120307001號 | [5 empty] | 112年3月15日 南工字第 1122260541號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
1-1 | 整體施工計畫(修正一版) | 獲決標通知次日起30日內 | 112.03.25 | 112.02.20 | （112）WS總排水箱涵字第008 號 | 112.03.25 | 聯嘉字第 1120325002號 | 112.05.08 | （112）WS(265k箱涵)字第1120508001號 | 112.05.12 | 聯嘉字第 1120512003號 | [9 empty] | 112年5月22日 南工字第 1122261008號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
2 | 品質計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.01.15 | 112.01.13 | （112）WS總排水箱涵字第002號 | 112.02.07 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.03.06 | （112）WS總排水箱涵字第020號 | 112.03.07 | 聯嘉字第1120307001號 | [9 empty] | 112年3月15日 南工字第 1122260543函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在品管
2-1 | 品質計畫(修訂一版) | 112.03.25 | 112.03.25 | 112.03.22 | (112)WS(265k箱涵)字第1120322002號 | 112.04.07 | 聯嘉字第 1120407001號 | [13 empty] | 112年4月24日 南工字第 1122260826號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在品管
3 | 職業安全衛生管理計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.01.15 | 112.01.13 | （112）WS總排水箱涵字第003號 | 112.02.07 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.02.20 | （112）WS總排水箱涵字第010號 | 112.02.23 | 聯嘉字第1120223001號 | 112.03.06 | （112）WS總256箱涵字第019號 | 112.03.07 | 聯嘉字第1120307001號 | [5 empty] | 112年3月15日 南工字第 112220546號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在職安
3-1 | 職業安全衛生管理計畫(修訂一版) | 獲決標通知次日起30日內 | 112.03.25 | 112.03.22 | (112)WS(265k箱涵)字第1120322003號 | 112.03.25 | 聯嘉字第 1120325003號 | [13 empty] | 112年4月24日 南工字第 1122260827號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在職安
4 | 施工便道構築計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.09.30 | 112.09.18 | （112）WS(265k箱涵)字第1120918002號 | 112.09.25 | 聯嘉字第1120925001號 | [12 empty] | 112年9月25日 聯嘉字第 1120925001號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
6 | 施工測量計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.05.30 | 112.08.08 | （112）WS(265k箱涵)字第1120808002號 | 112.08.11 | 聯嘉字第1120811001號 | 112.08.23 | （112）WS(265k箱涵)字第1120823002號 | 112.08.24 | 聯嘉字第1120824001號 | [8 empty] | 112年8月24日 聯嘉字第 1120824001號函核定 |  |  |  | 徐裕欽 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | V | V
7 | 混凝土面打毛與環氧樹脂黏著劑施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 113.05.30 | 113.04.23 | （113）WS(265k箱涵)字第1130423001號 | 113.04.29 | 聯嘉字第1130429001號 | 113.05.08 | （113）WS(265k箱涵)字第11300508001號 | 113.05.13 | 聯嘉字第1130513001號 | [8 empty] | 113年5月13日 聯嘉字第 1130513001號函核定 |  |  |  | 林瑋聖 | 1 | 1 | [6 empty] | 0
8 | 臨時擋土支撐設施施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.09.30 | 112.09.28 | （112）WS(265k箱涵)字第1120928006號 | 112.10.04 | 聯嘉字第1121004004號 | 112.11.30 | （112）WS(265k箱涵)字第1121130005號 | 112.12.07 | 聯嘉字第1121207003號 | [8 empty] | 112年12月07日 聯嘉字第 1121207003號函核定 |  |  |  | 賴泉忠 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | V | V
9 | 全套管基樁施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.06.30 | 112.03.28 | （112）WS(265k箱涵)字第1120328001號 | 112.03.31 | 聯嘉字第1120331004號 | 112.04.11 | （112）WS(265k箱涵)字第1120411003號 | 112.04.18 | 聯嘉字第 1120418001號 | 112.05.09 | （112）WS(265k箱涵)字第1120509001號 | 112.05.12 | 聯嘉字第 1120512002號 |  |  |  |  | 112年5月12日 聯嘉字第 1120512002號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
10 | 結構混凝土澆置施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.12.30 | 113.01.10 | （113）WS(265k箱涵)字第1130110001號 | 113.01.16 | 聯嘉字第1130116001號 | 113.01.24 | （113）WS(265k箱涵)字第1130124003號 | 113.01.25 | 聯嘉字第 1130125003號 | [8 empty] | 113年1月25日 聯嘉字第 1130125003號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
11 | 預力鋼腱施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.11.30 | 112.09.01 | （112）WS(265k箱涵)字第1120901001號 | 112.09.08 | 聯嘉字第1120908003號 | [12 empty] | 112年9月8日 聯嘉字第 1120908003號函核定 |  |  |  | 杜文斌(紙本1130424補) | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0
12 | 化學黏著錨筋及錨栓施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 113.12.31 | 113.02.26 | （113）WS(265k箱涵)字第1130226006號 | 113.03.04 | 聯嘉字第1130304005號 | 113.03.19 | （113）WS(265k箱涵)字第1130319003號 | 113.03.26 | 聯嘉字第1130326006號 | [8 empty] | 113年3月26日 聯嘉字第 1130326006號函核定 |  |  |  | 林昀臻 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | V | V
13 | BIM施工模擬應用計畫書 | 獲決標通知次日起90日內 | 112.03.16 | 112.03.14 | (112)WS(265k箱涵)字第1120314001號 | 112.03.21 | 聯嘉字第 1120321001號 | 112.03.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1120329003號 | 112.04.06 | 聯嘉字第 1120406002號 | [9 empty] | 112年4月20日 南新字第 1125160632號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
14 | 工地安全即時監視輔助系統設置及施工計畫 | 於簽約次日起60天內(簽約日為112年1月17日) | 112.03.18 | 112.03.09 | （112）WS總256箱涵字第025號 | 1125.03.10 | 聯嘉字第 1120310001號 | 112.03.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1120329001號 | 112.03.29 | 聯嘉字第 1120329001號 | [9 empty] | 112年4月21日 南新字第 1125160633號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
15 | 施工安全風險評估計畫 | 施工前30日提出 | 112.04.30 | 112.04.07 | （112）WS(265k箱涵)字第1120407002號 | 112.04.10 | 聯嘉字第 1120410004號 | 112.04.25 | （112）WS(265k箱涵)字第1120425002號 | 112.04.27 | 聯嘉字第 1120427001號 | 112.05.22 | （112）WS(265k箱涵)字第1120522001號 | 112.06.05 | [6 empty] | 112年6月6日 南工字第 1122261121號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
16 | 安全衛生教育訓練計畫 | 開工後30日內 | 112.04.14 | 112.03.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1120329002號 | 112.03.30 | 聯嘉字第 1120330001號 | 112.04.07 | （112）WS(265k箱涵)字第1120407001號 | 112.04.12 | 聯嘉字第 1120412001號 | [9 empty] | 112年4月14日 南新字第 1120016048號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
17 | 施工環境保護執行計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.01.15 | 112.01.13 | （112）WS總排水箱涵字第004號 | 112.02.07 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.03.06 | （112）WS總256箱涵字第018號 | 112.03.07 | 聯嘉字第1120307001號 | [9 empty] | 112年3月15日 南工字第 1122260547號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在職安
18 | 逕流廢水污染削減計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.01.15 | 112.01.13 | （112）WS總排水箱涵字第005號 | 112.02.07 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.04.06 | （112）WS(265k箱涵)字第1120406001號 | 112.04.13 | 聯嘉字第 1120410001號 | [9 empty] | 112年4月24日 南新字第 1125160649號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
19 | 汛期及防颱計畫 | 開工後30日內 | 112.04.14 | 112.04.06 | （112）WS(265k箱涵)字第1120406003號 | 112.04.10 | 聯嘉字第 1120410003號 | 112.04.11 | （112）WS(265k箱涵)字第1120411002號 | 112.04.12 | 聯嘉字第 1120412002號 | 112.04.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120417001號 | 112.04.19 | 聯嘉字第 1120419003號 |  |  |  |  | 112年4月19日 聯嘉字第 1120419003號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
20 | 緊急災害應變計畫 | 施工前30日提出 | 112.04.30 | 112.04.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120417002號 | 112.04.19 | 聯嘉字第 1120419002號 | [12 empty] | 112年4月19日 聯嘉字第 1120419002號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
21 | 整體交通安全與維持計畫書 | 施工前30日提出 | 112.03.01 | 112.02.20 | （112）WS總排水箱涵字第009號 | 112.02.23 | 聯嘉字第1120223001號 | 112.03.08 | （112）WS總256箱涵字第023號 | 112.03.09 | 聯嘉字第1120309001號 | [9 empty] | 112年3月16日 南工字第 1122260558號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在職安
21-1 | 整體交通安全與維持計畫書(修正一版) | 施工前30日提出 |  | 112.03.22 | （112）WS(265k箱涵)字第1120322001號 | 112.03.25 | 聯嘉字第 1120325004號 | 112.05.08 | （112）WS(265k箱 涵)字第1120508002號 | 112.05.12 | 聯嘉字第 1120512001號 | [9 empty] | 112年6月5日 南工字第 1122261120號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在職安
21-2 | 國道1號主線封閉交通安全與維持計畫 | 施工前30日提出 |  | 112.03.30 | （112）WS(265k箱涵)字第1120330001號 | 112.04.07 | 聯嘉字第 1120407002號 | 112.05.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120517002號 | 112.05.18 | 聯嘉字第 1120518001號 | [9 empty] | 112年6月8日 南工字第 1122261141號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在職安
21-3 | 國道1號主線封閉交通安全與維持計畫(修正一版) | 施工前30日提出 |  | 112.08.18 | （112）WS(265k箱涵)字第1120818002號 | 112.08.29 | 聯嘉字第 1120829001號 | 112.09.05 | （112）WS(265k箱涵)字第1120905003號 | 112.09.07 | 聯嘉字第1120907005號 | [9 empty] | 112年10月31日 南工字第 1125161761號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在職安
21-4 | 第一階段交通安全與維持計畫 | 施工前30日提出 |  | 112.04.11 | （112）WS(265k箱涵)字第1120411001號 | 112.04.17 | 聯嘉字第 1120417001號 | 112.05.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120517002號 | 112.05.18 | 聯嘉字第 1120518001號 | [9 empty] | 112年6月8日 南工字第 1122261141號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V | 紙本在職安
22 | 營建土石方處理計畫 | 施工前30日提出 | 112.05.30 | 112.05.24 | （112）WS(265k箱涵)字第1120524002號 | 112.05.29 | 聯嘉字第 1120529001號 | 112.07.20 | （112）WS(265k箱涵)字第1120720002號 | 112.07.24 | 聯嘉字第 1120724001號 | [9 empty] | 112年8月2日 南新字第 1120029936號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
22-1 | 營建土石方處理計畫(修訂一版) |  |  | 112.08.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1120829002號 | 112.08.30 | 聯嘉字第1120830001號 | [13 empty] | 112年9月14日 南新字第 1125161526號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
24 | 管線試挖計畫 | 施工前30日提出 |  | 113.03.29 | （113）WS(265k箱涵)字第1130329002號 | 113.04.02 | 聯嘉字第1130402005號 | 113.04.15 | （113）WS(265k箱涵)字第1130415002號 | 113.04.16 | 聯嘉字第1130416002號 | [8 empty] | 113年4月16日 聯嘉字第 1130416001號函核定 |  |  |  | 林昀臻 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
25 | 公共管線調查報告 (含公共管線保護計畫) | 施工前30日提出 | 112.05.30 | 112.08.15 | （112）WS(265k箱涵)字第1120815001號 | 112.08.22 | 聯嘉字第1120822002號 | 112.08.31 | （112）WS(265k箱涵)字第1120831001號 | 112.09.07 | 聯嘉字第1120907001號 | [9 empty] | 112年9月14日 南新字第 1125161527號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
26 | 工地品質及安衛雲端管理應用計畫 | 施工前30日提出 | 112.06.30 | 112.06.01 | （112）WS(265k箱涵)字第1120601002號 | 112.06.06 | 聯嘉字第1120606002號 | [13 empty] | 112年6月13日 南新字第 1125160976號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
27 | 瀝青混凝土鋪築計畫 | 施工前30日提出 | 112.09.30 | 112.09.28 | （112）WS(265k箱涵)字第1120928001號 | 112.10.03 | 聯嘉字第1121003003號 | [12 empty] | 112年10月3日 聯嘉字第 1121003003號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
28 | 標誌標線(標記)施工計畫 | 施工前30日提出 | 112.09.30 | 112.09.28 | （112）WS(265k箱涵)字第1120928002號 | 112.10.03 | 聯嘉字第1121003004號 | [12 empty] | 112年10月3日 聯嘉字第 1121003004號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
29 | 路堤填築施工計畫 | 施工前30日提出 | 113.04.30 | 113.03.12 | （113）WS(265k箱涵)字第1130312004號 | 113.03.19 | 聯嘉字第1130319005號 | 113.03.25 | （113）WS(265k箱涵)字第1130325003號 | 113.04.01 | 聯嘉字第1130401001號 | [8 empty] | 113年4月1日 聯嘉字第 1130401001號函核定 |  |  |  | 林昀臻 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | V | V
30 | 墜落災害防止計畫 | 施工前30日提出 | 113.01.16 | 113.01.16 | （113）WS(265k箱涵)字第1130116001號 | 113.01.22 | 聯嘉字第1130122001號 | [12 empty] | 113年1月22日 聯嘉字第 1130122001號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
32 | 舊箱涵打除施工計畫 | 施工前30日提出 | 114.05.30 | [20 empty] | 林瑋聖、(原)林昀臻 | 1 | 1 | [6 empty] | 0
33 | 交控管線臨遷計畫 | 施工前30日提出 |  | 113.03.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1130329001號 | 113.04.02 | 聯嘉字第1130402004號 | 113.04.15 | （113）WS(265k箱涵)字第1130415003號 | 113.04.16 | 聯嘉字第1130416002號 | [8 empty] | 113年4月16日 聯嘉字第 1130416002號函核定 |  |  |  | 林昀臻 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
35 | 橋台及預力中空板梁施工計畫 | 施工前30日提出 | 112.12.30 | 112.12.27 | （112）WS(265k箱涵)字第1121227002號 | 113.01.04 | 聯嘉字第1130104007號 | 113.01.25 | （113）WS(265k箱涵)字第1130125005號 | 113.01.29 | 聯嘉字第1130129004號 | [8 empty] | 113年1月29日 聯嘉字第 1130129004號函核定 |  |  |  | 賴泉忠 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | V | V
36 | 石籠及拋石施工計畫 | 施工前30日提出 | 114.04.30 | [20 empty] | 林瑋聖、(原)林昀臻 | 1 | 1 | [6 empty] | 0
37 | 預力施拉計算書 | 施工前90日提出 | 113.01.31 | 113.01.30 | （113）WS(265k箱涵)字第1130130001號 | 113.02.07 | 聯嘉字第1130207001號 | 113.03.19 | （113）WS(265k箱涵)字第1130319002號 | 113.03.28 | 聯嘉字第1130328002號 | 113.04.02 | （113）WS(265k箱涵)字第1130402001號 | 113.04.11 | 聯嘉字第1130411003號 |  |  |  |  | 113年4月11日 聯嘉字第 1130411003號函核定 |  |  |  | 杜文斌 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | V | V
38 | 預力地錨確認試驗報告 | 施工前30日提出 | 112.09.30 | 113.02.26 | （113）WS(265k箱涵)字第1130226002號 | 112.03.04 | 聯嘉字第1130304002號 | 113.03.08 | （113）WS(265k箱涵)字第1130308001號 | 113.03.11 | 聯嘉字第1130311003號 | [8 empty] | 113年03月11日 聯嘉字第 1130311003號函核定 |  |  |  | 杜文斌 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | V | V
39 | 橋面伸縮縫施工計畫 | 製造生產前 | 113.01.30 | 113.01.24 | （113）WS(265k箱涵)字第1130124001號 | 112.01.29 | 聯嘉字第1130129005號 | 113.02.23 | （113）WS(265k箱涵)字第1130223001號 | 113.03.01 | 聯嘉字第1130301001號 | [8 empty] | 113年3月1日 聯嘉字第 1130301001號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
40 | 環境監測計畫 | 施工前30日提出 | 112.09.30 | 112.09.08 | （112）WS(265k箱涵)字第1120908002號 | 112.09.13 | 聯嘉字第1120913001號 | 112.09.20 | （112）WS(265k箱涵)字第1120920001號 | 112.09.22 | 聯嘉字第1120922006號 | [8 empty] | 112年9月22日 聯嘉字第 1120922006號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
41 | 植栽工程施工計畫 | 施工前30日提出 | 114.06.15 | [20 empty] | 林瑋聖、(原)林昀臻 | 1 | 1 | [6 empty] | 0
42 | 竣工文件製作計畫 | 完工前6個月 | 114.02.20 | 114.02.19 | （114）WS(265k箱涵)字第1140219004號 | 114.02.25 | 聯嘉字第1140225001號 | [12 empty] | 114年2月25日 聯嘉字第 1140225001號函核定 |  |  |  | 林瑋聖、(原)林昀臻 (賴泉忠1140225完成) | 1 | 1 | [6 empty] | 0
43 | 施工安全風險管理報告書 | 於契約竣工日 前45天 | 114.07.15 | [20 empty] | 楊明浩 | 1 | 1 | [6 empty] | 0
44 | 補充地質鑽探調查報告書 |  |  | 112.09.18 | （112）WS(265k箱涵)字第1120918001號 | 112.09.18 | 聯嘉字第1120918005號 | 112.10.03 | （112）WS(265k箱涵)字第11210003001號 | 112.10.27 | 聯嘉字第1121027002號 | [8 empty] | 112年10月27日 聯嘉字第 1121027002號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
45 | 台電161KV高壓管線探管計畫 |  |  | 112.11.03 | （112）WS(265K箱涵)字第1121103001號 | 112.11.08 | 聯嘉字第1121108003號 | [12 empty] | 112年11月8日 聯嘉字第 1121108003號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
46 | 職業安全衛生警示標誌及標語設置計畫 |  |  | 112.09.15 | （112）WS(265k箱涵)字第1120915002號 | 112.11.13 | 依南區養護工程分局112年11月13日男新字第1125161849號函退回修正 | 112.11.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1121129004號 | 112.12.01 | 聯嘉字第1121201006號 | [8 empty] | 112年12月01日 聯嘉字第 1121201006號函轉 | 112年12月21日 南工字第 1122262505號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | V | V
47 | 安全監測計畫 |  |  | 112.11.30 | （112）WS(265k箱涵)字第1121130003號 | 112.12.06 | 聯嘉字第1121206004號 | [12 empty] | 112年12月6日 聯嘉字第 1121206004號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
47-1 | 安全監測計畫(修正一版) |  |  | 113.03.27 | （113）WS(265k箱涵)字第1130327001號 | 113.04.02 | 聯嘉字第1130402002號 | [12 empty] | 113年4月2日 聯嘉字第 1130402002號函核定 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
48 | 預力施工計畫書 |  | 113.01.30 | 113.01.25 | （113）WS(265k箱涵)字第1130125004號 | 113.02.06 | 聯嘉字第1130206001號 | 113.03.08 | （113）WS(265k箱涵)字第1130308002號 | 113.03.15 | 聯嘉字第1130315001號 | 113.03.19 | （113）WS(265k箱涵)字第1130319006號 | 113.03.26 | 聯嘉字第1130326001號 |  |  |  |  | 113年3月26日 聯嘉字第 1130326001號函核定 |  |  |  | 杜文斌 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | V | V
49 | 施工安全防護計畫 |  | 113.06.30 | 113.06.19 | （113）WS(265k箱涵)字第1130718002號 | 113.06.25 | 聯嘉字第11306250047號 | [12 empty] | 113年6月25日 聯嘉字第 1130326002號函核定
50 | 施工照相計畫 |  |  | 113.07.18 | （113）WS(265k箱涵)字第1130619002號 | 113.07.25 | 聯嘉字第1130725002號 | [12 empty] | 113年7月25日 聯嘉字第 1130725002號函核定
5 | 施工便橋及構台施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 113.12.31 | [18 empty] | 20240919公務會議告知取消 |  | 林瑋聖、(原)林昀臻 | 1 | 1 | [6 empty] | 0
23 | 廢棄物清運處理計畫 | 施工前30日提出 | 113.05.30 | 113.04.22 | （113）WS(265k箱涵)字第1130422002號 | [18 empty] | 屬於道路、橋梁工程依法規規定無須提送，已發函詢問嘉義縣環境保護局 | 1 | 1 | [6 empty] | 0
31 | 局限空間災害防止計畫 | 施工前30日提出 |  | 113.03.19 | （113）WS(265k箱涵)字第1130319001號 | 113.03.21 | 聯嘉字第1130321001號 | [14 empty] | 無局限空間作業，無須提送 |  | 楊明浩 | [8 empty] | 0
34 | 混凝土裂縫、剝落及蜂窩修補澆置計畫 | 施工前30日提出 | 113.04.30 | 113.03.13 | （113）WS(265k箱涵)字第1130313001號 | 113.03.19 | 聯嘉字第1130319006號 | [14 empty] | 無此分項計畫，無須提送 |  | 林昀臻 | [8 empty] | 0

## 計算書
|  | 國道1號265k+286排水箱涵改建工程 | [21 empty] | 計劃書管制表
計算書送審管制表 | [21 empty] | 更新時間：113/4/9 |  | 計畫書送審管制清單
項次 | 項 目 名 稱 | 契約規定 送審期限 | 預訂送審 日期 | 第一次送審 |  |  |  | 第二次送審 |  |  |  | 第三次送審 |  |  |  | 第四次送審 |  |  |  | 核定文號及日期 核定日期 |  | 備註 | 卷宗編號 | 預計提送 | 未送審 | 審查中 | 修正中 | 監造已核定 | 工務段已核定 | 工程處已核定 | 文資處已核定 | 已核定合計 | 歸檔情形
|  |  |  | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 監造單位 | 工務段 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 紙本 | PDF | 備註
01 | 預力地錨(試錨)結構檢核計算書 | 施工前30日提出 | 112.10.30 | 112.09.28 | （112）WS(265k箱涵)字第1120928003號 | 112.10.02 | 聯嘉字第1121002001號 | [12 empty] | 112年10月2日 聯嘉字第 1121002001號函核定 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
02 | 第一階段開挖擋土支撐結構檢核計算 | 預定施工日期30日前提送 | 112.11.30 | 112.11.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1121117003號 | 112.11.29 | 聯嘉字第1121129001號 | 112.12.06 | （112）WS(265k箱涵)字第1121206001號 | 112.12.18 | 聯嘉字第1121218002號 | 113.01.15 | （112）WS(265k箱涵)字第1130115002號 | 113.01.22 | 聯嘉字第1130122004號 |  |  |  |  | 113年1月22日 聯嘉字第 1130122004號函核定 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
03 | 預力施拉計算書(第一階段) |  |  | 113.01.30 | （113）WS(265k箱涵)字第1130130001號 | 113.02.07 | 聯嘉字第1130207001號 | 113.03.19 | （113）WS(265k箱涵)字第1130319002號 | 113.03.28 | 聯嘉字第1130328002號 | 113.04.02 | （113）WS(265k箱涵)字第1130402001號 | 1136.4.11 | 聯嘉字第1130411003號 |  |  |  |  | 113年04月11日 聯嘉字第 1130411003號函核定
04 | 預力施拉計算書(第二、三階段) |  |  | 113.10.17 | （113）WS(265k箱涵)字第11314017001號 | 113.10.22 | 聯嘉字第1131022002號 | [12 empty] | 113年10月22日 聯嘉字第 1131022002號函核定
05 | 預力中空版量及橋台工程模板應力結構安全計算檢核 | 預定施工日期30日前提送 | 113.09.30 | 113.08.20 | （113）WS(265k箱涵)字第1130820001號 | 113.08.21 | 聯嘉字第1130821001號 | [12 empty] | 113年8月21日 聯嘉字第 1130821001號函核定
06 | 預力中空版梁施工三角他架支撐結構檢核計算 | 預定施工日期30日前提送 | 113.09.30 | 113.07.08 | （113）WS(265k箱涵)字第1130708002號 | 113.07.15 | 聯嘉字第1130715002號 | 113.08.06 | （113）WS(265k箱涵)字第1131206001號 | 113.08.08 | 聯嘉字第1130808002號 | [8 empty] | 113年8月8日 聯嘉字第 1130808002號函核定
07 | 第二階段開挖擋土支撐結構檢核計算 (已進版為07-1) | 預定施工日期30日前提送 | 113.09.30 | 113.07.17 | （113）WS(265k箱涵)字第1130717001號 | 113.07.31 | 聯嘉字第1130731001號 | [12 empty] | 113年7月31日 聯嘉字第 1130731001號函核定
07-1 | 第二階段開挖擋土支撐結構檢核計算 (水平支撐) | 預定施工日期30日前提送 | 113.09.30 | 113.08.21 | （113）WS(265k箱涵)字第1130821001號 | 113.08.26 | 聯嘉字第1130826001號 | 113.08.27 | （113）WS(265k箱涵)字第1130827002號 | 113.08.28 | 聯嘉字第1130828001號 | [8 empty] | 113年8月28日 聯嘉字第 1130828001號函核定
08 | 護岸擋土牆開挖擋土支撐結構檢核計算 | 預定施工日期30日前提送 | 114.03.30 | 113.09.11 | （113）WS(265k箱涵)字第1130911001號 | 113.09.18 | 聯嘉字第1130918002號 | 113.09.26 | （113）WS(265k箱涵)字第1130926001號 | 113.09.30 | 聯嘉字第1130930001號 | [8 empty] | 113年9月30日 聯嘉字第 1130930001號函核定
09 | 臨時翼牆結構檢核計算 | 預定施工日期30日前提送 | 113.10.30 | 113.10.07 | （113）WS(265k箱涵)字第1131007001號 | 113.10.09 | 聯嘉字第1131009003號 | 113.10.14 | （113）WS(265k箱涵)字第1131014001號 | 113.10.16 | 聯嘉字第1131016001號 | [8 empty] | 113年10月16日 聯嘉字第 1131016001號函核定
10 | 第三階段明挖邊坡穩定檢討及臨時翼牆結構檢核計算 | 預定施工日期30日前提送 | 114.01.30 | 113.12.30 | （113）WS(265k箱涵)字第1131230001號 | 113.10.09 | 聯嘉字第1140109002號 | [12 empty] | 114年01月09日 聯嘉字第 1140109002號函核定

## 廠商檢測性報告
國道1號265k+286排水箱涵改建工程 | [23 empty] | 計劃書管制表
廠商檢測性報告送審管制表 | [21 empty] | 更新時間：113/4/10 |  | 計畫書送審管制清單
項次 | 項 目 名 稱 | 契約規定 送審期限 | 預訂送審 日期 | 第一次送審 |  |  |  | 第二次送審 |  |  |  | 第三次送審 |  |  |  | 第四次送審 |  |  |  | 核定文號及日期 核定日期 |  | 備註 | 卷宗編號 | 預計提送 | 未送審 | 審查中 | 修正中 | 監造已核定 | 工務段已核定 | 工程處已核定 | 文資處已核定 | 已核定合計 | 歸檔情形
|  |  |  | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 承包商 送審日期 | 承包商送審函文 | 監造 函覆日期 | 監造函覆函文 | 監造單位 | 工務段 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 紙本 | PDF | 備註
1 | 預力地錨確認試驗報告 |  |  | 113.02.26 | （113）WS(265k箱涵)字第1130226002號 | 113.03.04 | 聯嘉字第1130304002號 | 113.03.08 | （113）WS(265k箱涵)字第1130308001號 | 113.03.11 | 聯嘉字第1130311003號 | [8 empty] | 113年3月11日 聯嘉字第 1130311003號函核定 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V
2 | 預力鋼鍵地錨現場適用性及接收試驗報告 |  |  | 113.02.26 | （113）WS(265k箱涵)字第1130226005號 | 113.03.04 | 聯嘉字第1130304006號 | 113.03.08 | （113）WS(265k箱涵)字第1130308003號 | 113.03.11 | 聯嘉字第1130311002號 | [8 empty] | 113年3月11日 聯嘉字第 1130311002號函核定 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | V | V

## 計畫書 (2) (hidden)
國道1號265k+286排水箱涵改建工程 | [23 empty] | 計劃書管制表 | [8 empty] | 計劃書管制表
計畫書送審管制表 | [21 empty] | 更新時間：112/5/31 |  | 計畫書送審管制清單 | [8 empty] | 計畫書送審管制清單
項次 | 項 目 名 稱 | 契約規定 送審期限 | 預訂送審 日期 | 第一次送審 |  |  |  | 第二次送審 |  |  |  | 第三次送審 |  |  |  | 第四次送審 |  |  |  | 核定文號及日期 核定日期 |  | 備註 | 卷宗編號 | 預計提送 | 未送審 | 審查中 | 修正中 | 監造已核定 | 工務段已核定 | 工程處已核定 | 文資處已核定 | 已核定合計 | 預計提送 | 未送審 | 審查中 | 修正中 | 監造已核定 | 工務段已核定 | 工程處已核定 | 已核定合計
|  |  |  | 承包商送審日期 | 承包商送審函文 | 監造函覆 日期 | 監造函覆函文 | 承包商送審日期 | 承包商送審函文 | 監造函覆 日期 | 監造函覆函文 | 承包商送審日期 | 承包商送審函文 | 監造函覆 日期 | 監造函覆函文 | 承包商送審日期 | 承包商送審函文 | 監造函覆 日期 | 監造函覆函文 | 監造單位 | 工務段 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 整體施工計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.1.15 | 112.1.13 | （112）WS總排水箱涵字第001號 | 112.2.7 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.02.20 | (112)WS總265箱涵字第008號函 | 112.03.01 | 聯嘉字第1120301001號 | 112.03.06 | （112）WS總256箱涵字第017號 | 112.03.07 | 聯嘉字第1120307001號 | [5 empty] | 112年3月15日 南工字第1122260543函核定
1-1 | 整體施工計畫(修正1版) | 獲決標通知次日起30日內 | 112.03.25 | 112.2.20 | （112）WS總排水箱涵字第008 號 | 112.03.25 | 聯嘉字第 1120325002號 | 112.05.08 | （112）WS(265k箱涵)字第1120508001號 | 112.05.12 | 聯嘉字第 1120512003號 | [9 empty] | 112年5月22日 南新字第 1122261008號
2 | 品質計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.1.15 | 112.1.13 | （112）WS總排水箱涵字第002號 | 112.2.7 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.03.06 | （112）WS總排水箱涵字第020號 | 112.03.07 | 聯嘉字第1120307001號 | [9 empty] | 112年3月15日 南工字第1122260543函核定
2-1 | 品質計畫(修訂1版) | 112.03.25 | 112.03.25 | 112.03.22 | (112)WS(265k箱涵)字第1120322002號 | 112.04.07 | 聯嘉字第 1120407001號 | [13 empty] | 112年4月24日 南工字第 1122260826號
3 | 施工便道構築計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.09.30 | 112.09.18 | （112）WS(265k箱涵)字第1120918002號 | 112.09.25 | 聯嘉字第1120925001號
4 | 施工便橋及構台施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.09.30
5 | 施工測量控制暨作業計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.05.30 | 112.08.08 | （112）WS(265k箱涵)字第1120808002號 | 112.08.11 | 聯嘉字第1120811001號 | 112.08.23 | （112）WS(265k箱涵)字第1120823002號 | 112.08.24 | 聯嘉字第1120824001號
6 | 混凝土面打毛與環氧樹脂黏著劑施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.09.30
7 | 臨時擋土樁施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.09.30
8 | 全套管基樁施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.06.30 | 112.03.28 | （112）WS(265k箱涵)字第1120328001號 | 112.03.31 | 連嘉字第1120331004號 | 112.04.11 | （112）WS(265k箱涵)字第1120411003號 | 112.04.18 | 聯嘉字第 1120418001號 | 112.05.09 | （112）WS(265k箱涵)字第1120509001號 | 112.05.12 | 聯嘉字第 1120512002號 | [5 empty] | 112年5月12日 聯嘉字第 1120512002號
9 | 結構混凝土澆置施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.09.30
10 | 預力鋼腱施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.11.30 | 112.09.01 | （112）WS(265k箱涵)字第1120901001號 | 112.09.08 | 聯嘉字第1120908003號
11 | 化學黏著錨筋及錨栓施工計畫 | 預定施工日期30日前提送 | 112.11.30
12 | 職業安全衛生管理計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.1.15 | 112.1.13 | （112）WS總排水箱涵字第003號 | 112.2.7 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.02.20 | （112）WS總排水箱涵字第010號 | 112.02.23 | 聯嘉字第1120223001號 | 112.03.06 | （112）WS總256箱涵字第019號 | 112.03.07 | 聯嘉字第1120307001號 | [5 empty] | 112年3月15日 南工字第112220546函核定
12-1 | 職業安全衛生管理計畫(修訂1版) | 獲決標通知次日起30日內 | 112.03.25 | 112.03.22 | (112)WS(265k箱涵)字第1120322003號 | 112.03.25 | 聯嘉字第 1120325003號 | [13 empty] | 112年4月24日 南工字第 1122260827號
13 | BIM施工模擬應用計畫書 | 獲決標通知次日起90日內 | 112.3.16 | 112.03.14 | (112)WS(265k箱涵)字第1120314001號 | 112.03.21 | 聯嘉字第 1120321001號 | 112.03.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1120329003號 | 112.04.06 | 聯嘉字第 1120406002號 | [9 empty] | 112年4月20日 南新字第 1125160632號
14 | 工地安全即時監視輔助系統設置及施工計畫 | 於簽約次日起60天內(簽約日為112年1月17日) | 112.3.18 | 112.03.09 | （112）WS總256箱涵字第025號 | 1125.03.10 | 聯嘉字第 1120310001號 | 112.03.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1120329001號 | 112.03.29 | 聯嘉字第 1120329001號 | [9 empty] | 112年4月21日 南新字第 1125160633號
15 | 施工安全風險管理及對策計畫 | 施工前30日提出 | 112.04.30 | 112.04.07 | （112）WS(265k箱涵)字第1120407002號 | 112.04.10 | 聯嘉字第 1120410004號 | 112.04.25 | （112）WS(265k箱涵)字第1120425002號 | 112.04.27 | 聯嘉字第 1120427001號 | [9 empty] | 112年6月6日 南工字第1122261121號
16 | 安全衛生教育訓練計畫 | 開工後30日內 | 112.4.14 | 112.03.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1120329002號 | 112.03.30 | 聯嘉字第 1120330001號 | 112.04.07 | （112）WS(265k箱涵)字第1120407001號 | 112.04.12 | 聯嘉字第 1120412001號 | [9 empty] | 112年4月14日 南新字第 1120016048號
17 | 施工環境保護執行計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.1.15 | 112.1.13 | （112）WS總排水箱涵字第004號 | 112.2.7 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.03.06 | （112）WS總256箱涵字第018號 | 112.03.07 | 聯嘉字第1120307001號 | [9 empty] | 112年3月15日 南工字第1122260547函核定
18 | 逕流廢水污染削減計畫 | 獲決標通知次日起30日內 | 112.1.15 | 112.1.13 | （112）WS總排水箱涵字第005號 | 112.2.7 | 聯嘉字第1120207001號 | 112.04.06 | （112）WS(265k箱涵)字第1120406001號 | 112.04.13 | 聯嘉字第 1120410001號 | [9 empty] | 112年4月24日 南新字第 1125160649號
19 | 汛期及防颱計畫 | 開工後30日內 | 112.4.14 | 112.04.06 | （112）WS(265k箱涵)字第1120406003號 | 112.04.10 | 聯嘉字第 1120410003號 | 112.04.11 | （112）WS(265k箱涵)字第1120411002號 | 112.04.12 | 聯嘉字第 1120412002號 | 112.04.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120417001號 | 112.04.19 | 聯嘉字第 1120419003號 | [5 empty] | 112年4月19日 聯嘉字第 1120419003號
20 | 緊急應變計畫 | 施工前30日提出 | 112.04.30 | 112.04.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120417002號 | 112.04.19 | 聯嘉字第 1120419002號 | [13 empty] | 112年4月19日 聯嘉字第 1120419002號備查
21 | 交通維持計畫(整體及各交維路段) | 施工前30日提出 | 112.03.01 | 112.2.20 | （112）WS總排水箱涵字第009號 | 112.02.23 | 聯嘉字第1120223001號 | 112.03.08 | （112）WS總256箱涵字第023號 | 112.03.09 | 聯嘉字第1120309001號 | [9 empty] | 112年3月16日 南工字第1122260558函核定
21_1 | 整體交通安全與維持計畫書(修正一版) | 施工前30日提出 |  | 112.03.22 | （112）WS(265k箱涵)字第1120322001號 | 112.03.25 | 聯嘉字第 1120325004號 | 112.05.08 | （112）WS(265k箱 涵)字第1120508002號 | 112.05.12 | 聯嘉字第 1120512001號 | [9 empty] | 112年6月5日 南工字第1122261120號
21_2 | 交通安全與維持計畫(國道1號主線封閉) | 施工前30日提出 |  | 112.03.30 | （112）WS(265k箱涵)字第1120330001號 | 112.04.07 | 聯嘉字第 1120407002號 | 112.05.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120517002號 | 112.05.18 | 聯嘉字第 1120518001號 | 112.08.18 | （112）WS(265k箱涵)字第1120818002號 | 112.08.29 | 聯嘉字第 1120829001號 | 112.09.05 | （112）WS(265k箱涵)字第1120905003號 | 112.09.07 | 聯嘉字第1120907005號 |  | 112年6月8日 南工字第11222611414函核定
21_3 | 交通安全與維持計畫(國道1號第一階段) | 施工前30日提出 |  | 112.04.11 | （112）WS(265k箱涵)字第1120411001號 | 112.04.17 | 聯嘉字第 1120417001號 | 112.05.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120517002號 | 112.05.18 | 聯嘉字第 1120518001號 | [9 empty] | 112年6月8日 南工字第11222611414函核定
22 | 營建土石方處理計畫 | 施工前30日提出 | 112.05.30 | 112.05.24 | （112）WS(265k箱涵)字第1120524002號 | 112.05.29 | 聯嘉字第 1120529001號 | 112.07.20 | （112）WS(265k箱涵)字第1120720002號 | 112.07.24 | 聯嘉字第 1120724001號 | 112.08.29 | （112）WS(265k箱涵)字第1120829002號 | 112.08.30 | 聯嘉字第1120830001號 | [5 empty] | 112年9月14日 南新字第1125161526號函核定
23 | 廢棄物清運處理計畫 | 施工前30日提出 | 112.05.30
24 | 試挖計畫 | 施工前30日提出
25 | 公共管線保護計畫 | 施工前30日提出 | 112.05.30 | 112.08.15 | （112）WS(265k箱涵)字第1120815001號 | 112.08.22 | 聯嘉字第1120822002號 | 112.08.31 | （112）WS(265k箱涵)字第1120831001號 | 112.09.07 | 聯嘉字第1120907001號 | [9 empty] | 112年9月14日 南新字第1125161527號函核定

## 施工圖 (hidden)
國道1號265k+286排水箱涵改建工程 112年9月27日施工進度協調會 | [23 empty] | 計劃書管制表 | [8 empty] | 計劃書管制表
施工圖送審管制表 | [21 empty] | 更新時間：112/8/28 |  | 計畫書送審管制清單 | [8 empty] | 計畫書送審管制清單
項次 | 項 目 名 稱 | 契約規定 送審期限 | 預訂送審 日期 | 第一次送審 |  |  |  | 第二次送審 |  |  |  | 第三次送審 |  |  |  | 第四次送審 |  |  |  | 核定文號及日期 核定日期 |  | 備註 | 卷宗編號 | 預計提送 | 未送審 | 審查中 | 修正中 | 監造已核定 | 工務段已核定 | 工程處已核定 | 文資處已核定 | 已核定合計 | 預計提送 | 未送審 | 審查中 | 修正中 | 監造已核定 | 工務段已核定 | 工程處已核定 | 已核定合計
|  |  |  | 承包商送審日期 | 承包商送審函文 | 監造函覆 日期 | 監造函覆函文 | 承包商送審日期 | 承包商送審函文 | 監造函覆 日期 | 監造函覆函文 | 承包商送審日期 | 承包商送審函文 | 監造函覆 日期 | 監造函覆函文 | 承包商送審日期 | 承包商送審函文 | 監造函覆 日期 | 監造函覆函文 | 監造單位 | 工務段 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 預鑄RC護欄施工圖 |  | 112.1.15 | 112.05.24 | （112）WS(265k箱涵)字第1120524003號 | [14 empty] | 112.05.26 聯嘉字第1120526002號
1-1 | 施工圍籬施工圖 |  | 112.03.25 | 112.05.17 | （112）WS(265k箱涵)字第1120517001號 | 112.05.23 | 聯嘉字第 1120523003號 | 2023-06-26 | （112）WS(265k箱涵)字第1120626001號 | [10 empty] | 2023/7/3 聯嘉字第1120703002號
2 | 道路改道第一階段施工期間主線改道平面線形施工圖 |  | 112.1.15 | 112.08.01 | （112）WS(265k箱涵)字第1120801001號 | [14 empty] | 112.08.07 聯嘉字第1120807001號